| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура II-П01 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за утвърждаване на насоки за кандидатстване и откриване на процедура за предоставяне на БФП |  |
| Вариант на документа: 4 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 29.09.2017 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Забележка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Подготвителен етап |  |  |  |  |  |
|  | Разработване на проект на насоки за кандидатстване/ | Отдел ПД | Въз основа на ИГРП и Критериите за подбор на операции се разработва проект на Насоки за кандидатстване или Указания за предоставяне на БФП. | Разработването започва: 1. При процедура за директно предоставяне – не по-късно от 14 работни дни преди планираната дата за изпращане на поканата за участие в процедурата. 2. При процедура за подбор на проекти – не по-късно от 44 работни дни преди планираната дата за откриване на процедурата. | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Подготвителен етап |  |
|  | Одобряване на проекта на насоки за кандидатстване преди публикуването му (при процедури чрез подбор)/ изпращането му на конкретните бенефициенти (при процедури чрез директно предоставяне) | Ръководител на УО | Одобрява проекта на насоки за кандидатстване. Одобрява и проекта на обява при процедури чрез подбор. | До 1 работен ден след получаване на проекта на насоки. | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Подготвителен етап |  |
|  | Съгласуване на одобрения проект на насоки по т. 2 за съответствие с приложимите правила за държавните/ минималните помощи с министъра на финансите | Отдел ПД | Изготвя се придружително писмо до министъра на финансите. Съгласуването се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове | Проектът на насоки се изпраща на министъра на финансите в срок до 1 работен ден след датата на одобряване на проекта на насоки по т. 2, но не по-късно от 20 работни дни преди планираната дата за откриване на процедура чрез подбор/ за изпращане на поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне. | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Подготвителен етап |  |
|  | Публикуване на проекта на насоки за кандидатстване за обществено обсъждане на Единния информационен портал и в ИСУН (при процедури чрез подбор)/ изпращане на проекта на конкретните бенефициенти за предложения и възражения (при процедури чрез директно предоставяне) | Отдел ПД | За насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор: Проектът на насоки се публикува за обществено обсъждане от служителите по информация и комуникация в отдел ПД на Единния информационен портал За насоки за кандидатстване по процедури чрез директно предоставяне: Началникът на отдел ПД изпраща проекта на насоки до конкретните бенефициенти чрез електронна поща за предложения и възражения. | Проектът на насоки се публикува/ изпраща в срок до 1 работен ден след датата на одобряване на проекта на насоки по т. 2, но не по-късно от две седмици преди планираната дата за откриване на процедура чрез подбор/ за изпращане на поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне. | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Етап II. Публикуване/ изпращане на проекта на Насоки за кандидатстване |  |
| ІІ. | Изготвяне на окончателен проект на насоки за кандидатстване и утвърждаването им |  |  |  |  |  |
|  | Разглеждане на становището на министъра на финансите и на предложенията и възраженията на заинтересованите лица (при процедури чрез подбор) / конкретните бенефициенти (при процедури чрез директно предоставяне) и изготвяне на окончателен проект на насоки за кандидатстване | Отдел ПД | Отдел ПД разглежда полученото становище от министъра на финансите и предложенията и възраженията (когато е приложимо) от заинтересованите лица/ конкретните бенефициенти. В случай че са направени предложения за изменение или допълване на проекта на насоки, той може да бъде преработен. Постъпилите предложения и възражения от заинтересованите лица/ конкретните бенефициенти се включват в съгласувателна таблица, в която се отбелязва степента и начина на отразяването им или мотивите за отхвърлянето им. На този етап се изготвя проект на заповед за утвърждаването на насоките, както и проект на обява за откриване на процедурата чрез подбор. | До 3 работни дни преди планираната дата за публикуване на обявата за откриване на процедурата (при процедури чрез подбор)/ за изпращане на утвърдените насоки заедно с поканата за участие в процедурата на конкретните бенефициенти (при процедури чрез директно предоставяне) Срокът се удължава при необходимост от повторно съгласуване на проекта на насоки с министъра на финансите. | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Етап III. Изготвяне на окончателен проект на насоки за кандидатстване и утвърждаването им |  |
|  | Утвърждаване на насоките за кандидатстване | Ръководител на УО | Подписва се заповедта за утвърждаване на насоките. Окончателният проект на насоки се представя за утвърждаване, придружен от - КЛ Приложение II-K01 становището на министъра на финансите за съответствие с приложимите правила за държавните помощи - съгласувателна таблица, в която са отразени предложенията и възраженията от заинтересованите лица/ конкретните бенефициенти (ако е приложимо) - проект на обявата за откриване на процедурата чрез подбор | До 1 работен ден след получаване окончателния проект на насоки |  |  |
| ІІІ. | Откриване на процедурата и провеждане на разяснителна кампания |  |  |  |  |  |
|  | Публикуване на процедурата в ИСУН | Отдел ПД | Въвеждат се съответните данни за процедурата в ИСУН | До 1 работен ден след регистрирането на заповедта за утвърждаването на насоките | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Етап ІV Откриване на процедурата и провеждане на разяснителна кампания |  |
|  | Откриване на процедурата | Началник отдел ПД | Служителите по информация и комуникация в отдел ПД публикуват на Единния информационен портал: 1. Обява за откриване на процедурата, съдържаща информация за интернет страницата в ИСУН, където могат да бъдат намерени насоките и да бъдат подадени проектните предложения по процедурата (само при процедури на подбор); 2. Утвърдените насоки за кандидатстване и заповедта за утвърждаването им; 3. Информация (съгласувателна таблица) за получените предложения и възражения по проекта на насоки и степента на отразяването им, при процедури чрез подбор При процедури чрез директно предоставяне отдел ПД изпраща чрез електронна поща на конкретните бенефициенти покана за участие в процедурата. Към поканата се прилага съгласувателната таблица с получените предложения и възражения и степента на отразяването им. Поканата съдържа информация за интернет адресите, на които могат да бъдат намерени насоките и заповедта за утвърждаването им, в т.ч. интернет страницата в ИСУН, където могат да бъдат подадени проектните предложения/ финансовите планове по процедурата. | До 1 работен ден след регистрирането на заповедта за утвърждаването на насоките | Обява за откриване на процедура се публикува само за процедурите чрез подбор. Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Етап ІV Откриване на процедурата и провеждане на разяснителна кампания |  |
|  | Изготвяне разяснения по насоките за кандидатстване (в частта условия за кандидатстване) във връзка с постъпили въпроси от кандидати по процедурата | Отдел ПД | При получаване на въпроси от кандидати по процедура отдел ПД изготвя проект на разяснения, които се представят на ръководителя на УО за утвърждаване. | До 7 дни от получаването на въпросите и не по-късно от 17дни преди изтичането на срока за кандидатстване. |  |  |
|  | Утвърждаване на разясненията по т. 9 | Ръководител на УО | Разясненията се утвърждават чрез полагане на подпис върху заглавната страница на документа. | До 1 работен ден от представянето на разясненията за утвърждаване. |  |  |
|  | Съобщаване на разясненията | Отдел ПД | Разясненията се публикуват от служителите по информация и комуникация в отдел ПД на Единния информационен портал при информацията за съответната процедура. Разясненията се публикуват от отдел ПД в ИСУН във формат .pdf. при информацията за съответната процедура. При процедура за директно предоставяне разясненията се изпращат чрез електронна поща на конкретните бенефициенти. | В 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. | Попълва се КЛ Приложение II-K01 към процедурата – Етап ІV Откриване на процедурата и провеждане на разяснителна кампания |  |
|  | Провеждане на разяснителна кампания/ информационен ден | Отдел ПД | По процедури чрез подбор се провежда разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти като при необходимост, кампанията се координира с мрежата от информационни центрове по чл. 20 ал. 1 от ЗУСЕСИФ. По процедури за директно предоставяне на БФП се организират информационни дни. | В рамките на 30 дни след публикуване на обявата за откриване на процедура чрез подбор/ изпращане на поканата до конкретните бенефициенти за участие в процедура чрез директно предоставяне. |  |  |

Забележка: При връщане на документ за корекции, срокът за отразяването на корекциите е 1 работен ден. Коригираният документ се предоставя за съгласуване на всички лица, включени в съответния етап от тази процедура.

Съгласно образец на Насоки за кандидатстване, утвърден от органа по чл. 26, ал. 2 от ЗУСЕСИФ..