| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура II-П06 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план |  |
| Вариант на документа: 3 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 29.09.2017 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Бележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получаване на искане за изменение договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план или иницииране на изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план от УО | Служител в отдел МВ, отговорен за съответния проект/финансов план (МВ1, в негово отсъствие МВ2 или заместващия МВ 1 служител) | Искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план по инициатива на бенефициента се подава до УО чрез ИСУН. Когато изменението, инициирано от УО няма да доведе до сключването на допълнително споразумение към договора/ издаването на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП, преди преминаването към действията по т. 2 се извършва предварително съгласуване с бенефициента чрез ИСУН на предлаганото от УО изменение. | При възникване на необходимост от иницииране на изменение |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел МВ | След получаване на искането за изменение в ИСУН отговорният по съответния проект/финансов план служител МВ започва проверката. В случаите, когато изменението е по инициатива на УО в контролния лист отговорният по съответния проект/финансов план служител в отдел МВ посочва мотивите за предлаганото изменение. | До 4 работни дни от получаване на искането/ веднага след идентифициране на необходимостта от изменение по инициатива на УО. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 1. |
|  | Съгласуване и предаване на контролния лист | Началник на отдел МВ | Съгласува контролния лист и го предава на началника на отдел ПД, който го разпределя на отговорен служител в отдела | До 2 работни дни от получаване на контролния лист |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел ПД Отдел МВ | Извършва се проверка на искането за изменение. В случаите, когато изменението е по инициатива на УО в контролния лист отговорният служител в отдел ПД при необходимост предлага допълнителни изменения като посочва мотивите за това. При необходимост чрез ИСУН се изпраща искане от УО до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или документи относно исканата промяна на проекта/ финансовия план. На бенефициента се предоставя срок за отговор не по-кратък от 3 работни дни. В този случай началникът на отдел ПД предава контролния лист на началника на отдел МВ, който го разпределя на отговорния служител в отдела. След получаването в УО на допълнителната информация или документи, както и при неполучаване на такива до изтичане на срока за представянето им извършва допълнителна проверка на искането. | До 4 работни дни от получаване на контролния лист. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 1 от отдел ПД и Раздел 2 (когато е поискана допълнителна информация или документи от бенефициента) от отдел МВ и отдел ПД. |
|  | Одобряване на исканото от бенефициента/ предлаганото по инициатива на УО изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Ръководител на УО | Ръководителят одобрява или отхвърля исканото изменение. При отхвърляне в контролния лист се посочват мотивите за това. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06 |
|  | Уведомяване на бенефициента за одобряването/ отхвърлянето на искането за изменение | Отдел ПД Ръководител на УО | При одобряване на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изпращаща чрез ИСУН уведомление до бенефициента. При отхвърляне на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изготвя проект на писмо с мотиви за отхвърлянето. Писмото за отхвърляне на искането се съгласува от началниците на отдел МВ и отдел ПД, подписва от ръководителя на УО и се изпраща чрез ИСУН на бенефициента. | При одобряване – в срок до 2 работни дни от одобряването. При отхвърляне – в срок до 5 работни дни от отхвърлянето. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 3. При несъществено изменение необходимата информация се въвежда в ИСУН в срок до 3 работни дни от одобряването му или при наличието на техническа възможност за това. |
|  | Изготвяне и проверка на проект на допълнително споразумение към договора/ заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | Отдел ПД | Към изготвянето на проект на допълнително споразумение/ изменителна заповед се пристъпва в случаите на необходимост от изменението на договора/ заповедта, както и при съществена промяна на проекта/ финансовия план (включително по инициатива на УО). Проектът на допълнително споразумение се изготвя в два екземпляра, а на заповед в един екземпляр. При необходимост от изготвяне на допълнително споразумение към договора за предоставяне на БФП се изготвя и проект на придружително писмо до бенефициента. | До 5 работни дни от получаване на контролния лист от ръководителя на УО. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 4. |
|  | Извършване на предварителен контрол за законосъобразност на проекта на допълнително споразумение/ заповед | Отдел ПД | Извършва се предварителен контрол за законосъобразност | До 2 работни дни от получаването на проекта на допълнително споразумение/ заповед | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 4. |
|  | Съгласуване на проекта на допълнително споразумение/ заповед/ придружително писмо | Началник отдел ПД | Съгласува проекта на допълнително споразумение/ заповед, придружително писмо и контролния лист. Документите се предоставят на служителя, оправомощен да полага „втори подпис”. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед и контролния лист |  |
|  | Полагане на „втори подпис” | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Полага „втори подпис” върху проекта на допълнително споразумение/ заповед. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед |  |
|  | Подписване на допълнителтното споразумение/ издаване на заповедта. | Ръководител на УО | Ръководителят на УО подписва допълнителното споразумение/ заповедта и придружителното писмо (когато е приложимо). Заповедта се регистрира в съответния регистър. Началниците на отдел МВ и отдел ФУ се уведомяват за издадената заповед чрез служебната електронна поща в деня на получаване на препис от заповедта. Преписът от изменителната заповед прилага и се съхранява от отговорния служител в отдел ПД в досието на проекта/ финансовия план. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед |  |
|  | Изпращане на допълнителното споразумение до бенефициента за подпис | Отдел ПД | Двата екземпляра на допълнителното споразумение се изпращат до бенефициента за подпис. | В деня на получаване на подписаното от ръководителя на УО допълнително споразумение |  |
|  | Получаване на подписаното от бенефициента допълнително споразумение, регистрирането му и прилагането му в досието на проекта/ финансовия план | Отдел ПД | Допълнителното споразумение се регистрира (в него се вписва номер и дата на сключване). Екземплярът за УО на допълнителното споразумение се прилага и се съхранява от отговорния служител в отдел ПД в досието на проекта/ финансовия план. На Бенефициента се изпраща неговият екземпляр. Началниците на отдел МВ и отдел ФУ се уведомяват за сключеното допълнително споразумение чрез служебната електронна поща. | До 2 работни дни от получаването в УО на подписания от бенефициента екземпляр на допълнителното споразумение |  |
|  | Въвеждане на информация относно допълнителното споразумение/ изменителната заповед в ИСУН | Отдел ПД | Информация относно допълнителното споразумение/ заповедта се въвежда в ИСУН. | До 3 работни дни от получаване в УО на сключеното допълнително споразумение/ препис на изменителната заповед или при наличието на техническа възможност. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 5. |
|  | Въвеждане в съответните регистри и публикуване на информация относно предоставената с допълнителното споразумение/ заповед държавна/минимална помощ (когато е приложимо) | Отдел ПД | При необходимост и когато е приложимо в съответните регистри се въвежда и се публикува информация относно предоставената с допълнителното споразумение/ заповед държавна/ минимална помощ, Информация относно предоставената държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване или минимална помощ се предоставя на министъра на финансите. Въвеждането, предоставянето и публикуването на информацията се извършва при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му. | До три работни дни от от регистрирането на допълнителното споразумение/ заповедта. |  |

Забележка: При връщане на документ за корекции, срокът за отразяването на корекциите е 1 работен ден. Коригираният документ се предоставя за съгласуване на всички лица, включени в съответния етап от настоящата процедура.