| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура I-П01 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за разработване и изменение на Индикативна годишна работна програма |  |
| Вариант на документа: 4 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 29.09.2017 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработване на проект на ИГРП/ проект за изменение на ИГРП | Отдел ПД | Определяне на приоритетни за изпълнението на програмата процедури и включването им в ИГРП в зависимост от съответствието им с целите и приоритетите на ОПДУ. В проекта на ИГРП се попълва изискваната информация съгласно утвърдения образец. Попълва се етап 1 от КЛ – Приложение към процедурата. | До 28 септември на предходната година Текущо при изменение на ИГРП | Попълва се КЛ І-К01 – Етап 1 |
|  | Одобряване на проекта на ИГРП за обществено обсъждане/одобряване на проекта за изменение на ИГРП | Ръководител на УО | Одобрява проекта на ИГРП | До 2 работни дни от получаване на проекта на ИГРП | Решението се отразява в КЛ І-К01 – Етап 1 |
|  | Публикуване на проекта на ИГРП за обществено обсъждане | Отдел ПД | Проектът на ИГРП се публикува от служителите по информация и комуникация в отдел ПД за коментари на Единния информационен портал | Не по-късно от 1 октомври всяка година за срок от 20 дни. | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП |
|  | Разглеждане на коментарите от извършеното обществено обсъждане и изработване на окончателен проект на ИГРП | Отдел ПД | Отдел ПД разглежда коментарите от извършеното предварително обсъждане на проекта на ИГРП. В случай че са направени предложения за изменение на ИГРП проектът може да бъде преработен като в таблица се отбелязват получените коментари и степента на отразяването им. При отхвърляне или частично отразяване на предложения за изменение се посочват мотивите за това. Изработва се окончателен проект на ИГРП. | До 25 октомври | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП Попълва се КЛ І-К01 – Етап 2 |
|  | Одобряване на окончателния проект на ИГРП преди изпращане на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) за съгласуване | Ръководител на УО | Одобрява окончателния проект на ИГРП | До 30 октомври на предходната година | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП. Решението се отразява в КЛ І-К01 – Етап 2 |
|  | Съгласуване на ИГРП от СКУСЕС | Ръководител на УО | ИГРП и приложимите документи се изпращат с писмо до председателя на СКУСЕС с искане за съгласуване на ИГРП от СКУСЕС. | Не по-късно от 1 ноември на предходната година | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП. Попълва се КЛ І-К01- Етап 3. |
|  | Съгласуване на ИГРП/ проект за изменение на ИГРП от КН на ОПДУ | Ръководител на УО Секретариат КН | Съгласно Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ | До 30 ноември на предходната година При изменение на ИГРП – текущо. | Попълва се КЛ І-К01 – Етап 3. Извън случаите по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. изменената ИГРП не се съгласува от КН, а се изпраща на Комитета само за информация. |
|  | Одобряване на ИГРП/ изменение на ИГРП | Ръководител на УО | Одобрението се извършва чрез полагане на подпис и дата върху заглавната страница на документа | До два работни дни след съгласуване от КН на ОПДУ (ако е приложимо). | Решението се отразява в КЛ І-К01 – Етап 3 За проекти на изменение на ИГРП, които не подлежат на съгласуване от КН на ОПДУ тази стъпка не се прилага. |
|  | Публикуване на ИГРП на Единния информационен портал. | Отдел ПД | Служителите по информация и комуникация в отдел ПД публикуват ИГРП във вида одобрен от КН на Единния информационен портал . | Не по-късно от 30 ноември всяка година. - за първоначален вариант на ИГРП за съответната година. В едноседмичен срок от съгласуването от КН на ОПДУ – за изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. До 3 работни дни от одобрението – за изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г. | Попълва се КЛ І-К01 – Етап 4 |

Забележка: При връщане на документ за корекции срокът за отразяването им е 2 работни дни. Коригираният документ се предоставя за съгласуване на всички лица, включени в съответния етап от процедурата.

Процедурата се прилага и при изменение на ИГРП като се изпълняват относимите стъпки от нея в съответствие с чл. 26 от ПМС № 162 от 2016 г.

Прилага се при изготвяне на първоначален вариант на ИГРП за съответната година.

Прилага се за проекти за изменение на ИГРП, които подлежат на съгласуване от КН на ОПДУ, в случаите по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г.