Приложение към т. 1

ПЪТНА КАРТА

за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация

2015 – 2020 г.

| МЯРКА | Дейности за изпълнение на мярката | Период на изпълнение на дейността | Необходим финансов ресурс (лв.) | Източник на финансиране | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение (текущ, междинен - 2018 г., целеви- 2020 г.) | Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Водещ | Партньор |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА |
| 1.1. Създаване на устойчива нормативна рамка |
| Въвеждане на оценка на въздействието на нормативни актове | Законово регламентиране на процеса по извършване на оценка на въздействието | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Установена ясна законова регламентация на процеса | Изменена нормативна рамка - ЗНА, УП на МС и на неговата администрация | АМС | Всички министерства |
|  | Обособяване на звено в администрацията на Министерския съвет за мониторинг на качеството на изготвените оценки на въздействието | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрена координация на процеса и засилен мониторинг на качеството на изготвените оценки на въздействието | Обособено звено | АМС |  |
|  | Утвърждаване на практика за извършване на оценка на въздействието при значими изменения на нормативната уредба | 2016-2020 г. | 3 060 000 | ОПДУ | Повишена прозрачност на процеса по разработване на политики и вземане на решения | Брой извършени оценки на въздействието: Текущ: общо 20 (2007- 2014 г.) Междинен: 10 годишно (2018 г.) Целеви: 20 годишно (2020 г.) Брой публикувани оценки на въздействието Текущ: 0 Целеви: 100% (2016) | АМС | Всички министерства |
| Повишаване на прозрачността и публичността в процеса на разработване на политики | Адаптиране на срока за провеждане на обществени консултации към добрите европейски практики | 2016-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена стабилност на нормативната рамка; Увеличаване на минималния задължителен срок за провеждане на обществени консултации по проекти на закони, кодекси и стратегически документи според значимостта на проблема и засегнатите страни. | Срок за провеждане на обществени консултации Текущ: 2 седмици Междинен: 4 седмици (2018 г.) Целеви: 6 седмици (2020 г.) | АМС, МП |  |
|  | Повишаване на прозрачността в работата и доверието към институциите по отношение на процеса на разработване на политики | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрен процес по разработване на политики | Процент публикувани от институциите отговори на дадените предложения на граждани/организации на Портала за обществени консултации: Текущ: 5% Междинен: 60% Целеви: 100% Процент отразени предложения в съгласувателните таблици, получени в процеса на обществени консултации: Текущ: няма данни Междинен: 50% Целеви: 100% | АМС | Всички министерства |
| Усъвършенстване на практиката по провеждане на публични консултации на Портала за обществени консултации www.strategy.bg | Извършване на структурирани обществени консултации чрез консултационни документи и разширяване на участието на заинтересовани страни в процеса на консултации и повишена активност на Портала за обществени консултации | 2016 - 2020 г. | 630 000 | ОПДУ | Подобрен процес на обществено консултиране; Повишен капацитет на служителите в администрацията за извършване на структурирани и активни обществени консултации; Увеличена прозрачност при разработването на политики. Повишена информираност с цел стимулиране на участието на граждани, бизнес и НПО в процеса на обществени консултации Подобрена интуитивност на Портала за по-добра комуникация със заинтересованите страни; Улеснено взаимодействие между администрацията и гражданите и бизнеса през Портала за обществени консултации. | Процент извършени обществени консултации, придружени с консултационни документи: Текущ: 0 % (2007- 2014 г.) Междинен: 25% от всички консултации (2018 г.) Целеви: 50% от всички консултации (2020 г.) Брой постъпили предложения и коментари в структуриран вид: Текущ: 0 Междинен: 100 годишно (2018 г.) Целеви: 500 годишно (2020 г.) Брой обучени служители: Текущ: 0 обучени Междинен: 200 обучени (2018 г.) Целеви: 600 обучени (2020 г.) Брой проведени информационни кампании: Текущ: 0 Целеви: 5 (2018 г.) Извършенa 1 актуализация на портала – 2017 г. Брой годишни посещения на Портала за обществени консултации: Текущ: 167, 226 (2013 г.) Междинен: 2018 г. – увеличение с 50% Целеви: 2020 г. – увеличение със 100% Процент нормативни актове, подложени на обществено обсъждане на Портала за обществени консултации www.strategy.bg: Текущ: 40% (2013 г.) Междинен: 75% (2018 г.) Целеви: 90% (2020 г.) | АМС | Всички заинтересовани страни |
| 1.2. Засилване на контрола за изпълнение на законите и ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики |
| Ограничаване на предпоставките за корупция чрез намаляване на броя на лицензионните и разрешителните режими | Ограничаване на броя на регулаторните режими, в които органът има право на преценка по целесъобразност | 2015-2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Създадени предпоставки за ограничаване на корупционните практики | Намален брой на лицензионните и разрешителните режими, в които има право на преценка по целесъобразност с 10% | АМС |  |
| 1.3 Усъвършенстване на планирането и на програмното и ориентирано към резултатите бюджетиране |
| Повишаване на ефективността на процеса по стратегическо планиране | Законово регламентиране на процеса по разработване, обсъждане и утвърждаване на политики | 2018 – 2019 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрена координация между националните и регионалните стратегически документи; Утвърдени унифицирани правила и стандарт за разработване на стратегически документи. | Изменена нормативна уредба | АМС, МРРБ | Министерствата, НСОРБ, Областни управители, Общини |
|  | Подобряване на процеса на реализиране на политики | 2016 – 2020 г. | 600 000 | ОПДУ | Подобрен процес по реализиране, мониторинг и оценка на политики Повишаване на ефективността на процеса по стратегическо планиране | Изготвен анализ на ефекта на хоризонталните политики в България Формулирани препоръки за подобряване на процеса на реализиране на политики, публикувани за обществено обсъждане Изготвен доклад за добри практики за видове методи за извършване на оценка на политики Изготвен проект на методика за оценка на политики Проведено публично обсъждане на методиката | АМС |  |
| Въвеждане на системи за управление на изпълнението | Поетапно въвеждане на системи за управление на изпълнението в администрациите | 2019 – 2020 г. | 2 200 000 | ОПДУ | Повишена ефективност в работата на администрациите | Брой администрации с въведени системи за управление на изпълнението: Текущ: 0 Междинен: 10 Целеви: 30 | АМС | МФ Всички министерства |
|  | Осъществяване на мониторинг на изпълнението на ежегодните цели на администрацията | 2018 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобряване на процеса на поставяне и отчитане на годишни цели | Брой изготвени годишни доклади Текущ: 0 Целеви: 3 прегледа | АМС | ПРБ |
|  | Публикуване в интернет на самооценки на изпълнението на годишните цели на администрациите | 2018 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена прозрачност за постигането на целите на администрацията | Брой администрации, публикували отчети за изпълнението на годишните цели в интернет: Текущ: 0 Междинен: 50% от всички администрации Целеви: 75% от всички администрации | Всички администрации |  |
| 1.4. Подобряване на институционалната структура |
| Консолидиране на общата администрация | Стандартизиране на структурата на общата администрация в централната администрация | 2018 – 2019 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Създадена унифицирана структура на общата администрация; Разширен обхват на функциите, включени в рамките на общата администрация; Подобрена координация при изпълнение на функциите на общата администрация; Оптимизирана численост и разходи за издръжка на общата администрация. | Въведени нормативи за структура и численост на общата администрация Намалена численост на общата администрация: Текущ: средно 25% на администрация Целеви: 15% от общата численост(2020) | АМС, МФ | Всички министерства |
|  | Анализ на възможностите за внедряване принципа на споделените услуги в държавната администрация | 2016-2019 г. | 3 000 000 | ОПДУ | Изготвяне на организационен модел и приоритизиране на дейностите за въвеждане на принципа на с поделени услуги Разработване на методологическа рамка Изготвен анализ на възможностите за извеждане на функции на общата администрация на ниво ПРБ; Администрации, определени от САР за създаване на централизирани звена за предоставяне на споделени услуги | Създадени 2 пилотни звена за споделени услуги в централни и/или териториални администрации | АМС | 2 администрации, определени от САР |
|  | Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на администрацията на централно ниво | 2019-2020 г. | 2 000 000 | ОПДУ | Подобрена координация при изпълнение на функциите на общата администрация Оптимизирана численост и разходи за издръжка на общата администрация | Създадени 8 централизирани звена за предоставяне на споделени услуги | Администрации, определени от САР |  |
|  | Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на администрацията на общинско ниво | 2019-2020 г. | 3 000 000 | ОПДУ | Подобрена координация при изпълнение на функциите на общинската администрация; Оптимизирана численост и разходи за издръжка на общинската администрация. | Брой общински и районни администрации, въвели принципа на споделените услуги: Текущ: 0 Целеви: 30 общински и районни администрации | Регионални сдружения на общини, общински администрации | НСОРБ |
| Установяване на нов модел на извършване на функционален преглед на структурите и прилагането на хоризонталните политики | Създаване на единни правила и принципи за провеждане на функционален анализ в държавната администрация по хоризонтални и секторни политики | 2017-2019 г. | 110 000 | ОПДУ | Повишена ефективност и ефикасност при провеждането на функционални анализи | Прието изменение в Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация | АМС | Всички министерства |
|  | Практическо приложение на изменената Единна методология за функционален анализ | 2017– 2020 г. | 3 000 000 | ОПДУ | Повишена ефективност и ефикасност в работата на администрацията | Брой извършени функционални анализи по сектори съгласно изменената Единна методология: Текущ: 0 Междинен: 5 Целеви: 15 | АМС | Всички министерства |
| 1.5. Подобряване на координацията и структурата на администрацията на местно ниво |
| Оптимизиране на броя и дейността на териториалните звена (числен състав, статут, обхват на компетенциите и отговорностите и териториален обхват) | Изготвяне на концепция за развитие на териториалните звена на централната администрация | 2018-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Утвърдена визия за реформа на териториалните звена на централната администрация | Изготвена и приета концепция. | АМС, МРРБ | Областни управители, НСОРБ |
|  | Подобряване на координацията в дейността на териториалните звена | 2018-2020 г. |  | ДБ | Окрупнени териториални звена Установена консолидирана териториална структура на министерствата на територията на областта Включени териториални звена в състава на областната администрация. | Намален брой на териториалните звена: Текущ: 1779 бр. Междинен: намаление с 10% Целеви: намаление с 20% | АМС, МРРБ | Областни управители, НСОРБ |
| Повишаване на ефективността в работата на общинската администрация | Анализ и подготовка на нормативни промени | 2017-2018 г. | 800 000 | ОПДУ | Обобщени изводи и препоръки от извършени функционални анализи | Изготвен анализ | НСОРБ | МРРБ |
|  | Подобряване на структурата и функционирането на общинската администрация | 2019-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Създадена по-добра административна структура за изпълнение на общинските политики | Изменена нормативна рамка | НСОРБ, МРРБ | МФ |
| Промяна на статута и правомощията на областните съвети за развитие | Трансформиране на областните съвети за развитие в орган с ясни права и отговорности | 2018-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрена координация на секторните политики на областно ниво | Приет ЗИД на ЗРР и изменения и допълнения в ППЗРР | АМС, МРРБ | Областни управители, НСОРБ |
| 1.6. Подобряване на работата на контролните, регулаторни и приходни органи |
| Подобряване на дейността на приходните органи | Облекчаване на процедурите по деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Намаление на разходите на бизнеса при плащане на данъци и осигурителни вноски; Подобрена бизнес среда. | Класиране на България в доклада Paying Taxes 2015 на Световната банка: Текущ: 89-о място (189 държави) Междинен: 80-о място Целеви: 60-о място | МФ | АМ, НАП, НОИ |
| Подобряване на работата на контролните и регулаторните органи | Изготвяне на анализи на възможностите за съвместното или координирано осъществяване на инспекционни дейности от контролните органи на държавата в икономическата сфера | 2018-2020 г. | 1 100 000 | ОПДУ | Подобрена координация при извършване на контролната дейност в икономическата сфера. | Изготвен анализ на възможностите за извършване на едновременни, съвместни или координирани проверки и инспекционни дейности Изготвени предложения за нормативни промени Изготвени предложения за процедури и механизми за съвместни или координирани проверки | МИ |  |
|  | Въвеждане на задължение за взаимна подкрепа и съвместно сигнализиране | 2019 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрена контролна и инспекционна дейност на държавата | Изменена нормативна уредба | АМС, МФ |  |
|  | Развитие на аналитичния капацитет на КЕВР | 2017-2019 г. | 1 300 000 | ОПДУ | Подобрен аналитичен и технически капацитет Подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на мрежовите услуги | Изготвени сравнителни показатели (бенчмаркинг) за оценка на разходите на мрежовите предприятия Текущ: липса на показатели Целеви: създадени показатели Изготвен механизъм за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите Текущ: липса на механизъм Целеви: създаден механизъм Обучение съгласно изготвена и одобрена програма Брой обучени експерти: Текущ: 0 Целеви: 40 Изготвени предложения за нормативни промени | КЕВР |  |
| Подпомагане усъвършенстването на СФУК, както и подпомагане в развитието на функцията по вътрешен одит в публичния сектор | Засилване и модернизиране на вътрешния контрол върху управлението и дейността на организациите от публичния сектор | 2018-2020 г. | 550 000 | ОПДУ | Повишена ефективност на системите за вътрешен контрол върху управлението и дейността на организациите от публичния сектор | Регионални срещи с вътрешни одитори, членове на одитни комитети и финансови контрольори за налагане на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор 2018 – 2020 Целево 3 регионални срещи за 2018 г. с около 200 участници; Провеждане на обучения съгласно изготвена и одобрена програма. Целево до 2020 год. 800 обучени вътрешни одитори, членовете на одитните комитети и финансовите контрольори Анализи и мотивирани предложения за промени в законодателството в областта на вътрешния контрол Осъвременена методология за вътрешен контрол, в т.ч. и за вътрешен одит Актуализиран наръчник за вътрешен одит в съответствие с международните стандарти – 1 бр. актуализиран наръчник. Актуализиране на указанията в областта на финансовото управление и контрол в ПС | МФ |  |
| 1.7. Въвеждане на системи за управление и контрол на качеството в централната и местната администрация |
| Поетапно въвеждане на системи за управление на качеството в цялата администрация | Създаване на CAF център | 2015 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ, ОПАК | Създадена ясна регламентация на процеса по въвеждане на CAF модела в България | Изграден CAF център Приета методология за прилагане на модела за самооценка. | АМС ИПА |  |
|  | Подобряване на ефективността и резултатите в организациите в публичния сектор чрез въвеждане на системи за управление на качеството | 2016-2020 г. | 4 800 000 | ОПДУ | Повишено качество на работа на институциите на централно и местно ниво в съответствие с добрите практики в ЕС | Брой институции с въведена Обща рамка за оценка: Текущ: 5 администрации Междинен: 48 администрации Целеви: 80 администрации Администрации с въведени системи за управление на качеството: Текущ: 206 от 586 администрации Междинен: 250 (2018 г.) Целеви: 350 (2020 г.) | ИПА Всички администрации | НСОРБ |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 1 само по ОПДУ: 26 150 000 лв. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2: ПАРТНЬОРСКО УПРАВЛЕНИЕ С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА |
| 2.1. Ефективен диалог с гражданите, техните организации и средствата за масово осведомяване |
| Повишаване на ефективността в работата на юридическите лица с нестопанска цел и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество | Изграждане на механизъм за финансиране на юридически лица с нестопанска цел | 2017-2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена прозрачност при финансирането на юридически лица с нестопанска цел | Изграден механизъм за финансиране на юридически лица с нестопанска цел Създаване на Съвет за развитие на гражданското общество | АМС, Съвет за развитие на гражданското общество |  |
| Развитие на устойчива система за диалог, обратна връзка и постоянна комуникация с гражданите, техните организации и медиите | Разработване на единна входна точка за получаване на предложения и сигнали на гражданите и за контрол на предприетите действия | 2018 -2020 г. | 1 000 000 | ОПДУ | Подобрена работа по отношение на постъпилите предложения и сигнали от гражданите | Разработена информационна система Изменена нормативна уредба | АМС | Всички институции в централната власт |
|  | Укрепване на капацитета на институцията на Омбудсмана | 2018-2020 | 550 000 | ОПДУ | Повишена ефективност на работата на администрацията на Омбудсмана чрез въвеждане на цялостна система за управление на работните процеси | Извършен анализ на работните процеси и нормативната рамка, свързана с дейността на Омбудсмана Внедрена интегрирана електронна система за управление на работните процеси и за администриране на жалбите на гражданите Проведени обучения на служителите в администрацията на Омбудсмана | Администрация на омбудсмана |  |
| 2.2. Подобряване на процесите по предоставяне на услуги |
| Въвеждане на комплексно административно обслужване | Осигуряване на възможност за заявяване на услуги и за получаване на готовите документи чрез лицензирани пощенски оператори | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Намалени разходи на потребителите за заявяване на услугата и получаване на готовите документи | Брой администрации, осигурили възможност за заявяване на услуги и за получаване на документи чрез лицензирани пощенски оператори: Текущ: 0 Целеви: 250 | Всички администрации |  |
|  | Създаване на възможност за подаване на искане за предоставяне на комплексни административни услуги пред всеки от органите, които участват в предоставянето на комплексна услуга | 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Намалени разходи на потребителите и срок за извършване на услугата | Брой администрации, създали възможност за заявяване на комплексни услуги: Текущ: 0 Целеви: 250 | Всички администрации |  |
| Преглед на административните услуги и режимите и идентифициране на възможности за оптимизация | Инвентаризация и анализ на предоставяните административните и обществени услуги и информационните масиви / регистри в администрацията | 2015 – 2018 г. | 3 318 000 | ОПДУ | Повишено качество на административното обслужване | Извършен пълен преглед на всички административни услуги, информационни масиви и регистри Анализ на възможностите за оптимизация на 700 регулаторни режима | АМС |  |
|  | Надграждане на ИИСДА за поддържане на динамичен каталог с „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ и реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи чрез надграждане на Regix | 2015 – 2018 г. | 575 000 | ОПДУ | Създаден динамичен каталог на услугите и вписани услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ Създадена възможност за унифицирано предоставяне на най-често използваните Вътрешно-административни услуги | Надградени информационни системи | АМС |  |
| Извършване на регистрова реформа | Изготвяне на концепция за реформа на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация | 2015 -2018 г. | 310 000 | ОПДУ | Определени цели, принципи, обхват, необходими условия и етапи на регистровата реформа | Изготвена концепция за регистрова реформа | АМС | ДАЕУ |
| Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействието между звената по предоставяне на административни услуги | Осигуряване на практическото прилагане на препоръките, свързани с опростяване на административни режими и осигуряване на съответствие с общите правила на АПК, ЗЕУ, ЗА и ЗОАРАКСД, изготвени по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ | 2018 – 2020 г. | 5 000 000 | ОПДУ | Намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса Повишена ефикасност и ускоряване на сроковете за предоставяне на административни услуги Подобрена организация на административното обслужване Съобразяване на административните услуги с общите правила на АПК, ЗЕУ, ЗА, ЗОАРАКСД и НАО | Изпълнени препоръки, произтичащи от проект „Трансформация на административното обслужване“, за: - намаляване на изискваните документи от заявителите; - опростяване на вътрешния процес по предоставяне на услугата; - подобряване на взаимодействието между отделните звена; - организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво; - разширяване на каналите за достъп до услугата; - намаляване на таксата/цената на услугата - увеличаване срока на валидност на издадените документи; - намаляване на срока за издаване на документи; - намаляване на задълженията за информиране; - намаляване на случаите на промяна на вписани обстоятелства; - повишаване удовлетвореността на потребителите/служителите; - премахване на услуги - въведени системи за управление на чакащи клиенти - предоставяне на комплексни административни услуги или услуги на принципа едно гише | Администрации, за които са изготвени препоръки по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ |  |
| Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги от общинските администрации | Разработване на механизъм и приемане на необходимите нормативни промени за извършване на стандартизация и унификация на административни услуги на общинските, администрации | 2015 – 2018 г. | 352 000 | ОПДУ | Стандартизирани и унифицирани процедури и документация по предоставяне на административни услуги от общинските и създаден референтен модел за ключови общински услуги | Брой услуги, за които са въведени стандартизирани и унифицирани процедури и документация: Текущ: 0 Целеви: 20 | АМС, НСОРБ | Всички общински администрации |
| Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги от областните администрации | Разработване на механизъм и приемане на необходимите нормативни промени за извършване на стандартизация и унификация на административни услуги на областните администрации | 2018 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Стандартизирани и унифицирани процедури и документация по предоставяне на административни услуги от областните администрации | Брой услуги, за които са въведени стандартизирани и унифицирани процедури и документация: Текущ: 0 Целеви: 10 | АМС | Всички областни администрации |
| Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги от специализираните териториални администрации | Разработване на механизъм за стандартизиране и унифициране на административни услуги на специализираните териториални администрации и приемане на необходимите нормативни промени | 2018 – 2020 г. | 200 000 | ОПДУ | Стандартизирани и унифицирани процедури и документация по предоставяне на административни услуги от специализираните териториални администрации | Брой услуги, за които са въведени стандартизирани и унифицирани процедури и документация: Текущ: 0 Целеви: 50 | МОСВ МОН МЗ МЗХГ | Всички СТА на водещите институции |
| Прилагане на правилата за организация на административно-то обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги | Съобразяване на процедурите на административните услуги на организациите, предоставящи обществени услуги, с Базисния модел на комплексно административно обслужване | 2018 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | Не е приложимо | Облекчени процедури и повишено качество на административното обслужване | Брой доставчици на обществени услуги, осъществяващи служебен обмен на данни с административни структури: Текущ: 0 Междинен: 20 Целеви: 80 | Организации, предоставящи обществени услуги | Администрации, които използват документи и данни от доставчици на обществени услуги |
| Внедряване на по-добри организационни модели за осъществяване на обслужването | Анализ и проучване на структурата и организацията на центровете за комплексно административно обслужване | 2017-2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Изготвена концепция на центровете: къде е най-удачно да се изградят, какви услуги ще се предоставят, механизъм за ефективно опериране, управление и статут на служителите, финансиране, такси за услуги, достъп до регистри и др. | Изготвен анализ Изготвени и приети изменения в Наредбата за административното обслужване | АМС, ДАЕУ |  |
|  | Създаване на пилотни центрове за административно обслужване в областни администрации | 2018 – 2020 г. | 600 000 | ОПДУ | Намалени разходи на администрацията и потребителите за предоставяне на услугите; Услуги по-близо до потребителите. | Брой създадени центрове за административно обслужване: Текущ: 0 Целеви: 2 | Областни администрации | АМС, ДАЕУ |
|  | Реализиране на предвидените в законодателството форми на интеграция между администрациите при предоставяне на услуги | 2019 – 2020 г. | 2 000 000 | ОПДУ | Намалени разходи на администрацията и потребителите за предоставяне на услуги; Услуги по-близо до потребителите. | Брой администрации, осигурили заявяване на услуги в териториалните звена на съответната администрация Брой администрации, осигурили заявяване на административните си услуги в общините Брой администрации, осигурили приемане на заявления за административни услуги, извършвани от други администрации Брой администрации, създали общи центрове за услуги Текущ: 0 Целеви: 50 | Администрации, определени от САР |  |
| Предоставяне на административни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | Анализ на възможностите за въвеждане на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | 2017 – 2018 г. | 50 000 | ОПДУ | Подобрен модел за предоставяне на качествени услуги за гражданите | Изготвен анализ и идентифицирани услуги, попадащи в обхвата на отделните „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | АМС |  |
|  | Внедряване на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | 2018 – 2020 г. | 5 000 000 | ОПДУ | Подобрена среда за развитие на бизнес и предоставяне на качествени услуги за гражданите | Брой внедрени услуги на принципа „епизоди от живота“ и „бизнес събития“: Текущ: 0 Целеви: 10 | Администрации, участващи в предоставя-не на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ | АМС, ДАЕУ |
| Подобряване на стандартите за качество на административното обслужване | Въвеждане на по-високи общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване | 2017 – 2019 г. | 400 000 | ОПДУ | Повишено качество на административното обслужване в съответствие с преминаването към КАО | Разработени нови общи стандарти за качество. Изготвени и приети изменения в НАО и примерна харта с общи стандарти за качество Актуализирано Ръководство за разработване на Харта на клиента Изготвени 5 пилотни харти на клиента Актуализирано съдържание на въпросите, засягащи отчетите за административно обслужване в ИИСДА. | АМС |  |
|  | Надграждане на новите общи стандарти за качество и актуализираното Ръководство за разработване на Харта на клиента | 2019-2020 | 400 000 | ОПДУ | Повишено качество на административното обслужване в съответствие с преминаването към КАО | Брой администрации въвели актуализирани харти с по-високи стандарти за качество на административното обслужване: Текущ: 0 Целеви: 250 | Администрации |  |
| Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите с оглед на повишаване на нейната ефективност, устойчивост и достоверност | Идентифициране на нови механизми за обратна връзка от потребителите и създаване на практики и капацитет за тяхното прилагане | 2017 – 2019 г. | 500 000 | ОПДУ | Изготвени предложения за подобрение на системата за обратна връзка | Изготвен един анализ на механизмите за обратна връзка от потребителите и предложения за нормативни промени Брой проведени проучвания по метода "Таен клиент" Текущ: 0 Междинен: 1 Актуализирана Методология за проучване и измерване удовлетвореността на потребителите Брой обучени служители за прилагане на механизмите за обратна връзка и за провеждане на проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите Текущ: 0 Междинен: 80 | АМС | Всички администрации |
|  | Разширяване на практиката за провеждане на проучване на удовлетвореността на потребителите | 2019 – 2020 г. | 1 150 000 | ОПДУ | Подобрено качество на административното обслужване | Брой администрации, които прилагат методи за проучване на удовлетвореност на потребителите: Текущ: 0 Целеви: 30 Брой проведени проучвания за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване: Текущ: 0 Целеви: 30 Брой проведени проучвания по метода "Таен клиент" Текущ: 0 Междинен: 30 | Администрации |  |
|  | Създаване на кол център за предоставяне на информация за административни услуги | 2018-2020 | 1 000 000 | ОДПУ | Подобрена осведоменост на потребителите на административни услуги и обратна връзка за качеството на обслужването | Създаден кол център Техническо и информационно осигуряване на дейността на центъра | АМС, ДАЕУ |  |
| 2.3. Партньорство за по-добра регулаторна среда |
| Прехвърляне на публични функции на правни субекти и администриране на регулаторни режими към браншови организации | Анализ и оценка на необходимост-та от разширяване на възложените на браншови организации дейности и идентифициране и извеждане на публични функции от публичния сектор | 2016-2018 г. | 200 000 | ОПДУ | Оценка на публичните разходи | Изготвен анализ | АМС |  |
|  | Прехвърляне на администрирането на някои регулаторни режими към браншови организации | 2018-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Определени регулаторни режими, които да бъдат прехвърлени за администриране от браншови организации | Регулаторни режими, прехвърлени за администриране от браншови организации | АМС, МИ |  |
| Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса | Нормативни промени в специалните закони | 2015 – 2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Намален срок за започване на дейност или за извършване на сделки ; Подобрени работни процеси по предоставяне на услуги в администрацията с оглед на спазване на сроковете; Ограничени условия за корупция. | Брой услуги, за които е въведен принципът на мълчаливото съгласие: Текущ: 11 Междинен: 30 Целеви: 45 | МИ | Всички министерства |
| Подобряване на средата за развитие на бизнес в България и повишаване на конкурентоспо-собността на българската икономика с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка | Изготвяне на пакет от мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България Приемане на пакета от Министерския съвет Промяна на процедури Нормативни промени | 2015 - 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрена бизнес среда в България и конкурентоспособност на българската икономика | Подобряване класирането на България в доклада „Правене на бизнес“: Текущ: 38-о място Междинен: 32-о място Целеви: 25-о място | МИ | МП, МОСВ, МРРБ, МФ, АМС |
| Изграждане на устойчив механизъм за недопускане на нарастването на регулаторната и административ-ната тежест | Прегледи по икономически сектори за намаляване на административната тежест | 2017 – 2020 г. |  | ДБ | Намалена административна и регулаторна тежест | Проведени три прегледа, общо 700 прегледани режима | АМС, министерствата | НСОРБ |
|  | Привеждане на регулаторните режими в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност | 2015 -2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Опростени процедури на режими, установени със специален закон | Изменени нормативни актове | МИ, АМС | Всички министерства |
|  | Намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания. | 2015 – 2017г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Облекчена бизнес среда | Намалена административна тежест от идентифицирани задължения за информиране в 16 закона: Текущ индикатор – над 385 000 000 лв. годишно Целеви индикатор: намаление с 113 милиона лева годишно | МИ | Всички министерства |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 2 само по ОПДУ: 22 605 000 лв. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3: ОТКРИТО И ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ |
| 3.1 Подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, отваряне на данни |
| Развитие на инициативата „Партньорство за открито управление “ и публикуване на наличната публична информация в отворен формат | Синхронизиране на нормативната уредба с изискванията на правото на ЕС в областта на повторното използване на информация от публичния сектор | 2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Създадени нормативни предпоставки за публикуване на наличната публична информация в отворен формат | Транспонирана Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор, изменена с Директива 2013/37 ЕС | МТИТС, АМС | Всички администрации |
|  | Регламентиране на правилата и принципите при публикуване на публична информация в отворен формат | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Утвърдени единни правила и насоки за публикуване на публичната информация в отворен формат | Утвърдени технически насоки за предоставяне на публичната информация в отворен формат | АМС, ДАЕУ |  |
|  | Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за приоритизиране на информацията с оглед на публикуването й в отворен формат | 2016-2018 г. | 90 000 | ОПДУ | Изготвен анализ и определени приоритетни сектори при отчитане на потребностите на гражданите и бизнеса | Идентифицирани приоритетни области за развитие на инициативата за отворени данни: Текущ: 0 Целеви: 10 (2016 г.) | АМС, |  |
|  | Публикуване на наличната публична информация в отворен формат на интегрираната онлайн платформа http://opendata.government.bg/ и развитие на платформата | 2016-2018 г. | 335 000 | ОПДУ | Създадена възможност за повторна употреба на наличната в администрацията информация с оглед на стимулиране на икономическото развитие; Подобрена прозрачност и публичност на дейността на администрацията. | Изградена интегрирана онлайн платформа за публикуване на наличната информация в отворен формат Публикувани набори от данни в отворен формат на интегрираната онлайн платформа: Текущ: 9 Междинен: 200 (2018 г.) Целеви: 500 (2020 г.) | АМС |  |
|  | Изграждане на платформа за достъп до обществена информация – единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация | 2016-2018 г. | 335 000 | ОПДУ | Подобрена прозрачност и публичност на дейността на администрацията | Изградена платформа за достъп до обществена информация. Публикувани онлайн отговори и откази на запитвания по ЗДОИ: Текущ: 0 Междинен: 6870, 60% (2018 г.) Целеви: 8000, 70% (2020 г.) | АМС |  |
| Публикуване на единно място на цялостна информация за програмните и ориентирани към резултати бюджети, включително годишните отчети за тяхното изпълнение | Закон за публичните финанси | 2015–2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Засилена публичност и прозрачност при разходването на държавни и общински средства | Въведена практика за публикуване на отчетите на интернет страницата на едно място, освен на страницата на първостепенниет разпоредители с бюджет: Текущ: неприложимо Целеви: 100 % публикувани програмни бюджети и отчети за тяхното изпълнение | ПРБ |  |
| 3.2. Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики |
| Усъвършенстване на концесионната политика | Анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземните богатства) и концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства Изготвяне на методологически документ за възлагане и изпълнение на концесии за строителство и концесии за услуги Изграждане на централизирана електронна информационна система – Национален концесионен регистър | 2018-2020 г. | 3 000 000 | ОПДУ | Подобрена концесионна политика | Изготвени анализ иконцепция (с предложения за нормативни промени). Изготвен методологически документ (практическо ръководство). Изградена централизирана електронна информационна система (Национален концесионен регистър) с възможност за аналитични справки в помощ на стратегическото развитие, мониторинга и изпълнението на концесиите | АМС | МЕ |
| Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики | Надграждане и внедряване на Информационна система за отчитане изпълнението на ключови политики и на годишните цели на администрациите | 2019-2020 г. | 900 000 | ОПДУ | Подобрено отчитане на годишните цели на администрацията | Брой администрации, използващи системата за изпълнението на годишните си цели: Текущ: 0 Междинен: 25 Целеви: 90 | АМС | Всички централни администрации |
|  | Разработване на Методика за извършване на мониторинг и оценка на политики | 2017-2018 г. | 50 000 | ОПДУ | Изработени ясни правила, процедури и критерии за мониторинг и оценка на политики | Разработена методика | АМС |  |
|  | Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа | 2017 – 2019 г. | 400 000 | ОПДУ | Подобрен капацитет на общинските администрации за прилагане на 12-те принципа за добро управление | Брой общини, носители на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво: Текущ: 16 Междинен: 25 Целеви: 30 | МРРБ | НСОРБ |
| 3.3. Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти |
| Засилване на отговорността на ръководителите и служителите и спазване на етични стандарти | Актуализиране на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация с оглед прецизиране на мерките за предотвратяване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение | 2018 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Засилен контрол за спазване на етичните норми от държавните служители | Актуализиран кодекс за поведение | АМС | САР |
|  | Създаване на процедура за мониторинг на делата срещу администрацията | 2018 – 2019 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Намален брой дела срещу администрацията и загубата на дела | Брой дела срещу администрацията: Текущ: липсва статистика Целеви: намаляване на броя на делата с 20% Брой загубени дела: Текущ: липсва текуща статистика Целеви: намаляване на броя на загубените дела с 20% | МП |  |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 3 само по ОПДУ: 5 110 000 лв. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 4: ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕКСПЕРТНО УПРАВЛЕНИЕ |
| 4.1. Оценка и планиране на потребностите от служители |
| Внедряване на цялостен механизъм за оценка на потребностите и планиране на човешките ресурси в администрацията | Извършване на годишен анализ и оценка на потребностите от специалисти на национално ниво | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрено планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект; Изготвен механизъм за прогнозиране и управление на текучеството в държавната администрация. | Брой извършени анализи и оценки на потребностите от специалисти на национално ниво: Текущ: 0 Междинен: 3 Целеви: 6 | АМС | Всички институции |
|  | Разработване на планове за човешки ресурси | 2018-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрено планиране на човешки ресурси | Брой изготвени планове за човешки ресурси: Текущ: 0 Целеви: 80 | АМС | Всички институции |
|  | Установяване и утвърждаване на практиката по проектиране на длъжности | 2018-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Подобрен процес по проектиране на длъжности съобразно потребностите на администрацията | Процент администрации, прилагащи практиката по проектиране на длъжности: Текущ: 0 Целеви: 100% | АМС | Всички институция |
|  | Развитие на гъвкави условия на труд в администрацията | 2018-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Въведени алтернативи за ефективно използване на наличната щатна численост | Брой администрации, прилагащи гъвкаво работно време: Текущ: 77 (централни администрации от общо 131) Междинен: 100 Целеви: 115 Брой администрации, прилагащи гъвкаво работно място: Текущ: 0 Целеви: 25 Брой администрации, прилагащи гъвкава кариера: Текущ: 0 Междинен: 10 Целеви: 20 | АМС | Всички институции |
| Подобряване на взаимодействието между администрацията и висшите училища | Задълбочаване на диалога с висшите училища с цел подготовка на кадри със специфични компетентности, необходими за администрацията | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена ефективност на обучителните програмите; Повишено съответствие между предлаганите обучителни програми и потребностите на администрацията и бизнеса. | Установена практика за планиране на приема на студенти във връзка с идентифицираните потребности от специфична компетентност в администрацията | Всички администрации | АМС, МОН, Висши учичлища |
| 4.2. Подобряване на подбора |
| Подобряване на подбора чрез утвърждаване на конкурентното начало и повишаване на прозрачността на назначенията | Въвеждане на централизиран първи етап от конкурса за назначаване на работа в държавната администрация. | 2016-2019 г. | 1 500 000 | ОПДУ | Повишена прозрачност и обективност при подбора на служители Разработени тестове за провеждане на централизиран подбор Създадена онлайн платформа за провеждане на централизиран конкурс Ограничени възможности за назначаване на служители без конкурс. | Брой назначения без конкурс (с изключение на осн. чл. 16а от ЗДСл): Текущ: 1094 служители (2013 г.) Целеви: 0 служители | АМС | Всички институции |
| Развитие на стажантските програми | Увеличаване броя на преминалите стаж в администрацията | 2015-2017 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишени практически познания относно работата в държавната администрация | Брой кандидати, преминали стаж в държавната администрация: Текущ: 3479 (2012) Междинен: увеличение с 10% Целеви: увеличение с 25% | АМС | ИПА |
|  | Повишаване информираността относно съществуващите възможности за провеждане на стажове в администрацията | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена информираност и интерес към стажантските програми | Брой проведени информационни кампании, включително в социалните медии: Междинен: – 3 Целеви: - 6 | МТСП, АМС | ИПА |
| 4.3. Политики за кариерно развитие |
| Въвеждане на политики за планиране и управление на кариерата | Развитие на мобилността като инструмент за кариерно развитие и регламентиране на портала за мобилност | 2015 – 2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Въведена задължителна мобилност за висшите държавни служители като елемент от развитие на кариерата ; Регламентиран портал за мобилност. | Брой служители, участвали в процедури за мобилност: Текущ: 285 Междинен: 500 Целеви: 1500 | АМС, ИПА | Всички администрации |
|  | Въвеждане на програми за ориентация, за адаптация и за приемственост в администрацията | 2019-2020 г. | 2 050 000 | ОПДУ | Разработени специфични кариерни пътеки По-бърза и ефективна адаптация на новите служители. Подобрена приемственост в работата на администрацията | Брой администрации, въвели менторски и наставнически програми: Текущ: 0 Целеви: 50 Брой администрации, въвели програми за приемственост за ключовите длъжности: Текущ: 0 Целеви: 50 | Всички администрации |  |
|  | Повишаване на ефектив-ността при приложението на моделите за оценяване и заплащане | 2015-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена мотивация на служителите | Брой изготвени анализи на ефекта от прилагането на моделите за заплащане и оценяване на служителите: Текущ: 0 Междинен: 2 Целеви: 3 | АМС | Всички администрации |
|  | Провеждане на практики и стажове по конкретни теми от служители в администрацията в институциите на Европейския съюз и в отделните държави членки, които не са платени от приемащата страна | 2016-2020 г. | 1 000 000 | ОПДУ | Повишена квалификация на служителите и улеснено взаимодействие и пренос на добри практики | Брой служители, провели практики и стажове в институциите на ЕС или в държави членки на ЕС: Текущ: 0 Целеви: 60 | МВнР, ДИ, АМС | Всички министерства |
|  | Идентифициране на служители с висок потенциал | 2018-2020 г. | 600 000 | ОПДУ | Идентифицирани перспективни служители в администрацията (таланти) Създаден Център за оценка и развитие | Брой служители, преминали през Център за оценка и развитие: Текущ: 0 Целеви: 200 | АМС | ИПА |
|  | Повишаване на възможностите за развитие на служители с висок потенциал | 2019-2020 г. | 1 000 000 | ОПДУ | Повишен капацитет на служителите | Брой служители, преминали през център за оценка, включени в програми за развитие и/или управление на кариерата: Текущ: 0 Целеви: 200 | ИПА | Всички администрации |
| 4.4. Подобряване на уменията |
| Извършване на реформа на обучителните институти | Повишаване капацитета на обучителните институти | 2016 – 2020 г. | 1 300 000 | ОПДУ | Повишена ефективност на дейността на обучителните институти; Подобрена организация на обучителния процес на служителите в администрацията. | Повишен капацитет на обучителните институти | Обучителни институти | МВнР, МФ |
|  | Укрепване на капацитета на Института по публична администрация за превръщането му в информационен център и генератор на идеи за развитие на държавната служба | 2016 – 2020 г. | 500 000 | ОПДУ | Повишена ефективност на дейността на обучителните институти; Подобрена организация на обучителния процес на служителите в администрацията. | Повишен капацитет на ИПА | ИПА | АМС |
|  | Утвърждаване на практиката на заимстване на добри практики | 2016-2020 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Улеснен пренос на добри практики в администрацията | Брой заимствани и разпространени добри практики: Текущ: 0 Междинен: 20 Целеви: 50 | ИПА |  |
| Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията | Осъвременяване и фокусиране на каталозите с обучителни програми, предлагани от ИПА и ДИ | 2016 – 2020 г. | 60 000 | ОПДУ | Изготвени модерни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията; Повишена практическа насоченост на обучителните програми; Въведен конкурентен подбор на лекторите. | Брой осъществени годишни прегледи за актуализиране на предлаганите обучителни програми: Междинен: 3 Целеви: 6 Разработени нови или актуализирани обучителни програми, включени в каталога на ИПА: Междинен: 10 Целеви: 50 | ИПА, ДИ | АМС, МВнР |
|  | Подобряване на задължителните обучения за новоназначени служители и за ръководители | 2015-2016 г. | Не са необходими допълнителни средства | ДБ | Повишена ефективност на задължителните обучения | Повишен дял на новопостъпили служители, преминали задължителното обучение в предвидения срок: Текущ: 6,8 % Междинен: 25 % Целеви: 60 % Повишен дял на новоназначените ръководители, преминали задължителното обучение в предвидения срок: Текущ: 11,8 % Междинен: 45 % Целеви: 80 % | ИПА |  |
|  | Разработване на модулна програма за обучение на висши държавни служители | 2015 г. | Не са необходими допълнителни средства | ОПАК, ДБ | Повишен управленски капацитет на висшите държавни служители | Обучени висши държавни служители по модулни програми на ИПА: Текущ: 0 Междинен: 300 Целеви: 600 | ИПА |  |
|  | Повишаване на квалификацията и специфичната компетентност на служителите | 2016 – 2020 г. | 50 000 000 | ОПДУ | Повишен експертен капацитет на служителите в държавната администрация | Брой обучени служители в администрацията: Текущ: 44 104 (2012 г.) Междинен: увеличение с 10% Целеви: увеличение с 20 % | ИПА, други обучителни институти, всички администрации |  |
|  | Провеждане на обучения за служителите в държавната администрация във връзка с прилагането на реформите по цели 1.1, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 | 2016 – 2020 г. | 8 000 000 | ОПДУ | Повишен експертен капацитет на служителите в държавната администрация | Брой обучени служители в администрацията: Междинен: 5 000 Целеви: 14 500 | ИПА, НСОРБ |  |
| 4.5. Подобряване на капацитета за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България |
| Повишаване на административния капацитет по въпросите на ЕС | Анализ на административния капацитет по европейските въпроси и на необходимостта от подобряването му | 2015-2016 г. |  | ДБ | Изготвен анализ на административния капацитет по въпросите на ЕС; анализ на необходимостта от обучения; изготвена програма за обучение за повишаване на капацитета | Анализ на административния капацитет по въпросите на ЕС: Текущ: 0 Целеви: 1 (2016) Анализ на нуждата от обучение Текущ: 0 Целеви: 1 (2016) Разработена програма за повишаване на капацитета Текущ: 0 Целеви: 1 (2016) | АМС, ИПА | Всички министерства |
|  | Провеждане на обучения и стажове в държави -членки и институции на ЕС; обмен на добри практики и др. | 2016-2018 г. | 4 540 000 | ОПДУ | Подобрен капацитет по въпросите на ЕС; по-ефективно участие в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на Република България към ЕС | Брой обучени служители: Текущ: няма данни Целеви: 1200 обучени (2018 г.) | ИПА, ДИ | АМС и всички министер-ства |
| Общо финансиране по Стратегическа цел № 4 само по ОПДУ: 70 550 000 лв. |
| ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПДУ ПО ВСИЧКИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 124 415 000 лв. |