ИНДИКАТИВEН ПЛАН-ГРАФИК

за разработване на Оперативна програма „Добро управление”

за периода 2014 – 2020 г.

| Дейност | Времеви период |
| --- | --- |
| 1. Провеждане на срещи с ключовите участници в програмирането и изпращане в секретариата на ТРГ на анализи, дейности, остойностяване на дейностите и индикатори, съгласно ресорната компетентност | ноември 2013 г. |
| 2. Разработване на проект на ОПДУ въз основа на предложенията от ТРГ, проведените срещи и неформални бележки от ЕК | декември 2013 г. |
| 3. Провеждане на присъствено заседание на ТРГ за одобрение на проекта на ОПДУ | декември 2013 г. |
| 4. Съобразяване с влезлите в сила регламенти и обществено обсъждане на проекта на ОПДУ | януари 2014 г. |
| 5. Представяне на изготвен предварителен вариант на предварителната оценка на ОПДУ пред ТРГ | януари 2014 г. при условие, че има сключен договор с избрания изпълнител в края на м. ноември 2013 г. |
| 6. Представяне на резултатите от проект за окончателен вариант на предварителната оценка на ОПДУ пред ТРГ | февруари 2014 г. при условие, че има сключен договор с избрания изпълнител в края на м. ноември 2013 г. . |