| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура II-П06 (ТЕСТОВА ПРОЦЕДУРА) |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план |  |
| Вариант на документа: 5 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 14.08.2018 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Бележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получаване на искане за изменение договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план или иницииране на изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план от УО | Служител в отдел МВ, отговорен за съответния проект/финансов план (МВ1, в негово отсъствие МВ2 или заместващия МВ 1 служител) | Искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план по инициатива на бенефициента се подава до УО чрез ИСУН. Когато изменението, инициирано от УО няма да доведе до сключването на допълнително споразумение към договора/ издаването на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП, преди преминаването към действията по т. 2 се извършва предварително съгласуване с бенефициента чрез ИСУН на предлаганото от УО изменение. | При възникване на необходимост от иницииране на изменение |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел МВ | След получаване на искането за изменение в ИСУН отговорният по съответния проект/финансов план служител МВ започва проверката. В случаите, когато изменението е по инициатива на УО в контролния лист отговорният по съответния проект/финансов план служител в отдел МВ посочва мотивите за предлаганото изменение. | До 3 работни дни от получаване на искането/ веднага след идентифициране на необходимостта от изменение по инициатива на УО. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 1. |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел ОПАК (Отдел МВ) | Извършва се проверка на искането за изменение. При необходимост, след съгласуване от началника на отдел МВ, чрез ИСУН се изпраща искане от УО до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи, свързани с исканата промяна на проекта/ финансовия план като му се предоставя разумен срок за отговор. В този случай, началникът на отдел МВ предава контролния лист на отговорния служител в отдел ОПАК за допълнителна проверка на искането. След получаването в УО на допълнителната информация или допълнителни/коригирани документи, отговорните служители в отдел ОПАК и отдел МВ последователно извършват допълнителна проверка на искането като същото се предлага за одобрение или отхвърляне или се предлага на бенефициента да се изпрати ново искане за допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи. Такова искане до бенефициента се изпраща по преценка на началника на отдел МВ. При непредоставяне на изисканите допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи в срок, искането се предлага на ръководителя на УО за отхвърляне или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи по преценка на началника на отдел МВ. | До 4 работни дни от получаване на контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 1. |
|  | Съгласуване и предаване на контролния лист | Началник на отдел МВ | Съгласува контролния лист и го предава на началника на отдел ПД, който го разпределя на отговорен служител в отдела | До 2 работни дни от получаване на контролния лист |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел ПД | Служител „Програмиране и договаряне“ извършва проверка на искането за изменение. В случаите, когато изменението е по инициатива на УО в контролния лист отговорният служител в отдел ПД при необходимост предлага допълнителни изменения като посочва мотивите за това. При необходимост от изменение на договора/заповедта за предоставяне на БФП се извършва проверка на искането и от служител „Предварителен контрол“. При необходимост след съгласуване от началника на отдел ПД чрез ИСУН се изпраща искане от УО до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи относно исканата промяна на проекта/ финансовия план като му се предоставя разумен срок за отговор. След получаването в УО на допълнителната информация или документи, служител в отдел ПД извършва допълнителна проверка на искането като същото се предлага за одобрение или отхвърляне, или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация или документи Такова искане до бенефициента се изпраща по преценка на началника на отдел ПД. При непредоставяне на изисканите допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи в срок, искането се предлага на ръководителя на УО за отхвърляне или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация или допълнителни/коригирани документи по преценка на началника на отдел ПД. | До 3 работни дни от получаване на контролния лист – за извършване на проверката от служител „Програмиране и договаряне“. До 2 работни дни след приключване на проверката от служител „Програмиране и договаряне“ – за извършване на проверката от служител „Предварителен контрол“. До 3 работни дни от получаване на допълнителната информация или допълнителни/коригирани документи – за извършване на допълнителна проверка. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 1 |
|  | Изготвяне и проверка на проект на допълнително споразумение (ДС) към договор/ заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | Отдел ПД | Служител „Програмиране и договаряне“ изготвя проект на ДС/ изменителна заповед и извършва проверка на проекта. Към изготвянето на проект на ДС/ изменителна заповед се пристъпва след съгласуване от началника на отдел ПД в случаите на необходимост от изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП, както и при съществена промяна на проекта/ финансовия план (включително по инициатива на УО). Проектът на ДС се изготвя в два екземпляра, а на заповед в един екземпляр. При необходимост от изготвяне на ДС към договора за предоставяне на БФП се изготвя и проект на придружително писмо до бенефициента. | До 2 работни дни от изтичане на срока по предходната точка. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 2. |
|  | Извършване на предварителен контрол за законосъобразност на проекта на ДС/ изменителна заповед | Отдел ПД | Служител „Предварителен контрол“ извършва предварителен контрол за законосъобразност на проекта на документ. При констатиране на необходимост от корекции на проекта на ДС/ изменителната заповед или приложенията към тях се правят необходимите корекции. | До 2 работни дни от получаването на проекта на ДС/ изменителна заповед – за извършване на предварителен контрол за законосъобразност. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 2. |
|  | Съгласуване на проекта на ДС/ изменителна заповед/ придружително писмо | Началник отдел ПД | Съгласува проекта на допълнително споразумение/ заповед, придружително писмо и контролния лист. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед и контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 2. |
|  | Извършване на проверка на проекта на ДС/ изменителна заповед от служителя, оправомощен да полага „втори подпис” | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят, оправомощен да полага „втори подпис” извършва проверката само когато с проекта на ДС/ изменителна заповед се предлага увеличаване на размера на БФП. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед и контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 3. |
|  | Одобряване на исканото от бенефициента/ предлаганото по инициатива на УО изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Ръководител на УО | Ръководителят одобрява исканото изменение и проекта на ДС/ изменителна заповед или отхвърля исканото изменение. При отхвърляне в контролния лист се посочват мотивите за това. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06. |
|  | Уведомяване на бенефициента за одобряването/ отхвърлянето на искането за изменение | Отдел ПД Ръководител на УО | При одобряване на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изпращаща чрез ИСУН уведомление до бенефициента. При отхвърляне на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изготвя проект на писмо с мотиви за отхвърлянето. Писмото за отхвърляне на искането се съгласува от началниците на отдел МВ и отдел ПД, подписва от ръководителя на УО и се изпраща чрез ИСУН на бенефициента. | При одобряване на искането – в срок до 2 работни дни от одобряването на искането за изменение. При отхвърляне – в срок до 5 работни дни от отхвърлянето на искането за изменение. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 4. При несъществено изменение необходимата информация се въвежда в ИСУН в срок до 3 работни дни от одобряването му или при наличието на техническа възможност за това, като в ИСУН се прилага КЛ ІІ-К06 съгласно изискванията на от Приложение ІІ-Т01-2 към Процедура ІІ-П01. |
|  | Полагане на „втори подпис” върху проекта на изменителна заповед | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят полага „втори подпис” само когато с проекта на изменителна заповед се предлага увеличаване на размера на БФП. | До 1 работен ден от одобряване на изменението |  |
|  | Издаване на изменителната заповед | Ръководител на УО Отдел ПД | Ръководителят на УО подписва заповедта. Заповедта се регистрира в съответния регистър в общата администрация на МС, след което се вписва и в Регистъра на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ (последното се извършва до 1 ден от получаване на препис от заповедта). Началниците на отдел МВ и отдел ФУ се уведомяват за издадената заповед чрез служебната електронна поща в деня на получаване на препис от заповедта. Преписът от изменителната заповед се прилага и се съхранява от отговорния служител в отдел ПД в досието на проекта/ финансовия план. | До 2 работни дни от одобряване на изменението. | Препис от заповедта се изпраща на отговорната за изпълнението на проекта/финансовия план дирекция в АМС от отговорната за регистрацията на заповедта дирекция в АМС. |
|  | Изпращане на ДС до бенефициента за подпис | Ръководител на УО Отдел ПД | Придружителното писмо се подписва от РУО и двата екземпляра на ДС се изпращат до бенефициента за подпис. | До 1 ден от одобряване на изменението. |  |
|  | Полагане на „втори подпис” върху ДС | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят полага „втори подпис” върху подписаното от бенефициента ДС. | До 2 работни дни от получаването в УО на подписаното от бенефициента ДС | Втори подпис се полага само когато с проекта на ДС се предлага увеличаване на размера на БФП. |
|  | Подписване на ДС от ръководителя на УО | Ръководител на УО | Ръководителят на УО подписва ДС. | До 2 работни дни от получаване на подписаното от бенефициента ДС. |  |
|  | Регистриране на ДС и прилагането му в досието на проекта/ финансовия план | Отдел ПД | ДС се регистрира в Регистъра на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ. В ДС се вписва датата на сключване. Екземплярът за УО на ДС се прилага и се съхранява от отговорния служител в отдел ПД в досието на проекта/ финансовия план. На Бенефициента се изпраща неговият екземпляр на ДС. Началниците на отдели МВ, ОПАК и ФУ се уведомяват за сключеното ДС чрез служебната електронна поща. | До 2 работни дни от получаването в УО на подписания от бенефициента екземпляр на допълнителното споразумение |  |
|  | Въвеждане на информация относно ДС/ изменителната заповед в ИСУН | Отдел ПД | Информация относно ДС/ изменителната заповед се въвежда в ИСУН. | До 3 работни дни от подписването от Ръководителя на УО на ДС / получаването на препис на изменителната заповед или при наличието на техническа възможност. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – Раздел 5. ДС/ изменителната заповед и съответните му/й приложения, както и КЛ ІІ-К06 (след приключването му) се прилагат в ИСУН съгласно изискванията на Приложение ІІ-Т01-2 към Процедура ІІ-П01. |
|  | Въвеждане в съответните регистри на информация относно предоставената с допълнителното споразумение/ заповед държавна/минимална помощ (когато е приложимо) | Отдел ПД | При необходимост и когато е приложимо в съответните регистри се въвежда информация относно предоставената с ДС/ изменителна заповед държавна/ минимална помощ, Информация относно предоставената държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване или минимална помощ се предоставя на министъра на финансите. Въвеждането и , предоставянето на информацията се извършва при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му. | До 3 работни дни от подписването от Ръководителя на УО на ДС / получаването на препис на изменителната заповед |  |

Забележка: При връщане на документ за корекции, срокът за отразяването на корекциите е 1 работен ден. Коригираният документ се предоставя за съгласуване на всички лица, включени в съответния етап от настоящата процедура.