| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура II-П06 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план |  |
| Вариант на документа: 5 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 11.06.2019 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Бележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получаване на искане за изменение договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план или иницииране на изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план от УО | Служител в отдел МВ, отговорен за съответния проект/финансов план (МВ1, в негово отсъствие МВ2 или заместващия МВ 1 служител)/Експерт „Договаряне“ в отдел ПД | Искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ финансовия план по инициатива на бенефициента се подава до УО чрез ИСУН. Когато изменението, инициирано от УО няма да доведе до сключването на допълнително споразумение към договора/ издаването на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП, преди преминаването към действията по т. 2 се извършва предварително съгласуване с бенефициента чрез ИСУН на предлаганото от УО изменение. | При възникване на необходимост от иницииране на изменение |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел МВ | След получаване на искането за изменение в ИСУН отговорният по съответния проект/финансов план служител МВ започва проверката. В случаите, когато изменението е по инициатива на УО в контролния лист отговорният по съответния проект/финансов план служител в отдел МВ посочва мотивите за предлаганото изменение. | До 4 работни дни от получаване на искането/ веднага след идентифициране на необходимостта от изменение по инициатива на УО. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 1. В случай, че изменението е инициирано от УО и не касае отдел МВ (напр. при необходимост от технически корекции), проверката от служител в отдел МВ може да се пропусне и да започне в отдел ПД от Експерт „Договаряне“ съгласно т. 4 като се пропускат стъпките по т. 2 и 3. |
|  | Съгласуване и предаване на контролния лист | Началник на отдел МВ | Съгласува контролния лист и го предава на началника на отдел ПД, който го разпределя на отговорен служител в отдела | До 2 работни дни от получаване на контролния лист |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Отдел ПД (Отдел МВ) | Извършва се проверка на искането за изменение. В случаите, когато изменението е по инициатива на УО в контролния лист отговорният служител в отдел ПД при необходимост предлага допълнителни изменения като посочва мотивите за това. При необходимост чрез ИСУН се изпраща искане от УО до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или документи относно исканата промяна на проекта/ финансовия план като му се предоставя разумен срок за отговор. В този случай, при необходимост, началникът на отдел ПД предава контролния лист на началника на отдел МВ, който го разпределя на отговорния служител в отдела. След получаването в УО на допълнителната информация или документи, се извършва допълнителна проверка на искането като същото се предлага за одобрение или отхвърляне, или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация или документи. При непредоставяне на изисканите допълнителна информация или документи в срок, по преценка на УО искането се предлага за отхвърляне или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация или документи. | До 4 работни дни от получаване на контролния лист./ До 4 работни дни от получаване на допълнителната информация или документи за всеки от отделите МВ и ПД. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 1 от отдел ПД и т. 2 (когато е поискана допълнителна информация или документи от бенефициента) от отдел МВ (ако е приложимо) и отдел ПД. |
|  | Изготвяне и проверка на проект на допълнително споразумение (ДС) към договор/ заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | Отдел ПД | Към изготвянето на проект на ДС/ изменителна заповед се пристъпва в случаите на необходимост от изменение на договора/ заповедта, както и при съществена промяна на проекта/ финансовия план (включително по инициатива на УО). Когато ДС следва да бъде подписано на хартия, проектът на ДС се изготвя в два екземпляра. Проектът на заповед се изготвя на хартия в един екземпляр. В случаите на подписване с електронни подписи, ДС се изготвя само в електронен вид. При необходимост от изготвяне на ДС на хартия, заедно с него се изготвя и проект на придружително писмо до бенефициента. В проекта на ДС се вписва поредният му номер. | До 2 работни дни от изтичане на срока по предходната точка. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 3. |
|  | Извършване на предварителен контрол за законосъобразност на проекта на ДС/ изменителна заповед | Отдел ПД | Извършва се предварителен контрол за законосъобразност на проекта на документ. При констатиране на необходимост от корекции на проекта на ДС/ изменителната заповед или приложенията към тях се правят необходимите корекции или се изискват допълнителна информация или документи от бенефициента чрез ИСУН. При необходимост чрез ИСУН се изпраща искане от УО до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или документи като му се предоставя разумен срок за отговор. | До 2 работни дни от получаването на проекта на ДС/ изменителна заповед./ До 2 работни дни от получаване на допълнителната информация или документи. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 3. |
|  | Съгласуване на проекта на ДС/ изменителна заповед/ придружително писмо | Началник отдел ПД | Съгласува проекта на допълнително споразумение/ заповед, проекта на придружително писмо (ако е приложимо) и контролния лист. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед и контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 3. |
|  | Извършване на проверка на проекта на ДС/ изменителна заповед от служителя, оправомощен да полага „втори подпис” | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят, оправомощен да полага „втори подпис” извършва проверката само когато с проекта на ДС/ изменителна заповед се предлага увеличаване на размера на БФП. | До 2 работни дни от получаване на проекта на допълнително споразумение/ заповед и контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 4. |
|  | Одобряване на исканото от бенефициента/ предлаганото по инициатива на УО изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | Ръководител на УО | Ръководителят одобрява исканото изменение и проекта на ДС/ изменителна заповед или отхвърля исканото изменение. При отхвърляне в контролния лист се посочват мотивите за това. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К06. |
|  | Уведомяване на бенефициента за одобряването/ отхвърлянето на искането за изменение | Отдел ПД Ръководител на УО | При одобряване на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изпращаща чрез ИСУН уведомление до бенефициента. При отхвърляне на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изготвя проект на писмо с мотиви за отхвърлянето. Писмото за отхвърляне на искането се съгласува от началниците на отдел МВ и отдел ПД, подписва от ръководителя на УО и се изпраща чрез ИСУН на бенефициента. | При одобряване на искането – в срок до 2 работни дни от одобряването на искането за изменение. При отхвърляне – в срок до 5 работни дни от отхвърлянето на искането за изменение. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 5. При несъществено изменение необходимата информация се въвежда в ИСУН в срок до 3 работни дни от одобряването му или при наличието на техническа възможност за това, като в ИСУН се прилага КЛ ІІ-К06 съгласно изискванията на Приложение ІІ-Т01-2 към Процедура ІІ-П01. |
|  | Полагане на „втори подпис” върху проекта на изменителна заповед | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят полага „втори подпис” върху проекта на заповед. Когато с изменението не се предлага увеличаване на размера на БФП полагането на „втори подпис“ не е задължително. | До 1 работен ден от одобряване на изменението |  |
|  | Издаване на изменителната заповед | Ръководител на УО Отдел ПД | Ръководителят на УО подписва заповедта. Заповедта се регистрира в съответния регистър в общата администрация на МС, след което се вписва и в Регистъра на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ (последното се извършва до 1 ден от получаване на препис от заповедта). Началниците на отдел МВ и отдел ФУ се уведомяват за издадената заповед чрез служебната електронна поща в деня на получаване на препис от заповедта. Преписът от изменителната заповед се прилага и се съхранява от отговорния служител в отдел ПД в досието на проекта/ финансовия план. | До 2 работни дни от одобряване на изменението. | Препис от заповедта се изпраща на отговорната за изпълнението на проекта/финансовия план дирекция в АМС от отговорната за регистрацията на заповедта дирекция в АМС. |
|  | Полагане на „втори подпис” върху проекта на ДС | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят полага „втори подпис” върху проекта на ДС. Когато с ДС не се предлага увеличаване на размера на БФП полагането на „втори подпис“ не е задължително. | До 2 работни дни от одобряване на изменението |  |
|  | Изпращане на проекта на ДС до бенефициента за подпис | Ръководител на УО Отдел ПД | Придружителното писмо (ако е приложимо) се подписва от РУО и двата екземпляра на ДС на хартия се изпращат на бенефициента за подпис. Когато ДС е подписано с ел. подписи, същото се изпраща на бенефициента по електронна поща или чрез ИСУН. | До 1 ден от одобряване на изменението. |  |
|  | Подписване на ДС от ръководителя на УО | Ръководител на УО | Ръководителят на УО подписва ДС след връщането му в УО, подписано от бенефициента. | До 2 работни дни от получаване на подписаното от бенефициента ДС. |  |
|  | Регистриране и изпращане на ДС и прилагането му в досието на проекта/ финансовия план | Отдел ПД | За дата на сключване на ДС се вписва датата на подписването му от РУО. ДС се регистрира в Регистъра на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ. Екземплярът за УО на ДС се прилага и се съхранява от отговорния служител в отдел ПД в досието на проекта/ финансовия план, когато е на хартиен носител. Когато ДС е подписано на хартия, на Бенефициента се изпраща неговият екземпляр. Когато ДС е подписано с електронни подписи, същото се изпраща на бенефициента чрез ИСУН или по електронна поща. Началниците на отдел МВ и отдел ФУ се уведомяват за сключеното ДС чрез служебната електронна поща. | До 2 работни дни от получаването в УО на подписания от бенефициента екземпляр на допълнителното споразумение |  |
|  | Въвеждане на информация относно ДС/ изменителната заповед в ИСУН | Отдел ПД | Информация относно ДС/ изменителната заповед се въвежда в ИСУН. | До 3 работни дни от подписването от Ръководителя на УО на ДС / получаването на препис на изменителната заповед или при наличието на техническа възможност. | Попълва се контролен лист ІІ-К06 – т. 6. ДС/ изменителната заповед и съответните му/й приложения, както и КЛ ІІ-К06 (след приключването му) се прилагат в ИСУН съгласно изискванията на Приложение ІІ-Т01-2 към Процедура ІІ-П01. |
|  | Въвеждане в съответните регистри на информация относно предоставената с ДС/ изменителната заповед държавна/ минимална помощ (когато е приложимо) | Отдел ПД | При необходимост и когато е приложимо в съответните регистри се въвежда информация относно предоставената с ДС/ изменителна заповед държавна/ минимална помощ. Информация относно предоставената държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване или минимална помощ се предоставя на министъра на финансите. Въвеждането и предоставянето на информацията се извършва при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му. | До 3 работни дни от подписването от Ръководителя на УО на ДС / получаването на препис на изменителната заповед |  |

Забележка: При връщане на документ за корекции, срокът за отразяването на корекциите е 1 работен ден. Коригираният документ се предоставя за съгласуване на всички лица, включени в съответния етап от настоящата процедура.