| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура I-П03 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за изменение на Оперативна програма „Добро управление“ |  |
| Вариант на документа: 1 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 14.08.2018г. |

| № | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготвяне на проект на изменение на оперативната програма | Служители от всички отдели на дирекция „Добро управление“, отговорни за изготвяне на съответните документи | Необходими документи: - Обосновка за изменение на програмата; - Програмен документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“; - Проект на доклад до Министерския съвет за приемане на решение (РМС) за одобряване на проект за изменение на програмата; - Проект на РМС; - Проект на финансова обосновка - Проект на съобщение за медиите. | Текущо, в зависимост от идентифицирана необходимост на промяна на ОПДУ |  |
|  | Извършване на обществени консултации | Отдел ПД | Изготвеният проект на изменение на ОПДУ се публикува за обществено обсъждане на портала за обществени консултации www.strategy.bg, в съответствие с изискванията на чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрацията. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс срокът за обществени консултации не може да бъде по-кратък от 1 месец от публикуването на проекта на РМС на Портала за обществени консултации. | До 3 работни дни след изготвяне на изменението | Стъпката се прилага след приключване на стъпка 1 |
|  | Изпращане на проекта на Решение на Министерския съвет относно изменението на ОПДУ за разглеждане от СКУСЕС | Отдел ПД | След изготвяне на документите по т. 1 същите се изпращат на ЦКЗ за внасяне в СКУСЕС. На СКУСЕС се внасят пакета документи, който съдържа: - Програма в режим „Проследяване на промените“ - Проект на доклад до Министерския съвет - Проект на РМС - Проект на финансова обосновка (в два екземпляра) - Проект на съобщение за медиите | До 3 работни дни след изготвяне на пакета от документи по т.1 | Стъпката се прилага след приключване на стъпка 1. |
|  | Провеждане на присъствено заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ за разглеждане и одобряване на предложеното изменение на ОПДУ | Отдел ПД | Комитетът за наблюдение провежда присъствено заседание, на което приема решения за: - Разглеждане и одобряване на предложението на Управляващия орган за промени в оперативната програма; - Възлагане на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на оперативната програма на основание чл. 30 от Регламент 1303/2013, в т.ч. качване на програмата в системата SFC. | След изтичане на крайния срок на общественото обсъждане по т.2. | КН може да се свика паралелно с изпращането на проекта на РМС на СКУСЕС по стъпка 3. |
|  | Внасяне на проекта на РМС за изменението на ОПДУ за приемането му на заседание на Министерския съвет | Отдел ПД | УО на ОПДУ внася проекта на РМС за изменение на програмата за включването в дневния ред на заседание на Министерския съвет | До 5 работни дни след провеждане на заседанието на КН на ОПДУ | Стъпката се извършва след приключване на общественото обсъждане по стъпка 2, разглеждането на проекта на РМС от СКУСЕС по стъпка 3 и одобряване на предложението за изменение на ОПДУ от КН по стъпка 4. |
|  | Качване на изменението на ОПДУ в системата SFC | Служител с права за достъп до SFC | След одобряването на РМС за изменение на програмата от Министерския съвет, тя се качва в системата SFC. При качването се прилагат: - писмо, съдържащо обосновка на изменението; - протоколът за приетото решение от КН | До 3 работни дни след одобряване на РМС за изменение на програмата от МС | В съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 2 от Регламент 1303/2013 Комисията одобрява исканията за изменение на програми във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три месеца след подаването им от държавата-членка, при условие че евентуално направените от Комисията коментари са подходящо отчетени. |