| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 | Процедура X-П01 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за разработване, изменение и отчитане на Годишен план за действие за информация и комуникация (ГПД) |  |
| Вариант на документа: 2 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 29.09.2017 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработване на проект на ГПД | Отдел ПД | ГПД включва планираните мерки за информация и комуникация на програмата в рамките на една календарна година. При изготвянето му се съобразяват задълженията съгласно Регламент № 1303/2013 г., ЗУСЕСИФ, Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. (НКС) и Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация (Приложение 2 към НКС) както и указания на вицепремиера по управление на средствата от Европейския съюз. ГПД се разработва по образец, изготвен от дирекция „Централното координационно звено“ в АМС (ЦКЗ). | Минимум един месец преди провеждане на зимната сесия на Комитета за наблюдение на програмата. |
|  | Изпращане на ГПД за съгласуване с ЦКЗ | Отдел ПД Ръководител на УО на ОПДУ (РУО) | Проектът на ГПД се изпраща на хартия и по електронна поща за съгласуване с ЦКЗ. | Минимум един месец преди провеждане на зимната сесия на КН на ОПДУ |
|  | Отразяване на становище от ЦКЗ по проекта на ГПД | Отдел ПД | При необходимост ГПД може да бъде коригиран след получаване на становище по документа от ЦКЗ и обратно изпратен за съгласуване. | До 5 работни дни след получаване на становище по ГПД При необходимост се повтаря стъпка 2 |
|  | Одобряване на ГПД | Ръководител на УО на ОПДУ (РУО) | РУО одобрява окончателния вариант на ГПД за следващата календарна година. | До 3 работни дни след окончателно съгласуване с ЦКЗ |
|  | Представяне на ГПД на КН на ОПДУ | Отдел ПД РУО | ГПД се представя на КН на ОПДУ за информация. | На заседание на КН на ОПДУ |
| 6. | Изменение на ГПД | Отдел ПД | В случай на възникнали нови комуникационни потребности ГПД може да бъде изменян. | При необходимост Повтарят се стъпки от 1 до 5 |
| 7. | Изготвяне на Отчет на ГПД | Отдел ПД | Отчетът на ГПД отразява реално изпълнените мерки за информация и комуникация на програмата до момента. Разработва се по образец, изготвен от ЦКЗ. Предстоящите дейности до края на годината следва да бъдат включени в отчета като планирани. | До 15 работни дни преди провеждането на последното за годината заседание на КН на ОПДУ |
| 8. | Одобряване на Отчета на ГПД | Ръководител на УО на ОПДУ (РУО) | РУО одобрява Отчета за изпълнение на ГПД за настоящата година. | Преди провеждането на последното за годината заседание на КН на ОПДУ |
| 9. | Изпращане на Отчета на ГПД на ЦКЗ | Отдел ПД Ръководител на УО на ОПДУ (РУО) | Отчетът за изпълнение на ГПД се изпраща на хартия и по електронна поща на ЦКЗ. | След одобрение от РУО |
| 10. | Представяне на Отчета на ГПД на КН на ОПДУ | Отдел ПД РУО | Отчетът на ГПД се представя на КН на ОПДУ за информация. | На последното за годината заседание на КН на ОПДУ |