| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Процедура III-П03*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура за изготвяне/актуализация на годишен план за проверки на място** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 11.06.2019 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дейност** | **Отговорник** | **Описание (как)** | **Планиране (срок)** |
| 1.1. Иницииране изготвянето на годишния план за следващата година | Началник на отдел МВ | С писмо по електронна поща определя служителите в отдел МВ за изготвяне на годишния план за проверки на място | До 1 декември на текущата година |
| 1.2. Иницииране актуализирането на годишния план за текущата година | Началник на отдел МВ | С писмо по електронна поща определя служителите в отдел МВ за актуализиране на годишния план за проверки на място | При възникнала необходимост |
| 2. Определяне на списъка с единиците от генералната съвкупност за извършване на оценка на риска | Служители МВ | Определят задължителните за проверка проекти/бюджетни линии съгласно Методологията за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, съфинансирани от Оперативна програма „Добро управление”, подлежащи на проверка на място (Приложение III-T03-1).  Определят списък с единиците от генералната съвкупност, като от списъка на всички проекти/бюджетни линии в процес на изпълнение изключват задължителните за проверка проекти/бюджетни линии. Бюджетните линии по приоритетни оси 4 и 5 се изключват от съвкупността, когато по тях вече е извършена проверка и при нея не са констатирани сериозни нарушения или нередности | 1 работен ден |
| 3. Извършване на оценка на риска по проектите/бюджетните линии съгласно Методологията за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, съфинансирани от Оперативна програма „Добро управление”, подлежащи на проверка на място (Приложение III-T03-1) | Служители МВ1 (в тяхно отсъствие служител МВ2 или заместващия МВ1 служител) | Извършват оценка на риска по проектите/бюджетните линии от списъка по т. 2, като попълват Индивидуален оценъчен лист (Приложение III-T03-2)  При актуализация на плана оценените за целите на изготвянето на годишния план за проверки на място проекти/бюджетни линии не подлежат на повторна оценка, а се извършва анализ на риска и се прави случайна извадка само от списъка на договорите/заповедите за БФП, сключени/подписани след изготвянето на годишния план.  При необходимост може да се промени периодът на извършване на проверката | До 10 работни дни |
| 4. Определяне на проектите/бюджетните линии за включване в плана въз основа на оценката на риска | Служители МВ | Изготвят списък на проектите/бюджетните линии, които са подредени низходящо по признак „Общ риск в % (В)“, след което определят тези от тях, които трябва да се включат в плана съгласно Методологията за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, съфинансирани от Оперативна програма „Добро управление”, подлежащи на проверка на място (Приложение III-T03-1) | 1 работен ден |
| 5. Определяне на проектите/бюджетните линии за включване в плана въз основа на случайна извадка | Служители МВ | От общата съвкупност от проекти/бюджетни линии в процес на изпълнение се изваждат определените по т. 4 проекти/бюджетни линии, след което се прави случайна извадка съгласно Методологията за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, съфинансирани от Оперативна програма „Добро управление”, подлежащи на проверка на място (Приложение III-T03-1) | 1 работен ден |
| 6.1. Изготвяне на годишен план за проверки на място (Приложение III-T03-4) | Служители МВ | Изготвят годишния план за проверки на място | 2 работни дни |
| 6.2. Актуализиране на годишен план (версия пореден №) за проверки на място (Приложение III-T03-4) | Служители МВ | Изготвят актуализирания план за проверки на място.  При актуализация в плана се включват само предстоящи проверки | 2 работни дни |
| 7. Изготвяне на доклад до РУО с предложение на годишния план за проверки на място/актуализираната му версия (Приложение III-T03-5) | Служители МВ | Изготвят доклад по образец. Докладът включва описание на предприетите действия при изготвяне/актуализацията на годишния план за проверки на място. | 2 работни дни |
| 8. Преглед и съгласуване на годишния план за проверки на място/актуализираната му версия | Началник на отдел МВ | Преглежда и съгласува доклада и годишния план или актуализираната му версия | 1 работен ден |
| 9. Утвърждаване на годишния план/актуализираната му версия | Ръководител на УО | Преглежда доклада и утвърждава годишния план или актуализираната му версия | До 2 работни дни |
| 10. Въвеждане на годишния план в ИСУН | Служител МВ, определен от началника на отдел МВ | Въвежда годишния план или актуализираната му версия в ИСУН | До 3 работни дни от утвърждаването на плана/актуализираната му версия |
| 11. Изпращане на годишния план и Методологията за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, съфинансирани от Оперативна програма „Добро управление”, подлежащи на проверка на място, на Централното координационно звено | Ръководител на УО | Изпраща годишния план/актуализираната му версия и Методологията за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, съфинансирани от Оперативна програма „Добро управление”, подлежащи на проверка, на място на Централното координационно звено по електронен път на monitoring@government.bg | До 31 януари на годината, за която се отнася планът |
| 12. Изпращане на тримесечно обобщение на докладите от извършените проверки на Централното координационно звено | Ръководител на УО | Изпращане на тримесечно обобщение на докладите от извършените проверки, съдържащо информация за броя на извършените проверки, основни установени слабости и грешки, както и предприети мерки на Централното координационно звено до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася | До 10-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася обобщението |