| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 | Процедура I-П01 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за разработване и изменение на Индикативна годишна работна програма |  |
| Вариант на документа: 5 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” | Дата: 11.06.2019 г. |

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработване на проект на ИГРП/ проект за изменение на ИГРП | Отдел ПД | Определяне на приоритетни за изпълнението на програмата процедури и включването им в ИГРП в зависимост от съответствието им с целите и приоритетите на ОПДУ. В проекта на ИГРП се попълва изискваната информация съгласно утвърдения образец. | До 28 септември на предходната година Текущо при изменение на ИГРП | Попълва се КЛ І-К01 – Етап 1 |
|  | Одобряване на проекта на ИГРП/ одобряване на проекта за изменение на ИГРП, когато подлежи на съгласуване от КН на ОПДУ/ Одобряване на изменението на ИГРП, което не подлежи на съгласуване от КН на ОПДУ | Ръководител на УО | Одобрява проекта на ИГРП/проекта за изменение на ИГРП, когато подлежи на съгласуване от КН на ОПДУ Одобрява изменението на ИГРП. | До 2 работни дни от получаване на проекта на ИГРП | Решението се отразява в КЛ І-К01 – Етап 1 |
|  | Публикуване на проекта на ИГРП за коментари | Отдел ПД | Проектът на ИГРП се публикува от служителите по информация и комуникация в отдел ПД за коментари на Единния информационен портал | Не по-късно от 1 октомври всяка година за срок от 20 дни. | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП |
|  | Разглеждане на постъпилите след публикуването коментари и изработване на окончателен проект на ИГРП | Отдел ПД | Отдел ПД разглежда коментарите, постъпили след публикуването на проекта на ИГРП. В случай че са направени предложения за изменение на ИГРП проектът може да бъде преработен. В таблица се отбелязват получените коментари и степента на отразяването им. При неприемане или частично приемане на предложения за изменение, в таблицата се посочват мотивите за това. Изработва се окончателен проект на ИГРП. | До 30 октомври | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП Попълва се КЛ І-К01 – Етап 2 |
|  | Одобряване на окончателния проект на ИГРП преди изпращане на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и на КН на ОПДУ за съгласуване | Ръководител на УО | Одобрява окончателния проект на ИГРП преди изпращане на СКУСЕС и КН на ОПДУ за съгласуване | ¦В подходящ срок преди заседанията на СКУСЕС и КН на ОПДУ | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП. Решението се отразява в КЛ І-К01 – Етап 2 |
|  | Изпращане на проекта на ИГРП за съгласуване от СКУСЕС | Ръководител на УО | Проектът на ИГРП и приложимите документи се изпращат с писмо до председателя на СКУСЕС с искане за съгласуване на ИГРП от СКУСЕС. | В подходящ срок преди заседанието на СКУСЕС | Тази стъпка не се прилага при изменение на ИГРП. Попълва се КЛ І-К01- Етап 3. |
|  | Представяне на проекта на ИГРП/ проекта за изменение на ИГРП на КН на ОПДУ за съгласуване или за информация | Ръководител на УО Секретариат КН | Съгласно Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ | Съгласно Вътрешните правила на КН на ОПДУ При изменение на ИГРП – текущо. | Попълва се КЛ І-К01 – Етап 3. Извън случаите по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. изменената ИГРП не се съгласува от КН, а се изпраща на Комитета само за информация. |
|  | Одобряване на ИГРП/ Одобряване на изменение на ИГРП, след съгласуване от КН на ОПДУ | Ръководител на УО | РУО одобрява ИГРП/ изменението на ИГРП | До два работни дни след съгласуване от КН на ОПДУ (ако е приложимо). | Решението се отразява в КЛ І-К01 – Етап 3 |
|  | Публикуване на ИГРП/ изменението на ИГРП на Единния информационен портал | Отдел ПД | Служителите по информация и комуникация в отдел ПД публикуват ИГРП/ изменението на ИГРП на Единния информационен портал. | Не по-късно от 30 ноември всяка година. - за първоначален вариант на ИГРП за съответната година. В едноседмичен срок от съгласуването от КН на ОПДУ – за изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. В едноседмичен срок от одобрението – за изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г. | Попълва се КЛ І-К01 – Етап 4 |

Забележка: При връщане на документ за корекции срокът за отразяването им е 2 работни дни. Коригираният документ се предоставя за съгласуване на всички лица, включени в съответния етап от процедурата.

Процедурата се прилага и при изменение на ИГРП като се изпълняват относимите стъпки от нея в съответствие с чл. 26 от ПМС № 162 от 2016 г.

Прилага се при изготвяне на първоначален вариант на ИГРП за съответната година.

Прилага се за проекти за изменение на ИГРП, които подлежат на съгласуване от КН на ОПДУ, в случаите по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г.

Прилага се за проекти за изменение на ИГРП, които не подлежат на съгласуване от КН на ОПДУ, в случаите по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г.