| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение IV-П03*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура по изготвяне на (финален) междинен Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи  (ДС и ДДР) до Сертифициращия орган** | |
| Вариант на документа: 7 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на  Оперативна програма „Добро управление“* | Дата: 22.12.2020 г. |

| **№** | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание (как)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обобщаване на верифицираните и платени разходи за периода | Служител ФУ | Проверява кои искания за плащане (ИП) за съответния период са верифицирани и платени и генерира от ИСУН проект на (Финален) междинен ДС и ДДР (статус „Чернова“). Справка с включените ИП се предоставя на:   * служител, отговорен за одитите, * служител по нередности и * служител, отговорен за проверките на място от отдел МВ.   *Забележка:* По изключение през м. декември УО може да включи в ДС и ДДР верифицирани допустими разходи, без те да бъдат изплатени на бенефициентите. | До 2-ро число на месеца, следващ периода, за който се отнасят разходите, които ще се включват в ДС |
|  | Изготвяне на счетоводни справки за верифицираните и платени разходи | Счетоводител | Предава на служител ФУ счетоводни справки за верифицираните и платени през периода на доклада разходи. | До 2-ро число на месеца, следващ периода, за който се отнасят разходите, които ще се включват в ДС |
|  | Изготвяне на Приложение № 4А съгласно Наредба № Н-3 *(до разработването на тази функционалност в ИСУН 2020)* | Служители МВ 1  Служител ФУ | Служител МВ 1 попълва колони от 1 до 16 в Приложение № 4А за всяко верифицирано ИП, вкл. и когато в ДС се препотвърждава разход или се извършва корекция на РОД в сертифицирано ИП.  Служител ФУ попълва колони от 17 до 24 в Приложение № 4А при препотвърждаване или корекция на РОД и обобщава Приложение № 4А, като включва съответната информация за проектите, по които са включени ИП в ДС и ДДР.  При генериране на Приложението от ИСУН – проверява генерираната от системата информация. | МВ 1: с приключване на верификацията на съответното ИП  ФУ: до 2-ро число на месеца, следващ периода на ДС |
|  | Подготвяне на документите до СО | Служител ФУ | Окончателно сравнява информацията в ДС и ДДР от ИСУН и САП и попълва в ИСУН *Контролен лист за изготвяне на (финален) междинен ДС и ДДР до СО* (*Приложение IV-К03*). | До 3-то число на месеца, следващ периода на ДС |
|  | Справка за одитни препоръки и статус на изпълнение | Служител, отговорен за одитите | Проверява дали по включените ИП в ДС и ДДР са взети предвид налични констатации и препоръки от предварителни и окончателни одитни доклади. Документира проверките в *Контролен лист за ДС и ДДР*. | До 2 работни дни от получаване на информацията по т. 1 |
|  | Проверка на информацията в ИСУН 2020 за извършените проверки на място | Служител от отдел МВ | Проверява дали по включените ИП в ДС и ДДР съответните проверки на място са въведени в ИСУН (направени констатации и препоръки, статус на тяхното изпълнение, включително предприети действия). Документира проверките в *Контролен лист за ДС и ДДР*. | До 2 работни дни от получаване на информацията по т. 1 |
|  | Проверка за наличие/липса на нередности | Служител нередности | Проверява дали по включените ИП в ДС и ДДР има регистрирани сигнали или нередности и ако има, дали те са отразени при верификацията на съответните ИП. Ако не, в ДС се включва подробна информация.  Допълнително предоставя информация дали в ДС и ДДР са включени верифицирани разходи по проекти, обект на текуща проверка на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).  Документира проверките в *Контролен лист за ДС и ДДР.* | До 2 работни дни от получаване на информацията по т. 1 |
|  | Проверка и съгласуване на документите | Началник на отдел ФУ/МВ | Извършва контрол по отношение на извършените от подчинените му служители проверки и тяхното документиране и попълва *Контролен лист за ДС и ДДР*. | В рамките на 1 работен ден от получаване на контролния лист |
|  | Съгласуване и одобрение | Ръководител на УО | Одобрява и подписва ДС и ДДР, одобрява *Контролен лист за ДС и ДДР*. | В рамките на 1 работен ден от получаване на документите |
|  | Официализиране на ДС в ИСУН | Служител ФУ | Променя статуса на ДС и ДДР в ИСУН от „Чернова” на „Приключен”, като актуализира датата на ДС с датата, на която е подписано Приложение № 3, а преди това закача към него:   * декларативната част на Приложение № 3; * приложение № 4А; * други относими документи.   Уведомява СО чрез служебната поща на ИСУН за приключен ДС и ДДР в системата, като копира началника на отдел ФУ. | **Не по късно от 10-то число на месеца.**  За финален МДС и ДДР – до **10 юни всяка година**. |
|  | Получаване на уведомление от СО | Началници на отдели МВ и ФУ | Уведомяват съответните служители относно сертифицираните и несертифицирани разходи по ДС. | В рамките на 1 работен ден от получаване на уведомлението |
|  | Отразяване на сертифицираните разходи | Служител ФУ | Попълва файлове „Доклади по сертификация – ОПДУ“ и „Общо ИП в ДС“ (и двете страници – по реда на ДС и по проект), отразява сертифицираните разходи във файл ОПДУ - скл, плат, вер, серт (sheet Сертифицирани). | До 2 дни след получаване на уведомлението за сертифицирани разходи от СО |
|  | Отразяване на несертифицираните разходи – ако е приложимо | Служител ФУ, Счетоводител, отговорни служители, в зависимост от констатациите | Служител ФУ описва несертифицираните разходи във файл „Несертифицирани“.  Счетоводител отразява несертифицираните разходи в САП и ФО-ОПДУ.  Отговорни служители извършват съответните управленски проверки и подготвят отговор до СО по направените констатации. | В рамките на 2 работни дни от получаване на уведомлението  В рамките на срока, посочен в писмото/ доклада на НФ |
|  | Корекция на верифицираните разходи/ Препотвърждаване на разходи | Служител МВ/ служител нередности,  Служител ФУ,  Счетоводител | Изготвя решение за налагане на финансова корекция/нередност и уведомява съответните служители.  Разходът се намалява от/препотвърждава в следващ/и ДС и ДДР (*Приложения III-П08 и III-К08-1 или III-К08-2)*.  С размера на наложената финансова корекция намалява верифицираните разходи в САП, като в случаите на финансови корекции, определени като процент, намалява и стойността на договора за БФП за неизплатената част. | Съгласно съответната процедура за налагане на ФК  При следващ/и ДС  До 2 дни от получаване на съответното решение |
|  | Съхраняване на документите | Служител ФУ | Съхранява на сървъра всички документи, свързани с доклада по сертификация, вкл. и уведомлението от СО относно сертифицираната сума и заявлението за плащане към ЕК (изтеглени от ИСУН). | До 2 дни от получаването на всички необходими документи от СО |