| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Процедура I-П03*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура за изменение на Програма „Техническа помощ“** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 11.08.2023 г. |

| **№** | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание** | **Срок** | **Забележка** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготвяне на проект на изменение на програмата | Служители от всички отдели на дирекция „Добро управление“, отговорни за изготвяне на съответните документи | Необходими документи:   * Обосновка за изменение на програмата; * Програмен документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“; * Проект на доклад до Министерския съвет за приемане на решение (РМС) за одобряване на проект за изменение на програмата; * Проект на РМС; * Проект на финансова обосновка * Проект на съобщение за медиите. | Текущо, в зависимост от идентифицирана необходимост на промяна на ПТП |  |
|  | Извършване на обществени консултации | Отдел ПД | Изготвеният проект на изменение на ПТП се публикува за обществено обсъждане на портала за обществени консултации www.strategy.bg, в съответствие с изискванията на чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрацията.  На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс срокът за обществени консултации не може да бъде по-кратък от 1 месец от публикуването на проекта на РМС на Портала за обществени консултации. | До 3 работни дни след изготвяне на изменението | Стъпката се прилага след приключване на стъпка 1 |
|  | Изпращане на проекта на Решение на Министерския съвет относно изменението на ПТП за разглеждане от СКУСЕС | Отдел ПД | След изготвяне на документите по т. 1 същите се изпращат на ЦКЗ за внасяне в СКУСЕС.  На СКУСЕС се внасят пакета документи, който съдържа:  - Програма в режим „Проследяване на промените“  - Проект на доклад до Министерския съвет  - Проект на РМС  - Проект на финансова обосновка (**в два екземпляра**)  - Проект на съобщение за медиите | До 3 работни дни след изготвяне на пакета от документи по т.1 | Стъпката се прилага след приключване на стъпка 1. |
|  | Провеждане на присъствено заседание на Комитета за наблюдение на ПТП за разглеждане и одобряване на предложеното изменение на ПТП | Отдел ПД | Комитетът за наблюдение провежда присъствено заседание, на което приема решения за:   * Разглеждане и одобряване на предложението на Управляващия орган за промени в оперативната програма; * Възлагане на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на оперативната програма на основание чл. 24 от Регламент 2021/1060, в т.ч. качване на програмата в системата SFC2021. | След изтичане на крайния срок на общественото обсъждане по т.2. | КН може да се свика паралелно с изпращането на проекта на РМС на СКУСЕС по стъпка 3. |
|  | Внасяне на проекта на РМС за изменението на ПТП за приемането му на заседание на Министерския съвет | Отдел ПД | УО на ПТП внася проекта на РМС за изменение на програмата за включването в дневния ред на заседание на Министерския съвет | До 5 работни дни след провеждане на заседанието на КН на ПТП | Стъпката се извършва след приключване на общественото обсъждане по стъпка 2, разглеждането на проекта на РМС от СКУСЕС по стъпка 3 и одобряване на предложението за изменение на ПТП от КН по стъпка 4. |
|  | Качване на изменението на ПТП в системата SFC2021 | Служител с права за достъп до SFC2021 | След одобряването на РМС за изменение на програмата от Министерския съвет, тя се качва в системата SFC2021.  При качването се прилагат:  - писмо, съдържащо обосновка на изменението;  - протоколът за приетото решение от КН | До 3 работни дни след одобряване на РМС за изменение на програмата от МС | В съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2-4 от Регламент 2021/1060 Комисията одобрява исканията за изменение на програми във възможно най-кратък срок, но не по-късно от четири месеца след подаването им от държавата-членка. |