| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ“ 2021-2027** | ***Процедура VIII-П01*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура относно подаване на данни съгласно  чл. 42 от**  **Регламент (ЕС) 2021/1060** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган*  *на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 11.08.2023 г. |

Съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 УО на ПТП подава данни по електронен път чрез системата SFC 2021 на ЕК до 31 януари, 30 април, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година по образец, приложение VII към регламента. Изключение правят данните по параграф 2, буква б), отнасящи се до напредъка в изпълнението на показателите за краен продукт, които се подават само до 31 януари и 31 юли всяка година (таблица V от приложение VІІ).

Данните се представят с разбивка по специфични цели и по категории региони.

Данните, които се подават, са с натрупване към края на месеца, предхождащ месеца на подаването, и се основават на информацията, съхранявана в електронен вид в ИСУН. Информацията относно изпълнението на индикаторите за краен продукт е въз основа на верифициран от УО напредък.

|  | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка на информацията за подаване | Началниците на отдели в дирекция ДУ | Възлагат на служители от отделите да попълнят информацията (с натрупване) в съответните раздели на образеца по приложение VІІ към Регламент (ЕС) 2021/1060 (наричан по-долу Приложение VІІ) | На 1 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
| Служители от дирекция ДУ | Събират, обобщават и анализират необходимата информация и я въвеждат в съответните раздели на приложение VІІ | До 15 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
| 3. | Разглеждане и одобряване на доклада | Началници на отдели в дирекция ДУ | Съгласуват въведената в приложение VІІ информация съобразно тяхната компетентност | До 20 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
| РУО на ПТП | Преглежда приложение VІІ , връща го за корекции, одобрява финалната му версия | До 25 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
| 4. | Качване на данните в SFC 2021 | Служители от отдели ПД, МВ и ФУ с права за достъп до SFC 2021 | Качват данните в SFC 2021 | Най-късно един ден преди крайния срок за подаването на данни към ЕК за съответния период |
| 5. | Подаване на данните към ЕК чрез SFC 2021 | РУО на ПТП | Изпраща данните на ЕК | Най-късно на крайната дата за подаването на данни към ЕК за съответния период |
| 6. | Публикуване на данните | Служител от отдел ПД | Публикува изпратените на ЕК данни на Единния информационен портал [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) в секцията на ПТП | До 3 работни дни от подаването на данните към ЕК чрез SFC 2021 |
| 7. | Коментари от ЕК (ако е приложимо)[[1]](#footnote-1) | РУО на ПТП/Началници на отдели в дирекция ДУ | Възлагат на служители от отделите да отразят получените коментари | До 5 работни дни от получаване на коментарите |
| Служители от дирекция ДУ | Отразяват получените коментари от ЕК | До 5 работни дни от възлагането |
| Началници на отдели в дирекция ДУ | Съгласуват изготвената във връзка с коментарите на ЕК информация | До 3 работни дни от получаването на информацията от служителите |
| РУО на ПТП | Преглежда изготвената във връзка с коментарите на ЕК информация, връща я за корекции, одобрява финален вариант | До 3 работни дни от получаването на информацията от началниците на отдели |
| Служител с права за достъп до SFC 2021 | Изпраща на ЕК информацията в SFC 2021 | До 2 работни дни от одобряването от РУО |
| 8. | Публикуване на данните | Служител от отдел ПД | При необходимост публикува изпратените на ЕК данни на Единния информационен портал [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) в секцията на ПТП | До 3 работни дни от подаването на данните към ЕК чрез SFC 2021 |

1. Сроковете по т. 7 може да бъдат променени с оглед коментарите на Комисията и срока, в който информацията по тях следва да бъде предоставена [↑](#footnote-ref-1)