| МЕТАДАННИ ЗА ИНДИКАТОР ЗА КРАЕН ПРОДУКТ: |  |
| --- | --- |
| Номер на индикатора: | О4-3 |
| Наименование на индикатора: | Импресии в социалните мрежи и платформи |
| Специфична цел: | Повишаване на прозрачността и комуникиране на постигнатите резултати |
| област/код на интервенция: | 179 |
| 1. Мерна единица |  |
| брой |  |
| 2. Стойност |  |
| - Междинна цел | - 2 160 000 броя |
| - Целева стойност | - 2 160 000 броя |
| - 3. Определение |  |
| - Брой импресии, отчетени от статистиката в съответните профили на управлявани от бенефициентите социални платформи/медии/мрежи. |  |
| - 4. Метод на изчисление и източници на информация за доказване |  |
| - Всеки бенефициент предоставя обобщена информация с натрупване за броя на импресиите, постигнати в профилите в социалните платформи/медии/мрежи, управлявани от него през отчетния период. - Напредъкът по индикатора се отчита с разбивка по категория региони в съотношение 1/6 за „Региони в преход“ и 5/6 за „По-слабо развити региони“. - Отчетната стойност на индикатора по категория „Региони в преход“ се изчислява като 1/6 от общо постигнатия напредък за отчетния период, а остатъкът се отчита по категория „По-слабо развити региони“. Всяка стойност се закръглява до втория знак след десетичната запетая. - За проектите на ОИЦ напредъкът по индикатора се отчита в категорията регион, където е физическото изпълнение на инвестицията. |  |
| - 5. Периодичност на докладване на напредъка от бенефициентите |  |
| - Бенефициентът докладва напредъка по постигането на договорените междинна цел и целева стойност на индикатора най-малко в сроковете и за периодите, както следва: |  |
| Срок за докладване пред управляващия орган; Отчетен период. 30.04.2024 г.; Начало на срока на изпълнение на проекта/БЛ – 31.03.2024 г.. 31.10.2024 г.; 01.04 – 30.09.2024 г.. 15.01.2025 г.; 01.10 – 31.12.2024 г.. - Бенефициентът следва да достигне стойността на договорената междинна цел най-късно до 31.12.2024 г. - Постигнатата стойност към 31.12.2024 г. се отчита от Бенефициента при всяко подаване на пакет отчетни документи в ИСУН до изтичане на договорения срок по проекта/БЛ. |

- Вариант на документа: 2

„Импресия“ е термин, използван в дигиталната реклама, който показва колко пъти е било показвано промотирано или непромотирано съдържание (т.е. колко пъти е било визуализирано на екран или монитор), без значение дали е кликнато на него или не.