| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ” 2021-2027 | Процедура I-П03 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за изменение на Програма „Техническа помощ“ |  |
| Вариант на документа:2 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ” | Дата: 06.02.2026 г. |

| № | Дейност | Отговорник | Описание | Срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготвяне на проект на изменение на програмата | Служители от всички отдели на дирекция „Добро управление“, отговорни за изготвяне на съответните документи | Изготвят се проекти на следните документи: - Обосновка за изменение на програмата; - Програмен документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“; - Проект на доклад от министър-председателя до Министерския съвет за приемане на решение (РМС) за одобряване на проект за изменение на програмата; - Проект на РМС; - Проект на финансова обосновка; - Проект на съобщение за медиите. | Текущо, в зависимост от идентифицирана необходимост на промяна на ПТП |  |
|  | Неформално съгласуване със службите на ЕК. | РУО | На ЕК се изпращат следните документи за неформално съгласуване: - Обосновка за изменение на програмата; - Програмен документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“; - Документът, съдържащ резултатите от междинния преглед на изпълнението на програмата (когато е приложимо); - Национален акт (РМС, ПМС или друг акт), съдържащ основание за иницииране на изменение на програмата (когато е приложимо). | В срок до 3 работни дни след изготвяне на проекта за изменение на програмата |  |
|  | Изготвяне на уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми | Служител от отдел ПД | Изготвя се проект на Уведомление по образеца на Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, към което се прикачва програмния документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“. Уведомлението се изпраща с придружително писмо до компетентния орган. В придружителното писмо се посочва, че приложеното към писмото уведомление следва да се счита и за Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. | Веднага след приключване на неформалното съгласуване на проекта за изменение на програмата със службите на ЕК |  |
|  | Представяне на проекта за изменение на програмата на КН за одобряването му. | Отдел ПД | Решението на КН за одобряване на проекта за изменение на програмата се взема на заседание или неприсъствено като в тази връзка секретариатът на КН инициира и прилага съответната процедура. КН разглежда предложението на Управляващия орган за изменение в програмата и одобрява проекта за изменението й. На КН се изпращат следните документи: - Обосновка за изменение на програмата; - Програмен документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“; - Документът, съдържащ резултатите от междинния преглед на изпълнението на програмата (когато е приложимо); - Национален акт (РМС, ПМС или друг акт), съдържащ основание за иницииране на изменение на програмата (когато е приложимо). В изготвените от УО документи, следва да са отразени бележките на службите на ЕК, отправени в процеса на неформално съгласуване В проекта на решение на КН се предвижда КН да даде мандат на УО да отрази допълнителни промени в текста на програмния документ, свързани с преговорите със службите на Европейската комисия, както и технически корекции при необходимост | Веднага след приключване на неформалното съгласуване на проекта за изменение на програмата със службите на ЕК |  |
|  | Изпращане на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект за изменение на ПТП за разглеждане от СКУСЕС | Отдел ПД | Документите, свързани с изменението на програмата (проект на Доклад до МС и неговите приложения, в т.ч. одобрените от КН обосновка за изменение на програмата и програмния документ с отразени изменения в режим „Проследяване на промените“), се изпращат с писмо от главния секретар на МС до председателя на СКУСЕС и до министъра на финансите, с копие до дирекция ЦКЗ като секретариат на СКУСЕС. В писмото се посочва, че на министъра на финансите документите се изпращат за целите на одобряването на финансовата обосновка към доклада до МС. С писмото се изпраща пакет документи, който съдържа: - Проект на доклад до Министерския съвет, към който са приложени: - Проект на РМС за одобряване на предложение за изменение на ПТП; - Програмният документ с приети промени; - Обосновка за изменение на програмата; - Проект на финансова обосновка (в електронен формат, подписана с КЕП от министър-председателя); - Проект на съобщение за медиите (предварително съгласуван с дирекция „Правителствена информационна служба“ | Веднага след одобряване на проекта за изменение на програмата от КН. | Одобрените документи и приетите решения от СКУСЕС, които подлежат на разглеждане от Министерския съвет, се считат за преминали предварителното съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. |
|  | Внасяне на проекта на РМС за одобряване на проекта за изменението на ПТП за приемането му на заседание на Министерския съвет | Отдел ПД | С докладна записка от директора на дирекция ДУ съгласуваните от СКУСЕС документи и протоколът, съдържащ решението за съгласуването им, се представят на главния секретар на МС с искане докладът до МС да бъде представен на министър-председателя за подпис, след което документите да бъдат включени в дневния ред на заседание на Министерския съвет. | До 2 работни дни след одобряване на проекта за изменение на програмата от КН. |  |
|  | Качване на изменението на ПТП в системата SFC2021 | Служител с права за достъп до SFC2021 | След приемането на РМС за одобряване на проекта за изменение на програмата от Министерския съвет, същият се изпраща на ЕК чрез системата SFC 2021. В системата се прилагат следните документи: - писмо, съдържащо искане за изменение на програмата и обосновка на изменението, както и информация относно решението на КН, с което е одобрен проектът за изменение на ПТП и решението на СКУСЕС, с което е съгласуван проектът; - документът с резултатите от междинния преглед (когато е приложимо). - РМС за одобряване на проекта за изменение на ПТП | До 3 работни дни след приемането на РМС за изменение на програмата от МС | В съответствие с чл. 24, ал. 2-4 от Регламент (ЕС) 2021/1060: 1. Комисията може да направи коментари в срок от 2 месеца от представянето на проекта за изменение на програмата. 2. Комисията одобрява исканията за изменение на програми във възможно най-кратък срок, но не по-късно от четири месеца след подаването им от държавата-членка. |