| ***Б Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Програма  „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Процедура II-П03-1*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура за съществено изменение на договор/заповед за предоставяне на БФП/проект/финансов план (ФП)/ актуализация на ФП** | |
| Вариант на документа: 2 | *Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма* „*Техническа помощ”* | Дата: 06.02.2026 г. |

|  | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание** | **Срок** | **Бележка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получаване на искане за изменение договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ ФП/ за актуализация на ФП  или  иницииране на изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/на проекта/ ФП от УО | Служител в отдел МВ, отговорен за съответния проект/ ФП (МВ1, в негово отсъствие МВ2 или заместващия МВ 1 служител)/Експерт „Договаряне“ в отдел ПД | Искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ на проекта/ ФП/ за актуализация на ФП по инициатива на бенефициента се подава до УО чрез ИСУН.  Когато изменението е инициирано от УО, преди преминаването към действията по стъпка 2 се извършва предварително съгласуване с бенефициента чрез ИСУН на предлаганото от УО изменение. | При възникване на необходимост от иницииране на изменение |  |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/проекта/ финансовия план | Отдел МВ/ Отдел ПД | След получаване на искането за изменение/ искането за актуализация на ФП в ИСУН отговорният по съответния проект/ФП служител МВ започва проверката.  При изменение, инициирано от УО, което не е свързано пряко с компетентността на отдел МВ, проверката от служител в отдел МВ може да се пропусне и да започне от служител в отдел ПД.  При изменения, инициирани от УО, служителят, който пръв започва проверката, задължително посочва мотивите за предлаганото изменение.  За целите на извършване на проверката, съответният служител генерира помощни файлове в WORD, в които са видими предлаганите от бенефициента изменения във Формуляра за кандидатстване (ФК) по съответния проект/ ФП. Файловете се генерират като се сравнява актуалната версия на ФК с предлаганите изменения във всеки подаден от Бенефициента в ИСУН вариант на ФК, свързан с конкретното искане за изменение.  Файловете се номерират съгласно номерата на съответните версии на електронното искане за изменение в ИСУН и се прикачват към КЛ. | До 4 работни дни от получаване на искането/ веднага след идентифициране на необходимостта от изменение по инициатива на УО. | В ИСУН се попълва контролен лист (КЛ) ІІ-К03-1, Раздел 1. |
|  | Съгласуване и насочване на контролния лист | Началник на отдел МВ/ Началник на отдел ПД | Началникът на отдел МВ/началникът на отдел ПД съгласува КЛ и го насочва към началника на отдел ФУ, който го разпределя на отговорен служител в отдела. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | В ИСУН се попълва КЛ ІІ-К03-1, Раздел 1.  Стъпката не се прилага при иницииране на изменение от отдел ПД |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ ФП/ за актуализация на ФП | Отдел ФУ | Служител ФУ извършва предвидената за него проверка, в случай че изменението касае промяна, свързана с бюджета на проекта. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | В ИСУН се попълва КЛ ІІ-К03-1, Раздел 1. |
|  | Съгласуване и насочване на контролния лист | Началник на отдел ФУ | Началникът на отдел ФУ съгласува КЛ и го насочва към началника на отдел ПД, който го разпределя на отговорен служител в отдела. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | В ИСУН се попълва КЛ ІІ-К03-1, Раздел 1. |
|  | Извършване на проверка на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ ФП/ за актуализация на ФП | Отдел ПД  Отдел МВ  Отдел ФУ | Извършва се проверка на искането за изменение.  При необходимост чрез ИСУН се изпраща искане от УО (под формата на съобщение от отговорния служител в отдел ПД, извършил проверката) до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или документи относно исканата промяна на проекта/ финансовия план или извършването на корекции, като му се предоставя разумен срок за отговор.  При извършването на проверки в отдели МВ, ФУ и ПД, в КЛ отговорните служители при необходимост (най-вече при изменения, инициирани от УО) предлагат допълнителни изменения като посочват мотивите за това.  След получаването в УО на допълнителната информация или документи, се извършва допълнителна проверка на искането от служители в отдели МВ, ФУ и/или ПД (в зависимост от характера на искането), като същото се предлага за одобрение или отхвърляне, или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация/документи или извършване на корекции.  При непредоставяне на изисканите допълнителна информация/документи или корекции в срок, по преценка на УО искането се предлага за отхвърляне или на бенефициента се изпраща ново искане за допълнителна информация/документи или извършване на корекции. | До 4 работни дни от получаване на контролния лист./  До 4 работни дни от получаване на допълнителната информация или документи за всеки от отделите МВ, ФУ и ПД. | В ИСУН се попълва КЛ ІІ-К03-1 – Раздели 1-2а. |
|  | Изготвяне и проверка на проект на допълнително споразумение (ДС) към договор/ заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | Отдел ПД | Изготвя се проект на ДС/ изменителна заповед (включително по инициатива на УО) в електронен вид.  В проекта на ДС се вписва поредният му номер. | До 2 работни дни от изтичане на срока по предходната точка. | Попълва се КЛ ІІ-К03-1 – Раздел 3. |
|  | Извършване на предварителен контрол за законосъобразност на проекта на ДС/изменителна заповед | Отдел ПД | Извършва се предварителен контрол за законосъобразност на проекта на документ. При констатиране на необходимост от корекции на проекта на ДС/ изменителната заповед или приложенията към тях се правят необходимите корекции или се изискват допълнителна информация или документи от бенефициента чрез ИСУН.  При необходимост чрез ИСУН се изпраща искане от УО до бенефициента за предоставянето на допълнителна информация или документи като му се предоставя разумен срок за отговор. | До 2 работни дни от получаването на проекта на ДС/ изменителна заповед./  До 2 работни дни от получаване на допълнителната информация или документи. | Попълва се контролен лист ІІ-К03-1 – Раздел 3. |
|  | Съгласуване на проекта на ДС/ изменителна заповед | Началник отдел ПД | Съгласува проекта на ДС/ заповед и контролния лист. | До 2 работни дни от получаване на проекта на ДС/ заповед и контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К03-1 – Раздел 3. |
|  | Извършване на проверка на проекта на ДС/ изменителна заповед от служителя, оправомощен да полага „втори подпис” и полагане на втори подпис | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” | Служителят, оправомощен да полага „втори подпис” извършва проверките, съгласно контролния лист и полага „втори подпис” върху проекта на ДС/изменителна заповед. | До 2 работни дни от получаване на проекта на ДС/ заповед и контролния лист | Попълва се контролен лист ІІ-К03-1 – Раздел 4. |
|  | Одобряване/ отхвърляне на исканото от бенефициента/ предлаганото по инициатива на УО изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план | РУО | РУО одобрява исканото изменение и проекта на ДС/ изменителна заповед или отхвърля исканото изменение.  При отхвърляне в КЛ се посочват мотивите за това. | До 2 работни дни от получаване на контролния лист | Попълва се КЛ ІІ-К03-1.  КЛ се предава на служителите в отдел ПД, отговорни за уведомяването на бенефициента за резултата от искането за изменение и за въвеждането на необходимата информация в ИСУН. |
|  | Уведомяване на бенефициента за одобряването/ отхвърлянето на искането за изменение | Отдел ПД | При одобряване на исканото от бенефициента изменение отговорният служител в отдел ПД изпраща чрез ИСУН уведомление до бенефициента.  При отхвърляне на исканото от бенефициента изменение отговорните служители в отдели МВ и ПД изготвят проект на писмо с мотиви за отхвърлянето.  Писмото за отхвърляне на искането се съгласува от началниците на отдел МВ и отдел ПД, подписва от РУО и се изпраща чрез ИСУН на бенефициента.  **При отхвърлянето на искането за изменение**, служителите в отдел ПД, отговорни за уведомяването на бенефициента, уведомяват за отхвърлянето и заинтересованите служители от отдел МВ чрез служебната електронна поща. | При одобряване на искането – в срок до 2 работни дни от одобряването на искането за изменение.  При отхвърляне – в срок до 5 работни дни от отхвърлянето на искането за изменение. | В ИСУН се попълва контролен лист ІІ-К03-1 – Раздел 6, като към него се прилага проекта на ДС/изменителната заповед и съответните му/ й приложения, се прилагат в ИСУН съгласно изискванията на Приложение ІІ-Т01-2 към Процедура ІІ-П01.  В случаите, когато в ИСУН се извършват действия, свързани с **корекции на технически грешки** или **допълване** (в т.ч. с нови документи) **на въведената информация** относно договор/ заповед за предоставяне на БФП или проект, без тези действия да са свързани с изменение на договора/ заповедта/ проекта, КЛ ІІ-К03-2 не се попълва.  В съответното поле „Бележки“ в ИСУН се пояснява характера на извършеното действие. |
|  | Издаване на изменителната заповед | РУО  Отдел ПД | РУО подписва заповедта.  Заповедта се регистрира в съответния регистър в общата администрация на МС, след което се вписва и в Регистъра на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПТП (последното се извършва до 1 ден от получаване на препис от заповедта).  Началниците на отдели МВ и ФУ, както и служител ФУ и счетоводител от отдел ФУ се уведомяват за издадената заповед чрез служебната електронна поща в деня на получаване на препис от заповедта от АИСМС[[1]](#footnote-1). | До 2 работни дни от одобряване на изменението. | Заповедта се изготвя от експерт „Договаряне“.  Препис от заповедта се изпраща на отговорната за изпълнението на проекта/финансовия план дирекция в АМС от отговорната за регистрацията на заповедта дирекция в АМС. |
|  | Изпращане на проекта на ДС до бенефициента за подпис | Отдел ПД | Проектът на ДС се изпраща на бенефициента за подпис посредством ИСУН. | До 1 ден от одобряване на изменението. |  |
|  | Подписване на ДС от РУО | РУО | РУО подписва ДС след връщането му в УО, подписано от бенефициента. | До 2 работни дни от получаване на подписаното от бенефициента ДС. |  |
|  | Регистриране и изпращане на ДС на бенефициента | Отдел ПД | За дата на сключване на ДС се вписва датата на подписването му от РУО.  ДС се регистрира в Регистъра на договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПТП.  Подписаното от РУО ДС се изпраща на бенефициента посредством ИСУН.  Началниците на отдел МВ и отдел ФУ, както и служител ФУ и счетоводител от отдел ФУ се уведомяват за сключеното ДС чрез служебната електронна поща. | До 2 работни дни от получаването в УО на подписания от бенефициента екземпляр на допълнителното споразумение |  |
|  | Въвеждане на информация относно ДС/ изменителната заповед в ИСУН | Отдел ПД | Информация относно ДС/ изменителната заповед се въвежда в ИСУН. | До 3 работни дни от подписването от РУО на ДС / получаването на препис на изменителната заповед. | Попълва се контролен лист ІІ-К03-1 – Раздел 6.  ДС/ изменителната заповед и съответните му/й приложения и КЛ ІІ-К03-1 се прилагат в ИСУН съгласно изискванията на Приложение ІІ-Т01-2 към Процедура ІІ-П01. |
|  | Въвеждане в съответните регистри на информация относно предоставената с ДС/ изменителната заповед държавна/ минимална помощ (когато е приложимо) | Отдел ПД | При необходимост и когато е приложимо в съответните регистри се въвежда информация относно предоставената с ДС/ изменителна заповед държавна/ минимална помощ.  Информация относно предоставената държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване или минимална помощ се предоставя на министъра на финансите.  Въвеждането и предоставянето на информацията се извършва при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му. | До 3 работни дни от подписването от Р УО на ДС / получаването на препис на изменителната заповед |  |

1. Автоматизираната информационна система на Министерски съвет. [↑](#footnote-ref-1)