| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ” 2021-2027 | Приложение IV-П05 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура по изготвяне (актуализация) на прогноза за плащанията до СО |  |
| Вариант на документа: 2 | Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ | Дата: 06.02.2026 г. |

| № | Дейност | Отговорник | Описание (как) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнози за плащания от бенефициентите | ФЕ 1 | При обработка на всяко искане за плащане (ИП) от бенефициентите ФЕ 1 актуализира файл „Прогноза за плащания на бенефициентите (Disbursement forecast-DF)“ (Приложение IV-T05-2). Файлът се актуализира своевременно, но не по-късно от месечното засичане по т. 2 – с новоподписани договори, анекси за промяна на БФП, извършени плащания, преразгледани прогнози за последващи ИП. | До 2-рия работен ден след края на текущия месец |
|  | Месечно засичане на DF | ФЕ 1 | На ротационен принцип, ФЕ 1 извършва месечно засичане на файл „Disbursement forecast“. ФЕ 1 засича общата информация за: сключени договори, изплатени средства (за изтеклия месец и с натрупване), друго (ако е необходимо) с файл „ФО-ПТП“ – sheet „ОБЩ“. | До 3-тия работен ден след края на текущия месец |
|  | Шестмесечна актуализация на DF | ФЕ 1 | Съгласно чл. 2(1) от Условията за изпълнение към договорите за БФП по ПТП бенефициентът подава актуална прогноза за предстоящи искания за плащане по проекта до 15 юни/15 декември всяка година. Тези прогнози се изискват с оглед изготвяне на шестмесечната прогноза към НФ. ФЕ 1 извършва анализ на надеждността на получената информация, като при съществени отклонения прилага експертна оценка за тяхната корекция предвид наличната информация за напредъка в изпълнението на проекта в УО. | Своевременно при получаване на прогнозите от бенефициентите, но не по-късно от месечното засичане по т. 2. |
|  | Изготвяне на прогноза за сключване на договори | Служител от отдел ПД | Изготвя информация за получени проектни предложения и суми в процес на оценка. | До 4 януари До 4 юли |
|  | Анализиране на наличната информация | Служител от отдел ФУ | Обобщава информацията от DF. Извършва допълнителен анализ, вкл. на база реализирани подобни проекти/схеми с оглед подобряване точността на допусканията при подготовката на прогнозата. Извършеният анализ се обективира в обяснителна записка към подготвената прогноза. | До 5 януари До 5 юли |
|  | Изготвяне на прогноза за плащанията съгл. чл. 14 от Наредба № Н-5/29.12.2022 г. | Служител от отдел ФУ | Изготвяне на прогноза за плащанията/актуализация на прогнозата за текущата и следващата година съгласно Приложение № 2 към Наредба Н-5/29.12.2022 г. (Приложение IV-T05-1). Попълване на контролен лист за проверка на изготвената прогноза (Приложение IV-К05). | До 7 януари До 7 юли |
|  | Разглеждане и одобряване на изготвената прогноза | Началник на отдел ФУ | При необходимост, изготвената прогноза се обсъжда с всички участници в процеса – ФЕ 1, служител ФУ и счетоводители. При възникнали допълнителни съображения, същите се вземат предвид и прогнозата се коригира и финализира. Началникът на отдел ФУ извършва контрол по отношение на извършените дейности и тяхното документиране и подписва Контролния лист за проверка на прогноза за плащания (Приложение IV-К05). | До 8 януари и до 8 юли |
|  | Разглеждане и одобряване на изготвената прогноза | Ръководител на УО | Одобрява изготвената прогноза. В случай на забележки, връща за корекция на Началника на отдел ФУ. | До 9 януари и до 9 юли |
|  | Изпращане на прогнозата по чл. 14 от Наредба Н-5 до СО | Началник на отдел ФУ/друг служител | Началник на отдел ФУ (друг оторизиран служител) изпраща изготвената прогноза, с електронно подписано писмо на СО на ел. адреси natfund@minfin.bg и forecastnf@minfin.bg. | До 10 януари До 10 юли |
|  | Съхранение | Служител от отдел ФУ | Контролният лист и копие на уведомителния мейл, с който са изпратени прогнозите, се съхраняват на сървъра. | След получаване на КЛ за одобрение на изпратената прогноза до СО |
|  | Изготвяне на прогноза за плащанията съгл. чл. 16 от Наредба Н-5/29.12.2022 г. | Служител от отдел ФУ | Обобщава въведената информация по проектите във файл „Прогноза за плащания на бенефициентите DF)“ (Приложение IV-T05-2), sheet ОБЩО за текущия и следващия месец като изготвя прогнози за плащания, разбити по вид (авансови, междинни, окончателни), за верифициране и за включване в ДИВ. При необходимост, уточнява с отговорния ФЕ 1 и прецизира. Въвежда в ИСУН 2020, модул „Прогнози на ниво оперативна програма“ прогнозите за текущия и следващия месец, за което уведомява по мейл natfund@minfin.bg и forecastnf@minfin.bg, с копие до началника на отдел ФУ. | До 10-то число на месеца |