| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ” 2021-2027 | Приложение VII-П01 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за последващи действия след извършени одити и проверки |  |
| Вариант на документа: 2 | Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ” | Дата: 06.02.2026 г. |

В процеса на извършване на одитни ангажименти от проверяващи институции всички служители на УО на ПТП са длъжни:

- да оказват съдействие на проверяващите;

- да осигуряват на проверяващите свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация, включително до съхраняваната на електронен носител;

- да предоставят в определените срокове изисканата информация.

В дирекцията се определя/т служител/и, отговорен/и за одитите в отдел ФУ, който/които отговаря/т за:

- комуникация с проверяващите институции;

- поддържане на база данни Одити и проверки и актуализиране на информацията за одитите/проверките в ИСУН;

- координиране на изготвянето на становища/планове за действие по дадени констатации и препоръки.

Управляващият орган предоставя по електронен път на Счетоводния орган (СО) (natfund@minfin.bg) и Одитния орган (ОО) (auef@minfin.bg) в срок до 5 работни дни от получаването на:

- информация за текущи разследвания на Европейската служба за борба с измамите OLAF във връзка с програмата;

- предварителни и окончателни одитни доклади от службите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България, в случаите, когато СО и ОО не са адресати;

- информация за образувани производства или проверки от Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

За администриране на одити/проверки в УО на ПТП се прилага следната процедура:

| № | Дейност | Отговорник | Описание (как) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получаване на предварителен доклад | Ръководител на УО (РУО) Началник на отдел ФУ Служител, отговорен за одитите | При получаване на предварителен доклад от одитна или друга проверяваща институция, ръководителят на УО чрез служителя по одитите го разпределя на отговорните отдели за подготовка на становища по констатациите от доклада. Началникът на отдел ФУ е отговорен за обобщаване на коментарите и изготвяне на отговор по доклада и в случаите, когато направените констатации са от компетентността на останалите отдели. | До 1 работен ден |
|  | Подготовка на отговор | Служители от дирекцията | Когато е приложимо, изпращат на бенефициента/ бенефициентите по проверяваните проекти извлечение от направените констатации и препоръки с искане на коментари/ становище/допълнителна информация и доказателства. Подготвят коментари/становище/допълнителна информация и доказателства по направените констатации и препоръки. | В зависимост от срока, посочен в доклада |
|  | Подготовка на отговор | Служител, отговорен за одитите | Преглежда и обобщава получената от отговорните експерти от различните отдели информация и подготвя коментари/становище/информация по направените в доклада констатации и препоръки. Коментари по констатации и препоръки от одити на операциите на ОО се попълват в предвидените за целта полета в съответните доклади от отговорните експерти по т. 2. Преди изпращане на отговора на ОО, Служителят, отговорен за одитите проверява дали съответните полета по всички доклади са попълнени. Ако не са – съгласува със съответния служител/началник на отдел. Попълва констатации и препоръки в База данни на извършените одити и проверки (Приложение VII-Т01-1), която след получаване на окончателните доклади се актуализира (при необходимост). | До 3 работни дни от получаване на доклада |
|  | Съгласуване на отговор | Началници на отдели | Съгласуват подготвените коментари/становище/ информация по направените в доклада констатации и препоръки. | До 2 работни дни от получаване |
|  | Одобрение | РУО | Подготвеният отговор се преглежда и одобрява от РУО. | До 1 работен ден от получаване, но не по-късно от срока, посочен в доклада |
|  | Изпращане на отговор на проверяващата институция | Служител, отговорен за одитите/Началник на отдел ФУ | Подготвеният отговор се изпраща на одитната или друга проверяваща институция. | В срока, посочен в доклада |
|  | Получаване на окончателен доклад | РУО/ началници на отдели | При получаване на окончателен доклад от проверяваща институция, РУО го разпределя до началниците на отдели за запознаване и изпълнение на препоръките (ако е приложимо). Кореспонденцията се препраща от началниците на отдели до служителя, отговорен за одитите, до служителя по нередностите и до всички служители, които имат отношение по одита. | До 1 работен ден от получаване |
|  | Действия при констатации с финансово влияние | Служител МВ/ Служител по нередности | При констатации/препоръки с финансово влияние, се стартира процедура по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, а служителят по нередностите регистрира сигнал за нередност. | В срока посочен в доклада |
|  | Остойностяване на констатациите с финансово влияние | Служител ФЕ 1 / Служител ФУ | Служител ФЕ 1 подготвя подробна справка на MS Excel (ФК в ДИВ) за финансовото изражение на одитните констатации по съответните проекти (първоначално при предварителния доклад и в последствие на окончателен). Посочва всички засегнати разходи по верифицирани искания за плащане (ИП) от бенефициентите, вкл. одитираните. Разбива информацията по номер на ИП, ДИВ, в който съответното ИП е одобрено от СО, др. Информацията за ДИВ се попълва от Служител ФУ. | До 2 работни дни от получаване на доклада |
|  | Изготвяне на план за действие | Служител отговорен за одитите | Подготвя план за действие (Приложение VII-T01-2) по изпълнение на направените препоръки в съответния доклад (където е приложимо). За всяко предложено ответно действие (мярка) се посочва/т отговорното/ите лице/а или отдел/и и срок за неговото изпълнение. | До 3 работни дни |
|  | Съгласуване на плана за действие/ кореспонденция/ последващи действия и мерки | Началници на отдели | Съгласуват плана за действие/кореспонденцията до бенефициентите, в зависимост от замесените отговорни експерти от съответните отдели. При необходимост, съгласуват подготовката на последващите действия и коригиращи мерки във връзка с направените в доклада констатации и препоръки. | До 2 работни дни от получаване |
|  | Одобряване на план за действие/кореспонденция | РУО | Одобрява изготвения План за действие/ кореспонденцията с бенефициентите. | До 2 работни дни от получаване |
|  | Попълване на информацията в базата данни и ИСУН | Служител, отговорен за одитите | В Базата данни на извършените одити и проверки (Приложение VII-T01-1) актуализира (при необходимост) информацията от получения доклад и попълва номер на сигнал за нередност/нередност. Въвежда в ИСУН информацията за одита/проверката. | До 5 работни дни от получаване на доклада |
|  | Информиране на проверяващата институция | Служител, отговорен за одитите | Уведомява съответната институция за изпълнение на препоръките. Съхранява в досието на съответния одит/проверка кореспонденцията за затваряне на препоръки. Актуализира информацията в базата данни и в ИСУН, като реферира към съответния документ, след получаване на кореспонденция за затваряне на препоръка/и или след получаване на доклад от одитна или друга проверяваща институция, в който има раздел за проследяване на препоръки. | В зависимост от срока за изпълнение на препоръките |
|  | Анализ на установените грешки | Служител, отговорен за одитите | Извършва анализ на установените грешки и идентифицира системни такива. При констатации с финансово влияние от окончателни доклади идентифицира всички проекти, по които има разходи: - от договор, по който има наложена финансова корекция (за грешка от категория „обществени поръчки“); - засегнати от констатация от категория „недопустими разходи“. Съгласува с началниците на отдели подходящи превантивни и коригиращи дейности. Съгласува с ръководителя/ите на бюджетна/и линия/и, по която/ито УО на ПТП е бенефициент, необходимите разходи за провеждане на превантивни и коригиращи дейности. | Ад-хок при новополучени констатации и като минимум веднъж годишно (по възможност преди подаване на информация за План-графика на предстоящи за провеждане обществени поръчки на АМС за следващата календарна година) |
|  | Проследяване изпълнението на препоръки в УО | Служител, отговорен за одитите | Следи за изпълнението на препоръките и плана за действие (където е приложимо). | Текущо и в зависимост от сроковете |
|  | Проследяване изпълнението на препоръки при бенефициент | Началник на отдел МВ/ РУО | При необходимост и по инициатива на началника на отдел МВ, РУО може да разпореди проверка на място с цел проследяване на изпълнението на препоръките от бенефициент. | Текущо и в зависимост от сроковете |

чл. 29 от Наредба № Н-5/29.12.2024 г.