| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ“ 2021-2027** | ***Процедура VIII-П01*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура относно подаване на данни съгласно  чл. 42 от**  **Регламент (ЕС) 2021/1060** | |
| Вариант на документа: 2 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган*  *на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 06.02.2026 г. |

Съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 УО на ПТП подава данни по електронен път чрез системата SFC 2021 на ЕК по образец, съгласно приложение VII към Регламента:

* Таблица 1 (Финансова информация) и Таблица 2 (Разбивка на кумулативните финансови данни по видове интервенции) – до 31 януари, 30 април, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година;
* Таблица 5 (Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт) – до 31 януари и 31 юли всяка година.

Данните се представят с разбивка по специфични цели и по категории региони.

Данните се подават с натрупване към края на месеца, предхождащ месеца на подаването, и се основават на информацията, съхранявана в електронен вид в ИСУН. Информацията относно изпълнението на индикаторите за краен продукт е въз основа на верифицирания от УО напредък.

|  | | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка на информацията за подаване | | Началник на отдел ФУ и Началник на отдел МВ при изготвянето на Таблица 5 | Възлагат на служители от отделите да попълнят информацията (с натрупване) в съответните раздели на образеца по приложение VІІ към Регламент (ЕС) 2021/1060 (наричан по-долу Приложение VІІ).  Таблици 1 и 2 се подготвят от отдел ФУ.  Таблица 5 (когато е приложима) се подготвя от отдел МВ. | На 1 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
| Служители от отдели ФУ и МВ | Събират, обобщават и анализират необходимата информация за въвеждане в съответните раздели на Приложение VІІ. | До 12 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  | Въвеждане на данните в SFC 2021 | | Служители от отдели ФУ и МВ с права за достъп до SFC 2021 | Служител ФУ създава нова версия на „Подаване на данни“.  Служители ФУ и МВ (ако е приложимо) въвеждат съответната информация в Приложение VII в SFC 2021.  Служителите попълват Контролен лист (КЛ) за подаване на данни по чл. 42 (*Приложение VIII-K01*). | До 14 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  | Разглеждане и одобряване на данните | | Началниците на отдели в дирекция ДУ | При подаване на Таблици 1 и 2 – началникът на отдел ФУ проверява въведената в SFC информация. Попълва и насочва КЛ към Началника на отдел МВ (при подаване на Таблица 5) или към РУО.  При подаване на Таблица 5 – началникът на отдел МВ проверява въведената в SFC информация. Попълва и насочва КЛ към РУО. | За всеки началник на отдел – до 2 работни дни от получаването |
|  | Подаване на данните към ЕК чрез SFC 2021 | | РУО на ПТП | Преглежда Приложение VІІ, връща го за корекции (ако е необходимо), одобрява финалната му версия и изпраща данните на ЕК. Одобрява КЛ. | Най-късно на крайната дата за подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  | Подготовка на данните за публикуване на Единния информационен портал | | Служител от отдел ФУ с права за достъп до SFC 2021 | Експортира във формат pdf подадените на ЕК данни и ги изпраща по мейл на служители „Информация и комуникация“ за публикуването им на Единния информационен портал [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg).  Информацията се публикува на български език. | Най-късно до 3 работни дни след подаването на данни на ЕК за съответния период |
|  | Публикуване на данните | | Служител „Информация и комуникация“ от отдел ПД | Публикува подадените на ЕК данни на Единния информационен портал [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) в секцията на ПТП (съгласно чл. 42, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060). | До 3 работни дни от получаването на данните |