| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 | Процедура VIII-П01 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура относно подаване на данни съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 |  |
| Вариант на документа: 2 | Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ” | Дата: 06.02.2026 г. |

Съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) 2021/1060 УО на ПТП подава данни по електронен път чрез системата SFC 2021 на ЕК по образец, съгласно приложение VII към Регламента:

- Таблица 1 (Финансова информация) и Таблица 2 (Разбивка на кумулативните финансови данни по видове интервенции) – до 31 януари, 30 април, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година;

- Таблица 5 (Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт) – до 31 януари и 31 юли всяка година.

Данните се представят с разбивка по специфични цели и по категории региони.

Данните се подават с натрупване към края на месеца, предхождащ месеца на подаването, и се основават на информацията, съхранявана в електронен вид в ИСУН. Информацията относно изпълнението на индикаторите за краен продукт е въз основа на верифицирания от УО напредък.

|  |  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка на информацията за подаване |  | Началник на отдел ФУ и Началник на отдел МВ при изготвянето на Таблица 5 | Възлагат на служители от отделите да попълнят информацията (с натрупване) в съответните раздели на образеца по приложение VІІ към Регламент (ЕС) 2021/1060 (наричан по-долу Приложение VІІ). Таблици 1 и 2 се подготвят от отдел ФУ. Таблица 5 (когато е приложима) се подготвя от отдел МВ. | На 1 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  |  |  | Служители от отдели ФУ и МВ | Събират, обобщават и анализират необходимата информация за въвеждане в съответните раздели на Приложение VІІ. | До 12 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  | Въвеждане на данните в SFC 2021 |  | Служители от отдели ФУ и МВ с права за достъп до SFC 2021 | Служител ФУ създава нова версия на „Подаване на данни“. Служители ФУ и МВ (ако е приложимо) въвеждат съответната информация в Приложение VII в SFC 2021. Служителите попълват Контролен лист (КЛ) за подаване на данни по чл. 42 (Приложение VIII-K01). | До 14 число на месеца, до края на който трябва да се извърши подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  | Разглеждане и одобряване на данните |  | Началниците на отдели в дирекция ДУ | При подаване на Таблици 1 и 2 – началникът на отдел ФУ проверява въведената в SFC информация. Попълва и насочва КЛ към Началника на отдел МВ (при подаване на Таблица 5) или към РУО. При подаване на Таблица 5 – началникът на отдел МВ проверява въведената в SFC информация. Попълва и насочва КЛ към РУО. | За всеки началник на отдел – до 2 работни дни от получаването |
|  | Подаване на данните към ЕК чрез SFC 2021 |  | РУО на ПТП | Преглежда Приложение VІІ, връща го за корекции (ако е необходимо), одобрява финалната му версия и изпраща данните на ЕК. Одобрява КЛ. | Най-късно на крайната дата за подаването на данни към ЕК за съответния период |
|  | Подготовка на данните за публикуване на Единния информационен портал |  | Служител от отдел ФУ с права за достъп до SFC 2021 | Експортира във формат pdf подадените на ЕК данни и ги изпраща по мейл на служители „Информация и комуникация“ за публикуването им на Единния информационен портал www.eufunds.bg. Информацията се публикува на български език. | Най-късно до 3 работни дни след подаването на данни на ЕК за съответния период |
|  | Публикуване на данните |  | Служител „Информация и комуникация“ от отдел ПД | Публикува подадените на ЕК данни на Единния информационен портал www.eufunds.bg в секцията на ПТП (съгласно чл. 42, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060). | До 3 работни дни от получаването на данните |