| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ” 2021-2027 | Процедура VIII-П03 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Процедура за подготовка, одобряване и изпълнение на План за оценка на Програма „Техническа помощ“ |  |
| Вариант на документа: 2 | Одобрена от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ” | Дата: 06.02.2026 г. |

Целта на провежданите оценки на Програма „Техническа помощ“ (ПТП) е да се подобри качеството на изпълнението на програмата, да се извърши оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на интервенциите. Оценките на ПТП са насочени към постоянно подобряване на ефективността от публичните интервенции не само по отношение на социалното и икономическо въздействие – директно свързани с изпълнението на целите на програмата/Споразумението за партньорство, но и по отношение повишаване прозрачността и обхвата на дейностите на всички обществени институции, включени в процеса на управление на програмата, както и за по-добро и ефективно програмиране на следващия програмен период. В тази връзка, процесът на оценка на ПТП е тясно свързан с цикъла на програмиране, управление, мониторинг и отчитане на изпълнението на предварително заложените програмни цели.

Процесът по координация, организация и провеждане на оценки на ПТП е ясно дефиниран в отговорностите на Управляващия орган (УО) на ПТП. Функциите по оценката и координационните връзки са определени и разделени от други дейности по отношение на изпълнение, контрол и одит на програмата, като същите се извършват от отдел „Програмиране и договаряне“ (ПД).

Основните задачи на отдел ПД в процеса на извършване на оценка/и на ПТП включват:

•	Разработване на План за оценка на ПТП, съгласуването му с всички заинтересовани страни и извършване на последващи изменения в неговото съдържание.

•	Организация, координация и наблюдение на изпълнението на оценките, заложени в Плана за оценка, в т.ч.:

-	Анализ на необходимите за оценката данни на хоризонтално ниво, както и анализ на начините, по които тези данни ще бъдат събирани за ползване от външни изпълнители;

- Подготовка на технически задания за избор на външни изпълнители за извършване на оценки, координация и контрол на външните оценители;

- Координация на процеса по извършване на оценките в т.ч. предоставяне на данни, комуникация със заинтересовани страни, съгласуване на документи и изготвяне на становища по представени от изпълнителя версии на доклади и приемане на работата;

-	Изготвяне на планове за действие за изпълнение на препоръките от оценките, консултиране и разпространение сред всички заинтересовани страни;

-	Изготвяне на предложения за промяна на ПТП или на начина на управление на програмата, в резултат на проведени оценки;

-	Проверка на степента на изпълнение на препоръките;

-	Предоставяне на информация относно извършените оценки на всички заинтересовани страни и сътрудничество с Междуведомствената работна група за оценка (МВРГО) на ЕСИФ на национално ниво. Работната група е създадена с цел координация на дейностите по оценка на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от ЕС, обсъждане на инициативите на Европейската комисия в тази област, осъществяване на прегледа на напредъка по индикаторите в рамките за изпълнение на програмите, обмен на добри практики и др.;

•	Координация и изпълнение на дейности за осигуряване на публичност на резултатите от оценката.

Процесът по оценка в УО се осъществява със съдействието на останалите отдели в УО.

Планът за оценка обхваща целия програмен период, като всички негови изменения се осъществяват съгласно следната процедура:

|  | Дейност | Отговорник | Описание | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготвяне на проект на План за оценка | Отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ | Проектът на План за оценка на Програма „Техническа помощ“ се изготвя, като се вземат предвид планираните за постигане по програмата индикатори, специфични цели, идентифицираните предизвикателства при програмирането и получени препоръки през предходния програмен период, вкл. и от извършените оценки, както и предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за държавата препоръки и се обосновава нуждата от извършване на оценка/и. Отдели МВ и ФУ предоставят необходимото съдействие за целите на изготвяне на Плана за оценка. Ръководителят на екипа за управление на финансовия план за финансиране на дейностите на УО на ПТП предлага индикативен бюджет за всяка оценка, предвидена в Плана за оценка, на база пазарни проучвания. | До 10 месеца от одобряването на програмата от ЕК |
|  | Съгласуване на проекта на План за оценка в УО | Началници на отдели ПД, МВ и ФУ | Началниците на отдели ПД, МВ и ФУ съгласуват проекта на План за оценка. | До 2 работни дни за всеки от началниците на отдели след получаването на проекта |
|  | Одобряване на проекта на План за оценка | РУО | РУО одобрява проекта на План за оценка. | До 3 работни дни от получаването на проекта |
|  | Съгласуване на проекта на План за оценка с МВРГО и ЕК | Представители на УО на ПТП в МВРГО РУО | По преценка на РУО, проектът на План за оценка се изпраща за съгласуване в МВРГО от представителите на УО на ПТП, посочени в заповедта за създаване на постоянната работна група. РУО изпраща проекта на План за оценка за неформално съгласуване с ЕК. | До 2 работни дни от одобряване на проекта на План за оценка (когато е приложимо) |
|  | Отразяване на получените предложения по проекта на План за оценка | Отдел ПД | Релевантните предложения (от МВРГО и/или ЕК) се отразяват в проекта на План за оценка. | До 3 работни дни от получаване на предложенията (когато е приложимо) |
|  | Изпращане на проекта на План за оценка на КН на ПТП за одобряване | Секретариат на КН | Проектът на План за оценка се изпраща на КН на ПТП за одобряване по реда, предвиден във Вътрешните правила за работа на комитета. | В сроковете, предвидени във Вътрешните правила за работа на КН, в зависимост от процедурата за приемане на решение, но не по-късно от една година след решението за одобряване на ПТП от ЕК, в съответствие с чл. 44, пар. 6 от Регламент (ЕС) 2021/1060. |
|  | Получаване и отразяване на предложения от КН | Секретариат на КН Отдел ПД | Релевантните предложения, получени от членовете на КН на програмата, се отразяват в проекта на План за оценка. Всички получени предложения и коментари се обобщават в справка за получените становища, като за неприетите предложения се посочват мотиви. |  |
|  | Одобряване на Плана за оценка | КН | КН одобрява Плана по реда, предвиден във Вътрешните правила за работа на КН, в зависимост от процедурата за приемане на решение. Съгласно чл. 40, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1060/2021, евентуалните изменения в Плана за оценка (добавяне на нови оценки, сливане или отпадане на заложени оценки) също се одобряват от КН. |  |
|  | Изпращане на одобрения План за оценка на Европейската комисия | Служител от отдел ПД с права в SFC 2021 | Прикачва одобрения План за оценка на ПТП в SFC2021, меню Оценка/План за оценка. | До 3 работни дни от одобрението на Плана от КН |
|  | Иницииране на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител/и за извършване на оценка/оценки | Директорът на дирекция ДУ Отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ | Инициирането на извършване на оценка е в съответствие с изпълнението на Плана за оценка на ПТП, както и при необходимост от извършване на “ad hoc” оценка, съгласно допълнително идентифицирани потребности. Проектът/ите на техническа/и спецификация/и за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител/и за извършване на оценките, предвидени в Плана за оценка, както и съответното/ите мотивирано/и предложение/я се изготвя/т от служител/и от отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ. Техническите спецификации трябва да включват информация за необходимите данни на хоризонтално ниво, които следва да бъдат анализирани, както и начин за тяхното събиране. Началниците на отдели ПД, МВ и ФУ съгласуват техническата/ите спецификация/и и мотивираното/ите предложение/я в случаите, когато служители от съответния отдел са участвали в изготвянето на посочените документи. Инициирането на предложение/я за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка се извършва при спазване на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в АМС. | В съответствие със сроковете, предвидени във Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в АМС |
|  | Извършване на оценка | Външен изпълнител Отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ | Външният изпълнител извършва заложените в договора дейности. Отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ предоставя на изпълнителя необходимите данни и информация за извършване на оценката съгласно техническата спецификация и условията на договора. | В сроковете, предвидени в съответния договор |
|  | Приемане на резултатите от оценката | Директор на дирекция ДУ Отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ Отговорно лице по договор | Служители от отдел ПД със съдействието на отдели МВ и ФУ предоставят коментари/становище по версиите на докладите, представени от изпълнителя по договора за възлагане на обществената поръчка. Окончателният вариант на встъпителен/междинен/финален доклад от извършена оценка се одобрява съгласно условията в съответния договор. | В сроковете, предвидени в съответния договор |
|  | Предоставяне на информация за резултатите от извършената/ите оценка/и на заинтересованите страни | Отдел ПД | Информация за резултатите от оценката се предоставя на КН на програмата, бенефициенти и други заинтересовани страни, с цел ефективното им използване. Всички оценки се публикуват на Единния информационен портал (съгласно чл. 49, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060) и на интернет страницата на УО (при наличието на такава). | До 5 работни дни от изготвянето на информацията |
|  | Изготвяне на План за действие за изпълнение на препоръките и констатациите от проведена оценка | Отдел ПД | Служител от отдел ПД изготвя План за действие за изпълнение на препоръките от извършена оценка, съвместно с експерти от отдели МВ и/или ФУ. Планът за действие съдържа препоръките за корективни мерки по изпълнението и управлението на ПТП, срок за изпълнение на всяка препоръка и отговорник/ци. Планът за действие може да включва действия, свързани с изменение на Плана за оценка и/или програмата. Отдел ПД осъществява контрол по отношение на изпълнението на препоръките. | До 20 работни дни от приемането на доклада от оценката |
|  | Одобрение на Плана за действие | РУО | Планът за действие се одобрява от РУО | До 5 работни дни от представяне на изготвения план |
|  | Предоставяне на КН на ПТП на Плана за действие | РУО Секретариат на КН | Предоставяне на КН на ПТП на Плана за действие за изпълнение на препоръките и констатациите от проведена оценка за информация. Предприетите корективни мерки, както и резултатите от тях, също се докладват на КН. | При следващо заседание на КН на ПТП |

МВРГО е създадена със Заповед № Р-111/12.05.2015 г., посл. изм. със Заповед № Р-211/26.09.2022 г. на заместник министър-председателя по управление на европейските средства, на основание чл. 11, ал. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и във връзка с чл.1, ал.2, т.16 от Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

Съгласно чл. 40, параграф 2(c) от Регламент (ЕС) 2021/1060; чл. 14, ал. 2, т. 9 от ЗУСЕФСУ и чл. 12, ал. 1, т. 8 от ПМС № 302/2022 г.