| Администрация на Министерския съвет | Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ“ 2021 - 2027 | Процедура VIII-П04 |
| --- | --- | --- |
| Дирекция „Добро управление” | Правила за организацията и дейността на Работната група по оценка на риска в УО на ПТП |  |
| Вариант на документа: 2 | Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ” | Дата:06.02.2026 г. |

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
РАБОТНАТА ГРУПА ПО ОЦЕНКА НА РИСКА 
В УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Член 1. Институционална рамка

- Тези правила уреждат организацията и дейността на Работната група по оценка на риска в Управляващия орган (УО) по Програма „Техническа помощ” (ПТП).

- Работната група (РГ) се назначава със заповед на Ръководителя на УО по ПТП.

- РГ изпълнява своята дейност съгласно Методология за идентифициране и оценка на риска при управлението на ПТП.

Член 2. Състав

- Съставът на РГ включва председател, заместник-председател, секретар и членове.

- Председател  на РГ по право е Ръководителят на УО.

- Заместник-председател на РГ е началник на отдел „Мониторинг и верификация”.

- За членове на РГ се определят служители от трите отдела на дирекция „Добро управление”.

- Членовете на РГ изпълняват функциите на оценители на риска.

- При необходимост могат да бъдат канени външни оценители и други служители по решение на председателя на комисията.

Член 3. Промяна в състава на РГ

- Промени в състава на РГ могат да се правят по предложение на председателя, заместник-председателя и членовете на РГ.

- С решение на РГ и за определени цели могат да се създават експертни временни и/или постоянни комисии или работни групи.

Член 4. Задачи на РГ

- Работната група за оценка на риска:

- Идентифицира рисковете на базата на целите на УО, създавайки Списък с рискове;

- Извършва оценка на идентифицираните рискове;

- Преглежда и обсъжда резултатите от оценката на рисковете, извършена от оценителите на риска;

4. Определя нивото на толериране на рисковете на базата на рисковите приоритети;

5. Обсъжда основните методи и мерки за ограничаване на най-критичните рискове;

6. Определя отговорни служители за изпълнение на мерките по ограничаване на риска, като им възлага изготвянето на План за ограничаването на съответния критичен риск, съдържащ конкретни мерки за ограничаване на риска;

7. Изработва годишен План за управление на риска;

8. Подготвя годишен доклад за управлението на рисковете за предходната година;

9. При съмнение, че проявата на риска представлява и нередност, уведомява за това служителя по нередностите.

- При изпълнение на задачите си РГ взема предвид резултатите от извършени вътрешни и външни одити. За целта председателят на РГ осигурява на членовете достъп до всички налични одитни доклади.

Член 5. Дейност на ръководството на РГ

- Дейността на РГ се ръководи от Председател на РГ.

- При отсъствие или служебна ангажираност на председателя дейността на РГ се ръководи от Заместник-председателя.

- Председателят на РГ:

  - насрочва заседанията и определя дневния ред за провеждането им;

  - ръководи заседанията и цялостната работа на РГ;

  - организира и контролира изпълнението на решенията на РГ;

  - организира експертното и информационното осигуряване на дейността на РГ;

  - организира обобщаването и изготвянето на окончателния Списък на рисковете;

  - организира обобщаването на резултатите от извършената оценка на риска от оценителите на риска;

  - организира повторната оценка на рисковете, получили при първоначалната оценка резултати, различаващи се с повече от 1 (приложимо в случай, че оценката се извършва от двама оценители).

  - организира изпращането на годишен доклад за предходната година и риск – регистър за настоящата година до Председателя и Секретаря на Постоянната работна група за оценка на риска в Администрацията на Министерския съвет в срок до 28.02.

- Членовете на РГ:

- изготвят списък с рискове съгласно компетентността им; разпределението на областите на идентифициране на рисковете измежду членовете на РГ се извършва на първото заседание на годишната среща на РГ въз основа на предложение на председателя на РГ;

- извършват оценка на риска;

- изготвят становища, осигуряват информация и извършват други координационни дейности, свързани с дейността на РГ;

- внасят за обсъждане в РГ предложения, свързани с изработването на анализ на риска и/или други свързани с дейността на РГ документи;

- имат право на достъп до съхраняваните протоколи и материалите към тях;

- са длъжни да информират ръководителите на организациите, които представляват (когато не са служители на УО) за дискусиите и решенията на РГ, както и да създадат необходимата организация за изпълнението на тези решения.

- Организационно-техническото обслужване на дейността на РГ се осигурява от отдел МВ в дирекция „Добро управление” към Администрацията на Министерския съвет.

Член 6. Провеждане на сесиите и заседанията на РГ

- Преди да бъде свикана среща, на общото сървърно пространство се изготвят два достъпни за всички членове на РГ файлове по образец (приложения VIII-T03 и VIII-T04). Може да бъде възложено да бъде подготвена/въведена информация в таблиците, която след това се подлага на разглеждане и одобрение от РГ.

Председателят или секретарят свикват РГ с писмена покана, съдържаща деня, часа и мястото на провеждане и към която са приложени дневният ред и материалите към него.

- Заседание може да бъде свикано по искане най-малко на една четвърт от членовете на РГ.

- За всяко заседание на РГ се определя лице, което да води протокол на заседанието.

- За всяко заседание на РГ се съставя протокол, който се подписва от всички участници в заседанието. Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на РГ, се съхраняват електронно от секретаря на РГ в нарочно определена директория на общото сървърно пространство.

- Всички свързани с работата на РГ документи следва да са достъпни (в електронен формат, на общо сървърно пространство) за всички ангажирани с оценката на риска служители.

Член 7. Приемане на решения

- Решенията на РГ се приемат с явно гласуване и с мнозинство – повече от половината от членовете на РГ с право на глас.

- РГ може да обсъди и вземе тези решения и неприсъствено.

Член 8. Утвърждаване на изготвените документи

- Изготвеният от РГ План за управление на риска, в едноседмичен срок от финализирането му, се предоставя на РГ на Ръководителя на УО за утвърждаване;

- В случай, че Ръководителят на УО констатира свързани с подготовката на документите/работата на РГ слабости, с цел отстраняване на констатираните слабости може да бъде насрочено ново заседание на РГ.

Член 9. Информиране на всички служители на УО за резултатите от оценката

- Утвърдените от Ръководителя на УО годишни Планове за управление на риска и отчетите за тяхното изпълнение (междинни и годишни) се предоставят за информация по електронна поща на всички служители на УО от председателя/секретаря на РГ в едноседмичен срок от утвърждаването им.