Приложение №3.5.1

АДБФП №

Договор с изпълнител №

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………....…………………………..

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: ……………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………

АВТОРСКИ НАДЗОР:……………………………….

ОБЕКТ:………………………………………………..

Определяне размера на индексацията върху Акт/Протокол/Сертификат №……., за реално изпълнени работи

Днес ......................20........год. в гр. ………. подписаните представители на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  .............. представляван от …………....., Строителния надзор ... представляван от ......, Изпълнителя  .... представляван от ...   и Авторския надзор   .... представляван от ..., при спазване на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика и Указанията на УО на ОПОС от 05.10.2022 г. (изм. 11.10.2022 г.), определихме размера на индексация  за завършените и подлежащи на индексация строителни работи (СМР) на стойност ...................... (.....................) лв., отразени в Акт/Протокол/Сертификат/ КСС с наверижване на стойностите № ..../.........год., както следва:

- А - Обща стойност на Акт/Протокол/Сертификат №……./дата……, =…….. лв. без ДДС

- В - Нетна стойност на СМР от Акт/Протокол/Сертификат №…….,= ………....лв. без ДДС, след приспадане на задържани суми (приложимо за договори по ОУ на ФИДИК), за съответното тримесечие на съответната година, допустими разходи.

- С - Стойност на индексацията за СМР по Акт/Протокол/Сертификат №…/дата….., без ДДС изчислен по формулата:

С = В х Кn, лв. без ДДС

където,

Кn = [(In - Iо)/Iо]*100.Tn, при която:

- Кn е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

- In е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

- Iо е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за Iо е стойността на индекса към последно приложено изменение;

*следва да се представят документи за доказване на датата на подаване на офертата на изпълнителя на СМР;

- Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи;

*Tn се приема за строежа в цялост /не се разделя на части - сгради, пътища и т.н./;

Забележки:

- С оглед характера на изпълнение на проектите по ОПОС 2014-2020, при изчисление следва да се ползват публикуваните индекси на интернет страницата на НСИ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1930 .

- За всеки Акт/Протокол/Сертификат №……., за реално изпълнени работи се представя отделно Приложение №3.5.1.

- В случай на необходимост от извършване на разделяне на Акт/Протокол/Сертификат №……., за реално изпълнени работи (приети работи, които обхващат повече от едно тримесечие), към всеки от отделните под-Актове (КСС с наверижване) за изпълнените и приети работи за съответните тримесечия се представя отделно Приложение №3.5.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………                               СТРОИТЕЛЕН.НАДЗОР : ……….....

Дата/Подпис/Печат                                                      Дата/Подпис/Печат

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………...                                АВТОРСКИ НАДЗОР:……………...                                                 Дата/Подпис/Печат                   			      Дата/Подпис/Печат