|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020г.” | Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главна дирекция “Оперативна програма околна среда” ope@moew.government.bg |  |  |  |

Предложение за изменение на оперативна програма

„Околна среда 2014 – 2020 г.”

Обосновка

Изменение в списъка на големи проекти по ОПОС 2014 - 2020 г. (Таблица 27 към Раздел 12 „Отделни елементи“, т. 12.1. Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период)

По приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014 – 2020 г. се изпълнява Интегриран проект за воден цикъл на град Враца като втора фаза на стартиралия голям проект през програмен период 2007 – 2013 г. Към момента планираният период в ОПОС 2014-2020 г. за изпращане на уведомление за голям проект към Европейската комисия (ЕК) съгласно чл. 103 от Регламент 1303/2013 г. е трето тримесечие на 2016 г.

Проектното предложение за втора фаза на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“ е подадено на 1 февруари 2016 г. На 28.10.2016 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта, след което УО на ОПОС е предприел необходимите действия за изпращане на уведомление към ЕК съгласно чл. 103 от Регламент 1303/2013 г. Предвид факта, че уведомлението за проекта към ЕК е направено през второто тримесечие на 2017 г., се налага изменение в Списъка на големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период 2014 – 2020 г., таблица 27 от оперативната програма, по следния начин:

- Планирана дата на уведомление/подаване на проектното предложение към ЕК да бъде променена от трето тримесечие на 2016 г. на второ тримесечие на 2017 г.

- Планирано начало на изпълнението на проекта да бъде променено от трето тримесечие на 2016 г. на четвърто тримесечие на 2016 г., когато е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта.

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени инвестиции в дейности по оползотворяване на битовите отпадъци за получаване на енергия. По оперативната програма е заложено да бъде финансирана трета фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София, включен и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.

В края на 2013 г. стартира изграждането на инсталация за механично-биологично третиране (МБТ) с финансиране от ОПОС 2007 – 2013 г. МБТ инсталацията е въведена в експлоатация и в нея следва да се преработват всички смесено събирани битови отпадъци на София (с изключение на разделно събираните био- и зелени отпадъци и други разделно събирани битови отпадъци, подлежащи на рециклиране или оползотворяване). Една от задачите на МБТ инсталацията е да се произведе RDF фракция, която да се използва като алтернативно гориво в нова инсталация за ко-генерация на енергия, чрез която да се завърши третата фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци. По този начин ще се създаде възможност за използване на RDF, получен от предварително третиране на битовите отпадъци на Столична община, като гориво за производство на топлоенергия, което съответства на йерархията за управление на дейностите по отпадъците, по-конкретно – оползотворяване за получаване на енергия.

Проектът „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ представлява „голям” проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (EС) № 1303/2013. За планирана дата на уведомление/подаване на големия проект в Таблица 27 „Списък на големи проекти“ от програмата, е посочено първо тримесечие на 2017 г.

За подготовка на част от документацията за подаване на големия проект Столична община като бенефициент ползва услугите на външни консултанти чрез Европейска инвестиционна банка и инициативата JASPERS. Управляващият орган на ОПОС е организирал и участвал в срещи със Столична община като бенефициент на проекта, поотделно и заедно с консултантите от JASPERS и Европейска инвестиционна банка, на които са обсъждани възникнали проблеми и въпроси в хода на подготовка на необходимата документация за подаване на голям проект по предстоящата за обявяване процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“.

Към момента работата на консултантите все още не е окончателно завършена, предвид необходимостта от допълнителни консултации и проучвания във връзка с изготвянето на предпроектното проучване за целите на подаване на апликационната форма за голям проект, самата форма, анализ разходи-ползи и съобразяване с предложения режим на държавни помощи. Предстои УО на ОПОС 2014 – 2020 г. да вземе решение за начина на последващо процедиране по отношение на изпращането на големия проект за оценка от страна на ЕК - нотифициране по чл. 102, параграф 1 или директно предоставяне на ЕК по чл. 102, параграф 2 от Регламент 1303/2013 г.

В тази връзка, отчитайки степента на подготовка на големия проект и регламентираните срокове в приложимата нормативна уредба, УО на ОПОС предлага следните промени в таблица 27 от ОПОС 2014 – 2020 г.:

- Планираната дата на уведомление/подаване на проектното предложение към ЕК да бъде променена от първо тримесечие на 2017 г. на второ тримесечие на 2018 г.

- Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде променено от трето тримесечие на 2017 г. на четвърто тримесечие на 2018 г.

- Планираната дата на приключване на проекта да бъде променена от четвърто тримесечие на 2021 г. на четвърто тримесечие на 2023 г.

С изключение на описаните промени не се предвиждат други изменения в оперативната програма - няма да бъдат включвани нови дейности, да отпаднат дейности, да бъдат добавяни нови категории бенефициенти или да отпаднат категории бенефициенти по приоритетните оси на ОПОС 2014 – 2020 г.