|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020г.” | Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главна дирекция “Оперативна програма околна среда” ope@moew.government.bg |  |  |  |

Предложение за изменение на оперативна програма

„Околна среда 2014 – 2020 г.”

Обосновка

- Изменение на финансовия план на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Таблица 17 към Раздел 3 „План за финансиране“, т. 3.1 „Финансови бюджетни кредити от всеки фонд и суми за резерва за изпълнение в евро“)

Фактор, който може да затрудни постигането на етапните цели по отношение на финансовите индикатори и индикаторите за изпълнение, представлява алокирания ресурс за 2015 г., възлизащ на 94 720 712 евро. Невъзможността за промяна на този ресурс може да доведе до реален риск от загуба на резерва за изпълнение за 2015 г., възлизащ на 5 683 243 евро.

Отчитайки горното и с цел предотвратяване загубата на резерва за изпълнение за 2016 г. УО на ОПОС предлага преразпределение на финансовия ресурс за 2016 г. на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.).  Прехвърлянето на средства от 2016 г. в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. е необходимо предвид закъснелия старт на програмата, което създава риск по отношение усвояването на средства към 2018 г. и 2019 г. Изменението на финансовия план на ОПОС 2014 – 2020 г. касае основното разпределение на средствата и сумите за резерв по години и няма отражение върху финансовия ресурс (подкрепа от ЕС и национално участие) за изпълнение на приоритетните оси.

Съгласно одобрената на 15 юни 2015 г. ОПОС 2014-2020 г. ресурсът, предвиден за 2016 г. по Европейския фонд за регионално развитие, който трябва да бъде усвоен до 2019 г., е 51 132 040 евро. С настоящото предложение за изменение ресурсът от 51 132 040 евро за 2016 г. се намалява с 25 000 000 евро (48 895 750 лв.). Средствата се прехвърлят за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., като ресурсът за всяка година е увеличен както следва: с 8 333 340 евро (16 298 596 лв.) за 2017 г., с 8 333 330 евро (16 298 577 лв.) за 2018 г. и с 8 333 330 евро (16 298 577 лв.) за 2019 г.

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ и приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020 г. се финансират от Европейския фонд за регионално развитие. Прехвърлянето на средствата от 2016 г. в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. няма да има отрицателно въздействие върху постигането на индикаторите, етапните цели и крайните цели по двете приоритетни оси, предвид факта че през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се очаква същинското изпълнение на проекти и разходване на средства по тези оси.

Промяната във финансовия план на ОПОС следва да се извърши едновременно с тази по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) с оглед преразпределение на ангажиментите за усвояване към 2019 г. Измененията на ОПОС и ОПТТИ са свързани с последващо изменение на финансовия план по години на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

- Изменение в списъка на големи проекти по ОПОС 2014 - 2020 г. (Таблица 27 към Раздел 12 „Отделни елементи“, т. 12.1. Големи проекти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на програмния период)

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени инвестиции в дейности по оползотворяване на битовите отпадъци за получаване на енергия. По оперативната програма е заложено да бъде финансирана трета фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София. Предвидено е оползотворяване на RDF горивото, което ще се получава от оползотворяване на отпадъците от МВТ-инсталация в Столична община.

Проектът „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ представлява „голям” проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (EС) № 1303/2013. Подаването на проектното предложение, което е заложено в Таблица 27 „Списък на големите проекти“ от програмата, е предвидено за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Към настоящия момент по проекта са изпълнени дейностите за избор на консултант за „Техническа помощ за проектиране на КТЕЦ в гр. София за оползотворяване на RDF”, изготвяне на идеен проект за съоръжението, определяне на площадка за изграждането му, избор на технология, издадено е Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015 г., попълнен е примерен формуляр за кандидатстване. Предстои да бъде изготвен анализ на приложимото законодателство в областта на държавните помощи от експерти на ДЖАСПЪРС, актуализиран анализ разходи-ползи, както и да бъдат осъвременени и актуализирани, изготвените по проекта документи в съответствие с получените бележки и коментари на експертите на ДЖАСПЪРС.

Поради липса на проектна готовност, Столична община не успя да подаде проекта през четвъртото тримесечие на 2015 г. В тази връзка, УО на ОПОС предлага следните промени:

- Планираната дата на подаване на проектното предложение към ЕК да бъде променена от четвъртото тримесечие на 2015 г. на първо тримесечие на 2017 г.

- Планираното начало на изпълнението на проекта да бъде променено от четвърто тримесечие на 2016 г. на трето тримесечие на 2017 г.

- Планираната дата на приключване на проекта да бъде променена от четвърто тримесечие на 2019 г. на четвърто тримесечие на 2021 г.

Предложената промяна е обвързана със забавяне по отношение уточняване на приложимия режим на държавни помощи и изместване на планираното начало и приключване на изпълнението на проекта.

Съгласно с чл. 102, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 в списъка с големи проекти следва да бъде включен интегрираният проект за воден цикъл на гр. Враца. УО на ОПОС предлага:

- Планирана дата на подаване на проектното предложение - второ тримесечие на 2016 г.

- Планирано начало на изпълнението на проекта - трето тримесечие на 2016 г.

- Планирана дата на приключване на проекта - четвърто тримесечие на 2018 г.

- Нанасяне на технически корекции и актуализиране на текстове в програмата

Предложението за изменение на ОПОС 2014-2020 г. обхваща промени от редакционен характер - коригиране на технически грешки, използване на абревиатура при изписването на стратегически документи, уеднаквяване на подредбата на информацията с оглед функционалностите на  Общата система за споделено управление на фондовете - SFC 2014.

Актуализиран е текст в раздел 11 „Хоризонтални принципи“ във връзка с Насоките за интегриране на ПОС и ПИС – фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.”, одобрени с решение на Министерския съвет.

С изключение на описаните промени не се предвиждат други изменения в оперативната програма - няма да бъдат включвани нови дейности, да отпадат дейности, да бъдат добавяни нови категории бенефициенти или да отпаднат категории бенефициенти по приоритетните оси на ОПОС 2014 – 2020 г.

Предложението за изменение на ОПОС 2014 – 2020 г. е одобрено от Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз и ще бъде предложено за съгласуване и одобрение от Комитета за наблюдение на програмата и от Министерския съвет на Република България.