## Slide 1: ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“
Май, 2016 г.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
Изпълнител: Естат ООД, Договор № Д-34-15 /07.04.2016 г.

## Slide 2
  Инструмент за придобиване на знания
  Основен фокус: изследване на оказаното въздействие и постигнатите резултати
  Въздействие: „промяната, генерирана от интервенцията/програмата, а не от други фактори на средата“
  Нов подход: ясно разграничаване между „оценка“ и „мониторинг“
    Мониторинг – инструмент за проследяване изменението на индикаторите за резултат за целите на ефективното управление на оперативните програми
    Оценка – инструмент за измерване на реалното въздействие, оказано от програмите и формиране на обективна представа дали се постигат желаните резултати от интервенциите
Същност на оценката

## Slide 3: Правна рамка и основания за разработване
  Регламент (ЕС) № 1303/2013 съдържа изисквания за:
    провеждане на оценка, включително поне 1 оценка на въздействието за оценка на приноса на ЕСИФ за постигане целите по всеки приоритет /чл. 56 (3)/
    разработване на план за оценка от УО /чл. 56 (1)/
    разработване на плана в срок от 1 година след одобрение на оперативната програма /чл. 114 (1)/
    разглеждане и одобрение на Плана за оценка и всяко негово изменение от КН /чл. 110 (2в)/
    всички оценки се правят обществено достояние /чл. 54 (4)/ и се представят на КН и ЕК /чл. 56 (3)/
    използване на външна или вътрешна оценка при осигурена функционална независимост на оценителите /чл. 54 (3)/
  Насоки на ЕК за мониторинг и оценка за програмен период 2014-2020 г. (март, 2014 г.)
  Ръководство на ЕК за планове за оценки (февруари, 2015 г.)

## Slide 4
Планът за оценка на ОПОС 2014-2020 г. цели да обезпечи ефективното планиране и извършване на качествени оценки през програмния период, както и ефективното използване на резултатите от извършените оценки от страна на УО за подобряване качеството на изпълнение на програмата и за проследяването на ефективността, ефикасността и въздействието й за постигане на заложените цели на национално и общоевропейско ниво.
Основна цел

## Slide 5
Планът за оценка на ОПОС осигурява:
    рамка за правилно планиране на оценките
    яснота по отношение тематичния обхват и фокус на планираните оценки
    възможност за провеждане на информирано управление на програмата
    необходимите данни за годишно докладване по ОПОС
    подкрепа за ЕК при обобщаването на резултатите от оценката в отделните държави-членки
    достатъчен ресурс за провеждане на оценките
    подходяща времевата рамка на оценката, съобразена със спецификите на ОПОС
    независима външна експертиза за провеждане на оценка
    възможност за провеждане на ad hoc оценки при необходимост
    ангажираност на всички участници/ заинтересовани страни в процеса на оценка
    публичност и прозрачност на оценката
Специфични цели

## Slide 6: Вътрешна организация на оценката в УО
ОТДЕЛ ПП
Преки функции по планиране и провеждане на оценка
ОТДЕЛ ККТП
ОТДЕЛ МОНИТО-РИНГ
Съдействие за набиране на мониторингови данни за целите на оценката
ПРАВИЛА
Внедрените СУК определят реда за планиране и провеждане на оценка от независими външни изпълнители с въведени контролни листове
Общо 5 експерти с отговорности в областта на оценката, съгласно утвърдени длъжностни характеристики
Съдействе за възлагането и публичността на оценката и обученията на служителите от отдел ПП
Рамка на оценката | 1

## Slide 7: Роля на външните участници в оценката
Рамка на оценката | 2
КН НА ОПОС
РАБ. ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ЕСИФ
ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ
ЕК
Участие на всички партньори в оценката
Одобрява и следи за изпълнението на Плана за оценка
Преглед на Плана за оценка и резултатите от изпълнените оценки
Обмен на добри практики в областта на оценката между УО
Извършват независима оценка в съответствие с нормативната рамка за оценка, ръководствата на ЕК, изискванията на УО и стандартите за оценка
Преглед на резултатите от изпълнените оценки и възможност за провеждане на оценки по собствена инициатива

## Slide 8: Процедурен ред по управление на оценката
Приемане и актуализация на план за оценка
Планиране и изпълнение на оценката
Планиране на отделна оценка, избор на външен изпълнител по ЗОП (Отдели ПП и ККТП)
Извършване на външна оценка, управление на договора за оценка (Отдели ПП и ККТП)
Приемане на резултата от извършена външна оценка (Отдели ПП и ККТП)
Разпространение на резултатите от оценката (Отдел ККТП)
Изготвяне/актуализация на Плана за оценка (Отдел ПП)
Съгласуване с партньорите и заинтересованите страни
Одобрение от КН на ОПОС

## Slide 9: Използване и оповестяване на резултатите от оценката
Форуми
Интернет
Поща
Медия
Мерки за използване на резултатите от оценката
    Включване на препоръки в доклада за оценка (външни оценители)
    Разработване на план за действие на база отправените препоръки (отдел ПП)
    Представяне на резултатите от оценката на КН, Раб. група за оценка на ЕСИФ, ЕК
    Включване на резултатите от оценките в годишните доклади за изпълнението
    Изготвяне на резюме от всички оценки по ОПОС 2014-2020 г. до ЕК до 31.12.2022 г.
Основни Комуникационни канали

## Slide 10: Индикативен график и бюджет на оценката
График за провеждане на оценката
Бюджет на оценката
2019
Оценка на изпълнението на ос 5
Оценка на напредъка по оси 1, 2, 3, 4 и 6
2022
Оценка на въздействието
Chart: Общ финансов ресурс: 1 100 000 лв. без ДДС
| Оценка на изпълнението на ос 5 | Оценка на напредъка по оси 1, 2, 3, 4 и 6 | Оценка на въздействието | Ad hoc оценки
Column1 | 9.1 | 27.3 | 54.5 | 9.1
I-III
I-III
I-II*
*тримесечие

## Slide 11: Методи за оценка
Оценка базирана на теорията
„Защо?“ и „Как?“ въздействат интервенциите
Контрафактологична оценка „Какво работи?“ и „Какво не работи?“
Допълващи методи за оценка
ТРИАНГУЛАЦИЯ

## Slide 12: Оценка на изпълнението на ос 5 „Въздух“
  Фокус: специфична оценка с оглед особеностите на ос 5 и определянето на индикатори за резултат след старта на програмата
  Тип оценка: оценка на изпълнението (implementation evaluation)
  Основни въпроси: напредък по целите, ефективност и ефикасност на интервенциите по ос 5
  Методи за оценка:
    кабинетни проучвания
    количествени проучвания сред заинтересовани страни (анкети и др.)
    качествени проучвания (фокус групи, дълбочинни интервюта и др.)
  Времеви обхват: юни 2015 г. – юни 2019 г.
  Продължителност: 6 месеца
  Начална дата: 15.02.2019 г.
  Прогнозен бюджет: 100 000 лв.

## Slide 13: Оценка на напредъка по оси 1, 2, 3, 4 и 6
  Фокус: цялостна оценка на напредъка в изпълнението на всички приоритетни оси, с изключение на ос 5
  Тип оценка: оценка на изпълнението (implementation evaluation)
  Основни въпроси: напредък по целите, ефективност и ефикасност на интервенциите по оси 1, 2, 3, 4 и 6
  Методи за оценка:
    кабинетни проучвания
    количествени проучвания сред заинтересовани страни (анкети и др.)
    качествени проучвания (фокус групи, дълбочинни интервюта и др.)
  Времеви обхват: юни 2015 г. – септември 2019 г.
  Продължителност: 8 месеца
  Начална дата: 15.02.2019 г.
  Прогнозен бюджет: 300 000 лв.

## Slide 14: Оценка на въздействието на ОПОС
  Фокус: оценка на приноса на ОПОС 2014-2020 г. за постигане на специфичните цели на всеки инвестиционен приоритет по всяка приоритетна ос
  Тип оценка: оценка на въздействието (impact evaluation)
  Основни въпроси: въздействие на ОПОС за опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите
  Методи за оценка: триангулация чрез съчетание на:
    оценка, базирана на теорията
    контрафактологична оценка
    допълнителни методи за оценка
  Времеви обхват: юни 2015 г. – 2020 г.
  Продължителност: 8 месеца
  Начална дата: 10.01.2022 г.
  Прогнозен бюджет: 600 000 лв.

## Slide 15
Благодаря за вниманието!
Бранимира Веждарова
Директор „Проекти“
ЕСТАТ ООД
София, ул. Свети Седмочисленици № 9
Тел.: 02/950 55 15
Ел. поща: b.vezhdarova@estatbg.com
www.estatbg.com