## Slide 1
ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2021-2027 г.
ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОС 2021-2027 г.
гр. София, 04.03.2025 г.

## Slide 2
Нормативни изискваия за извършване на междинeн преглед на изпълнението
съгласно чл. 18 от
Регламент (ЕС) 2021/1060
а) Новите предизвикателства, набелязани в съответните специфични за държавите препоръки, приети през 2024;
б) Напредъка при изпълнението на интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката, ако е приложимо;
в) Напредъка при прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права;
Държавите – членки следва да извършат междинен преглед на всяка от програмите, получаващи подкрепа от ЕФРР, ЕСФ+, КФ и ФСП
Срок - 31.03.2025 г.
г) Социално-икономическото положение на съответната ДЧ или регион, като се обърне специално внимание на териториалните нужди и се отчитат евентуалните негативни финансови, икономически или социални промени;
д) Основните резултати от съответните оценки;
е) Напредъка при постигането на междинните цели, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата.

## Slide 3
а) Специфични за държавата препоръки
Бюджет от 715,8 млн. евро – близо 99% (705,5 млн. евро) за инвестиции в пречистване на отпадъчни води и водоснабдяване;
Регионален подход: „един проект – 1 обособена територия – 1 консолидиран ВиК оператор – 1 Регионално прединвестиционно проучване
Подкрепа за агломерации с над 10 000 екв. ж. за постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО
Сключени 7 договора за 390 млн. евро с ВиК оператори – за консолидираните области Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище, Хасково, София-област и Добрич.
Подкрепа за фазирани ВиК проекти, стартирали 2014-2020 г., за 257,5 млн. евро – ВиК операторите Бургас, Пловдив, Варна, Перник, Стара Загора, Шумен, Видин; и Столична община.
Проект за продължение изпълнението на РПИП на Столична община – 50 млн. евро
Необходимо е да се продължат инвестициите за подобряване управлението на водите, снабдяването с питейна вода и пречистването на отпадъчните води
„Води“

## Slide 4
а) Специфични за държавата препоръки
2,5 млн. евро – проект на НСОРБ за методическа подкрепа за общините чрез разработване на модели за определяне на такса смет «плащаш колкото изхвърляш»
близо 45 млн. евро за рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа с преустановена експлоатация
България е с най-ниска ефективност на рециклиране
Нужда от инвестиции за подобряване на разделното събиране;
Степен на компостиране: само 2% от битовите отпадъци.
Няма значителен напредък – „замърсителят плаща“
„Отпадъци“
Фокусът през 2021-2027 г.:
разделно събиране и рециклиране на битови отпадъци, приоритетно биоразградими отпадъци
над 150 млн. евро за подкрепа на общини за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци;
75 млн. евро за центрове за повторна употреба и поправка и за разделно събиране на битови отпадъци, различни от МРО;

## Slide 5
а) Специфични за държавата препоръки
Близо 145 млн. евро за инвестиции в мерки от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000
2 млн. евро за подкрепа за ефективната работа и изграждането на капацитет на сформираните органи за управление екологичната мрежа
Осигурен ресурс за разработване на плановете за управление на ЗЗ, което обаче е в пряка зависимост от предстоящото установяване на специфични и подробни цели за опазване за всички защитените зони
България има възможност да подобри биоразнообразието и опазването и възстановяването на природата
„Биологично разнообразие“
Фокусът през 2021-2027 г. са инвестиции в „Натура 2000“
Като втори приоритет се подкрепят инвестиции извън Натура 2000, идентифицирани в стратегически, планови и програмни документи

## Slide 6
а) Специфични за държавата препоръки
Приоритетно финансиране за реализацията на устойчиви природосъобразни решения:
Близо 100 млн. евро за защита от наводнения;
Близо 85 млн. евро за повишаване на устойчивостта срещу горски пожари;
40 млн. евро за превенция на неблагоприятни геодинамични процеси
Уязвимостта на България към наводнения е на средното равнище поради по-интензивните и чести екстремни метеорологични явления
Приоритетно значение на съображенията, свързани с устойчивостта спрямо изменението на климата
„Риск
и изменение на климата“
Извършена оценка за съответствие на мерките по ПОС 2021-2027 г. с принципа за „ненанасяне на значителни вреди”;
Разработени Meтодически указания за подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост на проектите (вкл. смекчаване изменението на климата и адаптиране към изменението на климата)

## Slide 7
а) Специфични за държавата препоръки
Близо 300 млн. евро (до 2029 г.) за подмяна на високоемисионни отоплителни устройства на над 75 хил. домакинства, което ще спести над 2 000 т. емисии от ФПЧ/годишно;
Около 8 млн. евро за изграждане на Зони с ниски емисии от транспорт в общините, идентифицирани в Националната програма за КАВ със значителни проблеми с трафика;
Близо 53,5 млн. евро за зелена инфраструктура в градска среда, адресираща вторичното разпрашаване
Замърсяването на въздуха остава проблем в България, а доходите оказват влияние върху обема на емисиите, което води до екологични неравенства. Средните нива на замърсяване на въздуха в България са над средните за ЕС
„Въздух“
Над 395 млн. евро за премахване основните източници на замърсители от битовото отопление и транспорта;
Бенефициенти – 21 общини в обхвата на наказателната процедура, които в периода 2017-2021 г. имат регистрирани среднодневни или средногодишни превишения на ФПЧ.

## Slide 8
а) Специфични за държавата препоръки
Неправилно прилагане на методика за оценка на офертите - неправомерно отстранени оференти или неправомерно неотстранени такива, които после биват класирани на по-предни позиции ;
Споразумение с ЕИБ за укрепване капацитета на бенефициентите по приоритети „Води“, „Отпадъци“ и „Биологично разнообразие“
Отделни пътни карти за необходимите експертни знания, умения и опит – обучителни програми с план график за обученията
Подобряване на функционирането и повишаване на капацитета на публичната администрация, включително на регионално ниво, повишаване на качеството на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
„Административен капацитет“
Изграждане на капацитет в рамките на цялостния проектен цикъл;
Задължителни обучения на конкретни бенефициенти още преди подаване на проектните предложения за най-често срещаните грешки при провеждане на процедури по възлагане на проектните дейности (предвид условие за кандидатстване с обявени обществени поръчки).

## Slide 9
Глобалните икономически предизвикателства - силно отражение върху българската икономика и високи нива на инфлация;
Годишният темп на инфлация се забавя чак през 2023 г.
Регионалните различия продължават да се задълбочават, като най-развит е Югозападният регион, а най-слабо развит е Северозападният;
България увеличава разходите за опазване на ОС и постига подобрение в екологичните показатели, но остават предизвикателства
г) Социално-икономическото положение на съответната ДЧ или регион, като се обърне специално внимание на териториалните нужди и се отчитат евентуалните негативни финансови, икономически или социални промени
НЕПРИЛОЖИМИ ЗА ПОС:
б) Напредък при изпълнението на интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката, ако е приложимо;
в) Напредък при прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права;
2022 г. стабилно нарастване на икономиката - достига 4%.
В същото време публичните инвестиции са значително нестабилни и се проявява очевидна зависимост от цикъла на усвояване на еврофондове.

## Slide 10
Заложени оценки в Плана:
ПОС 2021-2027 г. оценка на въздействието и принос на фондовете на Съюза, изпълнявани при споделено управление за постигане на конкретните цели на програмата;
Оценка на уместността на подхода ИТИ за изпълнение на мерки в областта на околната среда и изменението на климата.
Междинен преглед и оценка на резултатите от междинния преглед по чл. 18 от Общия регламент – отпада необходимостта
Заложени оценки в Плана:
Анализ и оценка на добавената стойност на финансирането от ЕФРР и КФ в рамките на един приоритет – Приоритет 1 “Води” и Приоритет 5 “Въздух”
Тематична оценка въз основа на резултатите от междинния преглед в рамките на един приоритет
д) Основните резултати от съответните оценки
План за извършване на оценки, одобрен на второто заседание на Комитета за наблюдение, проведено на 17.03.2023 г.
Приключили обжалвания и в процес на сключване на договор с избрания изпълнител.

## Slide 11
Показатели за краен продукт – общо 19 броя, от които:
за 5 броя междинна стойност не е приложима;
за 6 броя междинната стойност към 2024 г. не е постигната;
за 8 броя междинната стойност е изпълнена.
Това показва, че към 31.12.2024 г. изпълнението на програмата е малко над 57% от първоначално планираното да бъде постигнато в периода от одобрението на програмата (октомври 2022 г.) до края на 2024 г.
Обявен ресурс – 2 929 888 802 лв. (1,49 евро - 82 % от бюджета на програмата);
Договорени средства - 1 430 359 551 лв. (731,3 евро - 48,82% от обявения ресурс или 40,10% от бюджета на програмата)
Реално изплатени средства – 152 718 076 лв. (78,08 млн. евро)
Верифицирани средства – 44 540 658 лв. (22,8 млн. евро)
Инвестициите – тежка инфраструктура с работа на терен между 2 и 4 години (след проектиране, съгласувателни и устройствени процедури, търгове и обжалване).
Цялостното забавяне обаче се компенсира в последните две години от програмния период.
е) Напредък при постигане на междинните цели, като се отчитат основните трудности, възникнали при изпълнението на програмата.

## Slide 12
Поставени ограничения, които дори противоречат на принципа за опростяване на процесите:
Ограничение на ресурса за региона в преход с необходимост от отчитане на проектите на най-ниското възможно ниво;
Задължение за ангажимент за приоритизиране на мерки в Северна България при програма, която финансира законодателни ангажименти, без локална обвързаност, равно приложими за всеки регион в страната или инвестициите покриват територията на цялата страна.
Наличие на множество източници на финансиране;
Ограничен капацитет (човешки ресурс и собствено участие) за тяхното реализиране;
Различни условия на финансиране на сходни по същността им дейности при различните източници
Програмите при споделено управление – с най-тежки процедурни, финансови и административни условия
Едни и същи бенефициенти –общини, изпълняват множество проекти с различен обхват на допустими сходни дейности по различни източници на финансиране, които са с различни правила – Капиталова програма към ЗДБ; ПВУ; Кохезионни програми.
Общи предизвикателства пред изпълнението на програмата

## Slide 13
Видно от сравнителните таблици, въпреки слабия старт на програмите, е налице успешно приключване
Изводи от извършения междинен преглед за очакваното изпълнение на програмата
Програма | ОПОС 2007-2013 |  | ОПОС 2014-2020 |  | ПОС 2021-2027 | 
ДАТА НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕК | 7.11.2007 |  | 15.6.2015 |  | 7.10.2022 | 
СРАВНЯВАН ДВУГОДИШЕН НАЧАЛЕН ПЕРИОД | 2008-2009 | % от бюджета | 2016-06/2017 | % от бюджета | 2023-2024 | % от бюджета
Договаряне | 898 770 126 | 26,0% | 749 006 911 | 21,6% | 1 430 359 551 | 40,1%
Извършени плащания (вкл. аванси) | 96 673 736 | 3,0% | 116 142 136 | 3,4% | 152 718 077 | 4,3%
Верифицирани разходи | 38 854 698 | 1,0% | 68 333 766 | 2,0% | 44 540 658 | 1,3%
Сертифицирани разходи | 0 | 0,0% | 61 673 158 | 1,8% | 42 600 081 | 1,2%
Програма | ОПОС 2007-2013 |  | ОПОС 2014-2020 | 
ИЗПЪЛНЕНИЕ | КЪМ КРАЯ НА 2015 г. |  | КЪМ КРАЯ НА 2024* г. | 
Договаряне | 3 355 492 548 | 104,5% | 3 207 322 180 | 98,3%**
Извършени плащания (вкл. аванси) | 3 401 737 970 | 106,0% | 3 167 093 138 | 97,1%**
Верифицирани разходи | 3 216 782 004 | 100,2% | 3 137 881 841 | 96,2%**
Сертифицирани разходи | 3 216 782 004 | 100,2% | 3 138 103 120 | 96,2%**
* Срокът за възстановяване на средства от ЕК към ДЧ - удължен по силата на STEP-Регламента до Юни 2025; ** Планира се представяне на още поне 2 сертификата през 2025 г., с което средствата от фондовете на ЕС ще …..бъдат усвоени изцяло.

## Slide 14
Благодаря за вниманието
Галина Симеонова, Ръководител на УО на
ПОС 2021-2027 г. https://www.eufunds.bg/bg/opos