## Slide 1: ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г. София , 17 май 2018 г.

## Slide 2: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме
през 2017 г.?
Бяха одобрени за финансиране 28 проекта с предоставена безвъзмездна помощ на стойност 281 764 997 лв. от които 169 980 126 лв. за Кохезионен фонд и 111 784 871лв. за Европейския фонд за регионално развитие;
До края на 2017 г. е предоставено безвъзмездно финансиране за изпълнението на 54 проекта , които са на стойност от 834 662 926 лв. (24,1% от бюджета на програмата), от които 677 104 386 лв. за КФ и 157 558 540 лв. за ЕФРР.
Приключиха 5 проекта с усвоен ресурс от 12 360 762 лв.
УО изплати сумата от 115 374 318,01 лв. , от които 94 648 959,53 лв. по КФ и 20 725 358,48 лв. по ЕФРР. Сертифицираните пред ЕК разходи са 112 540 673,21 лв.;
Постинат е съществен напредък по изпълнението на предварителните условия по програмата.
Всички предварителни условия по ОПОС са изпълнени, което е официално потвърдено от страна на ЕК.

## Slide 3: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Финансови инструменти
В изпълнение на процедура „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ на 10.01.2017 г. се сключи финансово споразумение между УО на ОПОС и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. Предвиденото финансиране възлиза на 52 431 581,62 лв., през 2017 г. бе изплатен първият транш от 13 107 895,40 лв. Подкрепата чрез финансови инструменти е адресирана към операции, насочени в областта на проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността, както и към други проекти, съответстващи на целите на приоритетната ос и предварителната оценка на финансови инструменти по програмата.

## Slide 4: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Приоритетна ос 1 «Води»
обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ;
сключени са 6 договора и е издадена 1 заповед за предоставяне на БФП на обща стойност 168 469 146,13 лв. с общините Плевен, Айтос, Приморско, Елхово, Чирпан, както и с Министерство на здравеопазването и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ;
приключи проектът, изпълняван от община Раднево, основната цел е постигната чрез инвестиране в изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води;
Реализиран е съществен прогрес и са приключили дейностите по проектите на общините Банско и Шумен. Изградените инфраструктурни обекти (водоснабдителна и канализационна мрежа и два броя ПСОВ) са въведени в експолатация;
по проектите, изпълнявани от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са изработени общо осем броя стратегически документи.

## Slide 5: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Приоритетна ос 2 «Отпадъци»
обявени са 5 процедури за предоставяне на финансиране на обща стойност 230 831 582 лв ;
до края на 2017 г. по оста е отпусната БФП за 7 проектни предложения на стойност от 93 470 891 лв., в т. ч. и финансово споразумение между УО и ФМФИБ ЕАД за 52 431 581,62 лв.;
по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" са сключени 6 АДБФП за 41 039 309,19 лв. с общините Троян, Гоце Делчев, Разград, Петрич, Мадан и Сандански и изпълнението на изброените проекти е в начален етап. Приключването на проектните дейности ще допринесе за постигане на планираното към края на 2018 г. изпълнение на показателите .

## Slide 6: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Приоритетна ос 3 «Натура 2000 и биоразнообразие»
обявени са 2 процедури за предоставяне на финансиране в размер на 16 034 980 лв.;
до края на 2017 г. са издадени общо 4 броя ЗБФП за изпълнение на проекти на стойност 35 137 392 лв.;
УО участва в изготвянето на насоки за кандидатстване за изпълнение на стратегии за ВОМР по втора покана по подмярка 19.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

## Slide 7: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Приоритетна ос 4 «Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища»
обявена е една процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ на обща стойност 20 000 000 лв. ;
изпълняват се два проекта, съответно за установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, с бенефициент ГД ПБЗН към МВР и проектът за създаване на Национална система за управление на водите в реално време - р. Искър, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, общата подкрепа възлиза на 46 116 461 лв;
по обявената в края на 2016 г. процедура, насочена към превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях, през 2017 г. са представени две проектни предложения от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Луковит.

## Slide 8: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Приоритетна ос 5 «Подобряване качеството на атмосферния въздух»
до края на 2017 г. по са сключени и издадени 12 договора и заповеди за предоставяне на БФП в размер на 2 210 977 лв. Бенефициенти са ИАОС и общините Асеновград, Враца, Пловдив, Гълъбово, Димитровград, Несебър, Шумен, Монтана, Благоевград, Перник и Варна.

## Slide 9: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Какво постигнахме през 2017 г. ?
Приоритетна ос 6 «Техническа помощ»
одобрени са за финансиране 7 бюджетни линии на обща стойност 28 950 256,79 лв.;
по процедура „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са издадени 6 бр. ЗБФП за 26 671 256,79 лв.;
обявена е процедура „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“, в рамките на която е издадена 1 бр. ЗБФП за 2 279 000 лв., които са насочени към провеждането на инициативи, дейности и мерки за информация и публичност през 2017 г. и 2018 г., в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.;
приключи изпълнението на 3 бюджетни линии в резултат, на които е осигурена подкрепа за управлението и изпълнението на ОПОС, повишено е нивото на обществена осведоменост за програмата и за приноса на ЕСИФ;
УО отчита положително влияние за осъществяване на стратегическите цели по оста;

## Slide 10: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г.

## Slide 11: РЕАЛИЗИРАН НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2017 Г. В СРАВНЕНИЕ С 2016 Г.
Финансово изпълнение на ОПОС 2014 - 2020 г. през 2016 г. и 2017 г.

## Slide 12: РЕАЛИЗИРАН НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2017 Г. В СРАВНЕНИЕ С 2016 Г.
2016
обявени са 6 процедури за набиране на проектни предложения;
предоставено е безвъзмездно финансиране за изпълнението на 24 проекта;
 изплатените суми на бенефициентите са в общ размер на
69 579 558 лв;
верифицираните разходи от УО възлизат на 31 893 029 лв.;
сертифицираните разходи пред ЕК са
5 661 911 лв.
2017
обявени са 10 процедури за набиране на проектни предложения;
предоставено е безвъзмездно финансиране за изпълнението на 28 проекта;
изплатените суми на бенефициентите са в общ размер на 115 374 318 лв.;
верифицираните разходи от УО възлизат на 92 118 820 лв.
сертифицираните разходи пред ЕК са 112 540 673 лв.

## Slide 13: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПОС 2014 - 2020 Г.
Финансово изпълнение на ОПОС 2014 - 2020 г. към 30.04.2018 г.

## Slide 14: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПОС 2014 - 2020 Г.
Какво предстои ?
УО предвижда до края на 2018 г. сертифицираните разходи по програмата да достигнат 363, 8 млн. лв. (10, 5 % от бюджета), от които:
по Кохезионния фонд - 324 ,1 млн. лв. (12,43 % от бюджета ) и
по Европейския фонд за регионално развитие – 39,7 млн. лв (4,64 % от бюджета);
Усилията на екипа на УО са насочени към предстоящотото обявяване на процедури за предоставяне на значителен финансов ресурс, насочен към изграждането на екологична инфраструктура ( Процедура «Изграждане на ВиК инфраструктура» за 1,5 млрд. лв.).
Към момента УО полага целенасочени действия за ускоряване напредъка по програмата чрез оказване на подкрепа на кандидатите за финансиране на етапа на оценката, подпомагане и консултиране на бенефициентите за успешната реализация на проектните дейности, както и извършва засилен мониторинг във всички фази на проектния и програмен цикъл.

## Slide 15: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ope@moew.government.bg http://ope.moew.government.bg