## Slide 1: Напредък в изпълнението на предварителните условия на ОПОС 2014-2020 г.
КН на ОПОС 2014-2020 г.
29.09.16 г.

## Slide 2: Приложими ОПУ и ТПУ за ОПОС 2014-2020 г.
ОБЩИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ (ОПУ) ОТ ТАБЛ. 24 НА ОПОС 2014-2020:
№ 4 (обществени поръчки), № 5 ( държавни помощи), № 6 ( ОВОС и ЕО) и
№ 7 (статистическа база и система)
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ ТАБЛ. 25 ПО ОПУ: № 4 (7 действия) и № 7 (3 действия)
От 10 действия 6 са изпълнени, а 4 са в процес на изпълнение.
ТЕМАТИЧНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ (ТПУ) ОТ ТАБЛ. 24 НА ОПОС 2014-2020:
№ 5.1 «Управление на риска» и № 6.1. сектор «Води»
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТ ТАБЛ. 26 ПО ТПУ: № 5.1 (1 действие) и 6.1. (14 действия)
От 15 действия 5 са изпълнени, 9 са в процес на изпълнение, а 1 отпада.
Изпълнението приключва с изпращането на ПУРБ и ПУРН към ЕК.

## Slide 3: План за действие по ОПУ № 4 (1)
Д1. Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконови актове по прилагането му.
Отг.: МИ, АОП. ИЗПЪЛНЕНО (Приет е нов ЗОП, влязъл в сила на 15.04.16 г. с правилник за прилагането му. Практическото ръководство се очаква да бъде изготвено в началото на 12.2016 г. )
Д2. Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност на действията при предварителния и последващ контрол.
Отг.: УО, ЦКЗ, ИА «ОСЕС», АОП, СП, АДФИ. ИЗПЪЛНЕНО (АОП чрез новият ЗОП; АДФИ е разработила ръководство за последващ контрол; Оптимизиран последващ контрол в одобрените СУК на ОПОС 2014-2020 г.)
Д3. Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране.
Отг. : КЗК, ВАС. ИЗПЪЛНЕНО. (На 30.03.16 г. е приета нова тарифа за такси за обжалване. Допълнителен доклад за системата за обжалване се съгласува със заинтересованите страни)

## Slide 4: План за действие по ОПУ № 4 (2)
Д.4. Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на европейските фондове.
Отг.: ИПА, УО, АОП. ИЗПЪЛНЕНО по отношение на изготвянето на програми/ ТЕКУЩО (Реализирани са обучения от ИПА, съвместно с АОП и се работи по програма за целевите групи. УО на ОПОС е провел към 09.2016 г. 27 обучения с бенефициенти за изпълнение на проекти).
Д.5. Преразглеждане и актуализиране на съществуващата система за разпространение и обмен на информацията между персонала от УО и бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение на правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика.
Отг.: УО, ЦКЗ, ИА «ОСЕС», АОП, СП, АДФИ. ИЗПЪЛНЕНО (Осигурен електронен достъп до актуалните указания от всички.)
Д.6. Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на специализирани обучения.
Отг.: МИ, АОП. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Подготвен проект на АОП по ОПДУ.
Д.7. Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез организиране и провеждане на текущи обучения .
Отг.: ИПА, УО, АОП. ИЗПЪЛНЕНО. Осигурена възможност чрез ОПДУ. Одобреният стратегически план за техническа помощ по ОПОС 2014-2020 г. предвижда организиране на обучения с практическа насоченост по специфични теми за подготовка и изпълнение на конкретни проекти. УО на ОПОС е провел към 09.2016 г. 27 обучения с бенефициенти за изпълнение на проекти.

## Slide 5: План за действие по ОПУ № 7
Д1. Избор на показатели за резултат за всяка оперативна програма до два месеца след одобрението на ОП.
Отг: НСИ И УО на ОПОС. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (не е изпълнено само по отношение на плана за действие по ПО 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС)
Д.2. Определяне на базови и целеви стойности на показателите за резултат, въз основа на план за действие по ПО 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“.
Отг.: НСИ, УО В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Приключва изпълнението на т. 3 от Плана за действие. На 28.09.16 г. е подписано споразумение между МОСВ и МБВР за подпомагане изпълнението на т. 4 и 5 от Плана. Създадена е и вътрешна работна група за подпомагане на изпълнението.)
Д.3. Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка ОП.
Отг.: НСИ, УО. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (не е изпълнено само по отношение на плана за действие по ПО 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС).

## Slide 6: План за действие по ТПУ № 5.1.
Д1. Приемане на планове за управление на риска от наводнения, вкл. национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.
Отг.: МОСВ, МВР. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. В изпълнение е и последният договор за подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Дунавския район. Публикувани и обявени за консултации с обществеността са проектите на ПУРН в 4-те района за басейново управление, а договорите за екологични оценки на плановете се очаква да приключат до края на годината.

## Slide 7: План за действие по ТПУ № 6.1. (1)
Д.1. Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му върху водите.
Отг.: МОСВ. ИЗПЪЛНЕНО. Междинни резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.
Д.2 Изготвяне на икономически анализ на водоползването за периода 2007-2013 г. на който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ.
Отг.: МОСВ. ИЗПЪЛНЕНО. Анализът е изпълнен и резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.
Д.3. Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл. 117а, от Закона за водите.
Отг.: МОСВ, МРРБ, МЗХ, МИ, МЗ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Наредбата ще адресира норми за водопотребление за напояване. Другите мерки за ефективност ще бъдат включени в ПУРБ.).
Д.4. Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка на отрасъл ВиК.
Отг.: МРРБ, КЕВР, МОСВ. ИЗПЪЛНЕНО. Приети са 2 наредби и указания към тях за нивата на показателите и за регулиране на цените
за ВиК услуги.

## Slide 8: План за действие по ТПУ № 6.1. (2)
Д.5. Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонати, ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление и абонатите, надвишаващи тези норми.
Отг.: МОСВ, МРРБ, КЕВР. Въз основа на доклад на СБ е мотивирана нецелесъобразност от изпълнение на това действие, тъй като проучването показва липсата на ефект от него.
Д.6. Изменение на тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Отг.: МОСВ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. В процес на разработване е проект на тарифа за таксите и регламентираната с изменението на Закона за водите Наредба за таксите за дифузно замърсяване от селското стопанство.
Д.7. Разработване на анализ за възстановяване на разходите по налични статистически данни.
Отг.: МОСВ. ИЗПЪЛНЕНО. Анализът е изпълнен. Резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.
Д.8. Приемане на ЗИД на ЗВ, с което да се въведат прости и приложими механизми за определяне на таксата за замърсяване.
Отг.: МОСВ. ИЗПЪЛНЕНО. (ЗИД НА ЗВ Е ОБНАРОДВАН В ДВ, БР.58/31.07.2015 Г.)
Д.9. Въвеждане на механизъм за обособяване на приходите на ВиК операторите, на базата на пълна амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура.
Отг.: МРРБ и КЕВР. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Одобрено финансиране по ОПОС за действието. Мярката се изпълнява чрез споразумението със СБ, ратифицирано на 24.03.16. Предстои представяне на концепция за механизма и обсъждането й с МОСВ, ЦКЗ, КЕВР, МФ и оператори на 7.10.2016 г. в МРРБ

## Slide 9: План за действие по ОПУ № 6.1. (3)
Д.1. Приемане на вторите ПУРБ.
Отг. МОСВ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Проектите са публикувани за обществени консултации. Одобрен проект по ОПОС 2014-2020 за ЕО на ПУРБ.
Д.2. Изпълнение на тригодишната програма за завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общоевропейски типове.
Отг.: МОСВ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Изпълнението на програмата е завършено. Продължава обработката на информацията и одобряването на стойностите на европейско ниво. Резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.
Д.3. Извършване на национални проучвания за преодоляване на пропуските в първите ПУРБ
Отг.: МОСВ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ. Разработените методики, по които ще се извършват по-нататъшни оценки ще бъдат приложени като подкрепящ документ към ПУРБ.
Д.4. Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг.
Отг.: МОСВ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. В изпълнение е одобрен проект по ОПОС за оборудване на ИАОС за изпълнение на мониторинга и разработване на съответни методи за анализ . Обявени са 2 процедури за доизграждане на мрежите за мониторинг по ОПОС 2014-2020 г.
Д.5. Изпълнение на предприети мерки съгласно чл. 11(5) за водни тела, за които има риск да постигнат целите по чл. 4.
Отг.: МОСВ. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Изпълняват се 4 проекта с финансиране по Норвежката програма. Резултатите се обсъждат в рамките на общественото обсъждане на проектите на ПУРБ и ще бъдат включени в ПУРБ.

## Slide 10: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО ope@moew.government.bg http://ope.moew.government.bg