Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА

Възложител: Министерство на транспорта и съобщенията

София, 24 октомври 2022 г.

| Предмет на договора | Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ |
| --- | --- |
| Договор №: | Д 55/8.12.2021 г. |
| Възложител: | Министерство на транспорта и съобщенията |
| Изпълнител: | Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД Адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №1 Тел.: (+359 2) 8155 684 Факс: (+359 2) 981 60 32 E-mail: EcorysSEE@ecorys.com |
| Екип, извършил оценката: | Ирена Владимирова - Ръководител екип Радостина Цветанова – Експерт по мониторинг Недялка Димитрова – Експерт по оценка Радослав Иванов - Експерт финансови и икономически анализи и оценки Владислав Георгиев – Експерт управление на инвестиционни проекти |
| Дата на подписване на договора: | 8.12.2021 г. |
| Краен срок на договора: | Не по-късно от 30.11.2023 г. |
| Вид доклад и версия | Доклад за оценка, версия 03 |
| Дата на изготвяне на доклада: | 24.10.2022 г. |

Мненията, изразени в този доклад, са тези на неговите автори и не е задължително да отразяват позицията на Министерството на транспорта и съобщенията.

# Съдържание

Списък на таблиците	3

Списък на фигурите	5

Списък на използваните съкращения	6

Списък на термините	7

Резюме	8

I.	Въведение	11

I.1.	Цели и задачи на оценката	11

I.2.	Обхват на оценката	11

I.3.	Статус на изпълнение към края на 2021 г.	14

I.3.1.	Физически напредък	15

I.3.2.	Финансово изпълнение	17

II.	Методология за осъществяване на оценката	18

II.1.	Методи за събиране на данни и анализ	18

II.2.	Допускания и ограничения на оценката	19

III.	Отговор на оценителните въпроси	21

III.1.	Релевантност	21

III.2.	Последователност	26

III.3.	Ефективност	28

III.4.	Ефикасност	36

III.5.	Влияние/Въздействие	37

IV.	Заключения и препоръки	58

IV.1.	Заключения	58

IV.2.	Препоръки	60

Приложения	63

Приложение 1. Списък на използваната информация	63

Приложение 2. Промени в ОПТТИ 2014-2020	66

Приложение 3. Статус към 31.12.2021 на основните инвестиционни проекти и проекти за техническа помощ, подкрепени по ОПТТИ	68

Приложение 4. Сравнителен анализ между сходни големи проекти от два програмни периода: 2007-2013 г. и 2014-2020 г.	77

Приложение 5. Резултати от проведено проучване сред лица, ползващи системата на метрото в гр. София	77

Приложение 6. Методика за определяне на ефикасността	79

Приложение 7. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по магистрали	82

Приложение 8. Напредък при изпълнението на индикатори по ОПТТИ 2014-2020	83

Приложение 9. Оценка на ефекта от КОВИД 19 върху изпълнението на индикатори по ОПТТИ 2014-2020	85

Приложение 10. Статистически данни	90

Приложение 11. Връзка между препоръки, оценителни въпроси и данни	96

# Списък на таблиците

Таблица 1. Приоритетни оси по ОПТТИ	12

Таблица 2. ОПТТИ - процедури и договори по приоритетни оси към декември 2021 г.	14

Таблица 3. Основни показатели на социално-икономическата среда 2013 - 2021 г.	21

Таблица 4. Основни показатели за транспортния сектор към 2013 и 2021 г.	22

Таблица 5. Актуалност на специфичните цели на ОПТТИ 2014-2020	25

Таблица 6. Реализиране на целите по ПО1	31

Таблица 7. Реализиране на целите по ПО2	31

Таблица 8. Реализиране на целите по ПО3	32

Таблица 9. Реализиране на целите по ПО4	32

Таблица 10. Реализиране на целите по ПО5	33

Таблица 11. Коефициенти за ефикасност по приоритетни оси и общо за ОПТТИ	36

Таблица 13. Оценка на разликата в развитието между области, подкрепени по ОПТТИ и контролна група области, 2014-2020 г.	40

Таблица 14. Макроикономически ефекти от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020, оценка чрез СИБИЛА	41

Таблица 15. Макроикономически ефекти от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 по приоритетни оси, оценка чрез СИБИЛА, ефект към 2021 г.*	41

Таблица 16. Структура на пътнически и товарен транспорт по вид транспорт, %	47

Таблица 17. Пътни превози, товарни и на хора	47

Таблица 18. Движение на влаковете, хил. вкм.	47

Таблица 19. Принос на инвестиционните проекти по ОПТТИ към намаляване на емисиите от СО2 тона/годишно	49

Таблица 20. Генерирани отпадъци от кораби, обработвани в пристанищата (м3/година)	51

Таблица 21. Разпределение на ползите за железопътен транспорт, млн. евро	52

Таблица 22. Разпределение на ползите за автомобилен транспорт, млн. евро	53

Таблица 23. Разпределение на ползите за градски транспорт, млн. евро	54

Таблица 24. Разпределение на ползите по ОПТТИ, млн. евро	55

Таблица 25. Препоръки	61

Таблица 26. Промени в ОПТТИ 2014-2020	66

Таблица 27. Статус на проектите в областта на железопътната инфраструктура към 31.12.2021 г.	68

Таблица 28. Статус на проектите в областта на пътната инфраструктура към 31.12.2021 г.	71

Таблица 29. Статус на проектите в областта на градски транспорт към 31.12.2021 г.	72

Таблица 30. Статус на проектите в областта на водния транспорт към 31.12.2021 г.	73

Таблица 31. Индикатори за изпълнение по ОПТТИ и степен на изпълнение	79

Таблица 32. Финансов принос по приоритетни оси на ОПТТИ, евро. и %	80

Таблица 33. Относителни тегла, присъдени на показателите по приоритетна ос 1	80

Таблица 34. Коефициенти за ефикасност по приоритетни оси и общо за ОПТТИ	81

Таблица 36. Относително тегло на финансовия принос на всяка една от приоритетните оси по ОПТТИ	82

Таблица 37. Напредък при индикаторите за изпълнение на ОПТТИ	83

Таблица 38. Изпълнение на индикаторите за резултат на ОПТТИ	84

Таблица 39. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „Извършена работа с пътнически железопътен транспорт“	86

Таблица 40. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „Извършена работа товарни превози по железница“	86

Таблица 41. Оценка на очакваното изпълнение на индикатори за резултат по ПО1 към 2023 г., сценарии с и без КОВИД 19	87

Таблица 42. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „	Пътувания с метро“	88

Таблица 43. Оценка на очакваното изпълнение на индикатор за резултат „Пътувания с метро“ към 2023 г., сценарии с и без КОВИД 19	88

Таблица 44. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“	89

Таблица 45. Оценка на очакваното изпълнение на индикатор за резултат „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“ към 2023 г., сценарии с и без КОВИД 19	89

Таблица 46 Основни статистически данни	90

Таблица 47. Разпределение автомагистрали по области, км	94

Таблица 48. Замърсяване на въздуха от пътен транспорт, тонове	94

Таблица 47. Връзка между изводи, направени препоръки и използвани данни и методи за анализ	96

# Списък на фигурите

Фигура 1. Финансово изпълнение на ОПТТИ 2014-2020 към декември 2021 г.	17

Фигура 2. Методология за осъществяване на оценката	19

Фигура 3. Инвестиционни разходи в сектор транспорт, ОПТТИ и сектор „Държавен бюджет“, млн. лв.	34

Фигура 4. Разпределение на БФП по ОПТТИ между инфраструктурни проекти и проекти за техническа помощ, %	35

Фигура 5. Сравнение на темповете на изпълнение между ОПТ 2007-2013 и ОПТТИ 2014-2020	37

Фигура 6. Емисии от пътен транспорт в България в тонове/година	49

Фигура 7. Степен на реализиране на ползите по ОПТТИ към 2021 г., млн. евро	54

Фигура 8. Динамика на индикатор „Извършена работа с пътнически железопътен транспорт“, сценарии с и без КОВИД 19, млн. пкм.	86

Фигура 9. Динамика на индикатор „Извършена работа товарни превози по железница“, сценарии с и без КОВИД 19, млн. ткм.	87

Фигура 10. Динамика на индикатор „Пътувания с метро“, сценарии с и без КОВИД 19, млн. брой/година	88

Фигура 11. Динамика на индикатор „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“, сценарии с и без КОВИД 19, м3/год.	89

# Списък на използваните съкращения

| АПИ | Агенция "Пътна инфраструктура" |
| --- | --- |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| ДППИ | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЖП | Железопътен |
| ИАМА | Изпълнителна агенция „Морска администрация” |
| ИАППРД | Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“ |
| КН | Комитет за наблюдение |
| КФ | Кохезионен фонд |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТС | Министерство на транспорта и съобщенията |
| МФ | Министерство на финансите |
| НКЖИ | Национална компания „Железопътна инфраструктура“ |
| НКРН | Ниско корабоплавателно регулационно ниво |
| ОПТ | Оперативна програма „Транспорт“ |
| ОПТТИ | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" |
| ПО | Приоритетна ос |
| УО | Управляващ орган |
| ЦКЗ | Централно координационно звено |

# Списък на термините

| ERTMS | Европейска система за управление на железопътния трафик определена в Решение 2006/679/ЕО на Комисията и Решение 2006/860/ЕО на Комисията https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1315 - ntr24-L_2013348BG.01000101-E0024 |
| --- | --- |
| Интермодален транспорт | Метод на транспортиране на пратки в унифицирани транспортни единици без манипулация на стоката, като се използват два или повече вида транспортни средства |
| Интелигентна транспортна система | Система, както е определена в Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета |
| Оперативна съвместимост | Способността, включително регулаторните, техническите и оперативните условия, на инфраструктурата при даден вид транспорт да дава възможност за безопасни и непрекъснати транспортни потоци, отговарящи на изискваните от тази инфраструктура или вид транспорт равнища на ефективност. |
| Тягова подстанция | Електрически комплекс, част от преноса и разпределението на електрическа енергия, предназначен за приемане, преобразуване и разпределение на електрическа енергия при електрифицирани жп линии. |
| Тясно място | Физическа, техническа или функционална пречка, която води до неефективност на системата, засягаща непрекъснатостта на потоците на дълги разстояния или на трансграничните потоци и която може да бъде преодоляна чрез изграждане на нова инфраструктура или съществено преустройство на съществуващата инфраструктура, което би могло да доведе до значителни подобрения, които ще премахнат ограниченията, наложени от тясното място |
| TEN-T | Транс-европейска транспортна мрежа (Trans-European Transport Network). Общоевропейска мрежа от железопътни линии, пътища, вътрешни водни пътища, морски маршрути, пристанища, летища и железопътни терминали на две нива: основна и широкообхватна мрежа |
| VTMIS | Системи за информация и наблюдение на движението на плавателните съдове“, въведени с цел наблюдение и управление на трафика и морския транспорт, които използван информация от системи за автоматична идентификация на корабите (системи AIS), системи за идентификация и проследяване на корабите на далечни разстояния (системи LRIT), брегови радарни системи и радиокомуникации, предвидени в Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и включва интегрирането на националните информационни системи за обмен на морска информация чрез SafeSeaNet. |

# Резюме

Настоящото резюме представя основните резултати, изводи и препоръки на доклада по “Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.” (ОПТТИ), изработен като част от изпълнението на договор с Министерство на транспорта и съобщенията № Д 55/8.12.2021 г.

Оценката обхваща всички дейности по ОПТТИ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2021 г. Основната задача на оценката е да се проследи цялостното постигане на целите на ОПТТИ и да се изследва влиянието от изпълнението на програмата върху транспортния сектор. Оценката има за цел да определи промените, свързани с изпълнението на ОПТТИ, както и да извлече поуки за това кои са ефективните и ефикасни подходи за постигането на заложените цели. В рамките на оценката е направен сравнителен анализ между сходни проекти от два периода 2007-2013 и 2014-2020 г., с цел да се изведат заключения за очакваните ефекти от подкрепените в рамките на ОПТТИ проекти. Анализът е фокусиран върху 16 оценителни въпроса, групирани в пет теми: релевантност, последователност, ефективност, ефикасност и влияние/въздействие на интервенциите.

За целите на оценката е събрана информация чрез кабинетно проучване на стратегически, програмни и аналитични документи, данни предоставени от Управляващия орган (УО) на програмата и от основни бенефициенти. Проведени са интервюта с представители на УО, Министерство на транспорта и съобщенията, ключови бенефициенти и други заинтересовани страни. Проведено е проучване и сред пътници, ползващи линия 2 и линия 3 на метрото в гр. София. При отговора на оценителните въпроси в раздел „Въздействие“ са използвани данни от макроикономическия симулационен модел СИБИЛА 2.0, поддържан от Министерство на финансите.

Количествените анализи бяха ограничени от наличието на данни, включително за минали периоди от време. Друго основно ограничение на оценката е изкривяването на данните от последните две години поради пандемията от КОВИД 19. За преодоляване на ограниченията бяха ползвани различни техники като допускания и екстраполация на данните, както и отчитане и елиминиране на ефектите от КОВИД 19 при анализите.

Основните изводи в доклада за оценка са както следва:

Релевантност на програмата:

Поставените в ОПТТИ цели продължават да бъдат актуални. ОПТТИ е съобразена с приоритетите и целите на европейски и национални стратегически документи в областта на транспорта. Настъпилите промени в социално-икономическата среда потвърждават посоката на развитие в дългосрочен план – подобряване на транспортната свързаност и достъпност и развитие на екологичен транспорт.

Последователност:

Приносът на подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за постигане на целите по приоритетните оси на ОПТТИ е значителен. Подкрепата на ЕСИФ по ОПТТИ е в размер на почти 3 млрд. лв. или около 40% от разходите за бруто капиталообразуване на основен капитал на сектор „Държавно управление“ в област транспорт за периода 2015-2020 г. Над 96% от безвъзмездната финансова помощ (БФП) по ОПТТИ е насочена към инфраструктурни проекти, които целят основно изграждане, модернизация, рехабилитация на транспортна инфраструктура, съоръжения и екипировка.

Мерките по приоритетните оси, като цяло, добре се допълват. Може да се разгледа възможността за включването на повече допълващи мерки за развитие на информационни системи в областта на жп и пътния транспорт за подобряване на безопасността и ефективността.

Извън обхвата на ОПТТИ допълване на инвестициите по програмата може да се разглежда по отношение на обновяване на подвижния състав в ЖП транспорта и допълване на  реконструкцията на гарови комплекси с други мерки, които подобряват градската мобилност и допринасят за развитието на интермодални връзки.

Ефективност:

Наблюдава изоставане в постигане на някои от целите, което се дължи основно на забавеното стартиране на фактическите строително-монтажни работи по ключови проекти. Наличието на допълващи към програмата мерки за подобряване на пътническия жп транспорт и подвижния състав, както и пълноценното използване на реновираните по програмата гари като хъбове за интермодален транспорт, ще способстват постигането на целите .

Риск от неизпълнение на заложените показатели и специфични цели има при инвестициите в ЖП инфраструктура.

Ефикасност:

Ефикасността на използване на финансовите и времеви ресурси за постигане на заложените резултати на ОПТТИ е повлияна негативно от забавянето на инфраструктурните проекти в железопътния сектор. Пандемията от КОВИД 19 оказа негативно въздействие върху резултатите, свързани с пътническите превози.

Влияние/въздействие:

Подкрепените в рамките на ОПТТИ интервенции имат положителен принос към подобряване на достъпността и намаляване времето за пътуване (пътните проекти и проектите за разширяване на столичното метро). Положителен принос се наблюдава и по отношение на смекчаване на негативното въздействие от транспорта върху околната среда. Добавената им стойност за повишаване на безопасността е ограничена. Наблюдава се слаба промяна на структурата на енергийното потребление на сектор „Транспорт“ с увеличаване на дела на използваните биогорива при автомобилния транспорт и на електроенергия при железопътния транспорт, но все още потреблението на петролни продукти от автомобилния сектор доминира енергийния микс. Въпреки че има слаба тенденция за пренасочване на товарни превози от шосеен към железопътен транспорт, пътният транспорт запазва доминиращото си положение, което е нарастващо и още по-ясно изразено при превозите на пътници. Няма доказателства за намаление на натовареността на пътната и железопътната инфраструктура.

Изпълнението на ОПТТИ към края на 2021 г. е довело до нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,6% сравнено с варианта без програма. Въздействието върху пазара на труда в страната е положително, както по отношение на заетостта и работната заплата, така и при безработицата. Подобряването на икономическата конюнктура (повишена инвестиционна активност и потребление) влияе положително на бюджетното салдо, което остава почти без промяна въпреки нуждата от съфинансиране на проектите. Най-значителен макроикономически ефект се наблюдава при изпълнението на проектите по третата и втората приоритетна ос на ОПТТИ.

Реализацията на икономическите ползи по статистически райони е основно в Югозападен район. Инвестициите са концентрирани в южните райони на страната, тъй като са съобразени с коридор Ориент/Източноевропейски. Инвестициите по ОПТТИ в Северна България са ограничени и се отнасят основно до речния и морския транспорт. Въпреки, че в тези райони се изгражда транспортна инфраструктура от други източници (национални средства, Оперативна програма „Региони в растеж“), инвестициите са сравнително по-ограничени.

В доклада са отправени следните препоръки:

- Препоръки към УО и бенефициенти по програмата:

  - Препоръчва се засилване на капацитета на бенефициентите, свързан с отчуждителни и териториални процедури, с цел повишаване качеството на предаваните документи и намаляване броя на връщанията от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на финансите (МФ);

  - Препоръчително е да се систематично да се набират данни, нужни за удостоверяване на ефектите и ползите от реализираните проекти.

- Препоръки към Министерство на транспорта:

  - При идентифицирането на стратегически проекти от национален интерес, се препоръчва сформиране на междуинституционална група, отговорна за подготовката му, така че да се подобри взаимодействието между отделните отговорни институции и да се намали времето за подготовка на проекта;

# Въведение

## Цели и задачи на оценката

Настоящата „Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ)“ е осъществена в периода януари-юли 2022 г. от екип на Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД, съгласно договор с Министерство на транспорта и съобщения (МТС). Оценката е предвидена в Плана за оценка на ОПТТИ и се базира на изискванията на чл. 56, параграф 3 на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Основната задача на оценката е да се проследи цялостното постигане на целите на ОПТТИ и да се изследва влиянието от изпълнението на програмата върху транспортния сектор. Оценката има за цел да определи промените, свързани с изпълнението на ОПТТИ, както и да извлече поуки за това кои са ефективните и ефикасни подходи за постигането на заложените цели. Оценката надгражда предходни оценки на ОПТТИ. Изводите и заключенията се планира да бъдат взети предвид при програмиране на следващия програмен период 2021-2027г. В рамките на оценката е направен сравнителен анализ между сходни проекти от два периода 2007-2013 и 2014-2020 г., с цел да се изведат заключения за очакваните ефекти по завършилите в рамките на ОПТТИ проекти.

Данните, ползвани за целите на оценката са към 31.12.2021 г.

## Обхват на оценката

Оценката обхваща всички дейности по ОПТТИ за периода от: 01.01.2014 г. до 31.12.2021 г.

ОПТТИ е една от оперативните програми, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България в периода 2014-2020 г. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) и съфинансиране от националния бюджет. Програмата  предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Инвестициите се насочват по направления с напреднала степен на изпълнение, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ), като целта е в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане. Както и в предходната програма бенефициентите са предварително определени, като се подкрепят приоритетни инфраструктурни проекти от индикативния списък с инфраструктурни проекти.

Инвестициите се очаква да надградят постигнатото в периода 2007-2013 г. и да допринесат за постигане на заложената дългосрочна цел, а именно: развитие на устойчива транспортна система. ОПТТИ предвижда инвестиции за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността и насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

Общият бюджет на ОПТТИ 2014-2020 e 3 499 221 686,86 лева, разпределен в пет приоритетни оси, както е представено в следващата таблица.

Таблица 1. Приоритетни оси по ОПТТИ

| Приоритетна ос | Специфична Цел | Бенефициент | Бюджет (млн. лв) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО1. Развитие на железопътната инфраструктура по “основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа | Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа | Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) | 1 394, 40 |
| ПО2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа | Отстраняване на „тесните места” по пътната Трансевропейска транспортна мрежа“. | Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) | 1 095,59 |
| ПО3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | Увеличаване на потенциала за използването на интермодален транспорт по коридор Ориент/Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас и Увеличение на използването на метрото | НКЖИ и Метрополитен ЕАД | 828,53 |
| ПО4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта. | Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи | Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав” (ИАППРД), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), Изпълнителна агенция „Морска администрация (ИАМА), АПИ и НКЖИ. | 87,48 |
| ПО5. Техническа помощ | Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа | УО на ОПТТИ и крайните бенефициенти на оперативната програма | 93,23 |

Източник: ОПТТИ, ИСУН 2020

От началото на изпълнение до 31.12.2021 г. програмата е променяна пет пъти. Промените са представени в Приложение 2 и касаят следното:

Промени по предвидените за финансиране проекти:

- Фазиране на проекта, финансиран по ОПТ 2007-2013 2012BG161PR005 „Изграждане на Автомагистрала „Калотина-София“ – Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП), поради невъзможност за спазване на крайния срок, като доизграждане на участък 2 от км 0+780 (северно от пътен възел Сливница) до км 6+308 (при връзката със Северна скоростна тангента) е включен в обхвата на ПО 2 на ОПТТИ 2014-2020.

- Включване на допълнителни проекти по ПО1:

  - Подготовка на проект: „Развитие на железопътни възли Русе, Горна Оряховица и Варна".

  - Модернизация на жп участък „Волуяк – Драгоман“;

  - Модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на SCADA.

- Включване на допълнителен проект за автоматични перонни преградни врати за метростанции по Линия 1 и Линия 2 в обхвата на ПО 4, специфична цел „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи“.

- Включен е допълващ проект по ПО2 – АМ „Европа“ от км 15+500 до км 48+903, поради нуждата пътят да бъде модернизиран, в съответствие със стандартите за автомагистрала, което ще повиши капацитета и безопасността му и ще осигури икономическа ефективност на трафика.

Промени в обхвата на предвидените за финансиране проекти:

Разширен е обхвата на следните проекти:

- Рехабилитация и модернизация на ж.п. отсечката Пловдив – Бургас, Фаза 2, поради очакваните промени в коловозното развитие на жп гарите от възел Бургас.

- Участък от Линия 3 на метрото в София до ж.к. Овча купел, поради нуждата от модификация на годишното финансово разпределение от ЕФРР.

- Разширен е обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир – Гюешево, с цел окрупняване на проекта по цялото направление от София до границата с Република Македония.

- Изменен е проектът за реконструкция на гарови комплекси по основната TEN-T мрежа, като жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат. В проекта за модернизация са включени още жп гарите Стара Загора, Нова Загора, Казичене, Искър и Подуяне.

Намален е обхвата на следните проекти:

- Проект „Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“ е фазиран, като част от дейностите се предвижда да бъдат финансирани по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

- АМ „Струма“ Лот 3.2 до изпълнение на подготвителни дейности и мерки за смекчаване на негативното въздействие върху околната среда, поради високите екологични изисквания към проекта.

Проектът за разширение на Линия 2 на метрото от МС „Джеймс Баучер“ до МС „Витоша” стартира по-рано, като първата фаза, подготовката и организацията на изпълнението, реконструкцията на инженерните мрежи, изграждането на конструкциите на тунелите и метростанцията и пътните работи над тях е финансирана по ОПТ 2007-2013, а за 2014-2020 остават всички дейности по довършването на обекта с цел въвеждането му в експлоатация, както и архитектурното оформление на МС „Витоша“.

Преразпределение и/или прехвърляне на средства:

- Прехвърляне на 40,4 млн. евро от ПО 1 към ПО 2 и на 4,4 млн. евро от ПО 4 към ПО 3 от резерва по приоритетните оси в резултат на оценката на изпълнението и предвидените процедури за разпределение на резерва, съгласно чл. 22 от Регламент 1303/2013.

- Прехвърляне на средства в рамките на ПО 3 между 2 инвестиционни приоритета (от 7а „инвестиции в TEN-T“ към 4е „устойчива мултимодална градска мобилност“) в размер на 3,24 млн. евро, с оглед осигуряване на допълнително финансиране на вече одобрените проекти за софийското метро.

- Недоговорен ресурс от бюджета на ПО 2 и ПО 4, в размер на 98 млн. евро е прехвърлен към бюджета на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с цел подпомагане на микро, малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката във връзка с възникналите икономически затруднения поради пандемията от КОВИД19.

- От бюджета на ПО 2 към бюджета на ПО 1, са прехвърлени 80 млн. евро. в резултат на оценката на изпълнението и предвидените процедури за разпределение на резерва, съгласно чл. 22 от Регламент 1303/2013.

Промяна в наименованието на ПО1:

Наименованието на ПО1 е променено от „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” TEN-T мрежа” на „Развитие на железопътната инфраструктура по “основната” и „разширената“ TEN-T мрежа”.

## Статус на изпълнение към края на 2021 г.

Към края на декември 2021 г. са сключени 66 договора, от които 22 са приключили, а 3 са прекратени, както е представено в таблицата по-долу. Информация за основните проекти и техният статус е представена в Приложение 3.

Таблица 2. ОПТТИ - процедури и договори по приоритетни оси към декември 2021 г.

| Процедура | Брой сключени договори | Брой приключени договори | Брой прекратени договори |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО1. Развитие на железопътната инфраструктура по “основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа |  |  |  |
| Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ | 2 | 0 | 0 |
| Развитие на железопътната инфраструктура по "основната" и Трансевропейска транспортна мрежа- Инфраструктурни проекти | 6 | 2 | 0 |
| ПО2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа” |  |  |  |
| Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ | 2 | 0 | 1 |
| Развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти | 2 | 1 | 0 |
| ПО3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт |  |  |  |
| Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт | 6 | 3 | 0 |
| ПО4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта |  |  |  |
| Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта | 11 | 4 | 1 |
| ПО5 Техническа помощ |  |  |  |
| Техническа помощ | 27 | 11 | 1 |
| Бюджетни линии | 10 | 1 | 0 |

Източник: ИСУН, по данни на УО

### Физически напредък

В областта на железопътната инфраструктура са финансирани общо 14 договора, пряко свързани с изграждане или подобрения на жп инфраструктурата или подготовка на проекти. Осем от тях са финансирани по ПО1, три по ПО3, един по ПО4 и два по ПО5.

Към края на 2021 г. са приключили 3 договора – два инвестиционни проекта и един за техническа помощ. По инвестиционните проекти са изградени четири броя пътни надлези по жп линията Септември-Пловдив и са модернизирани три тягови подстанции (Бургас, Карнобат и Ямбол) по линията Пловдив-Бургас. Приключилият проект за техническа помощ е способствал за изработване на технически проект за модернизация на железопътната инфраструктура в жп участък Петърч – Драгоман и разработване на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на жп участък Драгоман – граница с Република Сърбия.

В процес на изпълнение са 11 договора от които 8 са за изграждане/рехабилитация на инфраструктура и 3 за техническа помощ. От инфраструктурните проекти в изпълнение, четири са подкрепени по ПО1 и касаят:

- изграждане на тягови подстанции Варна и Разград и Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA (14% физически напредък);

- рехабилитация на жп връзки по 1 562 м. жп трасе за свързване на пристанище Бургас Изток II с основната национална жп мрежа (0% напредък);

- рехабилитация на линията Пловдив-Бургас (34% напредък); и

- модернизация на жп инфраструктурата по линията Елин Пелин – Костенец (15% напредък).

С подкрепата на ПО3 се реновират гарови комплекси Подуяне, Карнобат и Казичене (приключени СМР), Искър (85,83% напредък), Стара Загора (45,5%) и Нова Загора (16,5%). С подкрепата на ПО4 се внедрява система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ (3% напредък).

Проектите за техническа помощ включват подготовка на проект за (1) модернизация на жп линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония (56,5% напредък) и (2) развитие на железопътни възли Русе, Горна Оряховица и Варна (0% напредък), подкрепени по ПО1, както и техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по ПО1 на ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент НКЖИ.

В областта на пътната инфраструктура са финансирани общо 6 проекта, от които към края на 2021 г. са приключили два проекта – един инфраструктурен (изграждане на западната дъга от софийският околовръстен път) и един за техническа помощ (подготовка на път Видин-Монтана). От проекта на техническа помощ е отпаднал участъка Монтана-Враца, поради възникнали затруднения, свързани с необходимостта от преместване на трасето на безопасно разстояние от база за взривни вещества.

В изпълнение е проект за изграждане на различни участъци от Автомагистрала „Струма“ като към края на 2021 г. напълно е изграден участъка Кресна- Сандански и са завършени 74% от участъка Благоевград-Крупник. Тунел „Железница“ също е в напреднала фаза на изпълнение – между 86% и 98% при отделните лотове.

Изработен е идеен проект за AM Русе - Велико Търново и проект за ПУП. Подготовката е на 95% като остават само изработването на доклад за предварителна оценка на съответствието.

Проектът за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ е изпълнен едва на 10%. Съществува риск за изпълнението му в рамките на програмата.

Проектът за техническа помощ за подготовка на автомагистрала „Черно море“ е прекратен по искане на АПИ, тъй като, според АПИ е било необходимо прецизиране на дейностите, разписани във формуляра за кандидатстване от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, на която АПИ е правоприемник по договора с МТС.

От петте проекта, насочени към разширение на софийското метро, четири са приключени. Линия 2 е удължена от МС „Джеймс Баучер“ до МС „Витоша“. Линия 3, свързваща бул. „Владимир Вазов“ с околовръстният път на Горна Баня (етапи 1 и 2) е завършена. Чрез подкрепата на ПО5 е разработен идеен проект за отклонение на Линия 3 на метрото по участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе” - дължина 5,6 км и 6 метростанции.  В изпълнение е проектът за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от линия 1 и линия 2 на метрото. Към края на 2021 г. седем от метростанциите вече са оборудвани с преградни врати.

В областта на водния транспорт са подкрепени общо 12 проекта. От тях осем са по ПО4 и четири по ПО5. Към края на 2021 са приключили седем проекта, от които три са инфраструктурни, а четири са проекти за техническа помощ. Съществуващата информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) е разширена, като е обхванала крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци: Шабла, Балчик, Каменар, Траката, Варна, Белослав, Фичоза, Леспорт, Горица, Емине, Несебър, Поморие, Бургас, Росенец, връх. Китка, Резово. На пристанищни терминали „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток- 1” са изградени три командни, контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на техническите системи за сигурност, свързани чрез платформа за консолидиране на данни. Специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания по р. Дунав е изработен и доставен на ИАППД. Корабът е пуснат на вода, като е осигурен необходимият екипаж и персонал за осъществяване на проучванията.

По проектите за техническа помощ са изготвени доклади, в които са анализирани факторите, влияещи негативно на ефективността на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин. Внедрена е интегрирана информационна система в ДППИ. Изработена е визия за изграждане и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища и модел с основни функции на системата. Изготвена е концепция за внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии. Подаден е и одобрен за финансиране последващ проект за внедряване на българска информационна система за морска безопасност, но договорът е прекратен по искане на бенефициента (ИАМА), тъй като е преценено, че оставащото време няма да е достатъчно, предвид на необходимостта от координиране на проекта с множество институции.

В изпълнение са два инвестиционни проекта и два проекта за техническа помощ. Дейностите по инвестиционните проекти в голямата си част са изпълнени. По проекта на ИАППД за доставка на оборудване за модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав е изработена и доставена драга, понтон и шалан, за натоварване на издрагираните маси при удълбочаване или корекция на речното дъно. В процес на изработка е маневрен кораб. По проекта на ДППИ за пристанищни приемни съоръжения (ППС) са доставени монтирани и въведени в експлоатация пет комплекта ППС (контейнери и стелажи) – по един за всяко от пристанищата Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас за всички категории отпадъци. Доставени и въведени в експлоатация два комплекта съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (за нефтоводни и твърди отпадъци) съответно по един комплект до Пристанище Русе (Терминал Русе – Изток) и до Пристанище Варна (Морска Гара Варна), включително доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя бързоходни лодки - три за речните пристанища: по една лодка за Пристанище Русе (Терминал Русе – Изток), Пристанище Лом (Терминал Лом) и Пристанище Видин и две за Пристанище Варна (Морска гара Варна). Доставена е техника за оборудване на 15 мобилни работни места за внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища за управление на отпадъците. Проект за техническа помощ е способствал за реализацията на проекта на ДППИ за пристанищни приемни съоръжения и ще спомогне за актуализация на планове за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата с национално значение. В допълнение ДППИ получава подкрепа за подготовка на проекти за следващия програмен период.

По ПО5 на ОПТТИ са финансирани дейности за осигуряване на условия и подобряване капацитета на УО и бенефициентите да управляват проектите и програмата, както и за осъществяване на анализи, включително проект за изработване на Национална транспортна стратегия до 2030 г. и Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година.

### Финансово изпълнение

Към декември 2021 по програмата са договорени 87% от бюджета. Заложеният бюджет по ПО3 и ПО4 е договорен на 100%. Бюджетът на ПО1 е договорен на 86%, на ПО5 - на 85%, а на ПО2 на 78%. Разплащанията са все още слаби (58% от договорените средства с разплатени) поради големият брой проекти, които са в изпълнение. Най-голям дял на разплатени средства към договорени се наблюдава по ПО3 (96%), а най-малък по ПО1 (36%). Финансовото изпълнение на програмата към края на 2021 е представено на фигурата по-долу.

Фигура 1. Финансово изпълнение на ОПТТИ 2014-2020 към декември 2021 г.

Източник: по данни на УО на ОПТТИ 2014-2020

# Методология за осъществяване на оценката

Съгласно техническата спецификация на Възложителя оценката обхваща следните критерии за оценка: релевантност, последователност, ефективност, ефикасност и влияние/въздействие.

По всеки от горните критерии, като част от техническите изисквания на Възложителя или предложени в офертата на Изпълнителя, са дефинирани общо 16 оценителни въпроси, отговор на които е представен в т. III от настоящия доклад.

Основният фокус оценката е върху влиянието/въздействието на изпълнените интервенции, където са съсредоточени повечето от оценителните въпроси.

## Методи за събиране на данни и анализ

Методите, които сме приложили за осъществяване на оценката са съобразени с критериите за оценка и оценителните въпроси. Те са подбрани така, че да се допълват и да дават възможност за триангулиране на информацията.

Използвали сме основно вече налична информация от системата за наблюдение на програмата, както и предходни анализи и оценки. Списъкът на информацията, която е използвана за целите на оценката е в Приложение 1.

За целите на оценката сме набрали и допълнителни данни основно чрез интервюта със основните заинтересовани страни. Проведени са интервюта (включително в писмена форма) с представители на:

- УО на ОПТТИ - отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, отдел „Програмиране” и отдел „Изпълнение и координация“;

- МТС, дирекция „Национална транспортна политика“;

- Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

- Агенция „Пътна инфраструктура“;

- Изпълнителна агенция "Морска администрация";

- Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;

- "Метрополитен" ЕАД;

- Пристанище Варна;

- Сдружение „За Земята“.

В периода 25 май – 1 юни 2022 г. се проведе непредставително анкетно проучване по метода „лице в лице“ сред пътници, ползващи линия 2 и линия 3 на системата на метрото в гр. София. В проучването взеха участие общо 300 лица. Детайли относно проучването са поместени в Приложение 5.

Изпълнителят покани за участие в онлайн проучване и лицензираните ЖП превозвачи, но само един представител се отзова.

С цел ефективност на изпълнение чрез един метод е набирана информация за целите на няколко оценителни въпроса.

Схематично, методите за набиране на данни и анализ за всеки от критериите за оценка са представени на фигурата по-долу.

Фигура 2. Методология за осъществяване на оценката

Информацията е анализирана чрез следните основни методи: анализ на логиката на интервенция, анализ на данни и индикатори, анализ на финансовото изпълнение, анализ разходи-ползи, теория на промяната, сравнителен анализ и опростен контрафактологичен анализ, при който е сравнявана ситуация с проект и без проект.

Освен това в детайли са разгледани шест големи проекта – три от ОПТТС и сходни три проекта от предходния програмен период, финансирани по ОПТ 2007-2013 г. (виж Приложение 4).

## Допускания и ограничения на оценката

ОПТТИ е програма, която подкрепя изключително инфраструктурни проекти. За пълното реализиране на ефектите и въздействието от такъв тип проекти е нужно преминаване на известен период от време след тяхното приключване, а често и комбинирането им с подходящ пакет съпътстващи меки мерки. Голяма част от проектите по програмата не са приключили към края на 2021 г., а завършването на други проекти съвпада с мерките, наложени във връзка с епидемията от КОВИД 19. По тази причина оценката е базирана в голяма степен на теоретични подходи на оценка, особено по отношение на въздействието.

Основно ограничение върху анализите и конкретността на изводите от оценката е влиянието на мерките, които бяха предприети след 2019 г. за ограничаване на разпространението на КОВИД 19. Това влияние се изразява в рязка промяна на редица индикатори и статистики, които описват дейността и състоянието на транспортния сектор, най-често чрез влошаване или пречупване на съществувал до тогава тренд на развитие. Прякото сравнение на данни за 2021 г. или 2020 г. към състоянието в началото на програмния период често дава изместена картина и затруднява оценката, особено по отношение на ефективност и въздействие на интервенциите. Където е уместно, екипът е екстраполирал динамиката на засегнатите променливи при прилагане на допускания за развитие. Чрез този подход е получена и оценка за ефекта, който мерките, предприети с цел ограничаване на разпространението на КОВИД 19 имат върху динамиката на индикаторите.

Количествените анализи са осъществени на базата на наличните данни, а там където такива липсваха са правени допускания и екстраполации.

# Отговор на оценителните въпроси

## Релевантност

###### ОВ1. Поставените в ОПТТИ цели продължават ли да бъдат актуални предвид настъпилите промени в социално-икономическата среда?

Поставените в ОПТТИ цели продължават да бъдат актуални. Настъпилите промени в социално-икономическата среда потвърждават посоката на развитие в дългосрочен план – подобряване на транспортната свързаност и достъпност и развитие на екологичен транспорт. Развитието на жп инфраструктура остава приоритет като по-екологична алтернатива на пътния транспорт. Все още не са завършени важни сухопътни транспортни коридори, част от Трансевропейската транспортна мрежа и поради това инвестициите в пътен транспорт също са приоритетни за страната. Увеличаване на потенциала за използване на интермодален транспорт продължава да е актуална цел, особено по отношение на развитие на потенциала на пристанищата и изграждането на интермодални връзки по направлението север-юг. Внедряването на иновативни системи в транспорта в страната изостава, а въвеждането на информационни системи е от ключово значение за намаляване на инцидентите, които продължават да са по-високи в сравнение със средноевропейските.

Промените в социално-икономическата среда в периода преди изпълнение на ОПТТИ (2013 г.) и сегашния период (2021 г.) следват очакваните тенденции. Населението в страната е намаляло с около 300 000 души. Темпът на обезлюдяване е различен за различните райони. Най-голям е за Северозападния район (-18,8), а най-малък за Югозападния (-1,3%). Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението и заетостта в разглеждания период нарастват. В същото време, по паритет на покупателна способност за 2021 г., стойността на БВП на глава от населението продължава да е най-ниска в сравнение с другите страни членки и е 55% от средната за ЕС. Разходите за транспорт на домакинствата, нарастват в номинално отношение, както и като дял от общите разходи на домакинствата с изключение на 2020-2021 г., когато делът за транспортни разходи на домакинствата спада до нива от преди 2013 г., най-вероятно поради ограниченията, наложени във връзка с КОВИД 19. Наблюдава се умерено повишение на цените. Сравнително голямо е увеличението през 2018-2019 г. на фона на отрицателната инфлация в периода 2014-2016 г. Чуждестранните преки инвестиции като процент от БВП не се променят съществено.

Основните показатели, характеризиращи промените, са представени в Таблица 3 по-долу.

Таблица 3. Основни показатели на социално-икономическата среда 2013 - 2021 г.

| Показател | 2013 | 2014 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (бр.) | 7 245 677 | 7 202 198 | 7 153 784 | 7 101 859 | 7 050 034 | 7 000 039 | 6 971 091 | 6 916 548 | 6 838 937 |
| БВП на глава от населението (лв/на жител). | 10 561 | 10 816 | 11 324 | 11 833 | 12 341 | 12 811 | 13 299 | 12 908 | 13 084 |
| БВП на глава от населението в ППС, % от средния за ЕС | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 55 |
| Коефициент на заетост 15-64 г. (%) | 59,5 | 61,0 | 62,9 | 63,4 | 66,9 | 67,7 | 70,1 | 68,5 | 68,1 |
| Средногодишни ХИПЦ*, предходните 12 месеца = 100, % | 0,40 | -1,60 | -1,10 | -1,30 | 1,20 | 2,60 | 2,50 | 1,20 | 2,8 |
| Чуждестранни преки инвестиции (% БВП) | 3,6 | 1,9 | 4,4 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 2,7 |
| Разходи на домакинствата за транспорт на година, средно в лв. и като % от общите разходи | 733 (6,9%) | 801 (7,3%) | 794 (7,1%) | 764 (6,9%) | 809 (6,7%) | 938 (7,3%) | 1017 (7,5%) | 893 (6,7%) | 1010 (6,9%) |

Източник: НСИ, Евростат; *хармонизирани индекси на потребителските цени

По отношение характеристиките на транспортната система в страната се отбелязват незначителни промени в сравнение с периода преди изпълнение на ОПТТИ. Дължината на жп линиите слабо намалява, но делът на електрифицираните линии се повишава. Слабо нараства делът на автомагистралите и първокласните пътища. Наблюдава се пренасочване на превозите на товари от пътен към жп и воден транспорт, въпреки че пътните превози на товари продължават да доминират. При превозите на пътници пътният транспорт е основен и делът му продължава да нараства от 97% през 2013 на 97,7% през 2019 г. Въпреки нарастването на товарооборота през речните и морски пристанища, не се отбелязва промяна в техния дял, като 88% от товарите се обработват от морските пристанища и 12% от речните. Основен проблем остава безопасността по пътищата. България има едни от най-високите нива на смъртност на милион от населението при пътни инциденти в ЕС. Друг основен проблем е качеството на транспортната инфраструктура, което допринася до отлива на пътници в жп транспорта.

Нараства делът на възобновяемите енергийни източници в транспорта от 5,88% през 2013 г. до 9,10% през 2020 г., което е близо до средноевропейската стойност от 10,22%. От 2014 г. започва изграждането на зарядни станции за електромобили. Темповете на изграждане на зарядни станции за електромобили нарастват в последните години и към  2021 г. в страната има изградени 683 такива.

Основните показатели, характеризиращи промените в транспортната система, са представени в Таблица 4 по-долу.

Таблица 4. Основни показатели за транспортния сектор към 2013 и 2021 г.

| Показател | 2013 г. | 2021г. |
| --- | --- | --- |
| Дължина на жп линиите (км) | 4 098 | 4 031 |
| от които електрифицирани (км) и (%) | 2 869 (70%) | 3 001 (74%) |
| Двойни ЖП линии | 990 (24%) | 995 (25%) |
| Дял на автомагистралите и първокласните пътища (%) | 18,2 | 18,5 |
| Дял в превозите на товари (%) |  |  |
| ЖП | 16,6 | 20,7 (2020) |
| пътен | 56,0 | 50,6 (2020) |
| воден (вътрешен) | 27,5 | 28,7 (2020) |
| Дял в превозите на пътници (%) |  |  |
| ЖП | 2,9 | 2,2 (2019) |
| пътен – автомобили | 83 | 84,7 (2019) |
| пътен – автобуси и тролейбуси | 14 | 13 (2019) |
| Товарооборот в речни пристанища (хиляди тона) | 3 831 | 3 815 (2020) |
| Дял на товарооборота -речни пристанища (%) | 11,7% | 13,1% |
| Товарооборот в морски пристанища (хиляди тона) | 28 841 | 25 258 (2020) |
| Дял на товарооборота - морски пристанища (%) | 88,3% | 86,9% |
| Смъртни случаи при пътни инциденти (бр.) | 601 | 628 (2020) |
| Зарядни станции за електромобили* (бр.) | 0 | 683 |
| Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта (%) | 5,89 | 9,1 (2020) |

Източник: НСИ и Евростат, * European Alternative Fuels Observatory

На европейско ниво основните стратегически документи за периода не се променят. Това са Бяла книга 2011: Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство и Регламент (ЕС) № 1315/2013 относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Разработените нови национални стратегически документи в сектора не влизат в противоречие със заложените мерки в ОПТТИ. Основна промяна в стратегическата рамка в областта на транспорта е приетата през 2017 г. Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., която заменя Стратегията за развитието на транспортната система на Република България до 2020 г., използвана при програмиране на ОПТТИ. Интегрираната транспортна стратегия потвърждава стратегическите цели на предходната стратегия и на ОПТТИ, като специфицира направленията и приоритетните проекти за подкрепа и окрупнява стратегическите цели до три основни: повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор, подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна) и ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор.

Програмите на НКЖИ за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура интегрират подкрепата по ОПТТИ в стратегическите си цели и мерки и не поставя цели, които са в разрез с тези на ОПТТИ.

През 2017 г. е приет и Регламент за изпълнение 2017/6 за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение, който регламентира графика за внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по европейската железопътна мрежа.

През 2020 г. с подкрепа от ОПТТИ е разработен проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година, който предвижда реконструкция на съществуващи интермодални терминали, изграждане на нови такива, инвестиции в подвижен състав, развитие на логистичната инфраструктура, внедряване на информационни системи и повишаване на енергийната ефективност. Част от инвестициите е предвидено да се осигурят чрез привличане на частни капитали.

През 2020 г. е приета Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби. Стратегията има за цел да гарантира постигането и поддържането на високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването и опазване на морската среда от замърсяване от кораби.

През 2017 г. е приет Регламент (ЕС) 2017/352 за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата. С него се цели да се улесни достъпа до пазара на пристанищни услуги и въвеждането на финансова прозрачност и самостоятелност на морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и за по-добро интегриране на морския транспорт с железопътния транспорт, транспорта по вътрешните водни пътища и автомобилния транспорт. Регламентът е транспониран в българското законодателство с промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България от края на 2020 г. Съгласно промените отпада разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и регионално значение. Въвеждат се специфични правила за пристанищата, попадащи в приложното поле на Регламента. В България това са две морски пристанища – морското пристанище в градски възел Бургас (част от основната TEN-T) и морското пристанище в градски възел Варна (част от разширената TEN-T). С промените се обединяват съществуващите пристанища в района на Бургас и в района на Варна.

Директива (ЕС) 2019/1936  относно безопасността на пътните инфраструктури налага установяването и изпълнението на процедури за оценка на въздействието върху пътната безопасност, проверки за пътна безопасност, инспекции за пътна безопасност и оценки на безопасността на цялата пътна мрежа от страна на държавите членки. Директивата е транспонирана с промени в Закона за пътищата. Други промени в закона  касаят събираните такси и разпределение на отговорностите между институциите. С промени в закона от 2018 г. е въведена такса за изминато разстояние (тол такса). Тол таксата е с отложено прилагане и е въведена ефективно през март 2020 г.

По-важните институционални промени, касаещи ОПТТИ са закриването на създадената през 2011 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, като дейността ѝ преминава към АПИ. Поради тази причина АПИ става правоприемник на сключените договори на компанията по ОПТТИ.

Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България 2018-2027 г. предвижда използването на концесии за повишаване конкурентоспособността и качеството на услугите в пристанищата, летищата и ЖП гарите.

Програмирането за новия програмен период 2021-2027, по отношение на транспорта не отбелязва съществено нови предизвикателства, като преповтаря тези за периода 2014-2020. Основните предизвикателства пред развитието на транспортната система се запазват и се състоят в:

- Незадоволително състояние на железопътната инфраструктура и на подвижния състав, което е предпоставка за относително ниската скорост и ниво на обслужване на пътническия и товарен транспорт;

- Недостатъчна интеграция на националната железопътната мрежа в европейската железопътна мрежа и необходимост от привеждане на техническите характеристики на основните направления в съответствие с изискванията на чл. 39 на Регламент (ЕС) № 1315/2013;

- Липса на повсеместно въведени в експлоатация модерни системи за сигнализация и телекомуникация - ETCS система и GSM-R мрежа за постигане на оперативна съвместимост по направление на основната и широкообхватната трансевропейска железопътна мрежа;

- Недостатъчно развити връзки на морските и вътрешно-водни пристанища и летища с националната железопътна мрежа за постигане на повишена интермодалност;

- Липса на мрежа от терминали, отговарящи на изискванията за съвременни товаро-превозни услуги, както и недостатъчни складови площи на много от товарните терминали;

- Недовършена автомагистрална мрежа за осигуряване на качествени, високоскоростни връзки между България и съседните страни, както и между част от главните населени центрове в България;

- Незадоволително състояние на част от пътната инфраструктура, което не отговаря на условията за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт;

- Липса на обходни пътища на населени места по направленията с висока интензивност на леко и товарно движение;

- Ниски показатели за безопасност на автомобилното движение;

- Незадоволителните параметри на корабоплавателния път и лоши навигационни условия;

- Необходимост от повишаване на безопасността на корабоплаването;

- Недостатъчно развити пътни връзки със съседните страни.

Основната цел, които си поставя ОПТТИ 2014-2020 е завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната чрез приключване и надграждане на проектите, финансирани от ОПТ в периода 2007-2013. Тъй като все още не са завършени приоритетните транспортни коридори, тази цел продължава да бъде актуална. ОПТТИ си поставя също така шест специфични цели, чиято актуалност към променените условия към 2021 е анализирана в таблицата по-долу.

Таблица 5. Актуалност на специфичните цели на ОПТТИ 2014-2020

| № | Специфична цел | Актуалност на специфичната цел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа. | Специфичната цел продължава да бъде актуална. Развитието на жп инфраструктура остава приоритет за страната като по-екологична алтернатива на пътния транспорт. Все още железопътният транспорт не е конкурентен на автомобилния, отчасти поради недоразвитата инфраструктура, включително информационни системи, която предполага ниска скорост на придвижване и по-малка надеждност. Направените промени в ОПТТИ са в посока на включване на допълнителни проекти за развитие на жп инфраструктурата са в унисон с нуждите и продължаващата актуалност на заложената специфична цел. |
| 2 | Отстраняване на „тесните места“ по пътната Трансевропейска транспортна мрежа | Специфичната цел продължава да бъде актуална. Макар в последните години делът на магистралите да се увеличава, все още не са завършени важни транспортни коридори, част от Трансевропейската транспортна мрежа - АМ Струма; АМ Европа; Русе-Велико Търново; Видин-Враца. |
| 3 | Увеличаване на потенциала за използването на интермодален транспорт по коридор Ориент/Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас | Увеличаване на потенциала за използване на интермодален транспорт продължава да е актуална цел, отчитайки икономическите ползи и ползите за околната среда от развитието на интермодални връзки. Все още този потенциал не е развит, а направеното до сега е много малко в сравнение с нуждите. Специфичната цел продължава да е актуална, но в същото време не бива да се ограничава до коридор Ориент/Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас. Възможностите за развитието на пристанищата като интермодални възли, като и изграждането на интермодални връзки по направлението север-юг е също основен приоритет за насърчаване развитието на интермодален транспорт. |
| 4 | Увеличение на използването на метрото | Целта продължава да е актуална, предвид на нуждите на градската мобилност в София. Развитието на метрото е включено в Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. на страната, като проект от национално значение. |
| 5 | Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи | Целта продължава да е актуална. Внедряването на иновативни системи в транспорта в страната изостава в сравнение с други страни, особено по отношение на жп транспорта. Въвеждането на информационни системи е от ключово значение за намаляване на инцидентите, които продължават да са високи в сравнение със средноевропейските. |
| 6 | Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа“ | Целта продължава да е актуална. Предвид естеството на проектите и бенефициентите в много случаи е необходима подкрепа за подготовка на инвестиционните проекти. Подкрепата по програмата е от съществено значение за осигуряване на управлението, наблюдението, оценката и мерките на информация и публичност на проектите и програмата. |

## Последователност

###### ОВ2. Каква е вътрешната (между приоритетните оси) и външна (с национални и европейски стратегически документи и политики) съгласуваност на мерките, заложени в ОПТТИ?

ОПТТИ е съобразена с приоритетите и целите на европейски и национални стратегически документи в областта на транспорта. Подкрепените мерки надграждат започнатото по ОПТ 2007-2013. Мерките по приоритетните оси, като цяло, добре се допълват. Може да се разгледа възможността за включването на повече допълващи мерки за развитие на информационни системи в областта на жп и пътния транспорт за подобряване на безопасността и ефективността. Някои приоритетни пътни проекти не са финансирани по програмата, тъй като е било предвидено да бъдат финансирани от други източници, но в последствие не са реализирани (обходния път на Габрово и тунел под Шипка и пътя Видин-Ботевград). Целите за развитие на мултимодален транспорт са по-слабо застъпени. Подкрепата за развитие на мултимодален транспорт е ограничена в инвестиции в гарови комплекси и столичното метро, които имат косвен принос към мултимодалната мобилност.

Съгласуваност на мерките в ОПТТИ с национални и европейски стратегически документи

ОПТТИ е съобразена със стратегическите цели и изискванията на действащите регламенти за периода 2014-2020, Споразумението за партньорство с ЕК за предоставяне на подкрепа от ЕСИФ за периода, Стратегията „Европа 2020” и Националната програма за развитие на България 2020. В секторно отношение, основните стратегически документи, на които стъпва са:

- Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите”;

- Насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа;

- Териториален дневен ред 2020 на Европейския съюз, договорен на неформалната среща на министрите, отговарящи за устройствено планиране и развитие;

- Стратегия за развитието на транспортната система на Република България до 2020 г.;

- Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България 2013 – 2030 г.;

- Стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) в Република България“ и „Национален план за внедряване на европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).

Последователност на подкрепата и допълняемост с предходни мерки и други източници на финансиране

ОПТТИ продължава инвестициите по направленията, чието изграждане е стартирало в предходния програмен период. За железопътната инфраструктура това е направлението Драгоман-София-Пловдив-Бургас. Участъци по това направление са рехабилитирани с подкрепата ОПТ 2007-2013. Също така в рамките на предходния програмен период е финансирана подготовката на инвестиционни проекти по това направление. Допълващи инвестиции в направлението Сръбска граница - Драгоман - София - Елин Пелин се изпълняват със средства от Механизма за свързаност на Европа (МСЕ).

За пътната инфраструктура основен приоритет е завършването на АМ „Струма”, чието изграждане е подкрепено по ОПТ 2007-2013. Други два приоритетни проекта: изграждане на АМ Хемус и обход на гр. Габрово с тунел под връх Шипка (проект, който частично е изпълнен по ОПТ 2007-2013) остават извън програмата с предвидено финансиране със средства от държавния бюджет и/или от международни финансиращи институции. АМ Хемус продължава да се изгражда с финансиране от националния бюджет. Изграждането на обходния път на Габрово и тунел под Шипка е включено в обхвата на новата ПТС 2021-2027.

Чрез промяна в ОПТТИ, е финансирано доизграждането на Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП), което е започнато по ОПТ, но не е приключено в срок. По ОПТ 2007-2013 е финансирана и подготовката на строителството на пътни участъци Видин – Враца и Мездра – Ботевград от приоритетното направление път I-1 (Е79). За реконструкцията на тези участъци е предвидено  финансиране чрез държавни инвестиционни заеми. Модернизацията на път I-1 (Е79) Видин – Ботевград е сред стратегическите национални проекти и за следващия програмен период 2021-2027. С национални средства се изграждат отделни отсечки от участъка. Включен е допълващ проект по ПО2 – АМ „Европа“ от км 15+500 до км 48+903.

Основните приоритети за ОПТТИ, свързани с водния транспорт са насочени към насърчаване развитието чрез подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав и морските пространства, подобряване на морската безопасност, безопасността на вътрешните водни пътища и опазване на околната среда. Проекти в тази посока са финансирани по ОПТ 2007-2013 (БУЛРИС, VTMIS фаза 3, Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав) и се надграждат с подкрепата на ОПТТИ (VTMIS фаза 4, RPSSP, Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2). Осъществени са международни регионални проекти за развитие на информационни системи и намаляване на замърсяването от морския и речен транспорт, финансирани от други източници като Interreg, Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 и Хоризонт 2020.

Съгласуваност между приоритетните оси

Подкрепата по ОПТТИ е структурирана в 5 приоритетни оси. Основното разграничени между тях е, че по ПО1 се подкрепя развитието на жп транспорта, по ПО2 пътния транспорт, по ПО3 мултимодалния транспорт и градска мобилност, а ПО4 предоставя финансиране за въвеждане на информационни системи в транспорта, подобряване на безопасността и сигурността.

В областта на ЖП инфраструктурата, която се финансира основно по ПО1 се наблюдава добра съгласуваност с ПО3 (подкрепа за изграждане на гарови комплекси по направленията на подкрепа по ПО1) и ПО5 (техническа помощ за подготовка на инфраструктурни проекти). По ОПТТИ е подкрепен само едни проект за въвеждане на информационни системи (ПО4) - Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ.

В областта на пътната инфраструктура се наблюдава допълване между подкрепата по ПО2 (изграждане на инфраструктура и техническа помощ за подготовка на инфраструктурни проекти) и ПО5, където също се финансират проекти за подготовка на пътни инфраструктурни проекти. По ПО4 е финансиран и един проект за въвеждане на интелигентна транспортна система по магистрала „Тракия“.

Проектите за развитие на столичното метро са допълнени с подкрепа по ПО4 за монтиране на автоматични перонни преградни врати и ПО5 за изработване на идеен проект за отклонение от Линия 3 на метрото.

Проектите в областта на водния транспорт са подкрепени основно по ПО4 и са свързани с инвестиционни проекти за въвеждане на информационни системи, системи за безопасност и пристанищни приемни съоръжения. По същата ос както и по ПО5 са финансирани проекти за техническа помощ.

Подкрепата за развитие на мултимодален транспорт е ограничена. Инвестициите в гарови комплекси имат косвен принос към развитието мултимодален транспорт. Столичното метро подобрява градската мобилност и свързаността на столицата с други видове довеждащ транспорт (летище и жп).

## Ефективност

###### ОВ3.Оценка на изпълнението на целевите стойности на заложените индикатори по отделните приоритетни оси на ОПТТИ

Постигането на целевите стойности на индикаторите за изпълнение по ПО1 изостава поради забавяне на строителни дейности по основни проекти, свързани с изграждане и модернизация/рехабилитация на железопътния път. Изградени са 4 броя прелези в участъка Септември – Пловдив, но броят инциденти при местата на премахнати жп прелези е без промяна спрямо базовата стойност. При индикаторите за скорост и извършена работа, достигнатите стойности са близки до поставените цели. Това се дължи на влиянието на външни фактори (общата тенденция на нарастване на жп превозите на товари). Също така трябва да се отбележи, че целите са ревизирани в хода на изпълнение като са отчетени реалните възможности за постигане в рамките на програмата. Прогнозната стойност на индикатора за работата на пътническите железопътни превози показва, че към 2023 г. той ще достигне 1 374 млн. пкм. (при цел от 1 000 млн. пкм.), а товарните ЖП превози ще достигнат целта. Предвид забавянето в изпълнението на някои ключови проекти в областта на ЖП инфраструктура, индикаторите за изпълнение е възможно да не бъдат достигнати до края на 2023 г. Индикаторите за изпълнение и за резултат по ПО2 отчитат относително висока степен на достигане на целевите стойности. Рисково е само изпълнението на проекта за автомагистрала „Европа“, тъй като проектът е включен в програмата с нейното изменение от 2021 и изпълнението все още не е стартирало. Индикаторите за изпълнение по ПО3 постигат целевите стойности в много голяма степен поради успешното приключване на проектите за разширение на метрото. Изпълнението на проектите, свързани с реконструкция на гаровите комплекси е по-слабо. В същото време индикаторите за резултат към 2021 г. изостават спрямо целевите стойности поради негативните ефекти от КОВИД 19 върху търсенето на публични транспортни услуги и забавяне на изпълнението на проекти в областта на ЖП инфраструктурата. Извършената оценка на ефекта от КОВИД върху пътуванията с метро показват, че към 2023 г. заложената цел на индикатора ще бъде достигната на 75% в сценария без КОВИД 19 спрямо 10% в сценария с КОВИД 19. Индикаторите за изпълнение по ПО4 като цяло постигат и надвишаване на целите. Към края на 2021 г. постигането на целевите стойности на двата индикатора за резултат изостава, но разликата е възможно да се преодолее до края на 2023 г. Целевите стойности на повечето от индикаторите за изпълнение и резултат по ПО5 са постигнати към края на 2021 г., като изключенията се дължат на дейности, които са негативно повлияни от ограниченията, наложени във връзка с КОВИД 19 (проверки на място, публични събития, обучения).

За оценка на напредъка при постигането на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултат са използвани данни от Годишния доклад за 2021 г. на ОПТТИ, както и годишните доклади на проектите, подкрепени по съответните приоритетни оси. Приложение 8 съдържа таблици с информация за индикаторите по приоритетни оси, базовите и целеви стойности, постигнатите към 2021 г. стойности и пресметната степен на изпълнение в проценти. Където е удачно, стойностите на индикаторите за резултат са екстраполирани след 2019 г. с цел отчитане на ефекта от КОВИД19. Приложение 9 съдържа описани на подхода за екстраполация, както и количествена оценка на ефекта от мерките, наложени във връзка с КОВИД 19 върху някои от индикаторите за резултат по ОПТТИ.

Индикаторите за изпълнение в областта на железопътния транспорт (ПО1 и част от индикаторите по ПО3 и ПО4) към края на 2021 г. бележат слаб напредък към постигане на заложените целеви стойности за 2023 г. Това се дължи на реализираното забавяне при започване на СМР по железопътните проекти поради дълги процедури за отчуждаване на земя и забавяне и/или обжалване на тръжни процедури за избор на изпълнител. Тези проблеми се наблюдават и при двата основни проекта (Елин Пелин-Костенец и Пловдив-Бургас фаза 2), свързани с изграждане и модернизация/рехабилитация на железопътния път. Забавянето при проектите, които допринасят за индикатора, свързан с модернизация и реконструкция на гарови комплекси е сравнително по-малко и към края на 2021 г. индикаторът е изпълнен наполовина от заложената целева стойност за 2023 г. СМР при гарови комплекси Стара Загора и Искър са в много напреднал етап (реалистично е завършването им през 2022 г.), а съществено забавяне има единствено при гара Нова Загора поради обществено недоволство, свързано с параметрите на одобрения проект.

Индикаторите за резултат, свързани с извършената работа на пътнически и товарни железопътни превози, отчитат относително добро изпълнение към 2021 г. спрямо заложените цели. Ефектът от КОВИД 19 върху пътническия железопътен транспорт се изразява в спад на работата на железниците между 419 и 243 млн. пътникокилометра в периода 2020-2023 г. Целевата стойност на индикатора за 2023г. се очаква да не бъде достигната и при двата сценария – с и без КОВИД 19. По отношение на работата на товарните железопътни превози, оценката показва, че КОВИД 19 е довел до увеличение на извършената работа между 444 и 252 млн. ткм. Целевата стойност за 2023 г. ще бъде достигната и значително надхвърлена при двата разгледани сценария. Динамиката на пътническите и товарни железопътни превози зависят в значителна степен от икономическия цикъл, както и от сравнителните предимства на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт. Също така трябва да се отбележи, че целевите стойности на тези два индикатора са преизчислени в хода на изпълнение, като са отчетени реалните възможности за напредък в рамките на програмата. Отчетената постигната допустима максимална скорост е почти 63% от заложената цел.

Инцидентите и конфликтните точки при ЖП прелези към края на 2021 г. са по-ниски или без промяна спрямо базовите стойности. Може да се предположи, че изпълнението на тези индикатори ще се подобри към 2023 г. след напредването на изпълнението на основните проекти, свързани с изграждане и модернизация на ЖП мрежата.

Системата от индикатори за изпълнение и резултат по ОПТТИ не дава информация за постигнатото от проектите за модернизация и изграждане на тягови подстанции, които допринасят за повишаване на качеството и безопасността ЖП мрежа.

Индикаторът за изпълнение на TEN-T шосеен път (ПО2) е почти 45% от заложената целева стойност към края на 2021 г., а стойността на индикатора за резултат „Насищане на пътната инфраструктура по направление на АМ „Струма““ (53%) е много близо до целевата стойност от 50%. Като цяло се очаква проектите, които допринасят за тези индикатори, да приключат до края на 2023 г. Рисково остана изпълнението на проекта за автомагистрала „Европа“, тъй като проектът е добавен към програмата през 2021, а неговото изпълнение все още не е стартирало.

В областта на градския транспорт (ПО3 и частично ПО4), поради приключване на проектите за разширение на метрото в гр. София, целевите стойности на индикаторите за изпълнение са постигнати и/или леко надхвърлени. Целевата стойност (2 бр.) на индикатора за метро станции, оборудвани с перонни преградни врати, ще бъде значително преизпълнена. Към края на 2021 г. 7 метростанции са оборудвани с перонни врати, като към 2023 техният брой се очаква да нарасне на 12. Отчетената стойност на индикатора за резултат „Пътувания с метро“ по ПО3 към края на 2021 г. е по-ниска както от базовата, така и от заложената целева стойност, въпреки въвеждането в експлоатация на Линия 3 и добавянето на още една станция на Линия 2 на метрото. Това се дължи на ограниченията върху пътуването и преминаване към дистанционни форми на работа и обучение, свързани с мерките, предприети за ограничаване на разпространението на КОВИД 19. Горното доведе до рязко понижаване на търсенето на публични транспортни услуги. Ефектът от КОВИД 19 върху този индикатор е оценен на спад на пътуванията с метро между 41,2 милиона пътувания годишно за 2020 г. и 22,7 милиона пътувания годишно за 2023 г. спрямо варианта без КОВИД 19. . Прогнозните стойности за стойността на индикатора към 2023г. показват, че той ще достигне 75% от заложената цел в сценарий без КОВИД 19 и едва 10% в сценария с КОВИД 19.

В областта на водния транспорт (ПО4) поставените целеви стойности на индикаторите за изпълнение са постигнати или надхвърлени към края на 2021 г. Отчетената стойност на индикатора за резултат „Средно многогодишен брой дни с прагове при нива над НКРН“ е 24,7% към края на 2021 г. при заложени 23,5%, но трябва да се отчете, че ИАППД има два проекта, които са все още в изпълнение към този момент и предвиждат придобиването на специализирани плавателни средства, които биха допринесли за пълното постигане на заложените целеви стойности. Постигнатата стойност на индикатор „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“ към края на 2021 г. е 42,5% спрямо заложената цел.

###### ОВ4. Изследване на постигнатия напредък при реализиране целите на ОПТТИ по отделните приоритетни оси

Заложената специфична цел по ПО1 (Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа) е частично изпълнена, поради забавяне във физическия напредък на проектите, свързани с изграждане и реновация/модернизация на ЖП път. Постигането на целта също така зависи от външни фактори, като повишаване на привлекателността на железопътния пътнически превоз, както и наложените ограничения върху пътуванията във връзка с КОВИД19. Специфичната цел по ПО2 (Отстраняване на „тесните места“ по пътната Трансевропейска транспортна мрежа) се очаква да бъде изпълнена, защото реализираните отсечки на проектите вече водят до отстраняване на тесните места по пътната мрежа. Заложените специфични цели по ПО3 (Увеличение на използването на метрото и Увеличаване на потенциала за използването на интермодален транспорт по коридор Ориент/Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас ) са в по-голямата си част изпълнени към края на 2021 г. или имат потенциала да бъдат изпълнени към края на 2023 г. Наблюдава се напредък към постигане на специфичната цел по ПО4 (Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи). Забавяне и рискове за изпълнение се отчитат по отношение на въвеждането на системи за безопасност на пътния трафик на АМ „Тракия“ и за управление на влаковата работа. Специфичната цел по ПО5 (Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа) се очаква да бъде постиганата.

Анализът на постигнатия напредък при реализиране целите на ОПТТИ е базиран на заложените в програмата очаквани резултати, данни и информация от годишните доклади за изпълнение на програмата, годишни и заключителни доклади за изпълнението на подкрепените проекти, анализа по ОВ3, статистически данни за транспортния сектор, както и експертна оценка.

В таблиците по-долу е посочен постигнатият напредък по заложените цели за всяка ПО и специфична цел.

Таблица 6. Реализиране на целите по ПО1

| Специфична цел | Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне |
| --- | --- |
| СЦ1. „Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа“ | С изпълнението на планираните дейности се очаква постигането на следните основни резултати: - Повишени скорости по железен път. Показателят за допустими максимални скорости по железен път нараства от 99,4 км/ч през 2013г. до 116,9 км/ч през 2021г. По отсечките на направлението сръбска граница-София-Пловдив-Бургас, които са подкрепени по ОПТТИ, най-съществена промяна в средната скорост има в междугаровите участъци Стара Загора-Ямбол и Церковски-Бургас. Както бе отбелязано, показателят се изчислява на база на референтни документи и отразява потенциалната средна скорост. Скоростта, която фактически може да се реализира, би зависила от техническите характеристики на подвижния състав, които в момента не позволяват пълното реализиране на потенциала на ЖП инфраструктурата. - Повишена оперативна съвместимост за превози по железница. Проектите за изграждане, модернизиране и рехабилитиране на ЖП инфраструктура предвиждат въвеждането на ERTMS системи, както и на система за телеуправление и телесигнализация SCADA по железопътните отсечки. - Ръст на пътническите и товарни превози с железопътен транспорт. След 2013 г. броят на превозените с ЖП транспорт пътници в страната следва низходящ тренд, който достига плато през 2016 г, но ограниченията върху придвижването, свързани с мерките предприети за ограничаване на влиянието на КОВИД19 оказват силно негативно влияние през 2020 г., което не е преодоляно през 2021 г. Спадът на пътниците надхвърля една трета спрямо 2013 г. Разглеждането на сценарий без КОВИД 19 показват, че работата на пътническите ЖП превози биха нараснали с почти 94 млн. пътникокилометра за периода 2020-2023 г. Превозените товари (и извършената работа на товарния ЖП транспорт) през 2021 г. са съответно 33,5% и 43,5% по-високи от стойностите през 2013 г., по данни на НСИ. Основна част от положителния тренд и ръста се дължи на извършените международни превози. |

Таблица 7. Реализиране на целите по ПО2

| Специфична цел | Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне |
| --- | --- |
| СЦ2. Отстраняване на „тесните места“ по пътната Трансевропейска транспортна мрежа | С изпълнението на планираните дейности се очаква постигането на следните основни резултати: - Повишена пропускателна способност на пътната инфраструктура по участъците на основната Транс-европейска мрежа на територията на страната с най-висока интензивност на автомобилното движение. Пропускателната способност на двулентовия път по направлението на Лот 3 на АМ Струма е оценена на 10 000 – 15 000 МПС/денонощие през 2013 г., а планираната минимална пропускателна способност е 45 000 МПС/денонощие. СМР по проект BG16M1OP001-2.001- 0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница““ са в много напреднал етап на изпълнение. Може да се очаква, че към 2023 г. целта ще бъде изпълнена. - Подобрена безопасност на движението по основната Транс-европейска мрежа на територията на страната. По данни на Евростат загиналите в пътни инциденти на междуградски шосета бележат нарастване в периода 2013-2020 г. Данни за ПТП и жертви по направлението на АМ „Струма“ показват, че в сравнителните с алтернативните трасета по Е-79 ПТП са намалени с 62% при Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“. Но в същото време се отчита нарастване на инцидентите с фатален край с 50% (виж Приложение 4). Проект BG16M1OP001-4.001-0002 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия““ (изпълняван по ПО4) се очаква да бъде прекратен. Принос към постигането на този резултат може да се търси в техническите изисквания към проектите, подкрепени по ПО2. - Подобрена свързаност и интеграция с пътните мрежи на съседните страни. Изграждането на АМ „Струма“ ще допринесе до подобряване на свързаността с пътната мрежа на Гърция. |

Таблица 8. Реализиране на целите по ПО3

| Специфична цел | Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне |
| --- | --- |
| СЦ4. Увеличение на използването на метрото | С реализацията на предвидените дейности се очаква да се постигнат следните резултати: - Повишен брой превозени пътници с метро транспорт. Към края на 2021 г. броя на пътниците в метрото е по-нисък спрямо базовата стойност. Основният фактор, който оказва негативно влияние е ограниченото ползване на транспортни услуги, и в частност на обществен градски транспорт, поради наложените ограничения върху придвижването, свързани с ограниченията за разпространение на КОВИД 19. Този фактор е външен за ОПТТИ, но може да се очаква, че броя на пътниците в метрото ще нараства при отшумяване на тези негативни ефекти. Разглеждането на сценарий без КОВИД 19 показват, че пътуванията с метро биха се увеличили с 13,7 милиона за периода 2020-2023 г.. - Повишен дял на пътуванията с електротранспорт от общия брой пътувания с обществен транспорт. Липсват официални данни за броя на пътуванията с обществен транспорт в гр. София, вкл. по видове транспорт. От данните от проведените непредставителни анкети сред ползващи метрото (виж Приложение 5) може да се заключи, че разкриването на новата метро линия е довело до пренасочване на част от пътниците от други видове обществен транспорт (вкл. автомобилен и електротранспорт) към метрото. Пътниците, които са заменили придвижването с автомобил с метро са 16% от анкетираните пътници по линия 2 (разширението до станция Витоша) и 11,6% от анкетираните пътници по линия 3 (Хаджи Димитър- Горна баня). |
| СЦ3. Увеличаване на потенциала за използването на интермодален транспорт по коридор Ориент/Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас | С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне следният резултат: - Повишен дял на интермодалните пътнически гари с подобрени условия за обслужване на пътниците по коридор Ориент/ Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас. В рамките на тази ПО са реконструирани гарови комплекси Подуяне, Карнобат и Казичене, а в процес на реконструкция са Стара Загора и Нова Загора. Реконструкцията потенциално ще спомогне за повишаване на интермодалността на тези гари, при условие, че се осъществят допълнителни мерки за вписването на гарите в схемите за градска мобилност на населените места. - Подобрен достъп до пътнически транспорт в ключови гари по коридор Ориент/ Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас. В рамките на тази ПО е извършена (или се извършва) реконструкция на гаровите комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора. |

Таблица 9. Реализиране на целите по ПО4

| Специфична цел | Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне |
| --- | --- |
| СЦ5. Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи | С изпълнението на предвидените дейности е предвидено да се постигне: - Подобрена навигационно-пътева обстановка по р. Дунав. Двата проекта, изпълнявани от ИАППД по ПО4 (BG16M1OP001-4.001-0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ и BG16M1OP001-4.001-0001 „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“) имат пряк ефект върху подобряване на навигационната обстановка в българския участък на р. Дунав чрез закупуване на модерни плавателни съдове и съоръжения. - Подобрен достъп до българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа. В рамките на ОПТТИ е изпълнен проект за териториално разширяване и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове и проект за въвеждане на система за превенция на риска и повишаване на сигурността. Тези проекти допринасят за подобряване на достъпа до и сигурността на българските пристанища. - Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт. Въведени са в експлоатация пристанищни подемни съоръжения за приемане на отпадъци от експлоатацията на кораби и остатъци от товари, съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ). - Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите”. Проект BG16M1OP001-4.001-0002-C02 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия““ има пряк ефект върху постигането на този резултат, но физическия напредък по него към края на 2021 г. е много нисък, като освен това има проблеми и несъответствия по техническата спецификация и документация. Възможно е проектът да не бъде реализиран. - Наличие на система за управление на влаковата работа. Проектът на НКЖИ за въвеждане на Система за управление на влаковата работа е в начална фаза на изпълнение. - Подобрена безопасност на метро станции. Изпълнява се проект за монтаж на автоматични перонни преградни врати за 12 метростанции по линия 1 и линия 2 на метрото в гр. София. Изпълнението на проекта е в напреднала фаза, като 7 от станциите вече са оборудвани. |

Таблица 10. Реализиране на целите по ПО5

| Специфична цел | Резултатите, които държавата членка се стреми да постигне |
| --- | --- |
| СЦ6. Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и за изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа | С изпълнението на планираните дейности се очаква постигането на следните основни резултати: - Укрепен капацитет на УО и бенефициентите чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на ОПТТИ; - Предоставена външна експертиза за разработване на стратегически и програмни документи/планове/наръчници; на технически проучвания и бази данни; на независими анализи и оценки и на други специализирани дейности; - Осигурена информация и публичност на ОПТТИ и промотирането й пред широката общественост. - Постигнато оптимално администриране и логистика на ОПТТИ; - Успешно приключена ОПТ 2007-2013 г. - Успешно проведени реформи в релевантните сектори и съответно въведени политики. Целите са изпълнени в по-голямата си част, въпреки че е проблемът със забавяне на проекти поради процедури за отчуждаване на терени, съгласуване и/или при провеждане на процедури по ЗОП все още е актуален. |

###### ОВ5. Оценка на приноса от подкрепата на ЕСИФ за постигане на целите по приоритетни оси на ОПТТИ

Подкрепата на ЕСИФ по ОПТТИ е в размер на почти 3 млрд. лв. или около 40% от разходите за бруто капиталообразуване на основен капитал на сектор „Държавно управление“ в област транспорт за периода 2015-2020 г. Над 96% от БФП по ОПТТИ е насочена към инфраструктурни проекти, които целят основно изграждане, модернизация, рехабилитация на транспортна инфраструктура, съоръжения и екипировка. В този смисъл приноса на подкрепата на ЕСИФ за постигане на целите по приоритетните оси на ОПТТИ е значителен. Реализираното изоставане в постигане на целите по отделните приоритетни оси се дължи основно на забавеното стартиране на фактическите строително-монтажни работи по ключови проекти в железопътната инфраструктура, както и липсата на стратегическа координация на ниво държавна транспортна политика по отношение на съчетаване на изпълнението на инфраструктурни проекти с допълващи „меки“ мерки.

Оценката на приноса на подкрепата на ЕСИФ за постигане на целите е базирана на статистически данни за изпълнението на ОПТТИ и разходите на сектор „Държавно управление“, анализите и изводите по ОВ3 и ОВ4, както и експертна оценка.

Общият бюджет на ОПТТИ е 3,5 млрд. лв., като почти 3 млрд. лв. са европейски средства (ЕФРР и КФ). За сравнение, разходите за бруто капиталообразуване на основен капитал на сектор „Държавно управление“ в област транспорт достигат 7,4 млрд. лв. за периода 2015-2020 г. (в тази сума е включено и националното съфинансиране по европейските оперативни програми). На Фигура 3 са показани данни за инвестиционните разходи за транспорт по ОПТТИ и с бюджетни средства. Видно е, че инвестициите в транспортна инфраструктура в страната, подкрепени по ОПТТИ, съставляват значителна част от публичните капиталови инвестиции в този сектор.

Фигура 3. Инвестиционни разходи в сектор транспорт, ОПТТИ и сектор „Държавен бюджет“, млн. лв.

Източник: ИСУН 2020, Евростат

Разпределението на размера на БФП по инфраструктурни проекти (напр. изграждане, модернизация/реновиране на пътна инфраструктура и сграден фонд, придобиване на съоръжения и оборудване) и по проекти за техническа помощ (вкл. подготовка на идейни проекти, предпроектни проучвания и техническа документация) е показано на Фигура 4. Подкрепата по ЕСИФ е концентрирана в инфраструктури проекти, като делът на техническата помощ е под 4% от общо договорената БФП.

Фигура 4. Разпределение на БФП по ОПТТИ между инфраструктурни проекти и проекти за техническа помощ, %

Източник: Екорис Саут Ийст Юроп по данни от ИСУН 2020

Въпреки този значителен финансов ресурс, насочен към инвестиции в транспортна инфраструктура, приносът на подкрепата на ЕСИФ по някои приоритетни оси е ограничена. Към края на 2021 г постигнатото в областта на железопътната инфраструктура е по-малко от планираното, тъй като e натрупано забавяне при стартирането на строително-ремонтни дейности по ключови проекти. Липсата на модерен подвижния пътен състав за пътнически железопътни превози намалява привлекателността на пътническия жп транспорт. Също така, за да се възползват от изградените информационни системи, жп превозвачите е необходимо да разполагат със съответното оборудване по подвижния състав. Поради това, за постигане на планираните ефекти от изградената по ОПТТИ инфраструктура на ниво транспортна политика е необходимо да се насърчават инвестиции в модернизиране на железопътния състав.

По отношение на инвестициите в пътна инфраструктура, подкрепата по ЕСИФ се явява ключова за реализиране на специфичната цел за отстраняване на „тесните места“ по пътната TEN-T мрежа за повишаване на пропускливостта на пътя в съответните участъци, и повишаване на средната скорост на движение, което води до спестено време за пътуване. Приносът към  подобряване на безопасността на пътя е частичен, поради малкото изпълнени мерки, основно като част от проектите за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура. Единственият проект, изцяло насочен към мерки за безопасност (Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“) вероятно няма да бъде изпълнен в рамките на ОПТТИ.

Подкрепата на ЕСИФ за реализиране на проектите за разширяване на метрото в гр. София отговоря на нуждите на жителите на града. В същото време, за развитието на метрото могат да се търсят и други източници на средства.

Част от проектите, свързани с водния транспорт, които са реализирани в рамките на ПО4, е възможно да бъдат финансирани от национални публични средства, но това би довело до забавяне на реализирането на други инвестиции от бенефициентите или промяна на обхвата на проектите. В този смисъл, подкрепата по ЕФРР и КФ се явява ключова за относително бързо удовлетворяване на инвестиционните нужди в областта на водния транспорт.

## Ефикасност

###### ОВ6. Доколко изпълнението на проектите е ефикасно от гледна точка на вложените ресурси и постигнати резултати?

От гледна точка на използваните финансови и времеви ресурси за постигане на заложените резултати може да се направи извод, че изпълнението на ОПТТИ към 31.12.2021 г. е с добра ефикасност. Основен фактор, който намалява ефикасността е забавянето на инфраструктурните проекти в железопътния сектор.

За да се отговори на въпроса е направен анализ на ефикасността, който е осъществен чрез сравнение на вложените ресурси (пари и време) и постигнатите с тях резултати. Това в практиката се измерва със съотношението предоставени средства към постигнати резултати. Когато коефициентът е близо до 1 имаме добра ефикасност по съответната приоритетна ос или общо за програмата. Колкото по-висока от единица е стойността, толкова ефикасността е по-добра и обратното.

По отношение на финансовите ресурси е извършен анализ за съответствието на изплатените средства към постигнатите индикатори за изпълнение и резултат към края на 2021 г. Методиката за изчисление е представена в Приложение 6. В оценката по приоритетни оси за относително тегло между отделните индикатори е използвана тяхната значимост, измерена чрез финансовия принос. Същият подход е приложен за осредняване на стойностите по приоритетни оси за получаване на крайната оценка за ефикасността на ОПТТИ. Постигнатата ефикасност по отношение на индикаторите за приоритетните оси и за програмата като цяло е представена в Таблица 11.

Таблица 11. Коефициенти за ефикасност по приоритетни оси и общо за ОПТТИ

| Индикатор | ПО1 | ПО2 | ПО3 | ПО4 | ОПТТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефициент на ефикасност | 0.69 | 1.29 | 1.02 | 1.24 | 0.98 |

По-ниската от 1.0 стойност за ефикасност по ОПТТИ се дължи основно на ниската степен на изпълнение на целевите стойности на индикаторите в рамките на приоритетна ос 1, тъй като тази приоритетна ос има най-висок относителен дял във финансирането и най-ниска степен на постигане на резултатите. Това е валидно, както за изпълнението на двата големи инвестиционни проекта, така и за останалите проекти, касаещи премахването на жп прелези и изграждането на надлези и подлези в модернизираните жп участъци в рамките на приоритетна ос 1. Забавеното изпълнение на железопътните инвестиционни проекти влияе и върху оценката за ефикасност за приоритетна ос 3, където е включена модернизацията на гари.

Ефикасност по ПО2 е сравнително добра и се дължи на постигнатия баланс между реализирани резултати и усвоени за целта средства. Показателят за резултат „Обща дължина на построени нови пътища в км“ е постигнат на 83%,  а насищането на пътната инфраструктура по направление на АМ Струма“ към края на 2021 е 67%.

Добрата ефикасност по приоритетна ос 3 се дължи изцяло на изпълнението на проектите за разширение на метрото в гр. София . Слабото изпълнение на инвестиционните железопътни проекти за реконструирани гарови комплекси и интермодални жп гари по коридор Ориент/Източно средиземноморски оказва негативно влияние върху общата постигната ефикасност по приоритетната ос.

Високата ефикасност по ПО4 се дължи на общото добрия напредък при индикаторите за изпълнение, особено по отношение на индикаторите, свързани с водния транспорт както и на намалените финансови ресурси по оста в резултат на прехвърляне на 4,4 млн. евро от резерва по ПО 4 към ПО 3 в резултат на непостигане на междинните цели към 2018 г. (съгласно чл. 22 от Регламент 1303/2013). В същото време, трябва да се отчете, че естеството на проектите по ПО4 е такова, че не предполага сблъскването с редица трудности, наблюдавани при инфраструктурните проекти.  Отново забавянето при ЖП проектите (нулевата стойност за внедряването на СУВР) оказва негативно влияние. Приносът на тази ос към коефициента на ефикасност за цялата програма е малък поради ниския дял на бюджета на ПО4.

Другият ресурс по който е изследвана ефикасността е времето, чрез сравнение с предишния програмен период за ОПТ 2007-2013. Направено е сравнение на темповете на изпълнение на двете програми.

Фигура 5. Сравнение на темповете на изпълнение между ОПТ 2007-2013 и ОПТТИ 2014-2020

Ако сравним стойностите по години ще видим, че до петата година от началото на изпълнение на двете програми, темповете на усвояване са съпоставими, макар и малко по-равномерни по ОПТ 2007-2013. Изоставането при ОПТТИ започва през 2019 г. и разликата се увеличава през 2020 и 2021 г., като в края на 8-та година (2021 г. за ОПТТИ и 2014 г. за ОПТ)  разликата е вече близо 17%. Факторите които водят до забавяне в темповете на изпълнение на ОПТТИ са КОВИД 19, периода на политическа нестабилност, както и нарастването на цените на строителните материали от 2021 г. Забавяне на териториалните и отчуждителните процедури, които водят до изоставане в изпълнението на инвестиционните проекти се наблюдава и при двете програми.

## Влияние/Въздействие

###### ОВ7. Какъв/колко е приносът от интервенцията? Има ли добавена стойност от интервенцията?

Подкрепените в рамките на ОПТТИ интервенции имат положителен принос към подобряване на достъпността и намаляване времето за пътуване (пътните проекти и проектите за разширяване на столичното метро). Положителен принос се наблюдава и по отношение на смекчаване на негативното въздействие от транспорта върху околната среда. Добавената им стойност за повишаване на безопасността е ограничена. Не могат да се отчетат видими ефекти и добавена стойност върху икономическата активност, пазара на труда и развитието на регионите.

Анализът на добавената стойност на ОПТТИ се базира на направените анализи по отношение на ефективността на програмата, нейната релевантност и последователност, на информация, получена от разговори с бенефициенти, анкети с лица, ползващи метрото, както и статистически данни.

Добавената стойност на проектите в железопътния транспорт може да се търси по отношение на намаляване времето за пътуване, намаляване на инцидентите, подобряване на достъпността и сигурността на пътуване, както и екологични ползи, свързани с пренасочването на товарен и пътнически превоз от шосеен към ЖП транспорт.

Тъй като основните проекти, които водят до изграждане и модернизация на железопътен път в рамките на ОПТТИ не са реализирани напълно или се реализират със съществено закъснение, планираните ползи все още не са се осъществили. Аналогичен е изводът и по отношение на пренасочване на товарен и пътнически превоз към ЖП транспорт. Не може да се твърди, че за периода 2014-2021 г. железопътният транспорт като цяло е станал по-привлекателен.

Проектите, насочени към реновиране и модернизация на гарови комплекси, на тягови подстанции (вкл. SCADA система) и на изграждане на железопътни прелези и надлези допринасят за подобряване на достъпността (включително чрез създаване на условия за развитие на мултимодален транспорт, междуградски и градски), качеството и сигурността на пътуване. В същото време наличната статистика (както от индикаторите за резултат по ОПТТИ, така и официални статистически данни за железопътни произшествия) показва, че за сега не се наблюдава трайно намаление на железопътните произшествия като цяло и на произшествията на ЖП прелези в частност.

Може да се заключи, че добавената стойност, която има потенциал да се реализира от проектите в областта на железопътния транспорт, не е осъществена към края на 2021 г. Основна причина за това е забавянето в изпълнението на основни проекти. Допълнителни фактори, които оказват отрицателно въздействие е, че все още технически характеристики на подвижния състав не позволяват максимално използване на зададените технически параметри за скорост и сигнализация по железопътното трасе, както и повишаване на удобството при пътническите железопътни превози. Например сравнителният анализ, представен в Приложение 4 показва, че очакваните ползи от по-бързо пътуване по линията Пловдив-Бургас възлизат на 14 минути, но очакваната степен на реализиране на ползите към края на 2023г. би била под 20%, ако не се инвестира в подобряване на подвижния състав. В тази връзка са необходими съпътстващи на ОПТТИ мерки. По Плана за възстановяване и устойчивост, например, е планирано закупуването на железопътен подвижен състав – мотриси и пуш-пул състави за пътническия жп транспорт, както и доставка на бордово ETCS оборудване за локомотиви и мотриси за комуникация с ERTMS.

Може да се очаква, че основната добавена стойност на инфраструктурните проекти в шосейния транспорт се реализират чрез подобряване на достъпността до населени места, намаляване на времето за пътуване, намаляване на инцидентите и подобряване на икономическата активност (и респективно на пазара на труда) в районите, през които минават новите пътни артерии.

Двата основни инфраструктурни проекта, които имат отношение към пътния сектор (Западната дъга на околовръстния път на София и АМ “Струма“, лот 3.1, 3.3 и тунел „Железница“) са завършени или в много напреднал етап на изпълнение и добавената стойност от тези проекти по линия на намаляване на времето за пътуване и подобряване на достъпността до населени места се е реализирала почти изцяло. При извършения анализ на проекта за строеж на лот 3.3 (Приложение 4) е посочено, че постигнатата икономия на време за този участък възлиза на 10,4 минути, а средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“ при отчитане на ефекта на КОВИД 19 възлиза на над 27 хил. автомобила на ден. Оценка на ефектите върху икономическата активност и пазар на труда е направена в рамките на ОВ8 и ОВ11. Анализите показват, че се наблюдават минимални разлики на пазара на труда в районите, в които са реализирани проектите спрямо контролна група области, но няма статистически значима разлика в икономическата и инвестиционна активност. Реализирането на проекта за изграждане на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ „Тракия“ би донесло ползи по линия на подобряване на безопасността на движение по магистралата и съответно намаляване на пътните инциденти и на пострадалите в тях. Тъй като проектът вероятно няма да се изпълни, такива ефекти за АМ „Тракия“ не се очаква да бъдат реализирани.

Проектите, свързани с разширението на метрото в гр. София, допринасят основно за намаляване на времето за пътуване и повишаване на удобството на ползващите метро. Непредставително проучването сред ползващите разширенията на метрото в София пътници (виж Приложение 5) показва, че по-бързото пътуване и по-редовния транспорт са сред основните промени, които са настъпили за ползващите метро пътници. Проектите, свързани със системата на метрото, допринасят и за повишаване на безопасността в градския транспорт в столицата чрез планираното инсталиране на преградни врати на 12 метростанции. В същото време, пускането в експлоатация на Линия 3 не е довело до прехвърляне на пътници от (лични) автомобили към градския транспорт, в частност метро – делът на лицата, които обичайно са се придвижвали до крайната цел на пътуването си с автомобил (като шофьор или като пътник) преди пускане в експлоатация на Линия 3 и разширението на Линия 2 е ограничен. В Плана за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. се посочва, че въпреки сериозните инвестиции в развитието на метро мрежата през последните години и нарастването на пътникопотока в метрото с изграждането на нови станции, общият дял на пътуванията с градски транспорт в модалното разпределение намалява.

Добавената стойност на проектите в областта на водния транспорт може да се търси основно по отношение на повишаване на безопасността/намаляване на инцидентите, както и косвен принос към икономическата активност и опазване на водите от замърсяване.

Повечето от проектите, подкрепени от ОПТТИ се реализират в южните райони на страната. Изключение правят част от проектите в железопътния сектор (напр. модернизацията на тягови подстанции в Разград, Варна и Русе), както и проектите, свързани с водния транспорт. Ефективно това означава, че преките ефекти и съществена част от добавената стойност на програмата се реализират основно върху южните райони. В значителна степен това се дължи на преминаването на коридор Ориент/Източноевропейски основно през южна България. Балансираното развитие на регионите, което не е сред целите на ОПТТИ, е подкрепено по други оперативни програми (например ОП „Региони в растеж“, където проектите по ПО7 подкрепят развитието на регионалната пътна инфраструктура), както и чрез изграждане и модернизация на транспортна инфраструктура в северна България със средства от националния бюджет или други програми (напр. АМ Хемус и път I-1 (Е79) Видин – Ботевград).

###### ОВ8. Има ли разлика с прилагането на интервенцията? По какъв начин интервенцията е довела до промяна? Изследване ефекта на интервенциите по ОПТТИ върху основни макроикономически показатели в Р. България

Няма статистически значими доказателства, че развитието на областите, в които са осъществени проектите по ОПТТИ в периода 2014-2020 г. е различно от това на избрана контролна група области. Изпълнението на ОПТТИ към края на 2021 г. е довело до нарастване на БВП с 0,6% сравнено с варианта без програма. Въздействието върху пазара на труда в страната е положително, както по отношение на заетостта и работната заплата, така и при безработицата. Подобряването на икономическата конюнктура (повишена инвестиционна активност и потребление) влияе положително на бюджетното салдо, което остава почти без промяна въпреки нуждата от съфинансиране на проектите. Най-значителен макроикономически ефект се наблюдава при изпълнението на проектите по третата и втората приоритетна ос на ОПТТИ.

Целта на този оценителен въпрос е да се съпоставят резултатите на постигнатото по ОПТТИ (включително ефекти върху макроикономическите показатели) със ситуация, при която интервенцията не приложена.

Основната промяна в следствие на изпълнението на проектите по ОПТТИ може да се търси в изграждането, реновирането и модернизацията на транспортна инфраструктура или в придобиването на машини и съоръжения, които да подпомагат изпълнението на основни дейности на подкрепените бенефициенти. Извън тази непосредствена промяна, може да се предполага, че инвестициите по ОПТТИ ще подкрепят икономическото развитие, инвестиционната активност и пазара на труда в страната. Анализът на тези ефекти е направен в две направления: 1) изследва се дали развитието на регионите, в които са осъществени проектите по ОПТТИ се различава съществено от други райони на страната, в които не са изпълнявани проекти по програмата; 2) изследва се влиянието на ОПТТИ върху социално-икономическото развитие на страната като цяло.

Анализът на разликите в развитието на регионите, в които са осъществени проектите по ОПТТИ е базиран на определянето на две групи области. Първата група е с области, в които е концентрирано изпълнението на проектите (това са Благоевград, Бургас, Пловдив, Сливен, София, София град, Стара Загора и Ямбол, като е използван анализа на ОВ14). Втората група обхваща областите Варна, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Разград, Смолян и Шумен. Изборът на области, които попадат в контролната група, е базиран на информация от ИСУН за териториалното разпределение на средствата по всички оперативни програми по области на глава от населението в съответната област. По този начин се минимизира влиянието на подкрепа по ЕСИФ, които дадена област може да е получила по друга оперативна програма. Стойностите на показателя „Средства от ЕСИФ на глава от населението“ за областите от контролната група са максимално близки до тези на областите, в които са осъществени проектите по ОПТТИ.

За всяка от двете групи области е разгледана динамиката на четири показателя – коефициент на безработица, коефициент на заетост, добавена стойност на едно лице и разходи за придобиване на ДМА на едно лице и е тествано дали има разлика между средните стойности на тези показатели между двете групи. Разгледан е периода 2014-2020 г. Резултатите са публикувани в Таблица 13. Като цяло няма статистически значими доказателства, че развитието на целевите области се различава от това на контролната група области. Този извод може да се обясни с периода на фактическото изпълнение на проектите и с техния инфраструктурен характер, който предполага пълно реализиране на ползите в дългосрочен план. Тъй като област София град привлича значителна част от инвестициите по ОПТТИ (проектите, свързани с метрото, реновиране на ЖП гари, Западна дъга на околовръстен път), анализът е повторен като от целевата група е изключена тази област. В този случай може да се твърди, че трудовият пазар в целевата група области се е развивал по-благоприятно спрямо контролната група, но тази разлика не съществува по отношение на инвестиционната и икономическата дейности.

Таблица 13. Оценка на разликата в развитието между области, подкрепени по ОПТТИ и контролна група области, 2014-2020 г.

| Показател | Целева спрямо контролна група* | Целева група без област София град спрямо контролна група* |
| --- | --- | --- |
| Коефициент на безработица | 0.0605 | 0.1164 |
| Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години | 0.0181 | 0.0560 |
| Добавена стойност по факторни разходи, на глава от населението | 0.0003 | 0.0032 |
| Разходи за придобиване на ДМА, на глава от населението | 0.0003 | 0.0001 |

* р-стойност на проведени t-тестове за тестване на нулевата хипотеза за едни и същи средни величини на две популации с различна дисперсия.

Влиянието на изпълнението на мерките по ОПТТИ 2014-2020 върху социално-икономическото развитие на страната е оценено и чрез използването на макроикономическия симулационен модел СИБИЛА, поддържан от Министерство на финансите. Моделът оценява ефектите от изпълнението на оперативните програми в страната като разглеждат относителните разлики в стойностите на основни макроикономически показатели, при наличието и при отсъствието на средства от ЕСИФ, включително национално съфинансиране.

Таблица 14. Макроикономически ефекти от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020, оценка чрез СИБИЛА

| Макроикономически показатели | Ефект към 2021 г.* |
| --- | --- |
| БВП | 0,6% |
| Износ на стоки и услуги | 0,0% |
| Внос на стоки и услуги | 1,1% |
| Текуща сметка (% от БВП) | -0,43 п.п. |
| Частно потребление | 0,7% |
| Частни инвестиции | 1,3% |
| Заетост (15-64 г.) | 0,6% |
| Коефициент на безработица (15-64 г.) | -0,29 п.п. |
| Средна работна заплата | 0,4% |
| Инфлация по ХИПЦ | 0,2% |
| Бюджетен баланс (% от БВП) | 0,04 п.п. |

Източник: МФ; *Общ ефект с натрупване от 2014 г. до края на съответната година

Тъй като ОПТТИ е по същество инфраструктурна програма, наблюдаваните краткосрочни ефекти са скромни. Това се дължи както на дългия срок за изпълнение на проектите, така и на нуждата от изминаването на времеви период след завършване на проектите за пълно проявление на влиянието на интервенциите. Към края на 2021 г. отчетените ефекти се проявяват основно по линия на производството и на частните инвестиции, най-вече в сектор строителство. Тъй като част от суровините и машините, които се използват при реализирането на проектите са внесени, програмата има лек негативен ефект върху текущата сметка на платежния баланс. Въздействието на програмата върху пазара на труда е положително, както по отношение на заетостта и работната заплата, така и при коефициента на безработица. Подобряването на икономическата конюнктура (повишена инвестиционна активност и потребление) влияе положително на бюджетното салдо, което остава почти без промяна въпреки нуждата от съфинансиране на проектите. Изпълнението на ОПТТИ към края на 2021 г. е довело до нарастване на БВП с 0,6% сравнено с варианта без програма.

Най-значителен макроикономически ефект се наблюдава при изпълнението на проектите по третата и втората приоритетна ос на ОПТТИ (виж Таблица 15). Това е разбираемо, тъй като големите инфраструктурни проекти за разширение на метрото в гр. София и в областта на пътното строителство са приключили или в напреднала фаза на изпълнение. Ефектът от ПО1 е значително по-нисък, въпреки че бюджета на оста е с най-висок дял в програмния бюджет.

Таблица 15. Макроикономически ефекти от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 по приоритетни оси, оценка чрез СИБИЛА, ефект към 2021 г.*

| Макроикономически показатели |  | Приоритетни оси |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БВП | % | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,01 | 0,02 |  |
| Износ на стоки и услуги | % | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,03 |  |
| Внос на стоки и услуги | % | 0,24 | 0,57 | 0,21 | 0,10 | 0,03 |  |
| Текуща сметка (% от БВП) | п.п. | 0,00 | -0,31 | -0,06 | -0,06 | -0,01 |  |
| Частно потребление | % | 0,15 | 0,23 | 0,33 | 0,01 | 0,02 |  |
| Частни инвестиции | % | 0,29 | 0,41 | 0,56 | 0,02 | 0,03 |  |
| Заетост (15-64 г.) | % | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,01 | 0,02 |  |
| Коефициент на безработица (15-64 г.) | п.п. | -0,05 | -0,09 | -0,14 | 0,00 | -0,01 |  |
| Средна работна заплата | % | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,00 | 0,02 |  |
| Инфлация по ХИПЦ | % | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,01 |  |
| Бюджетен баланс (% от БВП) | п.п. | 0,01 | -0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |  |

Източник: МФ;

*Общ ефект с натрупване от 2014 г. до края на съответната година

###### ОВ9. Степен на интеграция на националната транспортна мрежа с европейската транспортна мрежа

Приключването на проектите в железопътния сектор би довело до подобряване на физическата свързаност на националната мрежа с външните граници на Европейския съюз (Черно море и Турция) чрез подобряване на техническите характеристики на пътя. Отсечки от железопътния коридор Ориент/Източносредиземноморски (София – гръцка граница, София – р. Дунав) не са били подкрепени по оперативните програми след 2007 г. Забавянето на реализацията на проектите в сектора допълнително намаляват степента на фактическа интеграция на националната мрежа. Пътните проекти по ОПТТИ са завършени или в напреднала степен на изпълнение, така че физическата свързаност на националната пътна мрежа с TEN-T мрежата е значително повишена. По отношение на оперативната съвместимост, проектите за железопътна инфраструктура по ОПТТИ създават предпоставки за увеличаване на степента на интеграция, най-вече с въвеждането на ERTMS системи за сигнализация и телекомуникация по новите и модернизирани/реновирани участъци. Оперативната съвместимост на пътната инфраструктура се повишава чрез изграждането на магистрални пътища.

Степента на интеграция на националната транспортна мрежа в европейската транспортна мрежа в резултат от изпълнението на ОПТТИ е оценена по отношение на физическата свързаност между националната мрежа и TEN-T мрежата и по отношение на оперативната съвместимост.

Проектите в областта на железопътния и шосеен транспорт, подкрепени по ОПТТИ имат отношение към коридор Ориент/Източносредиземноморски. В рамките на ОПТТИ са подкрепени инвестиции в две направления:

- За железопътната инфраструктура, това е направлението София – Пловдив – Бургас/Свиленград. Приключването на проектите би довело до подобряване на физическата свързаност на националната железопътна мрежа с външните граници на Европейския съюз. В същото време останалите отсечки от железопътния коридор Ориент/Източносредиземноморски (София – гръцка граница, София – р. Дунав) не са били подкрепени по оперативните програми след 2007 г., и тяхното развитие и поддържка зависи изцяло от средства от държавния бюджет или други източници (напр. МСЕ).  Забавянето на изпълнението на проектите в железопътния сектор спъва свързаността на страната по коридор Ориент/Източносредиземноморски. Около 46% от железопътната мрежа на страната или над 2 200 км. е част от основната TEN-T мрежа и развитието на най-натоварените участъци е ключово не само за подобряване на интеграцията на националната мрежа, а и за развитието и конкурентоспособността на железопътния транспорт в страната.

- За шосейната инфраструктура това е изграждането на АМ „Струма“ (София – гръцка граница), както и проекти, свързани с околовръстното шосе на гр. София. През предишния програмен период (2007-2013г.) са завършени АМ „Тракия“ и АМ „Марица“, които свързват София с Бургас и българо-турската граница. Проектите по ОПТТИ са завършени или в напреднала степен на изпълнение, така че физическата свързаност на националната пътна мрежа с TEN-T мрежата е значително повишена. Връзката от гр. София на север до р. Дунав предстои да бъде модернизирана, като са предвидени проекти в това направление за програмен период 2021-2027 г.

Проектите в областта на водния транспорт, особено тези, свързани с подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав, имат отношение към свързаността на националната транспортна мрежа с коридор Рейн-Дунав. Засилване на интеграцията с този TEN-T коридор би включвало развитие на пристанищна и мултимодална инфраструктура по р. Дунав, както и подобряване на пътната и железопътна инфраструктура в северна България. Подобен тип проекти не са подкрепени по ОПТТИ.

По отношение на железопътната инфраструктура, проектите по ОПТТИ създават предпоставки за увеличаване на оперативната съвместимост на пътя, най-вече с въвеждането на ERTMS системи за сигнализация и телекомуникация по новите и модернизирани/реновирани участъци. Дължината на ERTMS оборудваното трасе в страната е едва 217 км (основно в участъка Крумово – турска граница). Не може да се говори за оперативна съвместимост при останалите ЖП участъци. Ниската степен на въвеждане на ERTMS системи за сигнализация и телекомуникация спъва интегрирането на ЖП мрежата на българска територия с европейската ЖП мрежа. Приоритизирането на проектите в железопътния сектор чрез създаване на предпоставки за бързо изпълнение на железопътните проекти и наличие на съпътстващи мерки за обновяване на подвижния състав, включително с финансиране извън ЕСИФ, би повишило фактически оперативната съвместимост на националната с европейската мрежа.

Подобряването на оперативната съвместимост на пътната мрежа се осъществява чрез залагане на технически характеристики на шосето, вкл. клас на пътя и брой платна. Подкрепените по ОПТТИ проекти целят изграждането на магистрален път с поне две платна.

###### ОВ10. Подобряване на достъпността до/в населените места следствие реализираните проекти по ОПТТИ

Проектите в железопътния транспорт водят до подобряване на достъпността да населените места основно чрез повишаване на удобството и безопасността на пътя и създаване на условия за намаляване на закъсненията. Проектите създават потенциал за намаляване на времето за пътуване, но реализирането на този потенциал зависи от забавянето на същинското изпълнение на тези проекти. Проектите в пътния транспорт водят до подобряване на достъпността чрез намаляване на времето за пътуване. Разширението на метрото в гр. София води до по-добра градска мобилност чрез понижаване на времето за пътуване, ограничаване на броя на смени на превозни средства за достигане на крайната цел и по-удобно пътуване.

За периода 2014-2021 г. дължината на железопътната мрежа в страната се е увеличила с едва 8 км. до 4 031 км. Електрифицираните ЖП линии са се увеличили със 140 км. до 3 001км, най-вече поради увеличение в периода 2020-2021г. в областите Сливен, Стара Загора и Хасково. Нарастването на двойните ЖП линии е едва с 5 км., реализирано през 2021 г. в област Бургас (данни на НСИ).

Републиканската пътна мрежа нараства със 197 км. за периода 2014-2021 г. по данни на НСИ, като достига 19,9 хил. км. в края на периода. Основна част от увеличението на дължината е реализирано през 2015 г. (приключване на проекти по ОПТИ 2007-2013). Натрупаното увеличение след 2015 г. е 72 км., а увеличението на автомагистралите е 72 км., основно концентрирани в областите Кюстендил, Перник и София (изграждане на АМ „Струма“).

Анализът на въздействието на ОПТТИ по отношение на подобряване на достъпността до/в населените места обхваща проектите в областта на железопътния и пътен транспорт, както и проектите, свързани с развитието на метрото в гр. София. Подобряването на достъпността се разглежда от страна на създаване на нови транспортни връзки, модернизиране/подобряване на съществуваща транспортна инфраструктура, промяна на времето за пътуване, удобство на пътуване.

Приносът на железопътните проекти за подобряване на достъпността е свързан с:

- Изграждане и модернизиране на железопътното трасе. Завършването на тези проекти потенциално ще допринесе до подобряване на достъпността до обхванатите населени места както чрез подобряване на техническите характеристики на трасето (увеличаване на максималната допустима скорост), така и чрез изграждането на двойни железопътни линии, които елиминират нуждата влаковите композиции да се изчакват. Както бе посочено при анализа на ефективността, обаче, забавянето на същинското изпълнение на тези проекти, силно ограничават реализирането на ползите по отношение на по-бързо пътуване. Сравнителния анализ между големи инфраструктурни проекти в железопътния сектор показва, че завършването на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас ще създаде възможност за намаляване на времето за пътуване с 14 минути, а в рехабилитирания в предходния програмен период участък Септември-Пловдив с 12 минути. По този начин цялостното рахабилитиране на трасето и при наличие на подвижен състав, който е в състояние да използва пълноценно изградената инфраструктура, времето за пътуване между Септември -Бургас ще бъде намалено с около половин час.

- Премахването на критични точки на пресичане на железопътен и шосеен път на едно ниво и заместването им с надлези и подлези. Тези проекти имат потенциала да подобрят достъпността до населените места чрез премахване на времето на чакане (респективно намаляване на времето на пътуване) и чрез подобряване на сигурността на участниците в движението. Въпреки че към края на 2021 г. е отчетено слабо изпълнение на този тип дейности спрямо заложените цели (премахнати са 4 прелеза и са заменени с 4 надлеза от планираните 43), основните ползи, които жителите на засегнатите населени места идентифицират са свързани с повишаване на удобството и безопасността на пътя и улесняване на придвижването във и извън населеното място.

- Реновирането и модернизацията на гарови комплекси. Тези проекти допринасят за подобряване на достъпността до населените места и като цяло повишават удобството и комфорта при пътуване. Потенциално, при наличие на допълващи мерки, биха могли да доведат и до подобряване на връзката с друг тип транспорт в рамките на градската мобилност.

- Модернизиране на тягови подстанции. Проектите за модернизация на тяговите подстанции допринасят за подобряване на достъпността до населените места в обхванатите участъци чрез гарантиране на непрекъсваемост на предаването на напрежение към влаковите композиции и ограничаване на закъсненията.

Основният принос на проектите в пътното строителство за повишаване на достъпността до/в населени места е свързан с по-бързото придвижване по направленията, обхванати от проектите (Западна дъга на околовръстен път и АМ „Струма“), както и с безопасността на пътя (брой ленти, настилка, маркировка). Данните от анализа на проекта за строителство на лот 3.3 на АМ „Струма“ (виж Приложение 4) показват, че е постигната значителна икономия на време за този участък. По отношение на безопасността е отчетено намаление на ПТП, но инцидентите с фатален край нарастват. Това се дължи на подобреното състояние на пътя, което от една страна предполага по-малка вероятност за настъпване на инциденти, но от друга - по-големи скорости, които са причина за увеличаване на тежестта на инцидентите.

Проектите за разширение на метрото в гр. София са допринесли за подобряване на достъпността в града чрез намаляване на броя на видовете градски транспорт, които пътниците ползват за да достигнат крайната си дестинация, по-бързо, по-редовно и по-комфортно пътуване с по-малко чакане на спирките на градски транспорт (отговори на въпрос №8, Приложение 5). Непредставителните анкети сред пътуващите по линия 3 и разширената линия 2 показват, че голяма част от пътуващите с метрото могат да достигнат крайната си цел или без да сменят линията на метрото или с прехвърляне на друга линия в системата на метрото (отговори на въпрос №6), а преди това те са ползвали автобуси и трамваи (отговори на въпрос №7). Пускането в експлоатация на новите метростанции увеличава значително мобилността вътре в града.

###### ОВ11. Подобряване конкурентоспособността на региони, през които преминават транспортните коридори, предмет на инвестиции по ОПТТИ

Редици външни фактори определят влиянието на ОПТТИ върху конкурентоспособността на регионите. За да се отчете влиянието на инвестициите е необходимо да измине време след тяхното приключване. От друга страна някои от големите инфраструктурни проекти все още не са приключили. Разпространението на КОВИД 19 повлия на икономическата и социална активност в периода 2019-2021г. Влиянието на инвестициите в железопътна и съпътстваща инфраструктура върху конкурентоспособността на засегнатите райони е ограничено основно поради забавеното изпълнение на големите инфраструктурни проекти. Проектите в пътния транспорт се очаква да имат положителен ефект върху конкурентоспособността не само за регионите, през които пътя преминават, а и за страната като цяло. Ползите от развитието на метрото в гр. София са концентрирани в района на метрополията и се изразяват в привличане на повече работна ръка. Проектите в областта на водния транспорт влияят върху конкурентоспособността чрез повишаване на привлекателността на българските пристанища и чрез подобряване на плавателните възможности в българския участък на р. Дунав.

Оценката на влиянието на инвестициите по ОПТТИ върху конкурентоспособността на регионите в страната е повлияна от няколко фактора:

- Характера на инвестициите и периода на завършването им. Основните финансови средства по ОПТТИ са концентрирани в големи инфраструктурни проекти. За пълното реализиране на ефектите от този тип проекти са необходими няколко години, които да позволят на икономическите агенти да адаптират своето поведение и да възприемат новата инфраструктура като даденост. Към края на 2021 г. повечето от големите инфраструктурни проекти по ОПТТИ са все още в изпълнение. Изключение са проектите за разширението на метрото, като новите метростанции по Линия 3 са пуснати в експлоатация през лятото на 2020 г. и пролетта на 2021 г.

- Разпространението на КОВИД 19 от март 2019 г. и предприетите във връзка с това мерки през следващите няколко години, доведоха до забавяне на социално-икономическата активност в страната. Компаниите концентрираха своите усилия за запазване на дейността си, а не за развитие на нови пазарни ниши. Пазарите бяха свити и предпазливи. Това оказа пряко въздействие върху отчетените стойности на редица статистически показатели, включително такива, свързани с транспортния сектор. По данни на Евростат през 2020 г. брутната добавена стойност на сектор Транспорт се е свила с 18,3% спрямо предишната година, а брутната добавена стойност на сухопътния транспорт с 21,5%. Сравняването на стойности на показатели към края на 2021 г. (или 2020 г.) спрямо началото на програмния период често показват липса на прогрес или влошаване поради силното въздействие на външни за програмата фактори.

Отчитайки тези фактори, както и анализите и изводите по останалите оценъчни въпроси за въздействие и ефективност, оценката на влиянието на ОПТТИ върху конкурентоспособността на регионите към края на 2021 г. е базирана основно на теоретични подходи като теория на промяната и изследване на логиката на интервенцията. Използвани са и анализите от другите оценителни въпроси за въздействието на ОПТТИ.

Инвестициите в железопътна и съпътстваща инфраструктура имат ограничено влияние върху конкурентоспособността на засегнатите райони основно поради забавеното изпълнение на големите инфраструктурни проекти. Модернизацията и реновирането на гарови комплекси, се очаква да има положително влияние върху икономическата активност в област София град, Стара Загора и Бургас. Реализацията на проекта за рехабилитация на железопътните връзки към TEN-T и пристанище Бургас се очаква да има пряк положителен ефект върху конкурентоспособността на компаниите, които извършват търговска дейност с/на пристанището. Влиянието на проектите за модернизация на тяговите подстанции върху конкурентоспособността е косвено, тъй като тези дейности са насочени по-скоро към гарантиране на непрекъсваемост и качество на услугата, предлагана от НКЖИ. Според мнението, получено чрез онлайн проучването сред  железопътните превозвачи, основните области на интервенция, които допринасят за развитието на железопътния сектор в страната са изграждането и рехабилитацията на ЖП линиите, модернизацията на тяговите подстанции, изграждане на мултимодални връзки и обновяване и модернизация на подвижния състав.

Проектите в пътния транспорт се очаква да имат положителен ефект върху конкурентоспособността не само за регионите, през които пътя преминават, а и за страната като цяло. Конкурентоспособността се реализира чрез достъпа до бърз транспортен коридор (в посока север-юг, обхващащ граница на страната в случая на АМ „Струма“; за Западната дъга на СОП това е бърза връзка към АМ „Европа“), който дава възможност за подобрение на логистичния капацитет и дейност. Може да се очаква голяма част от влиянието върху конкурентоспособността да се реализира в област София град, като областите Кюстендил, Перник и Благоевград също биха повишили своя икономически потенциал, но на по-късен етап.

Ползите от развитието на метрото в гр. София са концентрирани в района на метрополията. Влиянието върху конкурентоспособността на компаниите от столицата може да се търси по линия на подобряване на градската мобилност, което би повишило привлекателността на града като място за живеене и работа и съответно би привлякло работна ръка (както от други райони на страната, така и от населени места в близост до гр. София).

Проектите в областта на водния транспорт влияят върху конкурентоспособността в две основни направления. Инвестициите за подобряване на плавателните възможности в българския участък на р. Дунав биха оказали влияние върху компаниите, които се занимават или използват речен транспорт. Статистическите данни сочат, че динамиката на товарите в речните пристанища е колеблива за периода 2014-2020 г., като се наблюдава слаба тенденция за спад на общия оборот, въпреки че след 2017 г. обемът на натоварените товари за износ нарастват. Проектът за оборудване на пристанищата (морски и речни) с пристанищни приемни съоръжения би оказало влияние върху тяхната конкурентоспособност и има потенциала да привлече към тях повече корабен трафик. Статистическите данни за работата на морските пристанища показват, че до 2019 г. обемът на обработените товари по-скоро нараства (от 27,2 млн. т. през 2014 г. до почти 31 млн. т. през 2019 г.). През 2020 г. е отчетен спад, който в голяма степен се дължи на по-ниския обем обработени товари за износ.

###### ОВ12. Намаляване на натовареността на транспортната инфраструктура и постигане на баланс между отделните видове транспорт

Въпреки че има слаба тенденция за пренасочване на товарни превози от шосеен към железопътен транспорт, пътният транспорт запазва доминиращото си положение, което е нарастващо и още по-ясно изразено при превозите на пътници. Няма доказателства за намаление на натовареността на пътната и железопътната инфраструктура.

Натовареността на транспортната инфраструктура зависи не само от техническите и оперативни характеристики (напр. дължина и качество на пътя), а и от икономическата активност в страната. Предприетите мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД19 след 2019 г. доведоха до забавяне на икономическата активност, което бе асиметрично разпределено между икономическите сектори.

Шосейният превоз запазва доминиращия си дял както в пътническите, така и в товарните превози за периода 2014-2020 г. (виж Таблица 16, Приложение 10 съдържа таблици с използваните статистически данни и техните източници). При пътническите превози неговият дял нараства, най-вече поради увеличение на превозите с пътнически автомобили. Делът на железопътния транспорт при товарните превози нараства през 2020 г. спрямо 2014 г., най-вече поради превозването на руди, петролни продукти и химикали. Въпреки че има слаба тенденция за пренасочване на товарни превози от шосеен към железопътен транспорт, пътният транспорт запазва доминиращото си положение, което е нарастващо и още по-ясно изразено при превозите на пътници.

Таблица 16. Структура на пътнически и товарен транспорт по вид транспорт, %

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пътнически транспорт, по вид транспорт, % |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖП транспорт | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |
| Пътнически автомобили | 82.3 | 83.1 | 83.7 | 84.8 | 85.8 | 84.7 | 89,6 |
| Автобуси, мотоциклети и др. | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 13.1 | 12 | 13 | 8,4 |
| Товарен транспорт, по вид транспорт, % |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖП транспорт | 18.2 | 17.9 | 17.1 | 18.5 | 19.3 | 21.1 | 20.7 |
| Пътен транспорт | 54.9 | 54.7 | 55.6 | 56.6 | 56.2 | 47.1 | 50.6 |
| Вътрешни водни пътища | 26.9 | 27.4 | 27.3 | 24.8 | 24.5 | 31.8 | 28.7 |

Източник: Евростат: Modal split of passenger transport; Modal split of freight transport

Пътните превози на товари нарастват с 17% през 2020 г. спрямо 2014 г., достигайки 32,6 млрд. ткм., но при пътническите превози е отчетен спад от 52% до 4,8 млрд. пкм. (виж Таблица 17), което е пряко отражение на ограниченията върху придвижването, наложени във връзка с КОВИД 19. Албумите за средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по магистралните пътища в страната, предоставени от АПИ, показват, че за периода до 2019 г. се наблюдава увеличение на автомобилния трафик, спад през 2020 г. и отново увеличение през 2021 г. (виж Приложение 7).

Движението на влаковете нараства с 2% през 2021 г. спрямо 2014 г., като това се дължи почти изцяло на товарните превози, които се увеличават с 28% за периода (виж Таблица 18). Силна позитивна тенденция при товарните превози е прекъсната след 2018 г., но сектора се възстановява през 2020 г. и 2021 г.

Няма доказателства за намаление на натовареността на шосейната и железопътната инфраструктура.

Таблица 17. Пътни превози, товарни и на хора

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товарни превози, млн. ткм. | 27 854 | 32 297 | 35 409 | 35 150 | 26 950 | 20 551 | 32 566 |
| Пътнически превози, млн. пкм. | 9 920 | 10 018 | 9 549 | 8 917 | 8 018 | 8 953 | 4 803 |

Източник: Евростат

Таблица 18. Движение на влаковете, хил. вкм.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение на влаковете, общо | 27 332 | 28 564 | 29 509 | 29 012 | 30 610 | 28 026 | 28 134 | 27 858 |
| товарни | 6 879 | 7 659 | 8 155 | 8 923 | 10 726 | 7 913 | 8 432 | 8 782 |
| пътнически | 20 453 | 20 905 | 21 354 | 20 089 | 19 884 | 20 113 | 19 702 | 19 076 |

Източник: Евростат

###### ОВ13. Подобряване на екологичните показатели на околната среда, свързани с реализираните инвестиционни проекти по ОПТТИ

ОПТТИ се очаква да има положителни ефекти върху намаляване замърсяването на въздуха и климатичните промени чрез намаляване на емисиите от транспорта и намаляване на шума чрез изграждане на шумозащитни съоръжения при рехабилитация на съществуващи трасета. Към края на 2021 г. положителни ефекти върху замърсяването на въздуха и климатичните промени са реализирани от изграждането на отсечки от АМ „Струма“ и западната дъга на софийския околовръстен път чрез увеличаване на пропускливостта на пътя, което води до намалени емисии от транспортни средства, преминаващи пред участъците. Такива ефекти все още не са реализирани от жп проектите, тъй като трасетата не са завършени. Разширяването на метрото в София, също има положителен ефект върху намаляване на замърсяването на въздуха. Може да се очаква, че е редуцирано шумовото замърсяване по пътни отчески на АМ „Струма“ и жп отсечки по линията София-Пловдив , там където са изградени шумозащитни съоръжения. Един проект е допринесъл за увеличаване на капацитета на три речни и две морски пристанища да обработват корабни отпадъци, с което ще редуцират риска от замърсяване на водите на р. Дунав и Черно море.

ОПТТИ се очаква да допринесе за развитието на устойчива транспортна система. От гледна точка на екологичните ефекти, устойчивостта се изразява в ограничаване на вредните емисии от транспорта и намаляване на въздействието върху климатичните промени както и редуциране на шума. Инвестициите, които са заложени в ОПТТИ, и които се очаква да имат положителен ефект върху околната среда касаят развитие на железопътната инфраструктура и увеличаване на дела на жп превозите на пътници и товари, като по-екологичен транспорт в сравнение с пътния транспорт (ПО1); по-добра организация на транспортните маршрути, заобикаляне на населените места и премахване на тесните участъци (ПО2); развитието на устойчива интермодална мобилност (ПО3). От друга страна, проектът по ПО4 на ДПППИ за доставка на приемни пристанищни съоръжения също се очаква да има положителен принос върху околната среда, чрез създаване на по-добри възможности за приемане и обработване на корабни отпадъци.

Въздействието на ОПТТИ върху подобряване на околната среда е оценено на база на следните показатели: (1) намаляване замърсяването на въздуха и (2) намаляване на въздействието на транспорта върху климатичните промени; (3) намаляване на шума и (4) обработени в пристанищата отпадъци.

Намаляване замърсяването на въздуха

Влиянието на намаляване на замърсяването на въздуха, в анализите разходи-ползи на проектите, е отчетено чрез спестените емисии на азотни окиси (NOx), въглероден оксид (CO) и фини прахови частици (ФПЧ10). Инвестиционните проекти и по трите оси – ПО1, ПО2 и ПО3 се очаква да имат принос към намаляване на замърсяването на въздуха.

Въздействието на проектите в жп инфраструктура си изразява в потенциално прехвърляне на пътници и товари от автомобилен към жп транспорт по направлението Елин Пелин – Бургас, по което са финансирани двата инфраструктурни проекта по ПО1 – Пловдив-Бургас и Елин Пелин-Костенец. Към края на 2021 г. проектите не са завършени и поради това не са реализирани очакваните положителни ефекти върху околната среда, в това число и върху качеството на въздуха.

Пътните проекти по ПО2 (АМ Струма (лот 3.1+3.3+Железница) и проекта за западната дъга на София) имат положителни ефекти върху качеството на въздуха изразяващо се в намаление на емисиите от преминаващите по трасетата превозни средства поради увеличаване пропускливостта на пътя и намаляване времето за преминаване. Общите ефекти от двата проекта, според анализите разходи-ползи, се равняват на около 20 хил. тона спестени емисии годишно от CO, NOx и ФПЧ10.

Разширяването на метрото в София създава възможност за използване на градския транспорт вместо автомобил по линията бул. Владимир Вазов - Околовръстен път. Според анализите разходи-ползи на двата проекта за метро линя 3 (етапи 1 и 2) прогнозите за спестените емисии от транспорта, от изграждането на новата линия са общо 62 тона CO, NOx и ФПЧ10 на година. Според непредставителните анкетните проучвания, направени сред пътници по метро линии 2 и 3, пътниците, които са заменили придвижването с автомобил с метро са 16% от анкетираните пътници по линия 2 (разширението до станция Витоша) и 11,6% от анкетираните пътници по линия 3 (Хаджи Димитър- Горна баня).

Намаляване влиянието на транспорта върху климатичните промени

Намаляване на влиянието на транспорта върху климатичните промени е отчетено на базата на редуцираните емисии на въглероден диоксид (СО2).

Статистическите данни за СО2 емисиите в България от пътен транспорт в последните години бележат тенденция на намаляване като е представено на фигурата по-долу.

Фигура 6. Емисии от пътен транспорт в България в тонове/година

Източник: По данни на НСИ

Принос към намаляване въглеродните емисии се очаква от проектите по ПО1, ПО2 и ПО3. Прогнозният принос на инвестиционните проекти, на база на анализите „разходи-ползи“ е представен в таблицата по-долу.

Таблица 19. Принос на инвестиционните проекти по ОПТТИ към намаляване на емисиите от СО2 тона/годишно

| Проект | Целева стойност 2023 | Постигната стойност 2021* |
| --- | --- | --- |
| Общо ПО1 | 8,75 | 2,00 |
| Проект Пловдив-Бургас | 5,36 | 2,00 |
| Проект Елин Пелин-Костенец | 3,39 | 0 |
| Общо ПО2 | 67,64 | 47,43 |
| АМ Струма (лот 3.1+3.3+Железница) | 31,03 | 16,71 |
| Западна дъга | 36,61 | 30,71 |
| Общо ПО3 | 1,41 | 1,16 |
| Метролиния 3 Етап I | 0,89 | 0,71 |
| Метролиния 3 Етап II | 0,52 | 0,45 |
| Общо за ОПТТИ | 77,80 | 50,59 |

Източник: АРП на проектите и годишни доклади за 2021 г. *Стойностите за 2021 са изчислени като планираната за 2021 г. стойност в АРП е коригирана със степента на напредък на изпълнение на проектите – т.е. стойностите са изчислени, а не се базират на реални измервания.

Най-съществен принос към намаляване на въглеродните емисии (както планиран така и реализиран) имат двата проекта за пътна инфраструктура. Към края на 2021 г. чрез тези проекти годишно се намаляват емисиите на СО2 с 47 хиляди тона. Принос към намаляване на въглеродните емисии имат и проектите за развитие на метрото в София. От проектите по ПО1 за развитие на жп инфраструктура, принос към намаляване на въглеродните емисии има само частично проект Пловдив-Бургас. Не се очаква да бъде реализиран планирания принос от проекта за линията Елин Пелин-Костенец. Проектът няма да бъде завършен до края на 2023 г. С промяна в програмата той е фазиран за следващия програмен период.

Намаляване на шумовото замърсяване

С изпълнение на инвестиционните проекти по ПО1 и ПО2 шумовото замърсяване от жп транспорта и пътния транспорт се очаква да бъде редуцирано чрез изграждане на шумозащитни съоръжения. В дизайна на проектите е предвидено изграждане на шумозащитни огради, там където това е необходимо, с които да се намалят нивата на шум за близко разположените населени места.

При модернизацията на железопътна линия София-Пловдив са изградени шумозащитни прегради между жилищните терени на с. Мокрище и трасето на ж.п. линията. Шумозащитни съоръжения са изградени и при с. Маноле и с Белозем при работите по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Шумозащитни съоръжения са предвидени и при с. Момин проход, с. Момина Клисура, гр. Белово, с. Гара Елин Пелин, с. Стамболов, с. Мирово и гр. Костенец в участъка Елин Пелин – Костенец. Тези съоръжения, обаче не се очаква да бъдат завършени в този програмен период и няма да доведат по предвидените ефекти за околната среда.

При проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница” по трасето на лот 3.1 при с. Покровник и на лот 3.3. (Кресна- Сандански) са изградени шумозащитни стени.

Разширяването на метро мрежата е една от мерките, заложени в плана за действие за намаляване на шума в околната среда в София. Въпреки това, положителните ефекти върху шумовото замърсяване на столицата от разширението на метрото не могат да се усетят осезаемо поради  нарастващият автомобилен трафик .

Обработени отпадъци в пристанищата

В пет речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение (Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас) са доставени, монтирани и въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения (ППС) за всички категории отпадъци- течни и твърди.

В допълнение с въвеждането на интегрираната информационна платформа се облекчават административните процедури, което стимулира корабите да предават отпадъци.

С реализацията на проекта, петте пристанища са с увеличен капацитет и по-добра организация по обработване на корабни отпадъци. Обработените отпадъци в пристанища Варна и Бургас за 2020 и 2021 са представени в таблицата по-долу:

Таблица 20. Генерирани отпадъци от кораби, обработвани в пристанищата (м3/година)

| Обработвани отпадъци (м³/год.) | 2020 | 2021 | Цел (2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| Варна и Бургас | 8 109,27 | 8 103,10 | 20 000 |

Източник: По данни на ДППИ

Все още не се събират данни за обработените отпадъци в речните пристанища. С внедряването на интегрираната информационна платформа, се очаква да бъдат добавени данните и от обработените отпадъци в речните пристанища, което ще даде възможност и за по-пълно отчитане на ефектите.

###### ОВ14. Реализацията на икономически ползи и ефекти за сектор Транспорт

За железопътния транспорт реализираните ползи за обществото до 2021 г. са все още малко, поради малкия брой завършени и пуснати в експлоатация обекти по двата големи железопътни проекта. Реализирането на ползите зависи и от внедряването на осигурителните системи, които са в процес на изпълнение. Реализираните ползи за обществото към кроя на 2021 г. от проектите в пътния транспорт са основно по-бързото пътуване и намаляване на замърсяването на въздуха. Ползи от реализираните проекти за разширение на метрото се изразяват в подобрена градска мобилност, по-добра транспортна свързаност и достъпност с подобрени услуги и безопасност за гражданите. От реализираните ползи са облагодетелствани предимно гражданите, което се дължи основно на ползата от намаляване на времепътуването и на второ място на намаляване броя на инцидентите. По статистически райони, ползите са основно за Югозападен район, което се обяснява с местоположението на пътните проекти и метрото в гр. София. Инвестициите по ОПТТИ са предимно Южна България.

Анализът на реализацията на икономическите ползи е направен на база данни от годишните доклади на Бенефициентите по ОПТТИ към края на 2021 г., Годишния доклад на УО на ОПТТИ за 2021 г., изготвените АРП по големите проекти в рамките на Програмата, както и събраните и обработени в предходни въпроси данни за индикатори и статистически данни.

Анализа на икономическите ползи е базиран на данни за големите инфраструктурни проекти по ОПТТИ – BG16M1OP001-1.001-0003 „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, BG16M1OP001-1.001-0004 „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“, BG16M1OP001-2.001-0002 „ Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“, BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“, BG16M1OP001-3.001-0001 „Проект за разширение на метрото в София: Линия 3, Етап І - участък "бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница" и BG16M1OP001-3.001-0004 „Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстен път”. Анализираните икономически ползи са идентични във всички изготвени АРП по големите проекти и са следните:

- Намаляване на времето за пътуване;

- Намаляване на разходите на ползвателите и превозвачите;

- Намаляване броя на инцидентите;

- Намаляване на вредните газови емисии;

- Намаляване на шума;

- Намаляване на климатичните промени.

Анализираните разрези са за планирана стойност на икономическите ползи в млн. евро към 2023 г., когато е края на допустимостта на разходите по ОПТТИ и планирана и достигната стойност на икономическите ползи в млн. евро в края на 2021 г. Достигнатите стойности са получени, като планираната за 2021 г. в АРП коригирана със степента на постигане на резултатите.

За ползи, върху които изграждането на ERTMS има съществено влияние, като разходите за експлоатация и поддръжка, намаляване на времепътуването и намаляване броя на инцидентите е отчетено изпълнението на този етап от проекта. За ползите, където изграждането/реконструкцията на железопътен път е водещо, това не е взето предвид. За железопътен път е прието пропорционално изпълнение на заложените индикатори и степента  на тяхното изпълнение.

Като ползи за транспортните оператори са определени ползите от намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка. Всички екологични ползи и намаляване на времето за пътуване, както и броя на инцидентите са ползи за гражданите. При определяне на времето за пътуване в АРП не са отчитани ползи за водачите на автобуси и камиони, които ще бъдат прехвърлени от автомобилен към жп транспорт, затова те изцяло са отчетени към ползите за гражданите.

За железопътния транспорт реализираните ползи за обществото към 2021 г. са от проект „Модернизация на жп линия Пловдив-Бургас, фаза 2“, поради наличието участъци в експлоатация с обща дължина 28 км. Също така в участъка Септември – Пловдив са изградени четири броя пътни надлези, които са подобрили безопасността чрез намаляване на риска от възникване на инцидент и позволяват на влаковете да преминават с по-висока скорост. При проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив, участък Елин Пелин-Костенец“ реализираните ползи са с нулева стойност, защото нямаме завършени и в експлоатация обекти.

Таблица 21. Разпределение на ползите за железопътен транспорт, млн. евро

|  | Планирана стойност към 2023 г. | Планирана стойност до 2021 г. | Постигната стойност до 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| В обществото |  |  |  |
| Общо за ОПТТИ по ПО1 | 42,07 | 20,33 | 2,050 |
| за транспортни оператори | 6,21 | 3,01 | 0,258 |
| за граждани | 35,86 | 17,32 | 1,792 |
| По статистически райони на планиране |  |  |  |
| Южен Централен | 4,21 | 0,00 | 1,90 |
| Югоизточен | 15,59 | 0,00 | 0,15 |
| Югозападен | 22,27 | 20,33 | 0,00 |
| По области |  |  |  |
| Пловдив | 1,90 | 0,92 | 1,90 |
| Стара Загора | 13,36 | 6,45 | 0,00 |
| Сливен | 3,34 | 1,61 | 0,00 |
| Ямбол | 2,77 | 1,34 | 0,00 |
| Бургас | 3,67 | 1,77 | 0,15 |
| София | 17,03 | 8,23 | 0,00 |

Източник: Собствени изчисления, данни от АРП на проекти BG16M1OP001-1.001-0003 и BG16M1OP001-1.001-0004

Очакваните и реализирани ползи по статистически райони и области са концентрирани в трите южни района на планиране– Югозападен, Южен Централен и Югоизточен и в 6 области – София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. При разпределението на ползите по статистически райони и области е взето предвид местонахождението на отделните проекти и съответно относителния дял на съответстващата дължина на жп линията преминаваща през даден статистически район или дадена област. За проект BG16M1OP001-1.001-0004 „Модернизация на жп линия София-Пловдив, участък Елин Пелин-Костенец“, попадащ изцяло в Югозападен район и област София, всички ползи са отнесени към Югозападен район и съответно област София. За проект BG16M1OP001-1.001-0003 „Рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас, фаза 2“, попадащ в Южен централен статистически район и област Пловдив и Югоизточен статистически райони и области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, ползите са разпределени по статистически райони и области на база относителен дял на съответстваща дължина на жп линията преминаваща през даден статистически район или дадена област спрямо общата дължина на проекта.

За автомобилния транспорт реализираните ползи за обществото към 2021 г. са от проектите за Западната дъга на СОП и част от лот 3.3 от АМ Струма, които вече са в експлоатация. Планираният трафик дава отражение върху ползите за транспортните оператори. Неговата неравномерност по време на изпълнението на строителните дейности по проект „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ обяснява по-голяма стойност на постигнатите ползи към края на 2021 г. спрямо планираните такива за същия период.

За определяне на ползите по райони на планиране и области е взето предвид местонахождението на отделните проекти.

Разпределението на ползите за обществото е показано в Таблица 22.

Таблица 22. Разпределение на ползите за автомобилен транспорт, млн. евро

|  | Планирана стойност към 2023 г. | Планирана стойност до 2021 г. | Постигната стойност до 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| В обществото |  |  |  |
| Общо за ОПТТИ по ПО 2 | 45.68 | 35.29 | 33.65 |
| за транспортни оператори | 6.91 | 4.81 | 4.91 |
| за граждани | 38.77 | 30.48 | 28.74 |
| По статистически райони на планиране |  |  |  |
| Югозападен район | 45.68 | 35.29 | 33.65 |
| По области |  |  |  |
| Благоевград | 14.34 | 9.76 | 8.12 |
| София град | 31.34 | 25.53 | 25.53 |

Източник: Собствени изчисления, данни от АРП на проекти BG16M1OP001-2.001-0002 и BG16M1OP001-2.001-0001

Ползите са концентрирани изцяло в Югозападен статистически район в 2 области – София град и Благоевград. Проект BG16M1OP001-2.001-0002 „Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2“, попада в Югозападен район и област София град. Проект BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“, също е на територията на Югозападен район - област Благоевград.

Предвид реализирането на проектите за метрото в гр. София в определените срокове, постигнатите ползи отговорят на заложените в АРП за 2021 г. В същото време, икономическите ползи за проектите по ПО3 са потенциални ползи, а не фактически реализираните, предвид отрицателното въздействие на КОВИД19 върху броя на гражданите, ползващи метрото.

Таблица 23. Разпределение на ползите за градски транспорт, млн. евро

|  | Планирана стойност към 2023 г. | Планирана стойност до 2021 г. | Постигната стойност до 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| В обществото |  |  |  |
| Общо за ОПТТИ по ПО 3 | 38.98 | 36.54 | 36.54 |
| за транспортни оператори | 8.91 | 8.75 | 8.75 |
| за граждани | 30.07 | 27.79 | 27.79 |
| По статистически райони на планиране/ по области |  |  |  |
| Югозападен район/София град | 38.98 | 36.54 | 36.54 |

Източник: Собствени изчисления, данни от АРП на проекти BG16M1OP001-3.001-0001 и BG16M1OP001-3.001-0004

Ползите от изграждането на метрото са за Югозападен район и София град.

Общият принос на ОПТТИ, планиран и реализиран към края на 2021 г., по отделните видове ползи е представен на фигурата по-долу.

Фигура 7. Степен на реализиране на ползите по ОПТТИ към 2021 г., млн. евро

Източник: Собствени изчисления, данни от АРП на големи проекти

Реализираните икономически ползи от изпълнението на ОПТТИ преобладаващо облагодетелстват гражданите, докато ползите за транспортните оператори са по-малко (виж таблицата по-долу). Това се дължи основно на ползата от намаляване на времепътуването и на второ място на намаляване броя на инцидентите.

Таблица 24. Разпределение на ползите по ОПТТИ, млн. евро

|  | Планирана стойност към 2023 г. | Планирана стойност до 2021 г. | Постигната стойност до 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| В обществото |  |  |  |  |
| Общо за ОПТТИ | 126.73 | 92.15 | 70.41 |
| за транспортни оператори | 22.03 | 16.57 | 13.66 |
| за граждани | 104.70 | 75.58 | 56.75 |
| По статистически райони на планиране |  |  |  |  |
| Южен Централен | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
| Югоизточен | 17.46 | 0.00 | 0.00 |
| Югозападен | 106.93 | 92.15 | 70.41 |
| По области |  |  |  |  |
| София град | 70.32 | 67.88 | 68.10 |
| Пловдив | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
| Стара Загора | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
| Сливен | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| Ямбол | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
| Бургас | 6.88 | 0.00 | 0.00 |
| София | 22.27 | 20.33 | 0.00 |
| Благоевград | 14.34 | 9.76 | 8.12 |

Източник: Собствени изчисления, данни от АРП на големи проекти

Реализацията на икономическите ползи по статистически райони е основно в Югозападен район, което се обяснява с местоположението на пътните проекти и метрото в гр. София, като прави впечатление концентрирането на основните инвестиции по ОПТТИ изцяло в Южна България за сметка на Северна България: Разпределението на ползите по области е силно концентрирано в София град и Благоевград, което се дължи на проектите за метрото в град София, Западната дъга на СОП и АМ Струма.

Като цяло проектите по ОПТТИ реализират икономически ползи в 3 района за планиране, 8 области и 17 общини на територията на Южна България. Към 2021 г. достигнатото ниво на реализираните ползи е 58,81 %, което е съпоставимо с процента на извършените плащания.

###### ОВ15. Степен на реализиран напредък към развиване на устойчива транспортна система

Наблюдава се промяна на структурата на енергийното потребление на сектор Транспорт с увеличаване на дела на използваните биогорива при автомобилния транспорт и на електроенергия при железопътния транспорт, но все още потреблението на петролни продукти от автомобилния сектор доминира енергийния микс. Замърсяването на въздуха с азотни оксиди и фини прахови частици от дейността на сектор Транспорт, в периода 2014 – 2019 г., намалява. Жертвите при инциденти на пътя и при железопътния транспорт също намаляват. Напредъкът към развиване на устойчива транспортна система е неравномерен и в голяма степен зависи от развитието на пътническия железопътен превоз.

Устойчивостта на транспортната система ще бъде изследвана по отношение на намаляването на вредните емисии от транспорта, динамика на енергийното потребление на транспорта, използване на различни видове транспорт и пътни инциденти.

Крайното енергийно потребление на сектор „Транспорт“ е нараснало с 10,2% за периода 2014-2020 г. по данни на НСИ и достига до 3,2 млн. тне. Автомобилния транспорт има доминиращ и нарастващ дял в енергийното потребление на сектора -  97,3% през 2020 г. спрямо 92,9% през 2014 г. Над 89% от крайното енергийно потребление на сектор Транспорт през 2020 г. се дължи на потреблението на нефт и нефтени продукти от автомобилния транспорт, като този дял също нараства спрямо стойностите в началото на програмния период. Позитивно развитие е отчетено при потреблението на възобновяеми и биогорива от автомобилния транспорт – то нараства с 55,5% спрямо 2014 г. и достига дял от 5,5% в общото енергийно потребление на автомобилния транспорт през 2020 г.

При железопътния транспорт не е отчетено намаляване на общото енергийно потребление – то нараства с 49,1% за периода 2014-2020 г., но потреблението на нефт и нефтени продукти се понижава с 8,3%, а това на електрическа енергия се увеличава с 91%.

Динамиката на енергийното потребление може донякъде да се обясни с динамиката на автомобилния парк в страната. По данни на Евростат, броят на пътническите автомобили намалява за периода 2014 – 2020 г., достигайки 2,9 млн. автомобила, но броят на автомобилите на глава от населението става без значителна промяна – 414 спрямо 418 през 2014 г. В същото време броят на лекотоварните и тежкотоварни автомобили нараства (461 хил. през 2020 г. спрямо 412 през 2014 г.). Това, съчетано с икономическата активност в сектор Транспорт води до увеличение на енергийното потребление.

Замърсяването на въздуха с азотни оксиди от пътен транспорт намалява през 2019 г. спрямо 2014 г. по данни на Евростат (от 40,6 хил.т. на 39,4 хил.т.), като понижението е особено ясно изразено при леки автомобили и тежкотоварни камиони и автобуси. Замърсяванията с ФПЧ 2,5  и ФПЧ 10  също намаляват, включително и по линия на замърсяване, причинено от износване на автомобилните гуми.

Както бе коментирано в предходните въпроси, въпреки слабото увеличение на дела на железопътните превози в товарните превози, автомобилният транспорт остава водещ, особено при пътническите превози. Това затруднява повишаването на устойчивостта на транспортната система, особено по отношение на опазване на околната среда и намаляване на негативните ефекти. Повишаването на привлекателността на железопътния пътнически превоз трябва да включва набор от мерки, сред които модернизиране на подвижния състав, по-бързо придвижване, по-удобни връзки с други видове транспорт (градски, велосипеден, междуградски транспорт), повишаване на обществената осведоменост за удобствата и позитивите при ползване на железопътен транспорт. Чрез реконструкцията и модернизацията на гарови комплекси на жп инфраструктурата и превръщането им в хъбове за прехвърляне и връзка между различни видове транспорт, може да се постигне тяхната по-добра интегрираност в градската мобилност. Поради това е необходимо реконструкцията на гарите да отчита нуждите на градската мобилност и да се изпълнява съвместно с допълващи мерки в тази посока. Повечето от тези мерки се отнасят за политики, които не се подкрепят пряко от ОПТТИ, но се препоръчва максимално координиране и търсене на синергия на държавно ниво с други програми и източници на финансиране, за да може привлекателността на пътническите железопътни превози да се увеличи.

Отчетено е значително намаляване на жертвите при пътнотранспортни произшествия за периода 2014-2020 г. – загиналите са намалели с 245 души, а пострадалите – с 1 850. Над 92% от жертвите на пътя през 2020 г. са станали в градски условия и на междуградски пътища, като загиналите на магистрални артерии са 35 човека (39 през 2014 г.). При инцидентите по железопътната мрежа също има ясно изразена положителна тенденция. Общият брой инциденти достига 33 през 2020 г. спрямо 58 през 2014 г., а инцидентите поради пресичане на пътя на едно ниво намаляват от 11 на 9. Загиналите общо са 22 (23 през 2014 г.), но броят на сериозно наранените се понижава значително до 15 човека от 45.

###### ОВ16. Принос на ОПТТИ към политиката за устойчиво развитие

Приносът на ОПТТИ към устойчивото развитие на страната се реализира основно чрез положителните икономически ефекти от изпълнението на проектите. В средносрочен и дългосрочен план положителното въздействие се очаква да се увеличи, след като инфраструктурните проекти се реализират в пълнота. Инвестициите са концентрирани в южните райони на страната. Приносът на ОПТТИ към социалното развитие се реализира чрез положителния ефект върху пазара на труда, подобрената мобилност и екологичните показатели. Приносът към опазването на околната среда е ограничен като реализираните ползи са по-ниски от планираните или зависят от външни за програмата мерки.

Най-популярното разбиране за устойчивото развитие е интегрирането на три стълба – икономически, социален и опазване на околната среда.

Приносът на ОПТТИ към икономическото развитие на страната към края на 2021 г. е положителен – програмата е допринесла до увеличение на БВП, потреблението и инвестиционната активност. Това са преките ефекти от изразходването на средствата за изграждане на инфраструктура. Въпреки че към момента на извършване на оценката няма доказателства за пряк ефект от програмата върху конкурентоспособността на регионите, където се изграждат проектите, се очаква такива да се проявят в средносрочен и дългосрочен план, след като инфраструктурните проекти се реализират в пълнота.

Инвестициите по ОПТТИ са концентрирани в южните райони на страната, особено в областите София-град и Благоевград.. Инвестициите по ОПТТИ в Северна България са ограничени и се отнасят основно до речния и морския транспорт. При планиране на бъдещи инвестиции, е препоръчително, доколкото е удачно,  да се отчита териториалното разпределение на подкрепата с цел създаване на предпоставки за балансирано развитие на регионите.

Приносът на ОПТТИ към социалното развитие се реализира чрез положителния ефект върху пазара на труда (повишаване на заетостта и заплащането, по-ниска безработица). Този ефект се очаква да се запази и увеличи след като инфраструктурните проекти бъдат пуснати в експлоатация след цялостното им завършване. Допълнителен положителен социален ефект се очаква да се реализира от подобрения достъп до отделните региони, ползи от подобрението на качеството на въздуха и намаление на пътните инциденти и създаването на условия за по-добра мобилност на гражданите.

Към момента на извършване на оценката приносът на ОПТТИ към опазването на околната среда е ограничен. Реализирани са ползи при подобряване на качеството на въздуха и опазване на околната среда, но те са по-ниски от планираните (за проектите, които са завършени и пуснати в експлоатация) или зависят от външни за програмата мерки (например в областта на железопътния транспорт).

# Заключения и препоръки

## Заключения

Поставените в ОПТТИ цели продължават да бъдат актуални. ОПТТИ е съобразена с приоритетите и целите на европейски и национални стратегически документи в областта на транспорта. Настъпилите промени в социално-икономическата среда потвърждават посоката на развитие в дългосрочен план – подобряване на транспортната свързаност и достъпност и развитие на екологичен транспорт.

Развитието на жп инфраструктура остава приоритет като по-екологична алтернатива на пътния транспорт.

Все още не са завършени важни сухопътни транспортни коридори, част от Трансевропейската транспортна мрежа и поради това инвестициите в пътен транспорт също са приоритетни за страната. Някои приоритетни пътни проекти не са финансирани по програмата, тъй като е било предвидено да бъдат финансирани от други източници. Обходния път на Габрово и тунел под Шипка е включен в новата ПТС 2021-2027, а пътя Видин-Ботевград е предвиден за финансиране от държавния бюджет.

Увеличаване на потенциала за използване на интермодален транспорт продължава да е актуална цел, особено по отношение на развитие на потенциала на пристанищата и изграждането на интермодални връзки по направлението север-юг. Целите за развитие на мултимодален транспорт, са по-слабо застъпени в ОПТТИ. Подкрепата за развитие на мултимодален транспорт е ограничена в инвестиции в гарови комплекси и столичното метро, които имат косвен принос към мултимодалната мобилност.

Внедряването на иновативни системи в транспорта в страната изостава, а въвеждането на информационни системи е от ключово значение за намаляване на инцидентите, които продължават да са по-високи в сравнение със средноевропейските.

Мерките по приоритетните оси, като цяло, добре се допълват. Може да се разгледа възможността за включването на повече допълващи мерки за развитие на информационни системи в областта на жп и пътния транспорт за подобряване на безопасността и ефективността.

Извън обхвата на ОПТТИ допълване на инвестициите по програмата може да се търси по отношение на обновяване на подвижния състав в ЖП транспорта и допълване на  реконструкцията на гарови комплекси с други мерки, които подобряват градската мобилност и допринасят за развитието на интермодални връзки.

Приносът на подкрепата на ЕСИФ за постигане на целите по приоритетните оси на ОПТТИ е значителен. Подкрепата на ЕСИФ по ОПТТИ е в размер на почти 3 млрд. лв. или около 40% от разходите за бруто капиталообразуване на основен капитал на сектор „Държавно управление“ в област транспорт за периода 2015-2020 г. Над 96% от БФП по ОПТТИ е насочена към инфраструктурни проекти, които целят основно изграждане, модернизация, рехабилитация на транспортна инфраструктура, съоръжения и екипировка.

Ефикасността на изпълнение от гледна точка на използваните финансови и времеви ресурси за постигане на заложените резултати на ОПТТИ е повлияна негативно от все още слабия напредък на изпълнение на инфраструктурните проекти в железопътния сектор. Изпълнението на ЖП проектите изостава значително поради забавяне на строителни дейности по основни проекти, свързани с изграждане и модернизация/рехабилитация на железопътния път, което е породено от продължителни процедури за отчуждаване на земя и забавяне и/или обжалване на тръжни процедури за избор на изпълнител.

Оценката на ефективността показва, че се наблюдава изоставане в постигане на някои от целите, което се дължи основно на забавеното стартиране на строително-монтажните работи по ключови проекти. Съществува риск целевите стойности на индикаторите за изпълнение по ПО1 да не бъдат достигнати до края на 2023 г.

Приключването на проектите в железопътния сектор би довело до подобряване на физическата свързаност на националната мрежа с външните граници на Европейския съюз (Черно море и Турция) чрез подобряване на техническите характеристики на пътя. По отношение на оперативната съвместимост, проектите за железопътна инфраструктура по ОПТТИ създават предпоставки за увеличаване на степента на интеграция с европейската мрежа, най-вече с въвеждането на ERTMS системи за сигнализация и телекомуникация по новите и модернизирани/реновирани участъци. Осигуряване на обновени и привлекателни за пътниците влакове, както и подвижен състав, който е оборудван със съответните устройства, позволяващи влаковете да се възползват от изградените ERTMS системи за сигнализация и телекомуникация по новите и модернизирани участъци ще способства постигането на целите, свързани с превоз на повече пътници с ЖП транспорт и по-голяма скорост на придвижване. Такива мерки са заложени и се очаква да бъдат реализирани чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

Пътните проекти по ОПТТИ са завършени или в напреднала степен на изпълнение, така че физическата свързаност на националната пътна мрежа с TEN-T мрежата е значително повишена. Индикаторите за изпълнение и за резултат по ПО2 отчитат добър напредък. Риск от постигане на целите е налице само за реализацията на проекта за автомагистрала „Европа“, тъй-като проектът е добавен в програмата през 2021 и изпълнението му все още не е стартирало. Проектите в пътния транспорт водят до подобряване на достъпността чрез намаляване на времето за пътуване. Те се очаква да имат положителен ефект върху конкурентоспособността не само за регионите, през които пътя преминава, а и за страната като цяло.

По ПО3 целевите стойности на индикаторите за изпълнение, свързани с разширение на метрото са постигнати или преизпълнени. Все още се работи по реконструкцията на гарови комплекси, и там изпълнението спрямо поставените цели е на 50%. Разширението на метрото в гр. София води до по-добра градска мобилност чрез намаляване на времето за пътуване, ограничаване на броя на смени на превозни средства за достигане на крайната цел и по-удобно пътуване.. Ползите от развитието на метрото са концентрирани в района на столицата и прилежащите населени места, чието население пътува всеки ден по работа до града. Освен планираните ефекти се наблюдават и непланирани такива най-вече по отношение на развитие на районите, през които минава метрото. Тези ефекти се изразяват в повишаване на привлекателността на локациите с метро спирки, обновяване на физическата среда както и развитие на икономически дейности в прилежащите райони. Заложените специфични цели по ПО3 „СЦ4. Увеличение на използването на метрото“ и „СЦ3. Увеличаване на потенциала за използването на интермодален транспорт по коридор Ориент/Източно средиземноморски, участък София-Пловдив-Бургас“ имат потенциала да бъдат изпълнени към края на 2023 г. Негативно влияние върху постигането на целите оказват пониженото търсене на публични транспортни услуги поради ограниченията, наложени от пандемията с КОВИД 19. Увеличаването на потенциала за използването на реновираните жп гари като хъбове за интермедиен транспорт, зависи и от успешното им интегриране в транспортните схеми на населените места, в които са разположени.

Индикаторите за изпълнение по ПО4 като цяло показват постигане и надвишаване на целите. Към края на 2021 г. постигането на целевите стойности на двата индикатора за резултат изостава, но разликата е възможно да се преодолее до края на 2023 г. Отбелязан е напредък към постигане на специфичната цел по оста „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи“. Проектите в областта на водния транспорт повишават привлекателността на българските пристанища и подобряват плавателните възможности в българския участък на р. Дунав. Забавяне се отчита при въвеждането на системи за безопасност на пътния трафик и за управление на влаковата работа.

Целевите стойности на повечето от индикаторите за изпълнение и резултат по ПО5 са постигнати към края на 2021 г., като изключенията се дължат на дейности, които са негативно повлияни от ограниченията, наложени във връзка с КОВИД 19 (проверки на място, публични събития, обучения).

Оценката на влиянието на програмата показва, че подкрепените в рамките на ОПТТИ интервенции имат положителен принос към подобряване на достъпността и намаляване времето за пътуване (пътните проекти и проектите за разширяване на столичното метро). Положителен принос се наблюдава и по отношение на смекчаване на негативното въздействие от транспорта върху околната среда. Добавената им стойност за повишаване на безопасността е ограничена. Наблюдава се слаба промяна на структурата на енергийното потребление на сектор „Транспорт“ с увеличаване на дела на използваните биогорива при автомобилния транспорт и на електроенергия при железопътния транспорт. Потреблението на петролни продукти от автомобилния сектор остава високо. Въпреки че има слаба тенденция за пренасочване на товарни превози от шосеен към железопътен транспорт, пътният транспорт запазва доминиращото си положение, което е нарастващо и още по-ясно изразено при превозите на пътници. Няма доказателства за намаление на натовареността на пътната и железопътната инфраструктура.

Изпълнението на ОПТТИ към края на 2021 г. е довело до нарастване на БВП с 0,6% сравнено с варианта без програма. Въздействието върху пазара на труда в страната е положително, както по отношение на заетостта и работната заплата, така и при безработицата. Подобряването на икономическата конюнктура (повишена инвестиционна активност и потребление) влияе положително на бюджетното салдо, което остава почти без промяна въпреки нуждата от съфинансиране на проектите. Най-значителен макроикономически ефект се наблюдава при изпълнението на проектите по третата и втората приоритетна ос на ОПТТИ.

Реализацията на икономическите ползи по статистически райони е основно в Югозападен район. Инвестициите са концентрирани в южните райони на страната, тъй като са съобразени с коридор Ориент/Източноевропейски. Инвестициите по ОПТТИ в Северна България са ограничени и се отнасят основно до речния и морския транспорт. В тези райони се изгражда транспортна инфраструктура от други източници (национални средства, Оперативна програма „Региони в растеж“).

Количествени анализи за целите на оценката са ограничени от наличните данни. Там, където не бяха налични достатъчно данни, са използвани допускания и екстраполация, както и използване на спомагателни данни и информация, включително качествени анализи.

## Препоръки

Препоръките са представени в таблицата по-долу. В Приложение 11 е направена съпоставка между изводи, препоръки и данните, които са използвани за достигане на изводите.

Таблица 25. Препоръки

| № | Извод | Препоръка | Подход за отразяване | Адресат на препоръката |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значително забавяне на СМР поради късен старт на проектите, дълги отчуждителни и тръжни процедури. | Засилване капацитета при бенефициентите, основно при ДП НКЖИ, свързан с отчуждителни и териториални процедури, с цел повишаване качеството на предаваните документи и намаляване броя на връщанията от МРРБ и МФ. | При нужда ползване на външна помощ за ускоряване на процесите по одобрение на отчуждителните процедури и издаването на разрешителни за строеж. Приемането на реалистични програми за ускорено изпълнение на жп проектите до края на настоящия период и фазиране, където е необходимо. | УО и Бенефициенти на ОПТТИ |
| 2 | Продължителен период на подготовка на инвестиционното предложение, в т.ч. и техническо проектиране | При идентифицирането на стратегически проекти от национален интерес, да се сформира междуинституционална група, отговорна за подготовката му, така че да се подобри взаимодействието между отделните отговорни институции и да се намали времето за подготовка на проекта. | Определяне на ясен мандат и разпределение на отговорностите в работната група. | Министерство на транспорта и съобщенията като орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта |
| 3 | Наличието на повече количествени данни относно реализираните ползи от проектите ще способства провеждането на по-точни анализи. | Необходимо е да се създаде организация по събиране и съхранение на данни, нужди за удостоверяване на ефектите и ползите от реализираните проекти. Например, наличието на следните данни ще улесни оценките и анализите и ще подобри планирането: За ЖП: - брой влакове по участъците (пътнически, товарни, изолирани локомотиви); - брой пътници по направление (маршрут), на година; - извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм); - извършена работа товарни превози по железница (ткм); - средно време на пътнически превоз по направление/маршрут; - брой инциденти (ПТП, инциденти с фатален край или с наранявания); - средно закъснение пътнически превози по направление/маршрут; - нива на шума по отделни участъци. За пътен транспорт: - средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение – по тип превозно средство; - данни за инциденти по участъци (брой ПТП, инциденти с фатален край и/или нараняване; - данни за задръствания – брой и/или продължителност. Градски транспорт: - средно дневен брой пътници в обществения транспорт по тип превоз; - средна скорост на движение на градския транспорт по вид превозно средство; - модалност на градския транспорт по видове транспорт (публичен транспорт, личен автомобил, метро, тролей, трамвай, колело, предвиждане пеш, друго); - брой на регистрираните превозни средства по тип - данни за задръствания – брой и/или продължителност. - нива на шума - нива на вредните емисии | Бенефициенти и МТС поддържат систематизирана и актуална информация за основни параметри, отнасящи се за въздействието и ефектите от инвестиции в транспортна инфраструктура. | Бенефициенти Министерство на транспорта |

# Приложения

## Приложение 1. Списък на използваната информация

| Нормативни документи |  |
| --- | --- |
|  | Регламент 913/2010 относно европейската железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз |
|  | Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета; |
|  | Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места |
|  | Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби |
|  | Регламент (ЕС) № 1316/2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1649 |
|  | Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби |
|  | Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията от 20 януари 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 |
|  | Регламент (ЕС) 2017/352 за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата |
|  | Регламент (ЕС) 2021/1153 за създаване на Механизъм за свързване на Европа |
|  | Закон за железопътния транспорт (Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.) |
|  | Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Обн. ДВ. бр.12 от 11 февруари 2000г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2021г.) |
|  | Закон за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му; |
|  | Закон за пътищата (Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.) |
|  | Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г.) |
|  | Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; |
|  | Постановление № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.; |
|  | Постановление № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.; |
|  | Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014-2020 г.; |
|  | Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН |
| Стратегически документи |  |
|  | Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г.; |
|  | Бяла книга: Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство - към конкурентноспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите |
|  | Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. |
|  | Мобилна София 2035, План за устойчива градска мобилност |
|  | Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.. |
|  | Национална програма за развитие: България 2020 |
|  | Национална програма за развитие: България 2030 |
|  | Национална програма за реформи; |
|  | План за възстановяване и устойчивост |
|  | План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) |
|  | Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2019 – 2023 г. |
|  | Резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2021 г. относно преразглеждането на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) |
|  | Споразумение за партньорство за периода 2014-2020 и за периода 2021-2027; |
|  | Стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) в Република България и Национален план за внедряване на европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). |
|  | Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България 2013-2030 г.. |
| Административни документи и данни |  |
|  | ОПТТИ 2014-2020 |
|  | ОПТ 2007-2013 |
|  | ПТС 2021-2027 |
|  | Обосновки към направените промени в ОПТТИ |
|  | Годишни доклади за изпълнение на програмата |
|  | Индикативни годишни работни програми |
|  | Насоките на ОПТТИ (Версия 2.4) |
|  | Данни от ИСУН |
|  | Данни за финансовото изпълнение на програмата |
|  | Данни за индикатори |
|  | Годишни/Окончателни доклади на бенефициентите |
|  | Проектна документация (за шестте големи проекта - сравнителен анализ) |
|  | Отчети на УО по изпълнение на проектите по ОПТ / ОПТТИ |
|  | Материали от заседанията на КН |
|  | Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решения за ОВОС на инвестиционните проекти |
|  | Екологична оценка на програмата |
|  | Три-годишни доклади за въздействие на програмата върху околната среда |
|  | Доклади на администрации от съответните сектори като доклади на НКЖИ, ИА „Железопътна администрация“, АПИ, ДППИ; ИАМА |
| Други |  |
|  | Указания на ЕК относно мониторинга и оценката на програмите, финансирани от ЕФРР и КФ през програмен период 2014 – 2020 г. |
|  | Ръководство на ЕК за концепции и препоръки за мониторинг и оценка |
|  | Насоки на Европейската комисия за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED |
|  | Предварителна оценка на ОПТТИ |
|  | Оценка на напредъка по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към стратегията на ЕС |
|  | Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 г. |
|  | Индикативен план за оценка на ОПТТИ |
|  | Наръчник за извършване на оценки, разработен в Чехия за целите на провежданите оценки по различни програми и проекти |
|  | Данни от макроикономическия модел СИБИЛА и доклади |
|  | Доклад за основната пътна мрежа на ЕС, Европейска сметна палата, 2020 |
|  | Данни за реализирания трафик по изградената пътна инфраструктура от автоматичните преброителни пунктове |
|  | Данни за реализирания трафик по изградената инфраструктура от Метрополитен ЕАД |
|  | Данни за реализирания трафик по изградената жп инфраструктура |
|  | Статистически данни от НСИ и Евростат |
|  | Статистически годишници на НСИ |
|  | Evaluation of the White Paper ‘Roadmap to a Single European Transport Area - towards a competitive and resource efficient transport system’ |
|  | Evaluation of the Regulation (EU) N° 1315/2013 on Union Guidelines for the development of a trans-European transport network |
|  | Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans and programs in Member States |
|  | Evaluation of Directive 2005/44/EC on harmonised river information services (RIS) |

## Приложение 2. Промени в ОПТТИ 2014-2020

Таблица 26. Промени в ОПТТИ 2014-2020

Промени в ОПТТИ 2014-2020

Първа промяна, одобрена от ЕК през октомври 2016 г.

Фазиране на проекта, финансиран по ОПТ 2007-2013 2012BG161PR005 „Изграждане на Автомагистрала „Калотина-София“ – Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП), като доизграждане на участък 2 от км 0+780 (северно от пътен възел Сливница) до км 6+308 (при връзката със Северна скоростна тангента) е включен в обхвата на ПО 2 на ОПТТИ 2014-2020. Разширен е обхвата на проекти, включени в списъка с големи проекти по ОПТТИ – „Рехабилитация и модернизация на ж.п. отсечката Пловдив – Бургас, Фаза 2“, както и Участък от Линия 3 на метрото в София до ж.к. Овча купел. Обратното фазиране (по-ранно започване на проекти) на проекта за разширение на Линия 2 на метрото от МС „Джеймс Баучер“ до МС „Витоша”. Увеличение на етапната цел за 2018 г. на финансовия показател „Сертифицирани разходи” от Рамката на изпълнение на ОПТТИ по ПО 3 - етапната цел за 2018 г. – 72 000 000 евро е завишена с 33 152 249 евро на 105 152 249 евро. Променена е базовата година (от 2011 на 2013), базовата стойност (от 191 500,00 ITU/год на 185 106,00 ITU/год.), целевата стойност (от 229 800,00 ITU/год на 2 221 272,00 ITU/год) и източника на предоставяне на данни за индикатора за резултат (от НКЖИ и ИАМА на НСИ) „Интермодални транспортни единици (ИТЕ), превозени с железопътен и воден транспорт“. Промяна в годишното финансово разпределение на ОПТТИ от приноса на ЕФРР. Допълнен е раздел „Предварителни условия“ и е прецизирана информацията.

Втора промяна, одобрена от ЕК през ноември 2017 г.

Намаляване на обхвата на железопътните проекти „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза II“ и „Модернизация на ж.п. линията София-Септември“, поради уточняване на участъците и статуса на подготовка на железопътните проекти, одобрени за финансиране по Механизма за свързана Европа (МСЕ). ЖП отсечките Волуяк – София – Елин Пелин, Костенец – Септември и жп възел Пловдив ще се изграждат със средства от МСЕ. Разширен е обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир – Гюешево, с цел окрупняване на проекта по цялото направление от София до границата с Република Македония. Изменен е проектът за реконструкция на гарови комплекси по основната TEN-T мрежа, като жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат. В проекта за модернизация са включени още жп гарите Стара Загора, Нова Загора, Казичене, Искър и Подуяне.

Трета промяна, одобрена от ЕК през декември 2019 г.

Прехвърляне на 40,4 млн. евро от ПО 1 към ПО 2 и на 4,4 млн. евро от ПО 4 към ПО 3 от резерва по приоритетните оси в резултат на оценката на изпълнението и предвидените процедури за разпределение на резерва, съгласно чл. 22 от Регламент 1303/2013. Прехвърляне на средства в рамките на ПО 3 между 2 инвестиционни приоритета (от 7а „инвестиции в TEN-T“ към 4е „устойчива мултимодална градска мобилност“) в размер на 3 240 810,12 евро, с оглед осигуряване на допълнително финансиране на вече одобрените проекти за софийското метро. Включване на допълнителен проект за техническа помощ по ПО 1 за подготовка на проект: „Развитие на железопътни възли Русе, Горна Оряховица и Варна". Преформулиране на наименованието на ПО 1 от „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” TEN-T мрежа” на „Развитие на железопътната инфраструктура по “основната” и „разширената“ TEN-T мрежа”. Замяна на планирания ETCS (система за влакова защита) по протежение на жп отсечката „София-Септември“ с модернизация на осигурителни системи по жп отсечката „Русе-Каспичан“ по ПО 4. Включване на допълнителен проект за автоматични перонни преградни врати за метростанции по Линия 1 и Линия 2 в обхвата на ПО 4, специфична цел „Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи“.

Четвърта промяна, одобрена от ЕК през август 2020 г.

Недоговорен ресурс от бюджета на ПО 2 и ПО 4, в размер на 98 млн. евро е прехвърлен към бюджета на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с цел подпомагане на микро, малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката във връзка с възникналите икономически затруднения поради пандемията от КОВИД19.

Пета промяна, одобрена от ЕК през февруари 2021 г.

Намаляване на обхвата на някои от големите жп и пътни проекти, както и за включването на алтернативни такива по ПО 1 и ПО 2, както следва: Проект „Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“ е фазиран, като част от дейностите се предвижда да бъдат финансирани по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. В обхвата на ПО 1 на ОПТТИ са включени допълнителните проекти: - „Модернизация на жп участък „Волуяк - Драгоман“; и - „Модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на SCADA“. Намален е обхватът на проект АМ „Струма“ Лот 3.2 до изпълнение на подготвителни дейности и мерки за смекчаване на негативното въздействие върху околната среда, поради високите екологични изисквания към проекта. Включен е допълващ проект по ПО2 – АМ „Европа“ от км 15+500 до км 48+903. За финансовото обезпечаване на извършените изменения, от бюджета на ПО 2 към бюджета на ПО 1, са прехвърлени 80 млн. евро.

Източник: Годишни доклади за изпълнение на програмата; Протоколи от заседания на КН; Данни на УО на ОПТТИ

## Приложение 3. Статус към 31.12.2021 на основните инвестиционни проекти и проекти за техническа помощ, подкрепени по ОПТТИ

Таблица 27. Статус на проектите в областта на железопътната инфраструктура към 31.12.2021 г.

| № | Проект | ПО | Тип проект | Дата на сключване на договора | Период на изпълнение | Статус | Постигнато по проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции - Варна и Разград, и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA | 1 | ИНФ | 16.09.2021 | 21.05.2019- 31.12.2023 | в изпълнение | 14% физически напредък в реализацията на проекта Тягова подстанция Врана - издадено е разрешително за строеж. Тягова подстанция Разград – изработен технически проект. Внесен в МРРБ за съгласуване Тягова подстанция Русе – процедура за избор на изпълнител (прекратена предходна процедура) СМР все още не са започнали. |
| 2 | Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези | 1 | ИНФ | 19.08.2016 | 19.08.2016- 20.05.2019 | приключен | Премахнати четири броя жп прелези и заменени с четири броя пътни надлези в участъка Септември .-Пловдив. |
| 3 | От изток към Запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспорта мрежа | 1 | ИНФ | 09.06.2021 | 06.01.2021- 30.11.2023 | в изпълнение | 0% физически напредък. Стартирани са обществени поръчки избор на изпълнители – СМР и строителен надзор. Проектът предвижда рехабилитация на 1 562 м. жп трасе за свързване на пристанище Бургас Изток II с основната национална жп мрежа. |
| 4 | Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол. | 1 | ИНФ | 18.07.2016 | 18.07.2016-06.03.2020 | приключен | Възстановени, ремонтирани и модернизирани три тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол по линията Пловдив-Бургас. |
| 5 | Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 | 1 | ИНФ | 20.11.2017 | 01.02.2016- 31.12.2022 | в изпълнение | 34 % физически напредък. Избрани за изпълнители за СМР на 7 пътни надлеза. Рехабилитирани са жп участъци Скутаре-Оризово и Стралджа - Церковски. Текат СМР по модернизация на жп участък Оризово – Михайлово. |
| 6 | Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец | 1 | ИНФ | 09.02.2018 | 01.01.2016- 31.12.2023 | в изпълнение | 9,23% физически напредък при модернизация на линията. Проектът включва модернизация на приблизително 51,044 км двойна железопътна линия за скорост 160 km/ ч за пътнически влакове и 120 km/ч за товари влакове. Строителството е в начален етап. Строителната площадка е открита през юли 2021 г. 25% физически напредък при проектирането и изграждането на две нови тягови станции Казичене и Ихтиман. Изпълнителите отстраняват забележки по изработените технически проекти. |
| 7 | Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония" | 1 | ТП | 07.02.2017 | 24.02.2015- 31.05.2022 | в изпълнение | 56,52 % физически напредък. Проектирането е в процес на изпълнение, заедно с необходимите съгласувателни процедури. |
| 8 | Техническа помощ за подготовка на проект: „Развитие на железопътни възли Русе, Горна Оряховица и Варна" | 1 | ТП | 29.01.2021 | 01.03.2021- 31.12.2023 | в изпълнение | 0% физически напредък. Предстои обявяване на тръжни процедури. |
| 9 | Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене | 3 | ИНФ | 02.08.2018 | 01.05.2016- 28.08.2022 | в изпълнение | 100% физически напредък при гара Подуене с издадено разрешение за ползване от декември 2020. 100% физически напредък при гара Казичене – тече срокът за съобщаване на дефекти. 85,83 % физически напредък при гаров комплекс Искър |
| 10 | Реконструкция на гаров комплекс Карнобат | 3 | ИНФ | 08.02.2019 | 01.02.2016- 28.02.2022 | в изпълнение | 100% физически напредък. Реконструкцията е приключена. Стартиран е 12 месечен период за съобщаване на дефекти. Поискано е удължаване на договора до 30.09.2022г с цел да се завърши процедурата по Регламент (ЕС) № 402/2013, който изисква при съществено изменение на модернизирана или нова подсистема да се извърши оценка от на пригодността за прилагане на процедурата за управление на риска. |
| 11 | Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора | 3 | ИНФ | 17.04.2019 | 01.02.2016- 19.10.2022 | в изпълнение | 45,5 % физически напредък при гара Стара Загора и 16,5 % при гара Нова Загора. Съществени забавяне и при двата обекта – при Стара Загора поради забавяне в работата на Изпълнителя, а при Нова Загора поради възражение против събаряне на старата сграда и замяната и с нова. |
| 12 | Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ | 4 | ИНФ | 13.07.2018 | 30.01.2018- 30.10.2023 | в изпълнение | 3,03 % физически напредък. През октомври 2021 е сключен договор за проектиране и внедряване на СУВР в ДП НКЖИ. |
| 13 | Техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по ПО1 на ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент НКЖИ | 5 | ТП | 07.07.2021 | 03.08.2020- 31.08.2023 | в изпълнение | Техническата помощ обхваща следните проекти: (1) Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, фаза 1; (2) Модернизация на железопътната линия София - Драгоман- сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман; (3) Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции - Варна и Разград и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA |
| 14 | Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътна линия София - граница с Република Сърбия" | 5 | ТП | 28.04.2017 | 01.03.2015- 11.08.2020 | приключен | Изготвен технически проект за модернизация на железопътната инфраструктура в жп участък Петърч – Драгоман. Разработен идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на жп участък Драгоман – граница с Република Сърбия. |

Източник: ИСУН2020; доклади на бенефициенти; ИНФ- инфраструктура; ТП-техническа помощ

Таблица 28. Статус на проектите в областта на пътната инфраструктура към 31.12.2021 г.

| № | Проект | ПО | Тип проект | Дата на сключване на договора | Период на изпълнение | Статус | Постигнато по проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница | 2 | ИНФ | 24.09.2015 | 24.09.2015- 30.09.2023 | в изпълнение | 74,43% физически напредък по изпълнение на Лот 3.1. Благоевград -Крупник с дължина 12,5 км 98%, 86% и 86,5% физически напредък при различните лотове на Тунел „Железница“ 100% физически напредък при Лот 3.3, Кресна- Сандански, с дължина от 23,6 км |
| 2 | Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2 | 2 | ИНФ | 11.08.2016 | 04.11.2015- 31.12.2021 | приключен | Приключено и изграждането на околовръстния път, започнало по ОПТ 2007-2013 като е разширен и ремонтиран пътя от връзката с АМ „Люлин“ до връзката със Северна скоростна тангента, включително: 5,53 км реновирани, рехабилитирани 3 пътни възела, изграден надлез и подлез. |
| 3 | Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ | 2 | ТП | 19.02.2016 | 19.02.2016- 10.09.2020 | прекратен | Договорът е сключен с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и след това наследен от АПИ. През 2018 г. УС на АПИ взима решение за оттегляне от проекта, както посочва като причина неточности във формуляра за кандидатстване и липсата на дейности по проекта до този момент. |
| 4 | Подготовка на проект AM Русе - Велико Търново | 2 | ТП | 10.04.2017 | 10.04.2017- 31.12.2021 | В изпълнение | Към края на 2021 г. проектът е изпълнен на 95%. Изработен е идеен проект за магистралата и проект за ПУП. Остава изработването на доклад за предварителна оценка на съответствие (включително провеждане на процедура за избор на изпълнител). Договорът е удължен с една година до 31.12.2022 г. |
| 5 | Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ | 4 | ИНФ | 12.12.2016 | 23.03.2019- 30.09.2022 | В изпълнение | Към края на 2021 г. проектът е изпълнен на 10%. Съществува риск за изпълненото поради това, че проектът не е съобразен с одобрения проект за цялостна рехабилитация на тунел „Траянови врата“. |
| 6 | Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ "Видин-Монтана-Враца" | 5 | ТП | 28.10.2016 | 01.01.2014- 31.12.2021 | приключен | 100% изпълнени дейности за участък Видин-Монтана (подготвени идеен и технически проект, доклад за ОВОС и доклад за оценка на степента на въздействие и други съпътстващи технически доклади). Участък Монтана-Враца е отпаднал от проекта, поради възникнали затруднения, свързани с това, че трасето е трябвало да бъде преместено на безопасно разстояние от база за взривни вещества. |

Източник: ИСУН2020; доклади на бенефициенти; ИНФ- инфраструктура; ТП-техническа помощ

Таблица 29. Статус на проектите в областта на градски транспорт към 31.12.2021 г.

| № | Проект | ПО | Тип проект | Дата на сключване на договора | Период на изпълнение | Статус | Постигнато по проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект за разширение на метрото в София : линия 3, етап I - участък "бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница". | 3 | ИНФ | 19.01.2016 | 15.09.2015- 31.12.2021 | приключен | Изградени метролинии с дължина 7,8 км, 8 метростанции и депо. Доставени 20 броя метро-влакове. |
| 2 | Проект за разширение на линия 2 на метрото в София, участък МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша" - фаза 2 | 3 | ИНФ | 17.06.2016 | 17.06.2016- 13.09.2019 | приключен | Изградена метролиния с дължина 1,30 км., 1 метростаниция и линеен пункт след метростанцията. |
| 3 | Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” | 3 | ИНФ | 16.05.2017 | 20.02.2017- 31.12.2021 | приключен | Изградена метролиния с дължина 3,8 км. и 4 метростанции. |
| 4 | Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от линия 1 и линия 2 на метрото в София | 4 | ИНФ | 03.04.2020 | 03.04.2020- 30.11.2023 | в изпълнение | 58% физическо изпълнение. Доставени са и монтирани автоматични перонни преградни врати на седем метростанции. |
| 5 | Изготвяне на идеен проект за отклонение от Линия 3 на метрото, участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе” | 5 | ТП | 12.10.2018 | 27.06.2018- 20.02.2020 | приключен | Изготвен идеен проект и ПУП за отклонение от Линия 3 по - "ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе”. Участъкът е с дължина 5,6 км и 6 метростанции. |

Източник: ИСУН2020; доклади на бенефициенти; ИНФ- инфраструктура; ТП-техническа помощ

Таблица 30. Статус на проектите в областта на водния транспорт към 31.12.2021 г.

| № | Проект | ПО | Тип проект | Дата на сключване на договора | Период на изпълнение | Статус | Постигнато по проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ | 4 | ТП | 20.02.2018 | 20.02.2018- 31.08.2023 | в изпълнение | 85% напредък в изпълнението. Разработени са планираните анализи. Консултантът е оказал съдействие при доставките и услугите по проекта за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение. |
| 2 | „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“ | 4 | ИНФ | 02.01.2019 | 27.02.2017- 01.02.2022 | приключен | Съществуващата информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) е разширена, като е обхванала крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци: Шабла, Балчик, Каменар, Траката, Варна, Белослав, Фичоза, Леспорт, Горица, Емине, Несебър, Поморие, Бургас, Росенец, връх. Китка, Резово. |
| 3 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение | 4 | ИНФ | 07.10.2020 | 07.04.2020- 30.10.2022 | в изпълнение | 88% физическо изпълнение. Доставени монтирани и въведени в експлоатация пет комплекта ППС контейнери и стелажи – по един за всяко от пристанищата Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас за всички категории отпадъци- течни и твърди, съгласно препоръките на Дунавската конвенция (за реката ) и видове отпадъци за морето съгласно MARPOL, Annex I , Annex V. Доставени и въведени в експлоатация два комплекта съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (за нефтоводни и твърди отпадъци) съответно по един комплект до Пристанище Русе (Терминал Русе – Изток) и до Пристанище Варна (Морска Гара Варна), включително доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя бързоходни лодки в 3 (три) за речните пристанища: по 1 (една) лодка за Пристанище Русе (Терминал Русе – Изток), Пристанище Лом (Терминал Лом) и Пристанище Видин; 2 (две) за Пристанище Варна (Морска гара Варна). Доставена е техника за оборудване на 15 мобилни работни места за внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища за управление на отпадъците. Остават провеждането на заключително информационно събитие и разплащане по проекта. |
| 4 | Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP) | 4 | ИНФ | 08.10.2018 | 08.11.2016- 10.02.2020 | приключен | На пристанищни терминали „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток- 1” са изградени три командни и контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на комплекса от технически системи за сигурност, свързани чрез платформа за консолидиране на данни. |
| 5 | Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)" | 4 | ТП | 01.07.2019 | 01.07.2019 - 13.05.2021 | приключен | Изготвена е концепция за внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии и е подготвена документация за възлагане на обществена поръчка да изработване и внедряване на системата. |
| 6 | Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС) (с акроним БУЛМАС - Българска морска система за безопасност ) | 4 | ИНФ | 13.03.2020 | 01.06.2020- 31.12.2023 | прекратен | Поради допълнителни изисквания се налага документацията, изготвена от фирма „Инфракеър“ АД, да бъде преработена за провеждане на ограничена процедура, което ще доведе до забавяне и невъзможност да се спазят сроковете за провеждане на обществената поръчка. Предложено е проектът да бъде включен в новата програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г. |
| 7 | Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване | 4 | ИНФ | 29.01.2018 | 01.04.2017- 30.09.2022 | в изпълнение | 85% физическо изпълнение. Изработено и доставено на ИАППД специализирано плавателно средство за драгиране. Приключено е строителството на понтон и шалан и са доставени на ИАППД. Остава доставката на маневрен кораб. |
| 8 | Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2 | 4 | ИНФ | 30.03.2016 | 30.03.2016- 31.01.2018 | приключен | Изработен е и доставен специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания. Корабът е пуснат на вода, като е осигурен необходимият екипаж и персонал за осъществяване на проучванията. |
| 9 | Количествена оценка на риска и подобряване на ефективността на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение. | 5 | ТП | 10.03.2016 | 10.03.2016- 24.08.2020 | приключен | Изготвени са анализи и доклади, в които са анализирани факторите, влияещи негативно на ефективността на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както следва: Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин. |
| 10 | Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура” | 5 | ТП | 27.04.2016 | 27.04.2016- 06.08.2019 | приключен | Внедрена е интегрирана информационна система в ДППИ, която замества и обединява съществуващите преди това информационни системи. Системата предоставя възможност за интерфейс с:ГИС на ДППИ, външна система за обработка на фактури, деловодната системата на ДППИ, банков софтуер,ИСУН2020,както и платформа за управление на обществени поръчки. |
| 11 | „Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Рort Community System - PCS)” | 5 | ТП | 21.04.2017 | 01.04.2017- 23.11.2018 | приключен | Изработена е визия за изграждане и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища и модел с основни функции на системата. |
| 12 | Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021 - 2027 г. | 5 | ТП | 06.08.2020 | 01.09.2020- 31.10.2023 | в изпълнение | През май 2021 е сключен договор с изпълнител за подготовка на 9 проекта. |

Източник: ИСУН2020; доклади на бенефициенти; ИНФ- инфраструктура; ТП-техническа помощ

## Приложение 4. Сравнителен анализ между сходни големи проекти от два програмни периода: 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Приложен е файл с отделен доклад, съдържащ сравнителния анализ на големи проекти.

## Приложение 5. Резултати от проведено проучване сред лица, ползващи системата на метрото в гр. София

Анкетното проучване се проведе в периода 25 май – 1 юни 2022 г. по метода „лице в лице“ сред пътници, ползващи линия 2 и линия 3 на системата на метрото в гр. София. Проучването беше проведена в 6 метростанции: „Витоша“ (линия 2, крайна станция), „Горна баня“, „Овча купел ІІ“, „Хаджи Димитър“ (линия 3, крайни станции) и „НДК“ и „СУ „Св. Климент Охридски““ (линия 3, трансферни станции). Проучването се проведе в различни часови интервали през деня, с цел да се обхванат различни типове пътници. В проучването взеха участие общо 300 лица.

| Въпрос | Линия 3 | Линия 2 |
| --- | --- | --- |
| Моля, посочете Вашия пол | n= 250 | n= 50 |
| Мъж | 47.2% | 46.0% |
| Жена | 52.8% | 54.0% |
| Моля, посочете Вашата възраст в години | n= 250 | n= 50 |
| До 18 г. | 14.0% | 24.0% |
| 19-30 г. | 22.8% | 22.0% |
| 31-50 г. | 28.8% | 20.0% |
| 51-60 г. | 13.2% | 16.0% |
| Над 60 г. | 21.2% | 18.0% |
| Кое е най-близо до вашата ежедневна дейност? | n= 250 | n= 50 |
| Работещ | 42.4% | 40.0% |
| Работещ пенсионер | 7.6% | 8.0% |
| В момента не работя | 9.6% | 10.0% |
| Ученик | 15.2% | 24.0% |
| Студент | 8.8% | 10.0% |
| Пенсионер | 12.4% | 8.0% |
| Домакиня | 2.8% | 0.0% |
| Бихте ли посочили колко често пътувате с всеки вид транспорт? | n= 250 | n= 50 |
| Линия 3 |  |  |

|  | Всеки ден | 3 до 5 пъти на седмица | По-малко от 3 пъти на седмица | Не ползвам редовно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метро, Линия 1 Сливница-Бизнес парк | 6.4% | 12.4% | 12.4% | 68.4% |
| Метро, Линия 2 Обеля-Витоша | 9.6% | 12.4% | 16.4% | 61.6% |
| Метро, Линия 3 Хаджи Димитър – Горна баня | 26.0% | 43.2% | 9.6% | 21.2% |
| Метро, Линия 4 Обеля-летище София | 0.4% | 3.6% | 2.8% | 93.2% |
| Автобус | 3.6% | 18.8% | 48.0% | 29.6% |
| Тролейбус | 2.0% | 9.2% | 34.4% | 54.4% |
| Трамвай | 1.6% | 8.8% | 45.6% | 44.0% |
| Автомобил (шофьор) | 1.6% | 4.0% | 17.6% | 44.0% |
| Автомобил (пътник) | 0.4% | 1.6% | 16.8% | 81.2% |
| Пешеходец | 26.8% | 29.6% | 6.8% | 36.8% |
| Велосипед | 1.6% | 1.2% | 26.8% | 32.8% |
| Влак | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.6% |
| Линия 2 |  |  |  |  |
| Метро, Линия 1 Сливница-Бизнес парк | 2.0% | 14.0% | 6.0% | 78.0% |
| Метро, Линия 2 Обеля-Витоша | 22.0% | 76.0% | 2.0% | 0.0% |
| Метро, Линия 3 Хаджи Димитър – Горна баня | 0.0% | 20.0% | 14.0% | 66.0% |
| Метро, Линия 4 Обеля-летище София | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Автобус | 2.0% | 24.0% | 62.0% | 12.0% |
| Тролейбус | 0.0% | 0.0% | 48.0% | 52.0% |
| Трамвай | 2.0% | 14.0% | 80.0% | 4.0% |
| Автомобил (шофьор) | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 36.0% |
| Автомобил (пътник) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.0% |
| Пешеходец | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 98.0% |
| Велосипед | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 50.0% |
| Влак | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.0% |

| Каква е обичайната цел на пътуването Ви? (повече от един отговор) | n= 250 | n= 50 |
| --- | --- | --- |
| Местоживеене -търговия (пазаруване) | 17.2% | 28.0% |
| Местоживеене - училище/ университет/детско заведение | 22.0% | 34.0% |
| Местоживеене - работа | 36.4% | 50.0% |
| Местоживеене - други | 18.0% | 16.0% |
| Работно място - търговия (пазаруване) | 4.4% | 6.0% |
| Освен Линия 3/метростанция Витоша, обичайно използвате ли и другите линии от системата на метрото, за да стигнете до крайната цел на пътуването си? | n= 250 | n= 50 |
| Да, сменям линиите, за да стигна до крайната цел на пътуването | 28.8% | 32.0% |
| Не, мога да стигна до крайната цел на пътуването само с Линия 3/Линия 3 | 28.0% | 36.0% |
| Не, прехвърлям се на друг градски транспорт (автобус, тролейбус, трамвай) | 16.0% | 24.0% |
| Не, прехвърлям се на друг градски транспорт (автобус, тролейбус, трамвай) и/или трябва да ходя пеша | 6.4% | 8.0% |
| Преди Линия 3/станция Витоша на метрото да бъде пусната в експлоатация, как се придвижвахте обичайно до крайната цел на пътуването си? (повече от един отговор) | n= 250 | n= 50 |
| Метро | 19.6% | 16.0% |
| Автобус | 60.8% | 92.0% |
| Тролейбус | 20.0% | 10.0% |
| Трамвай | 27.2% | 98.0% |
| Автомобил (шофьор) | 7.6% | 16.0% |
| Автомобил (пътник) | 4.0% | 0.0% |
| Пешеходец | 2.8% | 0.0% |
| Каква е основната промяна за Вас след пускането в експлоатация на Линия 3/станция Витоша? | n= 250 | n= 50 |
| По-бързо пътуване | 47.2% | 84.0% |
| По-редовен транспорт | 26.4% | 68.0% |
| Не се налага да сменям превозни средства/ сменям по-малко превозни средства | 9.6% | 16.0% |
| Чакам по-малко на спирките за градски транспорт | 11.2% | 8.0% |
| По-рядко ползване на автомобил за придвижване в града | 9.2% | 2.0% |
| По-голямо удобство на пътуване | 8.0% | 24.0% |
| Бихте ли споделили какви са причините за нередовното ползване на Линия 3/станция Витоша? (възможен е повече от един отговор) | n=53 | n=0 |
| Обикновено пътувам в друго направление | 75.5% |  |
| Така трябва да сменям много превозни средства, за да стигна до крайната цел на пътуването | 20.8% |  |
| Липса на удобен довеждащ транспорт | 0.0% |  |
| Липса на удобен паркинг наблизо | 1.9% |  |
| При какви условия бихте ползвали Линия 3/станция Витоша по-често или редовно? | n=53 | n=0 |
| По-удобен довеждащ транспорт | 13.2% |  |
| Наличие на буферен паркинг към системата за градски транспорт | 7.5% |  |
| Промяна на обичайната ми крайна цел на пътуване | 73.6% |  |

## Приложение 6. Методика за определяне на ефикасността

Най-често в икономическата литература ефикасността се определя като съотношение между даден ресурс и постигнатите с него резултати, които в конкретния случай се измерват със заложените индикатори за изпълнение по приоритетни оси в рамките на ОПТТИ. По тази Методика е определена ефикасността за финансовия ресурс.

Възможно е оценката на ефикасността да бъде определена и с описателни методи или обикновен  сравнителен анализ,  както е направено за ресурса време, но в конкретния случай е избрана количествено определима и лесно проверима методика, която обективизира крайните изводи за ефикасността на ОПТТИ.

В тази методика основното понятие е „коефициент на ефикасност“, който чрез математически инструментариум и направени допускания, определя стойности на направените разходи за постигане на резултатите, които се измерват, чрез показателите на Програмата.

Коефициентът на ефикасност по ОПТТИ е определен, като средно претеглена стойност между коефициентите по отделните приоритетни оси на Програмата, използвайки следната формула:

KE=KCI*WCI

Където KCI e коефициент за индикаторите за изпълнение на ОПТТИ, , a WCI и  са относителните тегла на съответните индикатори в общия принос към изпълнението на ОПТТИ.

Коефициентите за индикаторите за изпълнение са определени по приоритетни оси, използвайки следната формула:

KCI=PARCI*WCIFPA

Където RCI e степента на изпълнение на отделните индикаторите за изпълнение по съответната приоритетна ос, WCI е относителното тегло на всеки от показателите по съответната приоритетна ос и FPA е съотношението на изплатените средства спрямо стойността по бюджета за съответната приоритетна ос.

Степента на изпълнение на индикаторите за изпълнение са получени като съотношение на постигната стойност за 2021 г. и целевата стойност, прогнозирана от бенефициентите по проектите. Използвани са данни от Годишния отчет на програмата за 2021 г.

Коефициентите за индикаторите за изпълнение за програмата са получени като среднопретеглено от коефициентите по приоритетните оси и делът на бюджета на съответната ПО в общия бюджет на програмата.

Използвани са данни за всички приоритетни оси без ПО5 „Техническа помощ“.

В Таблица 31 е поместена информация за стойностите на общите показатели по приоритетни оси и за степента на изпълнение на индикаторите.

Таблица 31. Индикатори за изпълнение по ОПТТИ и степен на изпълнение

| ПО | Индикатор | Целева ст-ст*, 2023 г. | Постигната ст-ст, 2021 г. | Степен на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО1 | Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии, в км | 112.65 | 28 | 24.9% |
|  | Премахнати жп прелези в модернизираните жп участъци | 43 | 4 | 9.3% |
|  | Изградени надлези и подлези в модернизираните жп участъци | 42 | 4 | 9.5% |
| ПО2 | Обща дължина на построени нови пътища в км | 42.85 | 35.63 | 83.2% |
| ПО3 | Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии в км | 13.1 | 13.1 | 100.0% |
|  | Нови метро станции в брой | 13 | 13 | 100.0% |
|  | Депо в брой | 1 | 1 | 100.0% |
|  | Метровлакове в брой | 20 | 20 | 100.0% |
|  | Реконструирани гарови комплекси | 6 | 3 | 50.0% |
| ПО4 | Доставени мултифункционални плавателни съдове | 5 | 4 | 80.0% |
|  | Въведени в експлоатация ППС за отпадъци | 7 | 7 | 100.0% |
|  | Метро станции, оборудвани с перонни преградни врати | 12 | 7 | 58.3% |
|  | СУВР | 1 | 0 | 0.0% |
|  | Въведени/модернизирани навигационни информационни системи | 2 | 1 | 50.0% |

* Целева стойност, прогнозирана от бенефициентите по проектите.

Източник: Годишен доклад 2021 г., изчисления на Екорис Саут Ийст Юроп г.

За съпоставяне на постигнати резултати с финансов ресурс е направен анализ за приноса на всяка от приоритетните оси във финансовия напредък на ОПТТИ.

Таблица 32. Финансов принос по приоритетни оси на ОПТТИ, евро. и %

| Приоритетна ос | Стойност по бюджета | Стойност на БФП | Стойност по договори | Изплатени | Сертифицирани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО1 | 712 944 722,00 | 615 556 336,86 | 528 960 498,50 | 223 765 578,89 | 155 060 440,92 |
| % на изпълнение |  | 86,34% | 74,19% | 31,39% | 21,75% |
| ПО2 | 560 165 085,00 | 436 446 548,86 | 420 072 421,15 | 362 375 084,15 | 323 160 156,29 |
| % на изпълнение |  | 77,91% | 74,99% | 64,69% | 57,69% |
| ПО3 | 423 619 620,00 | 423 619 620,00 | 421 587 832,73 | 406 319 166,05 | 405 169 970,27 |
| % на изпълнение |  | 100,00% | 99,52% | 95,92% | 95,64% |
| ПО4 | 44 726 781,00 | 44 667 035,82 | 37 662 191,85 | 26 720 782,13 | 21 868 392,83 |
| % на изпълнение |  | 99,87% | 84,21% | 59,74% | 48,89% |
| Общо за ПО1-ПО4 | 1 741 456 208,00 | 1 520 289 541,54 | 1 408 282 944,23 | 1 019 180 611,22 | 905 258 960,31 |
| % на изпълнение |  | 87,30% | 80,87% | 58,52% | 51,98% |

За достигане на общата стойност на коефициента за показатели за изпълнение, където има повече от едни показател по съответната приоритетна ос, се определя относително тегло на показателя. Теглата и мотивите за тях са посочени в Таблица 33.

Таблица 33. Относителни тегла, присъдени на показателите по приоритетна ос 1

| Индикатор | Относително тегло | Мотиви |
| --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1, индикатори за изпълнение |  |  |
| Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии, в км | 0,8 | Основната цел на проектите е за модернизиране на жп мрежа и този показател е водещ с най-висока финансова стойност |
| Премахнати жп прелези в модернизираните жп участъци | 0,1 | При изпълнение на проектите, премахнатите прелези са част от изискванията за строителство и имат сравнително ниска стойност спрямо модернизацията на железния път |
| Изградени надлези и подлези в модернизираните жп участъци | 0,1 | При изпълнение на проектите, изградените надлези и подлези са част от изискванията за строителство и имат сравнително ниска стойност спрямо модернизацията на железния път |
| Приоритетна ос 2, индикатори за изпълнение |  |  |
| Обща дължина на построени нови пътища в км | 1,0 | Няма други показатели |
| Приоритетна ос 3, индикатори за изпълнение |  |  |
| Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии в км | 0,35 | Основната цел на проектите е за изграждане на метролинии и този показател заема най-висок дял във финансовите разходи |
| Нови метро станции в брой | 0,3 | Това е втория по значимост показател със значителна част от финансовия ресурс по приоритетната ос |
| Депо в брой | 0,15 | Заема сравнително ниска стойност в общия ресурс по приоритетната ос |
| Метровлакове в брой | 0,15 | Заема сравнително ниска стойност в общия ресурс по приоритетната ос |
| Реконструирани гарови комплекси | 0,05 | Заема сравнително незначителна стойност в общия ресурс по приоритетната ос |
| Приоритетна ос 4, индикатори за изпълнение |  |  |
| Доставени мултифункционални плавателни съдове | 0,35 | Този показател е със сравнително висока стойност на използвания ресурс |
| Въведени в експлоатация ППС за отпадъци | 0,35 | Този показател е със сравнително висока стойност на използвания ресурс |
| Метро станции, оборудвани с перонни преградни врати | 0,1 | Този показател е със сравнително ниска стойност на използвания ресурс |
| СУВР | 0,1 | Този показател е със сравнително ниска стойност на използвания ресурс |
| Въведени/модернизирани навигационни информационни системи | 0,1 | Този показател е със сравнително ниска стойност на използвания ресурс |
| Средно многогодишен брой дни с прагове при нива над НКРН |  |  |
| Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата |  |  |

След определянето на относителните тегла на всеки от индикаторите за изпълнение и използвайки процента на изплатените суми по приоритетни оси към 31.12.2021 г., са получени следните стойности за коефициентите на ефикасност:

Таблица 34. Коефициенти за ефикасност по приоритетни оси и общо за ОПТТИ

| Показател | ПО1 | ПО2 | ПО3 | ПО4 | ОПТТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефициент на ефикасност | 0,69 | 1,29 | 1,02 | 1,24 | 0,98 |

При определяне на общите коефициенти за програмата е използвано относителното тегло на финансовия принос на всяка една от приоритетните оси, както следва:

Таблица 36. Относително тегло на финансовия принос на всяка една от приоритетните оси по ОПТТИ

| Приоритетна ос | Бюджет, евро | Дял, % |
| --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 712 944 722,00 | 40,94% |
| Приоритетна ос 2 | 560 165 085,00 | 32,17% |
| Приоритетна ос 3 | 423 619 620,00 | 24,33% |
| Приоритетна ос 4 | 44 726 781,00 | 2,57% |

## Приложение 7. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по магистрали

| Година | Леки автомобили | Автобуси | Леки товарни | Средни товарни | Тежки товарни | Товарни с ремарке | Мотоциклети | Неразпознати МПС | Общо МПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM "ТРАКИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 35 440 | 438 | 2 706 | 1 085 | 218 | 3 702 | 65 | 209 | 43 863 |
| 2017 | 34 950 | 439 | 2 761 | 1 162 | 229 | 4 001 | 53 | 193 | 43 788 |
| 2018 | 35 649 | 463 | 2 956 | 1 224 | 219 | 4 109 | 56 | 208 | 44 884 |
| 2019 | 34 777 | 432 | 2 888 | 1 208 | 212 | 4 165 | 52 | 182 | 43 916 |
| 2020 | 32 037 | 306 | 2 983 | 1 240 | 197 | 4 414 | 41 | 171 | 41 390 |
| 2021 | 35 201 | 317 | 3 143 | 1 310 | 205 | 4 870 | 59 | 189 | 45 293 |
| AM "ХЕМУС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 29 327 | 484 | 2 454 | 1 154 | 238 | 4 440 | 65 | 236 | 38 398 |
| 2017 | 30 620 | 487 | 2 601 | 1 221 | 237 | 4 663 | 72 | 213 | 40 116 |
| 2018 | 30 459 | 465 | 2 652 | 1 243 | 233 | 4 728 | 65 | 212 | 40 058 |
| 2019 | 32 239 | 480 | 2 760 | 1 259 | 227 | 5 095 | 78 | 222 | 42 359 |
| 2020 | 27 219 | 294 | 2 505 | 1 159 | 201 | 3 929 | 75 | 242 | 35 623 |
| 2021 | 32 939 | 335 | 3 038 | 1 431 | 249 | 5 733 | 75 | 260 | 44 059 |
| AM "СТРУМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 10 308 | 140 | 909 | 302 | 65 | 1 440 | 28 | 116 | 13 306 |
| 2017 | 11 130 | 154 | 957 | 326 | 66 | 1 575 | 31 | 41 | 14 281 |
| 2018 | 11 222 | 154 | 1 010 | 348 | 62 | 1 680 | 27 | 63 | 14 568 |
| 2019 | 12 323 | 160 | 1 061 | 375 | 62 | 1 726 | 34 | 77 | 15 817 |
| 2020 | 9 388 | 86 | 991 | 369 | 71 | 1 926 | 19 | 77 | 12 926 |
| 2021 | 12 000 | 92 | 1 161 | 452 | 83 | 2 116 | 29 | 85 | 16 017 |
| AM "МАРИЦА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 4 744 | 103 | 286 | 79 | 22 | 1 566 | 10 | 33 | 6 843 |
| 2017 | 4 883 | 114 | 306 | 85 | 25 | 1 738 | 12 | 39 | 7 202 |
| 2018 | 5 220 | 126 | 345 | 95 | 19 | 1 801 | 12 | 33 | 7 652 |
| 2019 | 5 471 | 142 | 394 | 107 | 22 | 1 985 | 15 | 41 | 8 178 |
| 2020 | 3 824 | 83 | 361 | 106 | 27 | 2 058 | 7 | 44 | 6 511 |
| 2021 | 5 203 | 110 | 530 | 145 | 29 | 2 425 | 12 | 52 | 8 505 |
| AM "ЛЮЛИН" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 13 668 | 125 | 981 | 415 | 100 | 2 205 | 40 | 108 | 17 644 |
| 2017 | 15 971 | 157 | 1 208 | 508 | 111 | 2 344 | 43 | 107 | 20 449 |
| 2018 | 15 674 | 144 | 1 251 | 545 | 114 | 2 537 | 25 | 176 | 20 467 |
| 2019 | 19 057 | 177 | 1 418 | 616 | 120 | 2 837 | 64 | 239 | 24 527 |
| 2020 | 16 279 | 118 | 1 317 | 599 | 118 | 2 835 | 54 | 202 | 21 521 |

Източник: Пресмятания на Екорис Саут Ийст Юроп използвайки данни, предоставени от АПИ. За АМ „Тракия“ са използвани данни от АУЗП № 2002 Вакарел и № 2011 Загоре, за АМ „Хемус“ – АУЗП № 2014 Горни Богоров и №2041 Каспичан, за АМ „Струма“ АУЗП №2048 Кочериново, за АМ „Марица“ АУЗП №2038 Момково, за АМ „Люлин“ АУЗП №2040 София. Избора на АУЗП, които да участват в калкулациите е базиран на наличието на данни от съответния пункт за целия период след 2016 г. с цел сравнимост във времето.

## Приложение 8. Напредък при изпълнението на индикатори по ОПТТИ 2014-2020

Таблица 37. Напредък при индикаторите за изпълнение на ОПТТИ

| Индикатор | мерна единица | Целева стойност, 2023г. | Достигната стойност, 2021 | Изпълнение спрямо целева стойност*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 |  |  |  |  |
| Обща дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии, от които ТEN-T | км | 111 | 28 | 25.2% |
| Премахнати жп прелези в модернизираните жп участъци | брой | 43 | 4 | 9.3% |
| Изградени надлези и подлези в модернизираните жп участъци | брой | 42 | 4 | 9.5% |
| Приоритетна ос 2 |  |  |  |  |
| Обща дължина на построен и нови пътища, от които: TEN-T | км | 79.553 | 35.63 | 44.8% |
| Приоритетна ос 3 |  |  |  |  |
| Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии | км | 12 | 13.1 | 109.2% |
| Нови метро станции | брой | 12 | 13 | 108.3% |
| Депо | брой | 1 | 1 | 100.0% |
| Метровлакове | брой | 20 | 20 | 100.0% |
| Реконструирани гарови комплекси | брой | 6 | 3 | 50.0% |
| Приоритетна ос 4 |  |  |  |  |
| Въведени/модернизирани навигационни информационни системи | брой | 1 | 1 | 100.0% |
| Доставени мултифункционални плавателни съдове | брой | 3 | 4 | 133.3% |
| Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци | брой | 2 | 7 | 350.0% |
| Метро станции, оборудвани с перонни преградни врати | брой | 2 | 7 | 350.0% |
| Внедрена система за управление на влаковата работа/СУВР/ | брой | 1 | 0 | 0.0% |
| Приоритетна ос 5 |  |  |  |  |
| Брой обучения на служителите в Управляващия орган и бенефициентите | брой | 1000 | 896 | 89.6% |
| Одобрена комуникационна стратегия | брой | 1 | 1 | 100.0% |
| Одобрен план за оценка | брой | 1 | 1 | 100.0% |
| Проведени заседания на КН | брой | 16 | 16 | 100.0% |
| Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5 | брой | 45 | 45 | 100.0% |
| Големи публични дейности | брой | 8 | 8 | 100.0% |
| Брой проведени проверки на място | брой | 120 | 69 | 57.5% |
| Брой публични събития | брой | 20 | 8 | 40.0% |

Източник: Годишен доклад 2021 г.

*Изпълнението е пресметнато като отношение на отчетената достигната стойност за 2021 г. спрямо целевата стойност за 2023 г.

Таблица 38. Изпълнение на индикаторите за резултат на ОПТТИ

| Индикатор | м. ед. | Базова стойност, 2013г. | Целева стойност, 2023г. | Достигната стойност, 2021 | Изпълнение спрямо целева стойност*, % | Промяна спрямо базова стойност, % и п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 |  |  |  |  |  |  |
| Допустими максимални скорости по железен път | км/ч | 99.4 | 140.4 | 125.2 | 62.9% | 26.0% |
| Извършена работа с пътнически железопътен транспорт | млн. пкм | 1 825.8 | 1 000.0 | 1204.6 | 75.2% | -34.0% |
| Извършена работа товарни превози по железница | млн. ткм | 3 246.0 | 4 000.0 | 4655.1 | 186.9% | 43.4% |
| Брой инциденти на местата на премахнати жп прелези в модернизираните жп участъци | брой | 4 | 0 | 4 | 0% | 0.0% |
| Брой конфликтни точки на местата на премахнатите прелези в модернизираните жп участъци | брой | 129 | 0 | 117 | 9.3% | -9.3% |
| Приоритетна ос 2 |  |  |  |  |  |  |
| Насищане на пътната инфраструктура по направление на АМ „Струма“ | % | над 60% | до 50% | 53.31 | 66.9% | 6.7 п.п. |
| Приоритетна ос 3 |  |  |  |  |  |  |
| Пътувания с метро | бр./год. | 80 000 000 | 115 000 000 | 64 606 512 | -44.0% | -19.2% |
| Дял на реконструираните интермодални ж.п. гари по коридор Ориент/ Източно средиземноморски, участък София- Пловдив-Бургас | % | 7.89 | 23.68 | 15.79 | 50.0% | 7.9 п.п. |
| Приоритетна ос 4 |  |  |  |  |  |  |
| Средно многогодишен брой дни с прагове при нива над НКРН | % | 26.34 | 23.49 | 24.7 | 57.5% | 1.6 п.п. |
| Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата | м3/год | 0 | 20 000 | 8 497 | 42.5% | na |
| Приоритетна ос 5 |  |  |  |  |  |  |
| Обучени хора, в съответствие с програмите за обучение | % | 0 | 100 | 90.34 | 90.3% | na |
| Изпълнени дейности по комуникационния план | % | 0 | 100 | 95.1 | 95.1% | na |
| Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането | дни | 90 | 80 | 45 | 450.0% | 50.0% |
| Средно време за оценка на проект | дни | 90 | 85 | 53 | 740.0% | 58.9% |
| Степен на обществена информираност | % | 0 | 30 | 44 | 146.7% | na |
| Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място | % | 0 | 100 | 43 | 43.0% | na |

Източник: Годишен доклад 2021 г.

*Изпълнението е пресметнато като отношение на разликата между отчетената достигната стойност за 2021 г. и базовата стойност спрямо разликата между целевата стойност за 2023 г. и базовата стойност.

## Приложение 9. Оценка на ефекта от КОВИД 19 върху изпълнението на индикатори по ОПТТИ 2014-2020

Наложените ограничения върху пътуването и преминаване към дистанционни форми на работа и обучение, свързани с мерките, предприети за ограничаване на разпространението на КОВИД 19, оказват значително влияние върху динамиката на някои от индикаторите за резултат по приоритетните оси на ОПТТИ. С цел оценка на очакваната ефективност и ефикасност на интервенциите по програмата при липса на ограничения, както и оценка на ефекта на КОВИД 19 върху изпълнението на индикаторите, стойностите на някои индикатори за резултат са екстраполирани. Екстраполиращи техники са приложени за следните индикатори за резултат на ниво програма, тъй като при тях е възможно да се наблюдава ефект от наложените ограничения:

- За ПО1:

  - Извършена работа с пътнически железопътен транспорт, млн. пкм.;

  - Извършена работа товарни превози по железница, млн. ткм.;

- За ПО3:

  - Пътувания с метро, брой/година;

- За ПО4

  - Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата, м3/год.

По-долу са представени приложените методи за екстраполация при всеки индикатор, както и получените резултати

Индикатори по ПО1

За екстраполирането на стойностите на двата индикатора по ПО1 е приложен следният метод. На база на историческите данни е пресметнат годишният растеж на всеки индикатор за периода 2017 – 2019 г. (трите години преди КОВИД 19). Средният годишен растеж за тези три години е приложен за периода 2020-2023г. Така се получава оценка на очакваната динамика на индикатора за периода 2020-2023г. в сценария без КОВИД 19.

Очакваната стойност на индикатора за 2023г. на база на исторически данни до 2021г. се получава като годишният растеж за 2021г., когато е регистрирано възстановяване спрямо 2020г., се приложи за да се получат стойностите за 2022-2023г. (сценарий с КОВИД 19). Разликата в получените стойности между двата сценария, с и без КОВИД 19, е оценка на ефекта на кризата.

В таблиците и графиките по-долу са илюстрирани получените резултати за двата индикатора по ПО1.

Таблица 39. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „Извършена работа с пътнически железопътен транспорт“

| Показател | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетни данни, млн. пкм. | 1457.9 | 1437.5 | 1479.4 | 1523.8 | 1127.8 | 1204.6 | 1286.6 | 1374.2 |
| Годишен растеж, % |  | -1.4% | 2.9% | 3.0% | -26.0% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| Екстраполирани стойности, млн. пкм. |  |  |  |  | 1546.7 | 1570.0 | 1593.7 | 1617.7 |
| Ефект КОВИД19, млн. пкм. |  |  |  |  | -418.9 | -365.4 | -307.0 | -243.4 |

*Стойностите за 2022г. и 2023г. са прогнозни.

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

Фигура 8. Динамика на индикатор „Извършена работа с пътнически железопътен транспорт“, сценарии с и без КОВИД 19, млн. пкм.

прогноза

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., пресмятания на Екорис

Таблица 40. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „Извършена работа товарни превози по железница“

| Показател | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетни данни, млн. ткм. | 3433.7 | 3931.0 | 3792.0 | 3901.6 | 4525.7 | 4655.1 | 4788.2 | 4925.1 |
| Годишен растеж, % |  | 14.5% | -3.5% | 2.9% | 16.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| Екстраполирани стойности, млн. ткм. |  |  |  |  | 4081.6 | 4269.8 | 4466.8 | 4672.8 |
| Ефект КОВИД19, млн. ткм. |  |  |  |  | 444.1 | 385.3 | 321.4 | 252.3 |

*Стойностите за 2022г. и 2023г. са прогнозни.

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

Фигура 9. Динамика на индикатор „Извършена работа товарни превози по железница“, сценарии с и без КОВИД 19, млн. ткм.

прогноза

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

В таблицата по-долу е дадена оценка на степента на изпълнение на целевите стойности за 2023 г. на двата индикатора към прогнозните стойности при двата сценария. Очакваната степен на изпълнение и за двата индикатора е по-висока при сценария с КОВИД 19 спрямо този без. Епидемията и наложените във връзка с нея социални и икономически мерки водят до намаляване на броя на пътниците, ползващи ЖП превоз и до пренасочване на товари към железопътен транспорт т.е. КОВИД 19 повлиява положително (спрямо целите на ОПТТИ) динамиката на двата индикатора.

Таблица 41. Оценка на очакваното изпълнение на индикатори за резултат по ПО1 към 2023 г., сценарии с и без КОВИД 19

| Индикатор | Базова стойност, 2013 г. | Целева стойност, 2023 г. | Прогнозна стойност, 2023г. | Степен на изпълнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извършена работа с пътнически железопътен транспорт, млн. пкм. |  |  |  |  |
| Сценарий с КОВИД19 | 1825.8 | 1000 | 1374.2 | 55% |
| Сценарий без КОВИД19 | 1825.8 | 1000 | 1617.7 | 25% |
| Извършена работа товарни превози по железница, млн. ткм. |  |  |  |  |
| Сценарий с КОВИД19 | 3246 | 4000 | 4925.1 | 223% |
| Сценарий без КОВИД19 | 3246 | 4000 | 4672.8 | 189% |

Индикатори по ПО3

Екстраполирането на годишните пътувания с метро отчита факта, че участъци от новоизградената метролиния 3 са пуснати в експлоатация през 2020г. и 2021г. На база на историческите данни е пресметнат годишният растеж на индикатора за периода 2017 – 2019 г. (трите години преди КОВИД 19). Средният годишен растеж за тези три години е приложен за периода 2020-2023г. За получаване на стойностите на индикатора за 2020 г. и 2021 г. е добавено нарастване от 5% на годишна база (около 4.6-4.9 млн. пътувания годишно) с цел отчитане на разширяването на системата на метрото с Линия 3. Така се получава оценка на очакваната динамика на индикатора за периода 2020-2023г. в сценария без КОВИД 19.

Очакваната стойност на индикатора за 2023г. на база на исторически данни до 2021г. се получава като годишният растеж за 2021г., когато е регистрирано възстановяване спрямо 2020г., се приложи за да се получат стойностите за 2022-2023г. (сценарий с КОВИД 19). Разликата в получените стойности между двата сценария, с и без КОВИД 19, е оценка на ефекта на кризата.

В таблиците и графиката по-долу са илюстрирани получените резултати за пътуванията с метро на годишна база.

Таблица 42. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „	Пътувания с метро“

| Показател | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетни данни, млн. бр./год. | 89.66 | 91.06 | 93.10 | 92.41 | 56.86 | 64.61 | 73.41 | 83.41 |
| Годишен растеж, % |  | 1.6% | 2.2% | -0.7% | -38.5% | 13.6% | 13.6% | 13.6% |
| Екстраполирани стойности, млн. бр./год. |  |  |  |  | 98.02 | 103.97 | 105.03 | 106.11 |
| Ефект КОВИД19, млн. бр./год. |  |  |  |  | -41.2 | -39.4 | -31.6 | -22.7 |

*Стойностите за 2022г. и 2023г. са прогнозни.

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

прогноза

Фигура 10. Динамика на индикатор „Пътувания с метро“, сценарии с и без КОВИД 19, млн. брой/година

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

В таблицата по-долу е дадена оценка на степента на изпълнение на целевите стойности за 2023 г. към прогнозните стойности при двата сценария. Разгледан е и трети сценарий, с  по-висок годишен растеж за 2021-2023г., но и при него целевата стойност от 115 млн. пътувания годишно не се достига.

Таблица 43. Оценка на очакваното изпълнение на индикатор за резултат „Пътувания с метро“ към 2023 г., сценарии с и без КОВИД 19

| Индикатор | Базова стойност, 2013 г. | Целева стойност, 2023 г. | Прогнозна стойност, 2023г. | Степен на изпълнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пътувания с метро, брой/годишно |  |  |  |  |
| Сценарий с КОВИД19 | 80 000 000 | 115 000 000 | 83 409 531 | 10% |
| Сценарий без КОВИД19 | 80 000 000 | 115 000 000 | 106 105 234 | 75% |

Индикатори по ПО4

Екстраполацията на индикатора за резултат „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“ е базирана на същия подход, приложен при индикаторите по ПО1 – използва се средния растеж на годишна база на индикатора за периода 2017-2019 г. и той се прилага за получаване на стойностите при сценария без КОВИД19. Растежът за 2021г. е приложен за получаване на прогнозни стойности за 2022 г. и 2023 г. при сценарий с КОВИД19. Получените резултати са показани в таблиците и фигурата по-долу.

Таблица 44. Оценка на ефекта на КОВИД 19 върху индикатор „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“

| Показател | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетни данни, м3/год. | 11200 | 11380 | 10818 | 9364 | 8109 | 8498 | 8905 | 9333 |
| Годишен растеж, % |  | 1.6% | -4.9% | -13.4% | -13.4% | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| Екстраполирани стойности, м3/год. |  |  |  |  | 8840 | 8346 | 7880 | 7439 |
| Ефект КОВИД19, м3/год. |  |  |  |  | -731.5 | 151.6 | 1025.8 | 1893.4 |

*Стойностите за 2022г. и 2023г. са прогнозни.

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

прогноза

Фигура 11. Динамика на индикатор „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“, сценарии с и без КОВИД 19, м3/год.

Източник: Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021г., собствени изчисления

В таблицата по-долу е дадена оценка на степента на изпълнение на индикатора към прогнозните стойности при двата сценария. Прогнозираната степен на изпълнение отразява факта, че динамиката на индикатора до 2019 г. следва низходящ тренд и достигането на целевите стойности към 2023 г. е предизвикателство.

Таблица 45. Оценка на очакваното изпълнение на индикатор за резултат „Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата“ към 2023 г., сценарии с и без КОВИД 19

| Индикатор | Базова стойност, 2013 г. | Целева стойност, 2023 г. | Прогнозна стойност, 2023г. | Степен на изпълнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий с КОВИД19 | 0 | 20000 | 9333 | 47% |
| Сценарий без КОВИД19 | 0 | 20000 | 7439 | 37% |

## Приложение 10. Статистически данни

Таблица 46 Основни статистически данни

| Променлива | Мерна единица | Източник | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железопътен транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дължина на железопътните линии към 31.12. | км | НСИ | 4 023 | 4 019 | 4 029 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 029 | 4 031 |
| в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двойни ЖП линни | км | НСИ | 989 | 988 | 989 | 990 | 990 | 990 | 990 | 995 |
| Електрифицирани ЖП линни | км | НСИ | 2 861 | 2 858 | 2 868 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 871 | 3 001 |
| Превозени товари с ЖП транспорт | хил. тона | Евростат | 13 691 | 14 635 | 14 226 | 16 030 | 14 796 | 14 948 | 16 374 | 18 048 |
| Превозени товари с ЖП транспорт | млн. ткм | Евростат | 3 439 | 3 650 | 3 434 | 3 931 | 3 824 | 3 902 | 4 503 | 4 657 |
| Превозени пътници с ЖП транспорт | млн. пътникокилометра | Евростат | 1 698 | 1 549 | 1 455 | 1 434 | 1 476 | 1 520 | 1 118 | 1 203 |
| Превозени пътници с ЖП транспорт | хил. пътници | Евростат | 24 615 | 22 518 | 21 425 | 21 195 | 21 329 | 21 329 | 16 808 | 17 142 |
| Движение на влакове, общо | хил. влаккилометра | Евростат | 27 332 | 28 564 | 29 509 | 29 012 | 30 610 | 28 026 | 28 134 | 27 858 |
| Движение на влакове, товари | хил. влаккилометра | Евростат | 6 879 | 7 659 | 8 155 | 8 923 | 10 726 | 7 913 | 8 432 | 8 782 |
| Движение на влакове, пътници | хил. влаккилометра | Евростат | 20 453 | 20 905 | 21 354 | 20 089 | 19 884 | 20 113 | 19 702 | 19 076 |
| Превозени товари с ЖП транспорт | хил. тона | НСИ |  |  |  | 16 030 | 14 796 | 14 948 | 16 374 | 18 069 |
| в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вътрешни превози | хил. тона | НСИ |  |  |  | 11 374 | 10 406 | 9 893 | 9 906 | 11 556 |
| международни превози | хил. тона | НСИ |  |  |  | 4 656 | 4 390 | 5 055 | 6 467 | 6 514 |
| Превозени товари с ЖП транспорт | млн. ткм | НСИ |  |  |  | 3 931 | 3 824 | 3 902 | 4 503 | 4 658 |
| в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вътрешни превози | млн. ткм | НСИ |  |  |  | 2 789 | 2 686 | 2 524 | 2 804 | 2 780 |
| международни превози | млн. ткм | НСИ |  |  |  | 1 142 | 1 138 | 1 377 | 1 699 | 1 878 |
| Товарни железопътни превози, по вид на товара, общо | млн. ткм | Евростат | 2 572 | 3 267 | 2 903 | 3 130 | 3 540 | 3 491 | 4 499 | 4 657 |
| в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метални руди и други продукти от минното дело | млн. ткм | Евростат | 319 | 829 | 734 | 890 | 897 | 776 | 1001 | 757 |
| Кокс и рафинирани петролни продукти | млн. ткм | Евростат | 268 | 324 | 324 | 462 | 628 | 614 | 559 | 859 |
| Химикали, химически продукти; изделия от каучук и пластмаса | млн. ткм | Евростат | 629 | 694 | 632 | 756 | 635 | 645 | 1116 | 846 |
| Други неметални минерални продукти | млн. ткм | Евростат | 120 | 207 | 197 | 190 | 231 | 199 | 241 | 378 |
| Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване | млн. ткм | Евростат | 219 | 216 | 215 | 225 | 245 | 305 | 420 | 392 |
| Комбинирани стоки (комбинация от видове стоки, които се транспортират заедно) | млн. ткм | Евростат | 6 | 124 | 77 | 53 | 29 | 15 | 388 | 523 |
| Железопътни произшествия, общо | брой | Евростат | 58 | 48 | 40 | 47 | 42 | 39 | 33 |  |
| Железопътни произшествия, на ЖП прелези | брой | Евростат | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 |  |
| Жертви при железопътни произшествия, убити | брой | Евростат | 23 | 20 | 22 | 16 | 18 | 16 | 22 |  |
| Жертви при железопътни произшествия, сериозно наранени | брой | Евростат | 45 | 24 | 32 | 28 | 29 | 20 | 15 |  |
| Железопътни произшествия, общо | брой | НСИ |  |  |  | 47 | 42 | 40 | 34 | 37 |
| Произшествия на жп прелези | брой | НСИ |  |  |  | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| Железопътни произшествия, загинали | брой | НСИ |  |  |  | 16 | 18 | 16 | 22 | 16 |
| Железопътни произшествия, ранени | брой | НСИ |  |  |  | 28 | 29 | 20 | 15 | 16 |
| Пътен транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Републиканска пътна мрежа, пътища общо | км | НСИ | 19 728 | 19 853 | 19 902 | 19 861 | 19 876 | 19 879 | 19 917 | 19 925 |
| в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомагистрали | км | НСИ | 610 | 734 | 740 | 734 | 757 | 790 | 806 | 806 |
| Първокласни | км | НСИ | 2 965 | 2 954 | 2 983 | 2 928 | 2 925 | 2 900 | 2 883 | 2 883 |
| Шосеен товарен транспорт | хил. тонове | Евростат | 153 077 | 161 567 | 146 636 | 151 479 | 143 199 | 114 574 | 136 229 |  |
| Шосеен товарен транспорт | млн. ткм | Евростат | 27 854 | 32 297 | 35 409 | 35 150 | 26 950 | 20 551 | 32 566 |  |
| Превозени товари, товарен автомобилен транспорт | х. тона | НСИ |  |  |  | 151 802 | 143 348 | 114 957 | 136 452 | 158 917 |
| Превозени товари, товарен автомобилен транспорт | млн. ткм | НСИ |  |  |  | 35 185 | 27 002 | 20 614 | 32 566 | 35 161 |
| Шосеен пътнически транспорт | млн. пътникокилометра | Евростат | 9 920 | 10 018 | 9 549 | 8 917 | 8 018 | 8 953 | 4 803 |  |
| Леки автомобили | брой | Евростат | 3 013 863 | 3 162 037 | 3 143 568 | 2 770 615 | 2 773 325 | 2 829 946 | 2 866 763 |  |
| Леки автомобили на 1000 човека | брой | Евростат | 418 | 442 | 443 | 393 | 396 | 407 | 414 |  |
| Товарни автомобили над 3.5 тона | брой | Евростат | 369 189 | 396 582 | 405 217 | 372 851 | 387 186 | 401 823 | 412 031 |  |
| Товарни влекачи | брой | Евростат | 42 686 | 47 809 | 51 660 | 50 396 | 51 142 | 50 660 | 49 400 |  |
| Жертви при пътни инциденти, убити | брой | Евростат | 660 | 708 | 708 | 682 | 611 | 628 | 463 |  |
| Жертви при пътни инциденти, наранени | брой | Евростат | 8 639 | 8 971 | 9 374 | 8 680 | 8 466 | 8 499 | 7 121 |  |
| Убити при пътни инциденти според вида път, автомагистрали | брой | Евростат | 39 | 60 | 42 | 62 | 58 | 45 | 35 |  |
| Емисии на вредни вещества в атмосферата от пътен транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азотни окиси (Nox) | тонове | НСИ | 40 675.6 | 43 674.7 | 42 078.3 | 39 466.0 | 39 247.5 | 39 529.3 | 35 913.9 |  |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | тонове | НСИ | 11 898.5 | 12 052.7 | 11 007.3 | 9 398.0 | 8 226.4 | 7 712.9 | 6 853.3 |  |
| Въглероден окис (СО) | тонове | НСИ | 71 611.2 | 71 698.5 | 66 026.1 | 60 042.0 | 53 385.9 | 49 417.7 | 44 830.3 |  |
| Въглероден двуокис (СО2) | тонове | НСИ | 8 583.3 | 10 162.9 | 7 321.3 | 6 539.8 | 5 093.2 | 6 409.9 | 4 849.2 |  |
| Воден транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | хил. т | НСИ | 27 235 | 27 166 | 28 685 | 30 953 | 27 868 | 30 997 | 25 258 |  |
| Внос - разтоварени | хил. т | НСИ | 12 299 | 12 622 | 13 115 | 14 184 | 13 046 | 14 770 | 12 535 |  |
| Износ - натоварени | хил. т | НСИ | 14 936 | 14 544 | 15 570 | 16 769 | 14 822 | 16 227 | 12 723 |  |
| Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | хил. т | НСИ | 4 529 | 4 568 | 3 993 | 3 705 | 3 547 | 4 038 | 3 815 |  |
| Внос - разтоварени | хил. т | НСИ | 1 688 | 1 708 | 1 312 | 1 721 | 1 547 | 1 497 | 1 294 |  |
| Износ - натоварени | хил. т | НСИ | 1 410 | 1 165 | 1 459 | 892 | 1 150 | 1 471 | 1 711 |  |
| Крайбрежни | хил. т | НСИ | 1 431 | 1 695 | 1 222 | 1 092 | 850 | 1 070 | 810 |  |
| Сектор транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брутна добавена стойност в сектор Транспорт и съобщения, реален годишен растеж | % | Евростат | 7.1 | 7.4 | 0.6 | -5.6 | -0.2 | 4.6 | -18.3 |  |
| по вид транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухопътен транспорт | % | Евростат | 14.1 | 6.5 | 6 | -7.2 | 0.9 | 4.9 | -21.5 |  |
| Воден транспорт | % | Евростат | 52.7 | -19.4 | -32.2 | -31.8 | -32.9 | -10.7 | -76.7 |  |
| Въздушен транспорт | % | Евростат | 23.4 | -6 | -36.2 | 7.8 | -15.4 | 16.3 | -95.7 |  |
| Товарен транспорт, по вид транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железопътен транспорт | % | Евростат | 18.2 | 17.9 | 17.1 | 18.5 | 19.3 | 21.1 | 20.7 |  |
| пътен транспорт | % | Евростат | 54.9 | 54.7 | 55.6 | 56.6 | 56.2 | 47.1 | 50.6 |  |
| воден транспорт | % | Евростат | 26.9 | 27.4 | 27.3 | 24.8 | 24.5 | 31.8 | 28.7 |  |
| Пътнически транспорт, по вид транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| влакове | % | Евростат | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |  |  |
| леки автомобили | % | Евростат | 82.3 | 83.1 | 83.7 | 84.8 | 85.8 | 84.7 |  |  |
| микробуси, автобуси и др. | % | Евростат | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 13.1 | 12 | 13 |  |  |
| Крайно енергийно потребление в транспорта | хил. т. н. екв. | НСИ | 2 917 | 3 212 | 3 268 | 3 325 | 3 372 | 3 410 | 3 215 |  |
| Крайно енергийно потребление в железопътен транспорт | хил. т. н. екв. | НСИ | 29 | 40 | 37 | 40 | 34 | 37 | 43 |  |
| Крайно енергийно потребление в автомобилен транспорт | хил. т. н. екв. | НСИ | 2 708 | 3 010 | 3 066 | 3 092 | 3 181 | 3 306 | 3 128 |  |
| Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта | % | НСИ | 5.74 | 6.49 | 7.2 | 7.27 | 8.08 | 7.89 | 9.1 |  |
| Крайно енергийно потребление в сектор Транспорт по тип гориво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефт и нефтени продукти | хил. т. н. екв. | НСИ | 2 533 | 2 811 | 2 857 | 2 880 | 2 965 | 3 058 | 2 886 |  |
| Природен газ | хил. т. н. екв. | НСИ | 247 | 224 | 218 | 246 | 216 | 142 | 122 |  |
| Възобновяеми и биогорива | хил. т. н. екв. | НСИ | 111 | 146 | 163 | 166 | 164 | 179 | 172 |  |
| Електрическа енергия | хил. т. н. екв. | НСИ | 26 | 30 | 30 | 33 | 28 | 31 | 36 |  |

Таблица 47. Разпределение автомагистрали по области, км

| Област | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната | 610 | 734 | 740 | 734 | 757 | 790 | 806 | 806 |
| Ловеч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 17 | 17 |
| Варна | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Шумен | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Бургас | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Сливен | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Стара Загора | 73 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Ямбол | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Благоевград | - | 19 | 19 | 19 | 43 | 49 | 49 | 49 |
| Кюстендил | 9 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Перник | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 32 | 32 | 32 |
| София | 137 | 137 | 145 | 138 | 138 | 137 | 154 | 154 |
| Пазарджик | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Пловдив | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Хасково | 44 | 93 | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Източник: НСИ

Таблица 48. Замърсяване на въздуха от пътен транспорт, тонове

| Показател | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азотни окиси (Nox) |  |  |  |  |  |  |
| Леки автомобили | 18710 | 19900 | 19290 | 17940 | 17570 | 17610 |
| Лекотоварни автомобили | 5440 | 6220 | 6280 | 6340 | 6760 | 7220 |
| Тежкотоварни автомобили и автобуси | 16470 | 17490 | 16440 | 15110 | 14830 | 14610 |
| Мотопеди и мотоциклети | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Общо за страната | 118410 | 115560 | 109560 | 99500 | 96400 | 91480 |
| ФПЧ2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Леки автомобили | 1130 | 1230 | 1170 | 1070 | 1060 | 1060 |
| Лекотоварни автомобили | 430 | 450 | 410 | 350 | 340 | 320 |
| Тежкотоварни автомобили и автобуси | 420 | 430 | 390 | 330 | 320 | 300 |
| Мотопеди и мотоциклети | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Износване на автомобилни гуми и спирачки | 390 | 440 | 450 | 460 | 470 | 240 |
| Триене на автомобилния път | 190 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 |
| Общо за страната | 30880 | 31500 | 31630 | 31480 | 30210 | 30070 |
| ФПЧ10 |  |  |  |  |  |  |
| Леки автомобили | 1130 | 1230 | 1170 | 1070 | 1060 | 1060 |
| Лекотоварни автомобили | 430 | 450 | 410 | 350 | 340 | 320 |
| Тежкотоварни автомобили и автобуси | 420 | 430 | 390 | 330 | 320 | 300 |
| Мотопеди и мотоциклети | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Износване на автомобилни гуми и спирачки | 730 | 820 | 840 | 850 | 880 | 440 |
| Триене на автомобилния път | 350 | 400 | 400 | 410 | 420 | 440 |
| Общо за страната | 51710 | 55330 | 47860 | 46640 | 47150 | 44170 |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |
| Леки автомобили | 7560 | 7420 | 6720 | 5730 | 4900 | 4360 |
| Лекотоварни автомобили | 540 | 560 | 500 | 450 | 430 | 410 |
| Тежкотоварни автомобили и автобуси | 790 | 810 | 720 | 620 | 590 | 560 |
| Мотопеди и мотоциклети | 470 | 490 | 500 | 590 | 580 | 590 |
| Бензинови изпарения | 2520 | 2740 | 2540 | 1990 | 1720 | 1790 |
| Общо за страната | 78250 | 80570 | 77700 | 77340 | 72570 | 74720 |

Източник: Евростат

## Приложение 11. Връзка между препоръки, оценителни въпроси и данни

Таблица 47. Връзка между изводи, направени препоръки и използвани данни и методи за анализ

| № | Извод | Препоръка | Вид обработени данни | Използван метод за обработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значително забавяне на СМР поради късен старт на проектите, дълги отчуждителни и тръжни процедури. (ОВ3, ОВ4, ОВ6, Приложение 4. Сравнителен анализ на проекти) | Засилване капацитета при бенефициентите, основно при ДП НКЖИ, свързан с отчуждителни и териториални процедури, с цел повишаване качеството на предаваните документи и намаляване броя на връщанията от МРРБ и МФ. | Проектна документация, вкл. доклади за изпълнение и доклади за устойчивост Годишни доклади за изпълнение на програмата Интервюта с бенефициенти | Анализ на индикатори и данни Анализ на финансовото изпълнение Разглеждане на конкретни проекти Експертна оценка |
| 2 | Продължителен период на подготовка на инвестиционното предложение, в т.ч. и техническо проектиране (ОВ2, ОВ6) | При идентифицирането на стратегически проекти от национален интерес, да се сформира междуинституционална група, отговорна за подготовката му, така че да се подобри взаимодействието между отделните отговорни институции и да се намали времето за подготовка на проекта. | Интервюта с бенефициенти Интервюта със заинтересовани страни Проектна документация, вкл. доклади за изпълнение и доклади за устойчивост | Разглеждане на конкретни проекти Експертна оценка |
| 3 | Наличието на повече количествени данни относно реализираните ползи от проектите ще способства провеждането на по-точни анализи. (OB7, ОВ12, ОВ13, Приложение 4- Сравнителен анализ между сходни големи проекти) | Необходимо е да се създаде организация по събиране и съхранение на данни, нужди за удостоверяване на ефектите и ползите от реализираните проекти. Например, наличието на следните данни ще улесни оценките и анализите и ще подобри планирането: За ЖП: - брой влакове по участъците (пътнически, товарни, изолирани локомотиви); - брой пътници по направление (маршрут), на година; - извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм); - извършена работа товарни превози по железница (ткм); - средно време на пътнически превоз по направление/маршрут; - брой инциденти (ПТП, инциденти с фатален край или с наранявания); - средно закъснение пътнически превози по направление/маршрут; - нива на шума по отделни участъци. За пътен транспорт: - средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение – по тип превозно средство; - данни за инциденти по участъци (брой ПТП, инциденти с фатален край и/или нараняване; - данни за задръствания – брой и/или продължителност. Градски транспорт: - средно дневен брой пътници в обществения транспорт по тип превоз; - средна скорост на движение на градския транспорт по вид превозно средство; - модалност на градския транспорт по видове транспорт (публичен транспорт, личен автомобил, метро, тролей, трамвай, колело, предвиждане пеш, друго); - брой на регистрираните превозни средства по тип - данни за задръствания – брой и/или продължителност. - нива на шума - нива на вредните емисии | Проектна документация, вкл. доклади за изпълнение и доклади за устойчивост Анализ разходи-ползи на подкрепени проекти Интервюта с бенефициенти Интервюта със заинтересовани страни Статистически данни Данни от бенефициенти | Разглеждане на конкретни проекти Анализ на индикатори и данни Експертна оценка |

В изпълнение на Плана за оценка, през 2020 г. са извършени първите две от заложените оценки: „Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТ 2007-2013 и оценка на напредъка по ОПТТИ и принос към стратегията на ЕС“. Оценките са осъществени в периода 06.02.2020 г. – 08.09.2020 г.

В тази бройка не са включени проекти за техническа помощ за подкрепа на капацитета на НКЖИ.

(1) Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, фаза 1; (2) Модернизация на железопътната линия София - Драгоман- сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман; (3) Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции - Варна и Разград и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA

ОПТТИ е одобрена от ЕК на 19.12.2014 г.

за периода 2010-2020 г.

EC, Transport in the EU: Current Trends and Issues, 2019

Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

Споразумение за партньорство 2021-2027 (версия от октомври 2021) и ПТС 2021-2027 (версия от декември 2021)

Регламент (ЕС) № 1303/2013; Регламент (ЕС) № 1300/2013; Регламент (ЕС) № 1301/2013; Регламент (ЕС) № 1315/2013

Септември – Пловдив и Пловдив - Бургас (участъците Михайлово - Калояновец, Стара Загора - Зимница и Церковски - Бургас).

"Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин"; "Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София - Волуяк"; "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Република Сърбия": https://www.rail-infra.bg/bg/16

https://www.api.bg/bg/strategicheski-ptni-proekti-s-natsionalno-finansirane

По проект № BG16M1OP001-4.001-0012 е предвидено поставянето на преградни врати на 12 метростанции.

Спадът на пътници в софийското метро през 2020 г. е 38,5% на годишна база и е сравним със спада отчетен в Хелзинки (34,8%), Виена (42,4% за 2021 г.) и Брюксел (46,3%), но е по-висок от този в Копенхаген (19,7%). При интерпретацията на данните трябва да се отчете различното време на въвеждане на мерки, ограничаващи придвижването на хора, както и техния различен характер и продължителност.

Ниско корабоплавателно регулационно ниво

Последващи инвестиции за столичното метро са предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост. ПТС 2021-2027 не включва такива инвестиции.

Guidelines for Projects and Programme Evaluations (2009), Austrian Development Agency https://www.oecd.org/derec/austria/AUSTRIA%20ADA%20ADC%20Guidelines.pdf

Използван е t-тест за тестване на нулевата хипотеза за едни и същи средни величини на две популации с различна дисперсия.

Данните от НСИ, които се използват, са до 2020 г. Към този момент много малка част от големите инфраструктурни проекти са били приключили или са били в напреднала степен на изпълнение.

Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.

ОПТТИ, „Надлези замениха ЖП прелезите по линията Септември – Пловдив“, https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/8491

Към края на 2021 г. големите инфраструктурни проекти в железопътния сектор са в начална фаза на реализация, няма завършен проект за строителство или модернизация на железопътен участък. Основният пътен проект за АМ „Струма“ все още не е завършен, въпреки че е в напреднало изпълнение и отделни части от пътя са в експлоатация.

Към датата на изготвяне на доклада не са налични статистически данни за 2021 г.

Проект BG16M1OP001-4.001-0015 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Спектри ЕООД, Актуализиран план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София, 2021

Използвани коригирани прогнозни данни, а не исторически данни.

По проект „ Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“

Проектът за автомагистрала „Европа“ е включен в ОПТТИ 2014-2020 с изменение на програмата от 2021 г.