Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сравнителен анализ между сходни големи проекти от два програмни периода: 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Възложител: Министерство на транспорта и съобщенията

София, 24 октомври 2022 г.

| Предмет на договора | Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ |
| --- | --- |
| Договор №: | Д 55/8.12.2021 г. |
| Възложител: | Министерство на транспорта и съобщенията |
| Изпълнител: | Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД Адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №1 Тел.: (+359 2) 8155 684 Факс: (+359 2) 981 60 32 E-mail: EcorysSEE@ecorys.com |
| Екип, извършил оценката: | Ирена Владимирова - Ръководител екип Радостина Цветанова – Експерт по мониторинг Недялка Димитрова – Експерт по оценка Радослав Иванов - Експерт финансови и икономически анализи и оценки Владислав Георгиев – Експерт управление на инвестиционни проекти |
| Дата на подписване на договора: | 8.12.2021 г. |
| Краен срок на договора: | Не по-късно от 30.11.2023 г. |
| Вид доклад и версия | Приложение 4 към доклада за оценка: Сравнителен анализ между сходни големи проекти от два програмни периода, версия 03 |
| Дата на изготвяне на доклада: | 24.10.2022 г. |

Мненията, изразени в този доклад, са тези на неговите автори и не е задължително да отразяват позицията на Министерството на транспорта и съобщенията.

# Съдържание

Списък на таблиците	3

Списък на фигурите	4

Списък на използваните съкращения	6

Въведение	7

I.1.	Цели на анализа	7

I.2.	Обхват на анализа	7

Методология	9

II.1.	Методологически подход	9

II.2.	Използвани данни	12

II.3.	Ограничения	12

Сравнителен анализ на проекти за изграждане на железопътна инфраструктура	13

III.1.	Контекст на проектите	13

III.2.	Обща фактологична информация за проектите	14

III.3.	Основни трудности и фактори при проекти в направление „Железопътна инфраструктура“	15

III.4.	Изпълнение и постигнати резултати	16

III.5.	Ефекти от изпълнението	17

Сравнителен анализ на проектите за изграждане на пътна инфраструктура	20

	Контекст на проектите	20

	Обща фактологична информация за проектите	22

	Основни трудности и фактори при проектите в направление „Пътна инфраструктура“	22

	Изпълнение и постигнати резултати	23

	Ефекти от изпълнението	23

Сравнителен анализ на проекти за разширение на метрото в София	27

V.1.	Контекст на проектите	27

V.2.	Обща фактологична информация за проектите	28

V.3.	Основни трудности и фактори при проекти в направление „Устойчив градски транспорт“	28

V.4.	Изпълнение и постигнати резултати	29

V.5.	Ефекти от изпълнението	29

Заключения и препоръки	37

VI.1.	Заключения	37

VI.2.	Препоръки	39

Приложения	42

Приложение 1. Списък на използваната информация	42

Приложение 2. Проектни фишове в областта на железопътната инфраструктура (ПО1)	45

Приложение 3. Проектни фишове в областта на пътната инфраструктура (ПО2)	60

Приложение 4. Проектни фишове за разширение на метрото в София (ПО3)	70

# Списък на таблиците

Таблица 1: Включени проекти в анализа (реализирани и/или в процес на изпълнение)	7

Таблица 2. Показатели за извършване на сравнителен анализ на ефектите от проекти и/или част от проекти по отделните направления	11

Таблица 3. Сравнителни данни за постигнатите резултатите по отношение на извършена работа с пътнически железопътен транспорт и товарни превози в края на 2021 г. и очаквана степен на изпълнение към 2023 г.	18

Таблица 4. Сравнителни резултати за постигнатите ползи при проектите по направление железопътна инфраструктура	19

Таблица 5. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” и Лот 3.3, участък Кресна–Сандански	24

Таблица 6. Сравнителни данни Лот 4:Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 и Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624	26

Таблица 7. Сравнителните данни за инциденти в участъците Лот 4:Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 и Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624 на автомагистрала Струма и външни разходи за инцидентите, средногодишно	26

Таблица 8. Постигнати резултати (до 2021 г.) и прогноза (до 2023 г.) относно средния брой пътници пътуващи по изградените участъци спрямо заложените целеви стойности	30

Таблица 9. Сравнителните резултати за постигнатите ползи при проектите за разширение на метрото в гр. София – спестено време за пътуване в хиляди часове на ден	32

Таблица 10. Сравнителните резултати за постигнатите ползи при проектите за разширение на метрото в гр. София – спестено време за пътуване в млн. евро на година	32

Таблица 11. Препоръки	40

Таблица 12. Средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение на Лот 4 „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500	63

Таблица 13. Средни стойности на пътнотранспортните произшествия и инцидентите в участъка Сандански – Кулата, първокласен път Е-79 (2012-2016 г.) и автомагистрала Струма (2018-2021 г.)	64

Таблица 14. Разходи в евро, резултат на ПТП и инциденти в участъка Сандански – Кулата, първокласен път Е-79 (2012-2016 г.) и автомагистрала „Струма“ (2018-2021 г.)	64

Таблица 15. Средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение на Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624	67

Таблица 16. Средни стойности на пътнотранспортните произшествия и инцидентите в участъка Кресна–Сандански, първокласен път Е-79 (2012-2018 г.) и автомагистрала Струма (2019-2021 г.)	68

Таблица 17. Разходи в евро, резултат на ПТП и инциденти в участъка Кресна–Сандански, първокласен път Е-79 (2012-2018 г.) и автомагистрала Струма (2019-2021 г.)	69

Таблица 18. Показатели за очаквани резултати и ефекти от изпълнение на проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“	72

Таблица 19. Планирани показатели по проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път“	78

Таблица 20. Показатели за очаквани резултати и ефекти от изпълнение на проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път“	78

# Списък на фигурите

Фигура 1. Сравнителни данни относно изградените магистрали и техния дял в общата дължина на пътната мрежа в различни страни от ЕС, по налични данни за 2020 г.	21

Фигура 2. Данни за средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” във вариант с КОВИД-19 и без КОВИД-19 в периода 2016-2021 г. и прогноза до 2023 г.	25

Фигура 3. Данни за средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“ във вариант с КОВИД-19 и без КОВИД-19 в периода 2016-2021 г. и прогноза до 2023 г.	25

Фигура 4. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при пътниците използващи изградените участъци по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005	31

Фигура 5. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при пътниците използващи изградените участъци по проект BG16M1OP001-3.001-0004	31

Фигура 6. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени хиляди часа дневно“ по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005	33

Фигура 7. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени милиони евро годишно“ по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005	34

Фигура 8. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени хиляди часа дневно“ по проект BG16M1OP001-3.001-0004	34

Фигура 9. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени милиони евро годишно“ по проект BG16M1OP001-3.001-0004	35

Фигура 10. Ситуация на трасето на жп проект „Септември-Пловдив“	45

Фигура 11. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм, влкм) за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г. в участъка Септември-Пловдив	49

Фигура 12. Извършена работа товарни превози по железница по години за периода 2017-2021 г., влкм. и ткм. на година и прогноза до 2023 г.	50

Фигура 13. Степен на постигане на очакваните резултати за пътниците по показателя „спестено време в хил. евро“ за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г.	51

Фигура 14. Степен на постигане на годишните цели по отношение на намаление на експлоатационните разходи на жп превозвачите за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г.	52

Фигура 15. Ситуация на трасето на жп проект „Пловдив-Бургас“	53

Фигура 16. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм., влкм.) за периода 2019-2021 г. и прогноза до 2023 г. в участъка Пловдив – Бургас	57

Фигура 17. Извършена работа товарни превози по железница по години за периода 2019-2021 г., влкм. на година, ткм., в участъка Пловдив – Бургас	58

Фигура 18. Степен на постигане на годишните цели по отношение на намаление на експлоатационните разходи на жп превозвачите за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г. в участъка, в участъка Пловдив – Бургас	59

Фигура 19. Ситуация на трасето на проект Автомагистрала „Струма“, лот 1, 2, 3 и 4	61

Фигура 20. Ситуация на трасето на проект Автомагистрала „Струма“, лот 3	65

Фигура 21. Ситуация на трасето на софийското метро, с означени трасетата на линия 1 и линия 4, обект на подкрепа по ОПТ 2007-2013 г.	71

Фигура 22. Средно дневен брой пътници (горе)  и степен на постигане на целта (долу) в периода 2016-2021 г.	73

Фигура 23. Реализирани ползи от спестеното време за пътуващи в изследваните участъка и коефициент на реализираните ползи спрямо целевите стойности	74

Фигура 24. Ситуация на трасето на софийското метро с обозначени трасетата на линия 3, обект на подкрепа по ОПТТИ 2014-2020 г.	76

# Списък на използваните съкращения

| АМ | Автомагистрала |
| --- | --- |
| АПИ | Агенция пътна инфраструктура |
| АРП | Анализ разходи - ползи |
| АУЗПТ | Автоматични устройства за записване на пътния трафик |
| БВ | Бързи влакове |
| брткм | Брутотонкилометри |
| влкм | Влаккилометри |
| ДБФП | Договор за безвъзмездна финансова помощ |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ИТС | Интелигентни транспортни системи |
| КАТ | Контрол на автомобилния транспорт |
| КПВ | Крайградски пътни влакове |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| НКЖИ | Национална компания Железопътна инфраструктура |
| ОПТ 2007-2013 | Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 |
| ОПТТИ 2014-2020 | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 |
| ПВ | Пътнически влакове |
| пткм | Пътникокилометър |
| ПТП | Пътнотранспортно произшествие |
| УО | Управляващ орган |
| ЦГЧ | Централна градска част |
| ЦМГ | Център за градска мобилност |

# Въведение

## Цели на анализа

Развитието на ефективна инфраструктура е значима предпоставка за социално-икономическото развитие в страната. За да са ефективни, публичните инвестиции в инфраструктура трябва да имат положително икономическо въздействие, включително да осигуряват социални ползи и ползи за околната среда, да носят добавена стойност и да имат принос към поставените стратегически цели в т.ч. тези, заложени в Стратегията Европа 2020.

Основната цел на настоящия анализ е да се сравнят резултатите (или потенциалните такива) от изпълнението на изследваните проекти, като се вземе предвид средата, в която те са изпълнявани и функционират, основните трудности при подготовката и изпълнението и други фактори, оказали влияние върху тях, за да се оценят очакваните ефекти от проектите, подкрепени по ОПТТИ.

## Обхват на анализа

Анализът е част от Оценката на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ г.

Тъй като основната задача, е свързана с оценка на ефектите от изпълнението, анализът се концентрира предимно върху постигнатите резултати, а именно: с какво конкретния проект е променил ситуацията, как е повлияно на засегнатите територии и участници, дали върху резултатите са въздействали други фактори, извън средата на фактическото изпълнение.

Сравнителният анализ се фокусира върху ефектите (или очакваните ефекти) от шест инфраструктурни проекти и/или части от проекти в три основни направления, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 (ОПТ) и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ). Базирайки се на индивидуалните ефекти, постигнати и/или очаквани, е извършен и сравнителен анализ на всяка двойка от проекти, което позволява да се прогнозира действителния принос на проектите от ОПТТИ 2014 -2020 (наскоро приключени или все още в изпълнение), въз основа на отчетените резултати от проектите, подкрепени чрез ОПТ 2007-2013.

Включените в анализа проекти (виж таблицата по-долу) обхващат три основни направления на подкрепа: железопътна инфраструктура, пътна инфраструктура и устойчив градски транспорт.

Таблица 1: Включени проекти в анализа (реализирани и/или в процес на изпълнение)

| Направления | ОПТ 2007-2013 г. | ОПТТИ 2014-2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Железопътна инфраструктура | BG161PO004-1.0.01-0008 - Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа | BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 |
| Пътна инфраструктура | Автомагистрала „Струма”, лот 4 „Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 (дължина - 14,700 км) Участъкът е част от проект: BG161PO004-2.0.01-0009 „Автомагистрала „Струма”, лотове 1,2 и 4” | Автомагистрала „Струма“ - лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624 Участъкът е част от проект: BG16M1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти“ |
| Устойчив градски транспорт | Проект В0161Р0004-3.0.01-0005 - Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“ | BG16M1OP001-3.001-0004-C05 Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстен път” |

# Методология

## Методологически подход

Настоящата оценка се основава на вътрешни (основно показателите за резултат) и външни ефекти (въздействие) от финансираните транспортни проекти.

Използваният методологически подход е максимално съобразен с изискването за извършване на сравнителна оценка на ефектите и наличната информацията. Използвани са следните основни методи и допускания:

Анализ разходи-ползи: Анализът е основен инструмент за икономическа оценка на инфраструктурни проекти, което се потвърждава и от задължителното използване на Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 във всички проекти, финансирани с публични инвестиции. С оглед предмета и обхвата на настоящата оценка се прилага по-опростен вариант, акцентирайки основно на икономически и социални ползи от осъществените проекти. При прилагане на анализа са направени следните приемания и допускания:

- за да се осигури база за сравнение, ползите/разходите по отделните проекти са преизчислени и изразени в ценови нива в евро относими към 2015 г.

- при монетизиране на ползите от спестено време са използвани резултатите от Извършване на национално проучване за определяне цената на времето, както следва:

| Вид пътуване | Разход в евро на час |
| --- | --- |
| Извънградски бизнес пътуване | 9,2 |
| Градски бизнес пътувания | 6,2 |
| Извънградски лични пътувания | 3,7 |
| Градски лични пътувания | 2,5 |
| Товарни превози | 3,2 |

- за остойностяване на инцидентите са използвани националните разходи в евро дадени в Handbook on the external costs of transport, както следва:

| Вид инцидент | Общи външни разходи в евро |
| --- | --- |
| Цена на инциденти с фатален край | 1 713 268 |
| Цена на инцидентите с тежки наранявания | 240 001 |
| Цена на инцидентите с леки наранявания | 18 538 |

Сравнителен анализ – след преизчисляване на ползите/разходите е използван сравнителен анализ в две основни направления:

- оценка на постигнатите индивидуалните резултати и ползи от всеки проект в сравнение с прогнозните и/или целевите стойности по използваните показатели.

- анализ на постигнатите резултатите и въздействие от анализираните двойки проекти и/или части от тях.

Сравнението на ефектите е извършено въз основа на максимално сходни показатели обхващащи индикатори за резултат и въздействие за всяка двойка инфраструктурни проекти и/или части от тях, посочени в таблица 2 по-долу и е извършено чрез коефициент, отчитащ степента на постигане на реалните резултати и въздействие спрямо прогнозните.

Екстраполиращи техники са приложени за пресмятане на ефектите към 2023 г. както и за пресмятане на ефектите от пандемията от КОВИД-19. Методологията за екстраполация се базира на пресмятане на годишния растеж за определен период от време и прилагане на средният годишен растеж за този период за периода до 2023 г. В случая на пресмятане на ефекта от КОВИД 19, годишният растеж по исторически данни е пресмятан за периода 2017 – 2019 г. (трите години преди КОВИД-19), след което средният годишен растеж за тези три години е приложен за периода 2020-2023 г. Техниката е приложена върху направленията, където ефектите от КОВИД-19 са намерили най-силно отражение върху ефектите, а именно:

- Пътна инфраструктура - Оценката на ефекта на КОВИД – 19 върху трафика при двата изследваните участъка е извършена, както следва:

- за Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” – използван е средният темп на растеж, регистриран в периода 2016-2018 г. по вид превозно средство. Полученият растеж е използван за изчисление на средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение за периода 2019-2023 г.;

- по отношение на Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“ – за 2019 г. изчисленията се базират на отклонения в трафик от път Е-79 измерен при АУЗПТ 4012 Долна Градешница и АУЗПТ 2074 Сандански по вид транспортно средство. За периода 2020-2023 г., получената база за 2019 г. е актуализирана с регистрирания растеж при АУЗПТ 2048 Кочериново, по вид на транспортното средство за 2019 г. спрямо 2018 г.

- Устойчив градски транспорт - оценката при сценария без КОВИД, при двата проекта, се основава на растеж от 13,6% на пътниците използващи изградената метросистема за 2021 г. спрямо 2020 г.

Факторен анализ - фокусът е поставен върху основните факторите (вътрешни и външни), които подпомагат или пречат на постигане на целите и реализиране на ефектите.

По отношение на методите за набиране на данни са използвани следните основни методи и инструменти:

- кабинетно проучване на документи – включва документално проучване на предоставените документи, свързани с процесите на кандидатстване (Апликационни форми, АРП, становища и др.), изпълнение и устойчивост (годишни доклади за напредък в изпълнение, годишни доклади за устойчивост за приключили проекти и др.);

- интервюта с УО, бенефициенти и други заинтересовани страни;

- анкетно проучване на пътуващите в линия II и линия III на метросистемата в гр. София.

Таблица 2. Показатели за извършване на сравнителен анализ на ефектите от проекти и/или част от проекти по отделните направления

| Направление | Проекти | Резултати | Въздействие |
| --- | --- | --- | --- |
| Железопътна инфраструктура | BG161PO004-1.0.01-0008 - Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа | Извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм) Извършена работа товарни превози по железница (ткм) | Спестяване на времепътуване за година (млн. евро) Експлоатационни разходи жп превозвачи (млн. евро) |
|  | BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 |  |  |
| Пътна инфраструктура | Лот 4 „Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 (дължина - 14,700 км) Участъкът е част от проект: BG161PO004-2.0.01-0009 „Автомагистрала „Струма”, лотове 1,2 и 4” | Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение | Средна стойност на спестеното време в минути; Инциденти (брой инциденти с фатален край, ранени, пътни произшествия, възникнали разходи от инциденти). |
|  | Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624 Участъкът е част от проект: BG16M1OP001-2.001 Развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти |  |  |
| Устойчив градски транспорт | В0161Р0004-3.0.01-0005 - Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“ | Пътници, използващи метрото (бр./ден) | Спестени хиляди часове Спестени милиони евро |
|  | BG16M1OP001-3.001-0004 Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстен път” |  |  |

## Използвани данни

Използваните данни са съобразени с показателите за резултат и въздействие в конкретните транспортни направления и включват:

- Данни от НСИ и Евростат– основно свързани с макроикономически показатели (БВП, инфлация и др.)

- Данни предоставени от бенефициентите, а именно:

| Бенефициент | Данни за: |
| --- | --- |
| НКЖИ | Брой влакове по участъци, извършена работа (влкм и ткм) по вид влакове; Приходи от отдаване под наем на гарови и около гарови пространства по линията Септември-Пловдив (Септември, Пазарджик, Стамболийски, Тодор Каблешков, Прослав, Пловдив) за периода 2016-2021 г. |
| АПИ | Статистическите данни за произшествията, данни от АУЗПТ |
| Метрополитен | Реализиран пътникопоток – общо и в отделните участъци |

## Ограничения

Резултатите от анализа следва да бъдат тълкувани съобразно обема и качеството на използвана информация и данни. В хода на работа, при невъзможност да се добие максимално подробна и актуална информация, са използвани екстраполационни или заместващи техники и допускания, както следва.

- За изследваните участъци от пътната инфраструктура изчисленията за определяне на трафика се базират на:

- исторически данни за Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” до 2018 г., като за периода 2019-2023 г. са преизчислени въз основа на информация за отчетения трафик от АУЗПТ 2048 Кочериново, по вид на транспортното средство;

- изчисленията за Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“ за 2019 г. са извършени на база отклонения в трафик от път Е-79 измерен при АУЗПТ 4012 Долна Градешница и АУЗПТ 2074 Сандански. Получените данни са преизчислени въз основа на информация за отчетения трафик от АУЗПТ 2048 Кочериново, по вид на транспортното средство до 2023 г.

В допълнение, проектите в процес на изпълнение и приключили през 2021 г. все още не са постигнали резултатите или реализирали ползи, които пълноценно да бъдат използвани в хода на настоящата оценка. Това оказва влияние върху резултатите от оценката и означава, че към анализираните ефекти следва да се подхожда консервативно, отчитайки наличните ограничения.

# Сравнителен анализ на проекти за изграждане на железопътна инфраструктура

## Контекст на проектите

Политиката на Европейския Съюз (ЕС) в областта на железопътния транспорт допринася за постигането на по-широките цели на политиката за транспортния сектор като цяло, която е насочена към постигането на свързана, устойчива, приобщаваща, безопасна и сигурна мобилност в рамките на ЕС. Ключов елемент от транспортната политика на ЕС е създаването на девет коридора на централната мрежа в целия ЕС.

В тази връзка, България активно допринася за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), която има за цел да създаде мрежа от железопътни линии, пътища, вътрешни водни пътища, морски маршрути, пристанища и летища с цел свързване на държавите от ЕС и улесняване на трансграничния транспорт на хора и стоки.

Разглежданите проекти в ОПТ 2007-2013 г. - BG161PO004-1.0.01-0008 – „Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа“ и ОПТТИ 2014-2020 г. - BG16М1ОР001-1.001-0003 – „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, са част от тези усилия, като по същество, макар и представени като отделни проекти, те формират общо трасе по направлението София - Бургас, което е част от Европейски транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморски”. Отсечката Септември – Пловдив от трасето е и част и от Европейски транспортен коридор № IV, свързващ страната ни с Турция.

Подкрепата за проекти в железопътния сектор се основава на провежданата целенасочена политика на ЕС за намаляване на негативните последици от бързото развитие на автомобилния транспорт и превръщането му в предпочитана алтернатива за транспорт.

Анализът на ситуацията в България през последните години показва ниска рентабилност, особено при пътническите превози и отстъпване на значителен пазарен дял в полза на автомобилния транспорт, като причините са свързани както с остарелия подвижен състав и качеството на услугата, така и с необходимостта от инвестиции за модернизация на инфраструктурата.

Двата разглеждани проекта в областта на жп инфраструктурата имат за цел преодоляване на негативните тенденции на отлив от този вид транспорт в страната и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт, като модернизирането на инфраструктурата следва да се отрази и на отваряне на пазара за повече оператори и засилване на вътрешната конкуренция, както и за подобряване на оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи на другите страни-членки, с оглед изграждане на единна европейска железопътна система с високо ниво на сигурност и безопасност.

В България, към момента, по отношение на пътническите превози има един единствен оператор, докато при товарните превози е налице конкурентен пазар със 17 лицензирани превозвачи, като статистическите данни потвърждават, че само най-натоварените направления (каквито са именно трасетата на разглежданите два проекта) могат да генерират икономическа ефективност за превозвачите и за структурите, обслужващи железопътната инфраструктура. В тази връзка са и предвидените технически дейности по направлението София – Бургас с цел цялостна модернизация и рехабилитация на линията.

При подготовката и реализация и на двата проекта приоритет е било повишаване на максималната скорост на движение, гарантиране на високи стандарти на сигурност и безопасност и като косвен ефект - постигането на висока степен на оперативна съвместимост между железопътните мрежи на другите страни членки.

## Обща фактологична информация за проектите

Проект BG161PO004-1.0.01-0008 - „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив - част от Транс-европейската железопътна мрежа” е част от проекта “Модернизация на ж.п. линията София – Пловдив”. Предвидената модернизация цели повишаване на скоростта по железопътното трасе до 160 км/час (200 км. в час за влакове с накланящи се кошове) за конвенционални пътнически влакове и 120 км./час за товарни влакове в участъка между гара Септември (страна вход от София на км. 102 + 011) и гара Пловдив (страна вход от София на км. 155 + 607) с обща дължина от 53,596 км. двупътна жп линия.

Изпълнението му е реализирано в периода август 2011 г. – юни 2017 г., като възлиза на обща стойност от 319 872 094,32 лв. (163 548 004,85 евро) и включва следните основни компоненти:

  - цялостна подмяна на железния път с релси тип 60 Е1 по главните коловози, стоманобетонни траверси и еластични скрепления;

  - изграждане на нова земна площадка с противозамръзващ предпазен пласт с модерни дренажни системи;

  - пълно подновяване на баластовата призма и горното строене;

  - подновяване на оборудването на контактната мрежа (OLE), включително контактен проводник и стълбове за контактна мрежа и модернизация на тяговите подстанции (ТПС Прослав);

  - Инсталация на нова електронна система за сигнализация, включваща ETCS Ниво 1, съгласно европейските стандарти;

  - подобрение на гаровите перони за осигуряване на безопасен достъп на пътници до пероните и влаковете посредством подлези;

  - осигуряване на модерна информационна система по железопътните гари, включваща платформени електронни и информационни табла, показващи актуалното време на влаковете, видеокамери и високоговорящи системи

  - премахване на четири железопътни прелеза с пресичания на две нива (надлези);

  - инсталиране на оптичен кабел по цялата дължина на  жп линия от София до Пловдив (156 км);

  - инсталиране на GSM-R радио оборудване за осигуряване на непрекъснатост на влаковата комуникация по цялата жп линия от София до Пловдив (156 км).

Проект BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 е стартирал на 20.11.2017 г. със срок на изпълнение до края на 2022 г. С подписаното Допълнително споразумение №1/26.07.2021 г. към Договор №6611/07.11.2019 г., общият срок за изпълнение на договора се удължава до 17.04.2024 г.

Проектът предвижда рехабилитация и модернизиране на останалите необновени до момента жп участъци в участъка Пловдив-Бургас, в т.ч. и включва:

- проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас –изграждане на: сигнализация в 18 гари; с-ма за влаков контрол ETCS, ниво 1; система за диспечерска централизация в участъка Маноле-Бургас; система за влакова комуникация GSM-R; полагане на оптичен кабел;

- изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив–Бургас на мястото на съществуващи прелези–премахване на жп прелези и изграждане на надлези;

- изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос за защита на железния път от неблагоприятни атмосферни влияния;

- рехабилитация на жп участък Скутаре–Оризово – подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализация в гари;

- модернизация на жп участък Оризово – Михайлово – подновяване и изграждане на железен път и контактна мрежа, реконструиране на мостове, изграждане на тунел, модернизация на ТПС Чирпан, премахване на жп прелези, изграждане на надлези и подновяване на сигнализация в гари;

- модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой - изграждане на железен път включително в гара Завой, изграждане на мостове, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа;

- реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа – подновяване на железен път, реконструирано коловозно развитие на гара Зимница, подновяване на контактна мрежа в гарите Зимница и Стралджа, подновена сигнализация в гара Зимница;

- рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски – подновяване на железен път.

Като технически показатели и двата проекта са насочени към подобряване на техническата инфраструктура и повишаване сигурността на пътуване. Предвидените дейности са сходни по отношение на ремонтната част, като във втората фаза на проекта се включват повече компоненти, свързани с инсталиране на системи за управление и контрол, както и такива за комуникация и сигнализация.

## Основни трудности и фактори при проекти в направление „Железопътна инфраструктура“

При двата изследвани проекта се открояват сходни трудности и проблеми в етапа на подготовка и изпълнение, които често са взаимосвързани. В обобщен вид, те са свързани с:

- На етап подготовка:

  - закъсняла и непълна подготовка на инвестиционните проекти - непълнота в обема, обхвата и качеството на техническите проекти;

  - незавършени отчуждителни или съгласувателни процедури, което води до закъснение в изпълнението и до фазирането на дейности в двата проекта;

  - изменението в обхвата на проекта, което налага преработки на проектната документация, в т.ч. АРП, които допълнително забавят процеса на подготовка.

- На етап изпълнение:

  - забавяне стартирането на проектите, поради изменение и/или изготвяне на проектната документация и нейното съгласуване със заинтересованите институции, съгласно изискванията на ЗУТ;

  - обжалване на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и др.

  - забавяне на процедурите за одобрение на ПУП и откриване на процедурите по отчуждаване на земя (частни и общински имоти и горски територии);

  - генерирани забавяния и удължавания на изпълнението на договорите за строителство, в т.ч. усвояване на гаранции за неизпълнения на задължения по договора. Забавянията в договорите за строителство налагат удължаване и повишаване стойността на договора за строителен надзор;

  - извършване на археологически разкопки и наблюдение след регистриране на неизвестни досега археологически обекти, което забавя процеса на изпълнение;

  - трудности при обезпечаването на съфинансирането на проектите и средствата за недопустими разходи, в т.ч. ДДС и финансови корекции;

  - наложени финансови корекции, поради констатирани нарушения в документацията за обществени поръчки в т. ч. незаконосъобразна методика за оценка на офертите, незаконосъобразен предмет за обществената поръчка, неоснователно отстранен участник и др. Корекциите варират от 5 до 25%, като за някой поръчки за услуги възлизат на 100%;

  - технически проблем с GSM-R - Радиочестотният спектър, в който работи системата GSM-R, е определен от техническите спецификации за GSM-R на UIC (EIRENE FRS v.7, EIRENE SRS v.15). Издаването на разрешение за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, което се извършва от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), зависи от съгласието на Министерството на отбраната. Инсталирането на апаратурата на GSM-R се осъществява в условията на тези временни разрешения и ограничения от страна на Министерство на отбраната;

  - значително повишение на цените на строителните материали през 2021-2022 г. и нарушаване на веригата на доставки в резултат на КОВИД-19.

## Изпълнение и постигнати резултати

От избраните за сравнение проекти, само проект BG161PO004-1.0.01-0008 – „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив“ е приключен, като основните постигнати резултати са:

- изградени 122,118 км. железопътни линии;

- ремонтирани и модернизирани мостове - 23 бр.;

- изградена контактна мрежа - 146,376 км.;

- подменени стълбове на контактната мрежа – 2 116 бр.;

- подновена сигнализация на гари - 5 бр.;

- инсталирани GSM-R станции и антени - 20 бр.;

- положени оптични кабели - 184,00 км.;

- изградена система ECTS за участъка Септември - Пловдив;

- инсталирана телекомуникационна апаратура на гари - 16 бр.

Отчита се, че проектът е изпълнил заложените индикатори за изпълнение, в съответствие с одобреното проектно предложение.

Проект BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 е бил със срок на изпълнение до края на 2022 г., но е удължен до 2024 г. Според техническия годишен отчет за 2021 г. напредъкът е минимален. Според индикатора за изпълнение, от предвидени за изграждане и обновяване 111 км. железопътен път са подновени едва 28 км., или 25,2%. С оглед на обстоятелството, че проектът е все още в изпълнение, индикаторите за резултат и въздействие следва да бъдат интерпретирани под условие.

## Ефекти от изпълнението

Както е видно от контекста на разглежданите проекти, те формират общо трасе по направлението София - Бургас, което е част от Европейски транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморски”. Доколкото проект BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 е в процес на изпълнение постигнатите резултатите и ползи от проекта следва да се разглеждат условно и единствено в рамките на настоящия анализ.

Данните показват, че в участъка Септември – Пловдив постигнатият резултат до края 2021 г. по отношение на изминатите пътнико-километри е с 10,9% над очаквания за същата година. За същата година, в участъка Пловдив-Бургас, резултатът възлиза на едва 36,3% спрямо очаквания. В края на 2023 г. се очаква резултатът в участъка Септември-Пловдив да бъде с 35 пр. п. по-висок (виж следващата таблица) спрямо участъка Пловдив – Бургас. Това може да се дължи на повече и по-чести пътувания по направлението София-Пловдив както и на сравнителната близост между областните градове Пловдив и Пазарджик с население към 2021 г. съответно 343 037 души и 74 818 души.

Позитивни промени се отчитат по отношение на извършената работа при товарните превози. За периода 2017-2021 г., по проект BG161PO004-1.0.01-0008 средният резултат е по-висок с 5,1% при изминатите влакокилометри, независимо, че в края на 2021 г. постигнатият резултат е едва 43,4% спрямо целта за годината. В същото време се отчита нарастване на превозените товари, като достигнатия резултат по индикатора „Извършена работа с товарни превози (ткм)“ възлиза на 94,4% от очаквания през съответната година. Прогнозите до 2023 г. показват по-значимо нарастване при изминатите влакокилометри, които ще достигнат до 94,0% спрямо заложените, а превозените товари се очаква да бъдат с 2,8% над прогнозираните в АРП по проекта.

В участъка Пловдив-Бургас средната стойност на показателя изминати влакокилометри за периода 2017-2021 г. е със 77,4% над очаквания среден резултат. Изпреварващият ръст е съчетан с над 4,5 пъти по-голям обем от товари спрямо прогнозните в периода 2017-2021 г. Тази тенденция се очаква да продължи и през 2023 г. като прогнозите са изминатите влакокилометри да бъдат с 104,7% повече спрямо планираните, а превозените товари - с 342,2% повече. Основните причини, които обуславят по-високите нива на извършената работа в участъка Пловдив – Бургас се дължат от една страна на позитивното социално-икономическо развитие в Южен централен район и развитието на индустриална зона „Тракия“, и от друга, постепенното възстановяване на веригите на доставки след значителните ограничения в резултат на КОВИД-19, увеличаване на производството и износа и нарастване на цените на горивата в следствие на войната в Украйна. В този смисъл, постигнатия ефект при товарните превози в участъка Пловдив-Бургас е значително по-висок спрямо участъка Септември – Пловдив.

Таблица 3. Сравнителни данни за постигнатите резултатите по отношение на извършена работа с пътнически железопътен транспорт и товарни превози в края на 2021 г. и очаквана степен на изпълнение към 2023 г.

| Показатели | BG161PO004-1.0.01-0008 Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив |  | BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степен на постигане на целта към 2021 г.* | Очаквана степен на постигане на целта към 2023 г.* | Степен на постигане на целта към 2021 г.* | Очаквана степен на постигане на целта към 2023 г.* |
| Извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм) | 110,9% | 87,9% | 36,3% | 52,9% |
| Извършена работа с товарни превози (ткм) | 94,4% | 102,8% | 408,1% | 442,2% |

Забележка: Изчислението за степента на постигане на целта е съобразно стойностите посочени в АРП към проекта в съответната година, 2021 г. или 2023 г.;

Източник: НКЖИ, Годишни доклади за устойчивост по проект BG161PO004-1.0.01-0008, АРП по съответния проект, собствени изчисления

Имайки предвид, че въздействията се проявяват след приключването на проектите, изчислените данни за ефектите за незавършения проект BG16М1ОР001-1.001-0003 в участъка Пловдив-Бургас следва да се приемат за условни. И при двата проекта, най-висока тежест при ползите се очаква от спестено времето за пътуване с 12 минути в участъка Септември-Пловдив и с 14 минути в участъка Пловдив-Бургас.

За осъществяване на прогнозните ефекти е необходимо не само наличието на подходяща инфраструктура, но и на подвижен състав, който да е в състояние да използва пълноценно изградената инфраструктура. Това обстоятелство не е отчетено в АРП, което от своя страна води до ограничени ефекти и ползи за пътниците. Оценката показва, че в железопътния участък Септември-Пловдив към 2021 г. реализираните ползи от спестеното време за пътуващите възлизат на 57,0% от прогнозните, като за железопътната линия Пловдив – Бургас първоначалните изчисления показват едва около 12,3% спрямо очакваните ползи. В края на 2023 г. очакванията са стойността да достигне до 53,0% спрямо планираната за участъка Септември-Пловдив и 13,2% - за участъка Пловдив-Бургас. В средносрочен и дългосрочен план основен фактор, който ще окаже влияние върху постигане на ползите и при двата участъка е подмяната на подвижния състав, като така ще се осигури възможност за по-бързо пътуване и по-добър комфорт за пътниците.

По отношение на експлоатационните разходи на жп превозвачите при пътническите превози, постигнатите ползи в участъка Септември-Пловдив са 62,1% от планираните (2021 г.) с прогноза към 2023 г. от 51,3%, докато за участъка Пловдив-Бургас за 2021 г. ползите по отношение на експлоатационните разходи възлизат на 18,4%, и ще достигнат до 19,2% през 2023 г. спрямо заложените стойности.

Таблица 4. Сравнителни резултати за постигнатите ползи при проектите по направление железопътна инфраструктура

| Показатели | BG161PO004-1.0.01-0008 Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив |  | BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степен на постигане на целта към 2021 г.* | Очаквана степен на постигане на целта към 2023 г.* | Степен на постигане на целта към 2021 г.* | Очаквана степен на постигане на целта към 2023 г.* |
| Спестяване на времепътуване за година | 57,0% | 53,0% | 12,3% | 13,2% |
| Спестяване на експлоатационни разходи на жп превозвачи |  |  |  |  |
| Пътнически превози | 62,1 | 51,3 | 18,4% | 19,2% |
| Товарни превози | 43,4 | 94,0 | 28,6% | 31,4% |

Забележка: Изчислението за степента на постигане на целта е съобразно стойностите посочени в АРП към проекта в съответната година, 2021 г. или 2023 г.; Източник: НКЖИ, Годишни доклади за устойчивост по проект BG161PO004-1.0.01-0008, АРП по съответния проект, собствени изчисления

По отношение на директните ползи, свързани с безопасността, при проект BG161PO004-1.0.01-0008 (Септември-Пловдив) планираните четири броя пътни надлези са отпаднали от проекта, но са реализирани със средства по ОПТТИ 2014-2020, докато при проект BG16М1ОР001-1.001-0003 (Пловдив-Бургас) планираните дейности все още не са осъществени.

Все още резултатите и ползите не са постигнати в пълна степен, с изключение на извършената работа (брткм) по линията Пловдив-Бургас. От една страна, това се дължи на значителното забавяне в изпълнението на проектите, което води до изместването на ползи в по-късни периоди или дейности, които са в процес на изпълнение. От друга страна, някои външни фактори, свързани с липсата на подходящ подвижен състав също оказват неблагоприятно въздействие.

# Сравнителен анализ на проектите за изграждане на пътна инфраструктура

## Контекст на проектите

Развитието на пътната инфраструктура е подчинено на европейската политика в сектора, като се цели интеграцията на пътната мрежа на Република България с Транс-европейската мрежа. Интеграцията се очаква да има положителен ефект върху: (1) подобряване и развитие на транс-граничните свързвания; (2) привличане на международния транзитен трафик; (3) повишаване на конкурентоспособността и чуждите инвестиции.

Редица национални документи, определят посоката на развитие на пътния транспорт, водещи сред които са:

- Общ генерален план за транспорта на България;

- Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. (последваща стратегия с обхват до 2030 г.);

- Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г.

В Стратегията за развитие на транспортната система е изведен приоритет „Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство“, и конкретна мярка за модернизация и изграждане на липсващи пътни отсечки по направленията на ТEN-T мрежата, в т.ч. и подобряване на трансграничните връзки.

Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 – 2022 г. отдава приоритетно значение на изграждането на АМ „Струма”, и конкретно Лот 3, в участъка Благоевград-Сандански.

Именно на базата на горепосочените документи е определена и значимостта на изграждане на път с магистрален габарит, който да осигури свързаността по направление север - юг и да обезпечи нуждата от надежден транспортен коридор за връзка с Гърция.

Избраното трасе на автомагистрала „Струма” е част от приоритетен проект 7 на Европейския съюз за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, включващ автомагистрална ос Игуменица/Патра - Атина - София - Будапеща. С изграждането на автомагистралата се цели да се осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и да се създадат условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море.

Поради сложния релеф и значителната цена на строителството на магистралата, нейното изграждане е разделено на няколко лота, като Лот 4 е финансиран в рамките на ОПТ 2007-2013, а изграждането на последните участъци, включени в Лот 3 са финансирани със средства от ОПТТИ 2014-2020.

Значимостта на АМ „Струма“ се определя и от развитието на икономическите връзки в последните години. Водещата роля на автомобилния транспорт изисква развитие на адекватна инфраструктура, която да е в състояние да отговори на нарасналия обем пътуващи превозни средства – пътнически и товарни.

В стратегическо отношение, развитието на магистралната мрежа има няколко основни предимства:

- намалява се времето за пътуване, което води до икономии за бизнеса;

- подобрява се надеждността на връзките между отделните икономически центрове, и за задълбочава икономическата интеграция на регионално ниво;

- най-малък брой пътно-транспортни произшествия се отчитат на магистралните пътища, в сравнение с пътищата от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас на републиканската пътна мрежа.

През двата програмни периода (2007-2020 г) са инвестирани близо 1,469 млрд. евро от европейските фондове за строеж на магистрали в България. Това е спомогнало общата магистрална мрежа в страната почти да се удвои — от 418 км. през 2007 г. до 806 км. през 2021 г. Независимо от значителният напредък при изграждане на магистрални пътища, България има по-малко изградени магистрали в сравнение със страните от ЕС, със сходна и по-малка по-големина територия като Унгария (1774 км) и Австрия (1749 км). Фигурата по-долу илюстрира сравнителните данни за магистралите с страни-членки на ЕС.

Фигура 1. Сравнителни данни относно изградените магистрали и техния дял в общата дължина на пътната мрежа в различни страни от ЕС, по налични данни за 2020 г.

Източник: Евростат, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database, собствени изчисления

Данните на Евростат показват, че изградените магистрали в България имат дял 4,2% от общата дължина на републиканската пътна мрежа в страната, но в същото време, гъстотата на магистралната мрежа е 7 км. на всеки 1000 км2 от територията на страната. По този показател, България е на 6 място сред страните с най-ниска гъстота на магистралната мрежа преди Норвегия (2 км./1000 км2), Финландия (3 км./1000 км2), Румъния (4 км./1000 км2), Полша и Литва (по 6 км./1000 км2). На другия край на скалата, държавите с най-гъста магистрална мрежа са Нидерландия (82 км./1000 км2), Белгия (58 км./1000 км2) и Германия (37 км./1000 км2).

С оглед на тези сравнителни данни между отделните европейски страни, изграждането на магистралата се явява като неоспорим приоритет за регионалното и социално-икономическото развитие на страната.

## Обща фактологична информация за проектите

Проектът за изграждане на Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 (дължина - 14,700 км.), като част от трасето на магистралата цели:

- подобряване на ефективността на националната и Транс-европейската мрежа чрез осигуряване на високо качество на автомагистралния път;

- намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия;

- намаляване на задръстванията и увеличаване скоростта на пътуване чрез премахване на ограниченията на капацитета, особено като се избягват населени райони;

- поемане на прогнозния растеж на пътническия и товарния трафик, което води до развитие на регионалните и международни икономики;

- намаляване на излагането на хората на замърсяването на въздуха, шума и пътно-транспортни произшествия.

Изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделено на три подучастъка:

- лот 3.1 от Благоевград до Крупник;

- лот 3.2 между Крупник и Кресна;

- лот 3.3 от Кресна до Сандански, като Лот 3.3 се свързва при гр. Сандански с вече завършения Лот 4.

Основните дейности на Лот 3.3 са свързани със строително-монтажни работи и тяхната супервизия, обхващащи отсечката от гр. Кресна, км 397+000 до км 420+624. Общата дължина на трасето е около 23,624 км., със стандартен магистрален габарит А29. Има предвидени два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански. В участъка има предвидени 11 големи съоръжения, четири площадки за отдих, няколко пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации.

Реализацията на двата проекта, поради своята сходна специфика, включва идентични дейности:

- разработване на технически проекти и детайли на трасето;

- извършване на допълнителни геоложки проучвания, където това е необходимо;

- изпълнение на пътните възли, големите съоръжения, линейната част от трасето;

- изпълнение на пресичания и изместване на техническа инфраструктура по трасето;

- поставяне на знаци, маркировка, предпазна ограда, шумозаглушителни панели и прегради за опазване на околната среда, и др.

## Основни трудности и фактори при проектите в направление „Пътна инфраструктура“

Идентифицираните трудности в хода на подготовка и изпълнение са типични за проектите в направление пътна инфраструктура. Основните от тях включват:

- необходимост от промени в инвестиционния проект на етап строителство поради възникнали обстоятелства, неотразени в инвестиционния проект - необозначени инженерни мрежи, археологически обекти и др.;

- за Лот 3.3, участък Кресна–Сандански от км. 397+000 до км. 420+624, липсва изготвена проектна документация, като участъка е изграден на инженеринг (проектиране и строителство).

- неприключени процедури по промяна на предназначение на имоти – горски фонд и съчетани с недостатъчни осигуряване на нужните финансови средства за отчуждаване на земя;

- дълги съгласувателни процедури с общините и с АОП, което води до закъснения в стартирането и изпълнението;

- съгласуване и подготвяне на обходен маршрут на път І-1 (Е79) при Лот 4 Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500;

- наложени финансови корекции, поради констатирани нарушения в документацията за обществени поръчки за строителство и строителен надзор между 5% и 10%;

- неблагоприятни метеорологични условия, които изменят графика за изпълнение на обектите.

## Изпълнение и постигнати резултати

Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване на обекта № СТ-05-1488/10.09.2015г. за директно трасе и № СТ-05- 2566/28.12.2015 г. за жп линията. Основен индикатор, заложен в проекта е „Изграждане на нови пътища (TEN)“ с целева стойност - 68,48 км., като показателят е изпълнен. Пътното платно за движение е с обща ширина 29 м., като всяка лента е по 3,75 м, а аварийните ленти - 2,5 м.

С разрешение за ползване № РП СТ-05-1090 от 02.09.2019 г. е въведен в експлоатация Лот 3.3, участък Кресна–Сандански от км. 397+000 до км. 420+624 и прилежащите към него подобекти. Изградени са 23,6 км. магистрален път, включително 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м., 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези.

## Ефекти от изпълнението

Получените данни за трафика са представени в следващата таблица, като пълните данни по вид транспортно средство са достъпни в Приложение 3 към настоящия доклад.

Таблица 5. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” и Лот 3.3, участък Кресна–Сандански

| Показател | Лот 4 „Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 | Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624 | Разлика Лот 3.3 към Лот 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение за 2021 г. | 17 130 | 23 364 | +6 234 |
| Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение за 2023 г. | 19 237 | 26 237 | +7 001 |

Източник: АПИ, собствени изчисления

Данните относно средноденощната натовареност показват по-висок интензитет на трафика по Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“ с 36,4% спрямо Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата”. Най-значима разлика между двата участъка се наблюдава при автобусните превози (86,3%) и товарния превоз с ремаркета (88,2%).

По отношението на влиянието на КОВИД-19 върху трафика по Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” и Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“, се отчита значително намаление с 18,3% в средноденонощната интензивност през 2020 г. спрямо година по- рано. Основните причини за отчетеното намаление на трафика в изградените участъци се дължи на въведените ограничения, свързани с бизнес и туристически пътувания в страната. В допълнение, в Р. Гърция също бяха въведени редица ограничения, които засегнаха в значителна степен пътувания с цел туризъм и почивка, както на български граждани, така и на транзитно преминаващи чуждестранни лица. Ефектът на ограниченията в резултат на КОВИД-19 са ясно видими при отчитане на трафика по вид превозни средства, където най-значимо намаление се отчита при автобусните превози (-46,5%), мотоциклетите (-44,4%) и автомобилите (-23,8%). Обратно, при тежко товарните превозни средства и товарните с ремарке се отчита нарастване, съответно с 14,2% и 11,6%. Този ръст се дължи и на временните ограничения при преминаването на границата при ГКПП Илинден – Ексохи и пренасочване на транспортния трафик през ГКПП Кулата – Промахон. Обобщените данни за средноденонощната интензивност по Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” с КОВИД – 19 (текуща ситуация) и без КОВИД-19 (алтернативен вариант) е представена в следващата фигура.

Фигура 2. Данни за средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 4 от АМ Струма „Сандански - Кулата” във вариант с КОВИД-19 и без КОВИД-19 в периода 2016-2021 г. и прогноза до 2023 г.

Източник: АПИ, собствени изчисления

Фигура 3. Данни за средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение по Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“ във вариант с КОВИД-19 и без КОВИД-19 в периода 2016-2021 г. и прогноза до 2023 г.

Източник: АПИ, собствени изчисления

Въз основа на наличните данни, основните ползи, които са разгледани в настоящия анализ включват:

- средна стойност на спестеното време в минути;

- инциденти (брой инциденти с фатален край, ранени, пътни произшествия, възникнали разходи от инциденти).

По отношение на средната стойност на спестеното време, независимо, че в рамките на Лот 4 средната скорост на движение е по-висока с 1,9 км./ч., в участъка на Лот 3.3 постигнатата икономия от време е значително по-висока достигайки до 10,4 минути спрямо 2,7 минути при Лот 4. Ползите от спестеното време, при равни и други условия са по-големи в рамките на изпълнение на Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 6. Сравнителни данни Лот 4:Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 и Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624

| Показател | Лот 4 „Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 | Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624 | Разлика Лот 3.3 към Лот 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дължина на изградената пътна инфраструктура (км.) | 14,700 | 23,624 | 8,924 |
| Средна скорост (км./ч.) | 108,7 | 106,8 | -1,9 |
| Постигнато нарастване на средната скорост км./ч. | 31,8 | 32,2 | 0,4 |
| Спестено време (минути) | 2,7 | 10,4 | 7,7 |

Източник: Собствени изчисления

Една от основните цели при двата проекта, включващи изследваните участъци от автомагистрала Струма, е свързана с намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия. Сравнителните данни с алтернативните трасета по Е-79 преди изграждането на двата участъка показват, че ПТП са намалели с 26% при Лот 4 „Сандански - Кулата” и с 62% при Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански“. Но в същото време и в двата участъка се отчита нарастване на инцидентите с фатален край съответно с 200% (Лот 4) и с 50% (Лот 3.3). По отношение на инцидентите, завършили с леки и тежки наранявания намалението при Лот 4 е с 16%, докато при Лот 3.3 е незначително в рамките на 3% средногодишно.

Сравнителният анализ между двата участъка показва, че цялостните ефекти, свързани с намаляване на пътнотранспортните произшествия са по-значими в рамките на Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624, където и средногодишните нетни разходи са с малко над 178 хил. евро по-ниски. Средните данни са дадени в следващата таблица.

Таблица 7. Сравнителните данни за инциденти в участъците Лот 4:Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 и Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км 397+000 до км 420+624 на автомагистрала Струма и външни разходи за инцидентите, средногодишно

| Показател | Лот 4 „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 | Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 | Разлика Лот 3.3 към Лот 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТП на км. | 0,54 | 0,56 | 0,02 |
| Инциденти с фатален край на км. | 0,05 | 0,04 | -0,01 |
| Инциденти с наранявания на км. | 0,27 | 0,45 | 0,18 |
| Средногодишни разходи в евро | 1 341 509,98 | 2 093 354,29 | 751 844,31 |
| Нетни разходи в евро | -739 390,18 | -560 952,47 | -178 437,71 |

Източник: АПИ, КАТ, собствени изчисления

# Сравнителен анализ на проекти за разширение на метрото в София

## Контекст на проектите

Развитието на метрото в София има дълга история. Първоначално изградени линии имат малко покритие по отношение на столичните жилищни райони през които преминават, но показват жизнеспособността на проекта като цяло. С финансовата подкрепа, получена чрез фондовете на ЕС, разширението на мрежата търпи интензивно развитие.

Изграждането и разширяването на метрото се налага поради продължаващото интензивно застрояване и изграждане на големи жилищни комплекси, значително отдалечени от центъра, някои от които с население над 100 хил. души. Вследствие на това и на значителната миграция на населението през последните 15 - 20 години, заедно с временно пребиваващите в града, по неофициални данни, живеещите в столицата надхвърлят 1,6 млн. жители. Поради изчерпаната пропускателна способност на уличната мрежа и нарасналата интензивност на движението ежедневие за града са големите задръствания по основните транспортни направления. Това води до изключително ниски скорости на придвижване в пиковите часове, които с масовия градски транспорт са едва около 10 км в час.

Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направленията на най-големите пътнически потоци, както и транспортните и екологични проблеми на града налагат по тези направления да се работи по изграждането на подземен транспорт.

Разглежданият проект, финансиран по ОПТ 2007-2013, представлява продължението на първи - метродиаметър от бул. Цариградско шосе, през ж.к. Дружба до Летище София, както и продължението след МС Младост І в ж.к. Младост І по бул. Ал. Малинов до Бизнес парка в Младост 4. Участъкът "ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” е изцяло подземен с дължина 2,7 км. и 3 метростанции. Участъкът „бул. Цариградско шосе – Летище София” е с дължина 5 км. и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена.

Съобразявайки се със стратегията за развитие на транспортната мрежа на София, заложена в Общия устройствен план (ОУП), нуждите на града и факта, че основните участъци на Линия 1 (ж.к. Обеля – ж.к. Младост в посока Младост 4 и Летище София) и Линия 2 (ж.к. Обеля – кв. Лозенец– Хладилника) са в експлоатация, следващият етап от развитието на метрото в София е изграждането на Линия 3 – „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Център – ж.к. Овча купел”.

Съгласно одобреното трасе Линия 3 е с дължина 21 км. и 21 метростанции. В одобреното трасе са предвидени перспективни отклонения на линията. Поради големия мащаб на проекта, предвижданите различни методи на строителство и спецификите на отделните участъци е предвидено Линия 3 да бъде изградена на 4 етапа, като предмет на разглеждане в настоящия анализ е Етап 2.

Втори етап включва 4 метростанции и започва от края на подземния участък при км.11+966,34 след МС 14, преминава през кв. "Овча купел" и достига до км.15+746,37 – МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе (бул. "Бойчо Бойчев") между ул. "Централна" и ж.п. линията София – Перник. Участъкът e изцяло подземен, като включва изграждането на 3,8 км. метролинии, 4 метростанции и жп спирка за връзка с националната жп мрежа при последната метростанция 18.

С разширяването на метро се постига по-високо покритие на мрежата и все повече хора го използват. Отчитайки изградените навици за пътуване с кола в градски условия, данните показват, че е необходимо известно време (поне 3 години), за да може новооткритите метролинии да достигнат предвидения оптимален капацитет на ползване. Информацията за пътниците се събира на ниво на цялата система и не е възможно да се покаже точен брой ползватели за конкретните отсечки, но със сигурност може да се твърди, че разширенията, извършени по линия 2, както и изпълнения етап 2 от линия 3 са допринесли за достъпността до различни точки на града, респективно са допринесли за повишаване брой на пътниците, ползващи метрото.

Необходимо е да се отбележи, че статистическите данни в периода 2020-2021 г. са силно повлияни от разразилата се пандемия от КОВИД-19, и наложените ограничителни мерки. Рязко намаление на пътниците е отчетено още в първите дни на ограничения, като процеса на преминаване в режим „работа от дома“, както и онлайн обученията за учениците, са довели до почти 50% намаление на пътуващите. И ако учениците постепенно са се върнали към присъствено обучение, то множество фирми продължават да позволяват на своите служители да работят дистанционно. Това е довело до продължаващ отлив на ползвателите на метрото, като все още (към средата на 2022 г.) броя на пътуващите не може да стигне нивата на пред-пандемичния период.

## Обща фактологична информация за проектите

Етап III на проекта за разширение на метрото включва две отделни разклонения на метродиаметър 1 от Младост 1.

- лот 1 включва изграждането на 4,968 км. разширение на метродиаметър 1 между метростанции MС19 (бул. „Цариградско шосе“) и МС23 (Софийското летище). Проектът включва изграждането на 4 нови метростанции (MС20 до MС 23);

- лот 2 включва изграждането на 2,620 км. разклонение на метродиаметър 1 на юг от Младост 1 (MС13). Проектът включва изграждането на 3 метростанции (MС14 до MС16) в Младост 2 и 3 и обслужва Бизнес парк София в Младост 4.

Етап IІ – част от линия 3, касаещ участъка „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път“ включва изграждането 4 подземни метростанции и метролиния с дължина 3,8 км., като участъка започва от км 11+966,34 /11+941,33/ края на четвърта обособена позиция на Етап I разположен на ул. Житница след МС 14 преминава през жк "Овча купел" и достига до МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе между ул. "Централна" и ж.п. линията София – Перник - км.15+746,37. При МС 18 като част от проекта е включено изграждането на връзка с жп линията и жп спирка.

## Основни трудности и фактори при проекти в направление „Устойчив градски транспорт“

При разглежданите два проекта за разширяване на метрото в гр. София, основните проблеми, са свързани главно с технически и финансови трудности, възникнали в хода на изпълнение. Към тях спадат:

- допълнителни количества на работи (СМР), свързани с геоложките условия и неотбелязана подземна инфраструктура;

- изменения в техническият проект в района на летище София с оглед безопасност на полетите в участъка;

- трудности с осигуряване на финансирането;

- проблеми, свързани с осигуряване на необходимата работна ръка.

## Изпълнение и постигнати резултати

С успешното реализиране на Линия 1, етап ІІІ от разширението на метрото, завършено през 2015 г., е осигурена достъпност до транспортната система на града чрез изградени нови 2 разклонения на съществуващата мрежа. Обща дължина на разширението е 7,47 км., двойна линия (с междурелсие 1 435 мм), като са изградени и нови 7 метростанции, което води до следните ползи:

  - намаление на трафика на наземния градски транспорт, което води и до намаление на броя на използваните автомобили, намаляване на пътно-транспортните произшествия и инцидентите;

  - намаляване на вредните емисии във въздуха;

  - съкратеното времетраене на пътуванията по маршрута на отсечките, обхванати от проекта – малко над 4 минути за Лот 2 и около 15 минути за Лот 1.

Проектът за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път“ е успешно завършен в края на 2020 г., като включва изградени 4 подземни метростанции и метролиния с дължина 3,8 км, в по-голямата си част е подземен с изключение на частта от трасето между МС 14 и МС 15, която е на естакада. При МС 18 има изградена връзка с жп линията и жп спирка. По този начин се създават условия за по-добра интегрирана работа на системите метро, автомобилен, ж.п. и въздушен транспорт, което пряко води до още по-ефективното развитие на приоритета за интермодалност при превоза на пътници.

## Ефекти от изпълнението

По отношение на постигнатите ефекти при двата разглеждани проекта, следва да бъдат направени следните уточнения:

- линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път” е пусната в експлоатация през месец април 2021 г., като средния брой пътници на ден се базира на данни за 8 месеца, предоставени от Метрополитен ЕАД;

- предприетите мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД-19 (ограничения в посещенията в училища, преминаване на работа в домашни условия за служители от бизнеса и администрацията, ограничаване на полетите, спазване на разстояния и др.) в периода 2020-2021 г. доведоха до значително намаление на пътниците в обществения градски транспорт.

Отчетеният напредък по отношение на брой пътувания, показва, че при проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005 при цел 53 780 пътувания на ден, средният коефициент на изпълнение за периода 2016-2021 г. възлиза на 26,1%, като най-близко е постигнатия резултат през 2019 г. – 47,9%. До края на 2023 г. се очаква постигнатия резултат да достигне до 33,7% от поставената цел.

При проект BG16M1OP001-3.001-0004, в рамките на първите осем месеца от експлоатацията на участъка, „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път”, броят пътувания е 28,3% спрямо прогнозната цел - 23 436 пътници на ден. До края на 2023 г. се очаква пътуванията на ден да достигнат 36,8% спрямо очакваната стойност. И при двата проекта, по-ниските резултати са в следствие на възникналата криза и последиците от КОВИД-19.

Таблица 8. Постигнати резултати (до 2021 г.) и прогноза (до 2023 г.) относно средния брой пътници пътуващи по изградените участъци спрямо заложените целеви стойности

| Проект | Целева стойност (пътници на ден) | Напредък |  | Прогноза |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетени стойности към 2021 г. | Постигнат напредък към 2021 г. | Очаквана стойност 2023 г. | Очакван резултат 2023 г. |
|  | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/1 |
| ВG0161Р0004-3.0.01-0005 - Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“ | 53 780 | 14 048 | 26,1% | 18 129 | 33,7% |
| BG16M1OP001-3.001-0004 Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път”* | 23 436 | 6 633 | 28,3% | 8 618 | 36,8% |

*Забележка: Постигнатите стойности по проект BG16M1OP001-3.001-0004-C05 са за първите 8 месеца от пускане в експлоатация на участъка.; Източник: Метрополитен ЕАД, Годишни доклади за устойчивост по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, собствени изчисления

Резкият спад на средния брой пътници използващи участъците, изградени по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, е в резултат на мерките за ограничаване разпространението на КОВИД-19. Данните показват, че спадът през 2021 г. при пътуващите е с 38,8% спрямо използващите метрото през пиковата 2019 г.

Оценката сочи, че без въведените ограничителни мерки, пътуващите с метрото биха били с 14 889 души дневно повече през 2020 г. и с 24 791 души повече през 2023 г., като степента на постигнатите резултати ще достигнат до 79,8% спрямо целевата стойност. Оценката при сценария без КОВИД, при двата проекта, се основава на растеж от 13,6% на пътниците използващи изградената метросистема за периода 2021 г. спрямо 2020 г.

Фигура 4. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при пътниците използващи изградените участъци по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005

Източник: Метрополитен ЕАД, Годишни доклади за устойчивост по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, собствени изчисления

Изграденият участък по проект BG16M1OP001-3.001-0004 е пуснат през месец април 2021 г. в условията на въведени ограничения в следствие на КОВИД-19. Те в значителна степен се отразяват и върху резултатите, свързани с пътуванията в рамките на участъка.

На база постигнатите резултатите при пускане в експлоатация на участъците по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, е извършена прогноза за потенциалния размер на пътниците използващи метрото в условията без ограниченията от КОВИД-19. Резултатите са показани в следващата фигура. В разглежданата хипотеза (без КОВИД-19), през 2023 г. може да се очаква средно дневно в участъка да пътуват 13 597 души, като степента на постигане на целевата стойност е 58,0%.

Фигура 5. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при пътниците използващи изградените участъци по проект BG16M1OP001-3.001-0004

Източник: Метрополитен ЕАД, собствени изчисления

По отношение на очакваното въздействие, най-голям ефект от реализацията на двата проекта се очаква по отношение на спестено време (хил. часа на ден и млн. евро/годишно) в резултат от прехвърлянето към метрото от други транспортни средства. С оглед на обстоятелството, че ползите са обвързани с броя пътуващи, постигнатите ефекти следват тази динамика. Получените резултати и при двата изследвани проекта са сходни. При проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005 средните ефекти относно спестените часове възлизат на 26,2% (2021 г.), като се очаква да нараснат до 33,9% (2023 г.), спрямо поставената цел. По отношение на проект BG16M1OP001-3.001-0004, постигнатият напредък към 2021 г. възлиза на 28,3%, като се очаква да достигне до 36,8% през 2023 г. спрямо поставената цел.

Данните за остойностените спестявания от пътуването с метро по двата участъка показват, че регистрираният напредък през 2021 г. е съответно 24,4% (проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005) и 25,6% по проект BG16M1OP001-3.001-0004. Въз основа на настоящата ситуация и очакваното нарастване на пътниците използващи метрото, през 2023 г. се очаква да достигнат до 31,5% (2,18 млн. евро) и 36,8% (2,04 млн. евро) съответно за проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005 и проект BG16M1OP001-3.001-0004.

Таблица 9. Сравнителните резултати за постигнатите ползи при проектите за разширение на метрото в гр. София – спестено време за пътуване в хиляди часове на ден

| Проект | Спестени хиляди часове на ден |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целева стойност | Отчетени стойности 2021 г. | Постигнат напредък 2021 г. | Очаквана стойност 2023 г. | Очакван резултат 2023 г. |
|  | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/1 |
| ВG0161Р0004-3.0.01-0005 - Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк“ | 4,755 | 1,248 | 26,2% | 1,611 | 33,8% |
| BG16M1OP001-3.001-0004 Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път | 1,365 | 0,386 | 28,3% | 0,502 | 36,8% |

Таблица 10. Сравнителните резултати за постигнатите ползи при проектите за разширение на метрото в гр. София – спестено време за пътуване в млн. евро на година

| Проект | Спестени милиони евро/годишно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целева стойност | Отчетени стойности 2021 г. | Постигнат напредък 2021 г. | Очаквана стойност 2023 г. | Очакван резултат |
| ВG0161Р0004-3.0.01-0005 - Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк“ | 6,92 | 1,69 | 24,4% | 2,18 | 31,5% |
| BG16M1OP001-3.001-0004 Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път | 5,54 | 1,42 | 25,6% | 2,04 | 36,8% |

Източник: Метрополитен АД, Годишни доклади за устойчивост по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, собствени изчисления

Отчетеното влияние на кризата с КОВИД-19 върху пътниците, използващи метрото се отразява и върху реализираните ползи по двата проекта.

При проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, влиянието на кризата е оценено на 1,709 хил. ч./д. по-малко през 2021 г. и достига до 2,205 хил. ч./д. по-малко през 2023 г. Прогнозата сочи, че без въведените мерки и последиците от кризата, очакваното изпълнение на целевата стойност по отношение на спестените хиляди часове дневно ще достигне до 80,2% през 2023 г. Оценката при показателя „спестени милиони евро годишно“ е сходно. Прогнозите сочат, че поради КОВИД-19, реализираните спестявания са с 2,09 млн. евро по-малко през 2021 г. и с 2,70 млн. по-малко през 2023 г., като очакваното изпълнение на целта в края на периода е оценено на 70,4% при сценарий без КОВИД-19.

Фигура 6. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени хиляди часа дневно“ по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005

Източник: Метрополитен АД, Годишни доклади за устойчивост по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, собствени изчисления

Фигура 7. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени милиони евро годишно“ по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005

Източник: Метрополитен АД, Годишни доклади за устойчивост по проект ВG0161Р0004-3.0.01-0005, собствени изчисления

Алтернативни изчисления за пропуснати ползи в резултат на КОВИД-19 са извършени и за проект BG16M1OP001-3.001-0004. Без влиянието на КОВИД-19 се очаква спестеното време за пътуване в към 2023 г. да достигне 58,0% от прогнозната цел. По отношение на показателя, свързан с реализираните спестявания, за 2021 г., се отчитат 0,83 млн. евро/год. по-малко, които нарастват до 1,18 млн. евро/год. през 2023 г.

Фигура 8. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени хиляди часа дневно“ по проект BG16M1OP001-3.001-0004

Източник: Метрополитен АД, собствени изчисления

Фигура 9. Оценка на ефекта от КОВИД-19 при показателя „Спестени милиони евро годишно“ по проект BG16M1OP001-3.001-0004

Източник: Метрополитен АД, собствени изчисления

Оценка на ефекта от осъществяването на проектите върху пътнотранспортните произшествия, шум, намаляване на задръстванията и намаляване на вредните емисии беше затруднена, тъй като от ЦГМ към Столична община не бяха предоставени актуални данни за трафика в града. Независимо от отчетеното изоставане от набелязаните цели, с изграждането на новите станции пътникопотокът в метромрежата нараства прогресивно. Данните преди пандемията с КОВИД 19 показват устойчиво увеличение на пътниците, ползващи метрото от 192 792 пътника средно дневно през 2011 до 334 460 през 2019 г. Прогнозите на Метрополитен ЕАД са били среднодневните пътувания с метрото да надхвърлят 400 хил. пътника на ден след пускане в експлоатация на новите участъци.

Проведеното непредставително проучване сред  пътниците, ползващи метрото (линия 2 и линия 3) в гр. София показва, че няма доказателства за значимо прехвърляне от автомобил към метро. Допълнителните данни и изследвания, показват, че вътрешноградските пътувания с лични автомобили са с все още растящ дял в модалното разпределение. Към 2017 г., 28,8% от пътуванията се осъществяват с автомобил, а към 2020 г. – 33,5%.Това е ръст с около 25% за около 10 години, спрямо измерените през 2011 нива от 26,4%. Според проучване, проведено в рамките на Визия за София, непрекъснатият транзит през централна градска част по направление изток-запад достига 42% от целия автомобилен трафик, а прекъснатият транзит достига стойности над 50%. Тези резултати показват, че основната промяна е при използване на вида градски транспорт, поради възможността за по-бързото пътуване и по-малкото смени на превозните средства. Основните причини за липсата на значимо прехвърляне от автомобил са следните:

- висока степен на моторизация на гр. София, която е  по-висока от тази във Виена и Берлин – всеки втори жител на столицата притежава автомобил;

- ръстът на населението, новите работни места, увеличената мобилност и новата автомобилна инфраструктура водят след себе си и до ръст на степента на моторизация. Резултатите от представителната анкета показват, че почти всеки 2-ри работещ жител на София се придвижва от/до работа с кола. Близки до тези резултати са получени и в рамките на пилотно изследване на общинските инициативи „Визия за София“ и „Зелена София“. Проведените интервюта с мениджъри показва, че около 60% от служителите се придвижват с коли, като в някои компании делът им е значително по-голям, а 68% от шофиращите, признават, че пътуват сами в колата си от и до работа, 27% споделят пътуването с член на семейството си или познат и само 5% – с колеги;

- превозът на деца и учащи се от/до учебните заведения, детски градини и ясли създава значителен ежедневен трафик в натоварените часове, който основно се извърша с лични автомобили.

- политиките за градско планиране до скоро се опитваха да отговорят на нарастващите нужди на автомобилния транспорт с изграждане на нова и разширение на съществуващата улична инфраструктура с цел облекчаване на трафика и намаляване на задръстванията. Тази политика не решава генерално проблемите с трафика и задръстванията. Дори да доведе до временно облекчаване на трафика в части от града, тя стимулира още повече хора да използват личните си автомобили, което води до допълнителен трафик и нови задръствания;

- ограничен брой връзки между периферните градски зони – зависимост от лични автомобили дори и за кратки пътувания. На практика наличието на метро не обслужва София и крайградските територии, а само определени квартали по направление на самото метро. Необходимо е обществения транспорт и метрото да работят в синхрон като трасетата и спирките им предполагат бърза връзка едно с друго, за да обслужват максимален брой пътници заедно.

- лекият автомобил е предпочитано и по-удобно средство за активно работещите и домакините, които предпочитат неговото удобството;

- над 38% от пътуващите с автомобили отговарят, че не биха ползвали никога градски транспорт;

- 27% от пътуващи до столицата ползват метрото поне веднъж в месеца, докато останалите се придвижват основно с лични автомобили.

# Заключения и препоръки

## Заключения

Заключенията от извършения сравнителен анализ се базират на обработената информация, получена чрез преглед на документи и проведени срещи със заинтересованите страни, както и на експертно становище на оценителния екип.

С оглед на комплексния характер на отделните проекти се очертават следните етапи, към които са отнесени и заключенията:

- подготовка;

- реализация;

- експлоатация и реализирани ефекти.

Следва да се отбележи, че изследваните проекти в отделните сектори по своята същност са етапи на един и същ голям проект, поради което представените заключения следва да се разглеждат по-скоро на ниво сектор, отколкото като валидни за един или друг конкретен проект.

Подготовка

В хода на подготовка на отделните проекти се наблюдава различен подход при отделните бенефициенти. Макар и в трите случая да става въпрос за линейни обекти, като при железопътния транспорт дори има и съществуващо трасе, то има редица случаи на недовършени отчуждителни или съгласувателни процедури (при железопътната и пътната инфраструктура), които впоследствие се оказват проблематични в хора на изпълнението.

По отношение на автомагистрала „Струма“ подготвителната част на цялото съоръжение е отнело повече от десетилетие и това е наложило разделянето на лотове (освен по чисто финансови съображения), за да може поне по-малко проблемните участъци да бъдат изпълнени. Независимо от това са се налагали редица промени, доработка на проектите, водещи до забавяне и оскъпяване на инвестицията, като изследваните участъци са изпълнени под формата на инженеринг.

Подобни проблеми са отчетени и при реализацията на железопътния път по направление Септември – Бургас, като проблеми с проектирането, отчуждителни или съгласувателни процедури са довели до фазирането на големия проект в два програмни периода. В тези случаи, липсата на цялостна предварителна подготовка води не само до намаляване на реализираните ефекти, но и до забавяне на цялостния процес на модернизация на железопътната инфраструктура.

Така процесът на подготовка се явява основна пречка за навременното входиране на проектите за финансиране и закъснения в хода на изпълнение (особено при проектите в сектор железопътна инфраструктура). Независимо, че става въпрос за обекти от национален стратегически интерес, времето за одобрение на инвестиционните проекти значително надхвърля очакваното, като това води до промени във фактическата ситуация, които налагат нови преразглеждания и удължават процеса.

Важен елемент от подготвителния процес е и изготвянето на анализ „разходи-ползи“ за съответните проекти. Нашето проучване на предоставените данни показва, че част от прогнозните стойности на основни показатели от анализите „разходи-ползи“ са силно надценени, както се вижда от данните от следващите етапи. В действителност, може да се допусне, че всички прогнозни данни ще имат известни отклонения, но когато отклоненията са значителни, е необходимо да се прецизира процеса на събиране на базовата информация, водеща и до прогнозните цели.

Реализация

В хода на реализация, след като веднъж е осигурено финансирането, една от основните пречки се оказва възлагането на изпълнението. Търгуваните процедури са били сред най-големите за страната като цяло, предизвиквали са огромен интерес сред потенциалните изпълнители, съответно налице са обжалвания, които са забавили старта на изпълнението. При самото строителство се установяват обстоятелства, свързани най-вече с неточности в оригиналния проект, които налагат промени или забавяне.

Експлоатация и реализирани ефекти

В етапа на експлоатация, въпреки че обичайната логика на проектния цикъл се фокусира върху постигнатите преки резултати, в случаи като на разгледаните проекти, от по-важно значение са постигнатите ефекти и устойчивост. В тази връзка следва да се отбележат следните установени дефицити:

- трудност да се обезпечи събирането на актуална информация, особено за параметрите, заложени в АРП, като трафик, нива замърсяване, шум и въглеродни емисии.;

- невъзможност да се представят оригиналните разработки във формат, позволяващ промяна на данните, за да се извлекат разликите , които да позволят сравнение на проектите. Също така, предоставената информация, където тя беше в изчислителен вид, беше непълна, с препратки към други документи и изчисления, които не бяха налични;

По отношение на реализираните ефекти (реални и измерими), при проектите в железопътния сектор се отчита намаляване на пътническия трафик и нереализирани ползи от спестено време (под 50%), спрямо очакваните резултатите и въздействие. Значим фактор се явява качеството на подвижния състав, който в максимална степен да използва пълноценно изградената инфраструктура, като осигури възможност за по-бързо пътуване и по-добър комфорт за пътниците.

По отношение на товарните превози, макар и процес на изпълнение, извършената работа (брткм) по линията Пловдив-Бургас е близо 4,5 пъти повече спрямо прогнозите. При ползите, свързани с безопасност и намаляване на забавянията при пътния транспорт, оценката и при двата проекта показва, че предвижданите ефекти се очаква да бъдат реализирани, след приключване на работата по проект BG16М1ОР001-1.001-0003 (Пловдив-Бургас).

Въз основа на постигнатите резултати, след цялостното приключване на проект BG16М1ОР001-1.001-0003 (Пловдив-Бургас), може да се очаква бавно нарастване на пътниците, но под очакваните целеви стойности, докато при товарните превози, наличните данни сочат нарастване на извършената работа (брткм) над очакваните. Цялостното завършване на жп линията София-Бургас може да спомогне за нарастване на трафика (пътнически и товарен). За пътническият трафик, от ключово значение ще бъде модернизацията на подвижния състав и прецизиране на разписанията на БДЖ. При товарните превози, важно значение ще има икономическата обстановка, и възстановяване на веригите на доставка.

При разгледаните два участъка от автомагистрала „Струма“, дефицита на данни относно трафика значително ограничава изследването на реализираното въздействие по отношение на заинтересованите страни, така и по отношение на ефектите, свързани с шум, климатични промени, замърсяване на въздуха. Доколкото и двата участъка водят до подобряване на достъпа до пътна инфраструктура и значително нарастване на средната скорост, основателно може да се предложи, че са налице значими ефекти върху населението и бизнеса. В същото време, недостатъчните данни за трафика в участъците не позволява количествено да се оцени този ефект. По отношение на инциденти се регистрира намаление на броя на пътнотранспортните произшествия, но в същото време, и в двата участъка се отчита нарастване на средногодишният брой на инцидентите с фатален край съответно с 200% (от 0,25 при път Е-79 до 0,75 на участъка от Лот 4) и с 50% (от 0,67 при път Е-79 до 1,00 на участъка от Лот 3.3). Поради този факт, монетизираните ефекти показват по-големи разходи спрямо очакваните.

По отношение на постигнатите ефекти при проектите за разширение на софийското метро, данните показват, че заложените цели все още не са постигнати в пълен обхват – брой пътници, спестено време (хил. часове и млн. евро). И при двата проекта, дневния интензитет на пътници, използващи изградените с подкрепата на ОПТ и ОПТТИ линии е значително под заложените цели, което рефлектира и върху показателите за въздействие. При определяне на ефектите от изграждане на метросистемата в гр. София, изключително внимание се отделя на очакваното прехвърляне към метрото от други транспортни средства. Данните от проведеното непредставително проучване в рамките на настоящата оценка на пътниците, ползващи метрото (линия 2 и линия 3) в гр. София показва, че няма доказателства за значимо прехвърляне от автомобил към метро. Основната промяна е при използване на вида градски транспорт, поради възможността за по-бързото пътуване и по-малкото смени на превозните средства. В този смисъл, няма налични доказателства за значимо влияние на метрото върху трафика в гр. София, като очакванията в този аспект изглеждат надценени. В допълнение, по данни на Метрополитен ЕАД, натрупания опит след пускане на предишни участъци от метрото в София показва, че една година след пуска на съответният участък се реализират между 60% и 70% (при липса на извънредни ситуации, както е в случая с кризата с КОВИД -19) от прогнозния пътникопоток, като значително влияние оказва и реорганизацията на надземния транспорт в района на пуснатия участък, организацията на довеждащия транспорт към този участък и интензивността на застрояване. От друга страна, възникналата извънредна епидемиологична ситуация с КОВИД-19 и предприетите ограничителни мерки (ограничения на посещенията в училища, преминаване на работа в домашни условия за служители от бизнеса и администрацията, ограничаване на полетите, спазване на социална дистанция и др.), през последните две години, повлияха значително върху пътуващите в обществения транспорт и в частност в метрото. С оглед на настоящата ситуация, връщането на пътниците и възстановяване на нивата на пътуващите от преди кризата с КОВИД-19 може да изисква по-дълъг период от време, което ще възпрепятства достигане на набелязаните цели в следващите 5 г.

## Препоръки

Изведените препоръки, представени в таблицата по-долу са насочени основно към бъдещи проекти. Те са базирани на направените по време на сравнителния анализ изводи и целят да се обърне внимание на заинтересованите страни - УО и бенефициенти, към установените слабости, с цел в бъдеще последните да бъдат избегнати или минимизирани. Фокусът на препоръките е насочен към основните аспекти на трудностите, установени в различните етапи от живота на проектите, като всяка една от тях има директна връзка с устойчивостта на постигнатите резултати и възможността за тяхното установяване, измерване и докладване.

Таблица 11. Препоръки

| № | Проблем, базиран на направените изводи | Препоръка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продължителен период на подготовка на инвестиционното предложение, в т.ч. и техническо проектиране. | При идентифицирането на стратегически проекти от национален интерес, да се сформира междуинституционална група, отговорна за подготовката му, така че да се подобри взаимодействието между отделните отговорни институции и така да се намали времето за подготовка. |
| 2 | Обезпечаване на информация и данни, подкрепящи доказването на реализираните ползи от проектите | Необходимо е да се създаде организация по събиране и съхранение на данни, нужди за удостоверяване на ефектите и ползите от реализираните проекти. Например, наличието на следните данни ще улесни оценките и анализите и ще подобри планирането: По направление „Железопътна инфраструктура: - брой влакове по участъците (пътнически, товарни, изолирани локомотиви); - брой пътници по направление (маршрут), на година; - извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм); - извършена работа товарни превози по железница (ткм); - средно време на пътнически превоз по направление/маршрут; - брой ПТП, - инциденти с фатален край - инциденти с наранявания - средно закъснение пътнически превози по направление/маршрут; - нива на шума по отделни участъци. По направление „Пътна инфраструктура: - средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение – по тип превозно средство; - данни за инциденти по участъци (брой ПТП, инциденти с фатален край и/или нараняване; - данни за задръствания – брой и/или продължителност. По направление „Устойчив градски транспорт“: - средно дневен брой пътници в обществения транспорт по тип превоз; - средна скорост на движение на градския транспорт по вид превозно средство; - брой регистрирани превозни средства – по тип; - модалност на градският транспорт по видове транспорт (публичен транспорт, личен автомобил, метро, тролей, трамвай, колело, предвиждане пеш, друго). |

# Приложения

## Приложение 1. Списък на използваната информация

- Агенция „Пътна инфраструктура“, https://www.api.bg/

- Визия за София, https://vizia.sofia.bg

- Втори доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на Оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г. (за периода 01.01.2017г. - 31.12.2019 г.), ДЗЗД „ЕКО КЛИЙН”, април, 2022

- Годишен доклад за изпълнението по целта "Инвестиции за растеж и работни места" ЧАСТ А, Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура", Версия 2021.0, 2022

- Годишни доклади за устойчивост (за приключили проекти) проект BG161PO004-1.0.01-0008 “Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа“, 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.

- Годишен доклад за напредъка по проект BG16М1ОР001-1.001-0003 Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2, НКЖИ, 2021

- Годишни доклади за устойчивост (за приключили проекти) проект BG161PO004-2.0.01-0009 “Автомагистрала „Струма“ Лот 1, Лот 2 и Лот 4“, 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.

- Годишен доклад за напредъка по проект BG16M1OP001-2.001- 0001 Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“, АПИ, 2021

- Годишни доклади за устойчивост (за приключили проекти) етап III Лот Цариградско шосе - Летище София”, Лот 2 “Младост - Бизнес парк в Младост”, 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г.

- Доклад за национално проучване, „Извършване на национално проучване за определяне цената на времето“, „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД, София, септември 2015 г., Проект ЦКЗ-0105-1.1. "Подпомагане работата на Централното координационно звено", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013” (ОПТП), Цел на обичайните пътувания в градска среда

- Доклад за изготвен сравнителен финансов анализ за проект “Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа“ BG161PO004-1.0.01-0008, Юли 2016 г.

- ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, rail-infra.bg

- Евростат, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database

- Мобилна София 2035, План за устойчива градска мобилност на град София, 2019

- Метрополитен ЕАД, https://www.metropolitan.bg/

- Национален статистически институт, https://nsi.bg/bg

- Национално-представително социологическо проучване сред българите на възраст над 15 г. Център за анализи и маркетинг ЕООД, Проект: BG16M1OP001-5.002-0007„Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания", Април 2019

- Общ генерален план за транспорта на България

- Окончателен доклад проект В0161Р0004-3.0.01-0005, Метрополитен ЕАД

- Окончателен доклад проект "Проект за разширение на метрото в София, линия 3, Етап IІ – участък „ул. Житница – ж.к. Овча Купел – Околовръстен път”, Номер по ИСУН: BG16M10P001-3.001-0004, Метрополитен ЕАД

- План за интегрирано развитие на община София 2021-2027 г.,

- Приходи от отдаване под наем на гарови и около гарови пространства по линията Септември-Пловдив (Септември, Пазарджик, Стамболийски, Тодор Каблешков, Прослав, Пловдив) за периода 2016-2021 г.

- Проект за разширение на метрото в София, Анализ на разходите и ползите с проучване за техническа приложимост, етап III Лот Цариградско шосе - Летище София”, Лот 2 “Младост - Бизнес парк в Младост”, Допълнение II, Метрополитен ЕАД, 2012

- Пътнотранспортни произшествия по РПМ за 2013 г.

- Пътнотранспортни произшествия по Автомагистрали за 2016 г

- Проучване за приложимост и финансов анализ проект за разширение на метрото в София: Трета метролиния – етап ІІ – “ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”, февруари 2017

- Справка за броя изолирани локомотиви, товарни влакове и пътнически влакове за 2017 г. – бр. влакове, влкм и общо брткм в участъка Септември-Пловдив, НКЖИ

- Справка за броя изолирани локомотиви, товарни влакове и пътнически влакове за периода 2014-2021 г. – бр. влакове, влкм и общо ткм в участъка Пловдив-Бургас, НКЖИ

- Справка за поддържането на АМ Струма Лот 3, АПИ

- Справка за поддържането на АМ Струма Лот 4, АПИ

- Справка за пътните произшествия (в т.ч. смъртни случай, сериозни наранявания, леки наранявания), АМ Струма Лот 4, АПИ

- Справка за пътните произшествия (в т.ч. смъртни случай, сериозни наранявания, леки наранявания), АМ Струма Лот 3.3, АПИ

- Справка за превозените пътници през 2021 г. по Лот Цариградско шосе - Летище София”, Лот 2 “Младост - Бизнес парк в Младост” и участък „ул. Житница – ж.к. Овча Купел – Околовръстен път”

- Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение за периода 2016-2021, АПИ

- Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. (последваща стратегия с обхват до 2030 г.);

- Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

- Annex 1 to the Application form for project “Rehabilitation of Railway line Plovdiv-Burgas, Phase 2

- APPENDIX 4B to the Application form cost-benefit analysis, Rehabilitation of Railway line Plovdiv – Burgas, Phase 2

- Bulgaria Struma Motorway Cost Benefit Analysis, AECOM, November 2011

- Cost Benefit Analysis (for Major Projects) for Rail Infrastructure Projects Modernisation of the Railway Section Septemvri-Plovdiv – Part of Trans –European Railway Network, ARUP, February 2011

- Handbook on the external costs of transport, Version 2019 – 1.1, EUROPEAN COMMISSION, January 2019

## Приложение 2. Проектни фишове в областта на железопътната инфраструктура (ПО1)

| BG161PO004-1.0.01-0008 - Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: | ОПТ 2007-2013 |  |  |
| Бенефициент: | НКЖИ |  |  |
| Период на изпълнение: | август 2011 г. – юни 2017 г. |  |  |
| Финансиране (BGN): Изменения в бюджета на проекта | Източници на финансиране | Първоначален бюджет на проекта (лв.) | Финансово изпълнение (лв.) |
|  | Обща стойност на проекта | 630 626 259,27 | 312 666 232,78 |
|  | КФ / ЕФРР | 160 000 000,00 | 128 535 529,50 |
|  | Национално съфинансиране | 40 000 000,00 | 32 133 882,38 |
|  | Общо недопустими разходи | 430 626 259,27 | 160 669 411,88 |
| Контекст на проекта: Проектът е част от железопътен маршрут от национално и международно значение, преминаващ през територията на България по Транс-европейски транспортни коридори IV и VIII и представляващ главната жп връзка на европейските страни с Турция и направленията Централна Азия и Близкия изток. Фигура 10. Ситуация на трасето на жп проект „Септември-Пловдив“ Източник: НКЖИ, https://www.rail-infra.bg/bg/170 С изпълнението на проекта се модернизира съществуващото трасе за постигане на проектна скорост 160 км/ч за конвенционален подвижен състав и 200 км/ч за подвижен състав с накланящи се кошове, в участъка между гара Септември (страна вход от София на км 102 + 011) и гара Пловдив (страна вход от София на км 155 + 607) с обща дължина на от 53.596 км. двупътна жп линия. Реализацията на проекта през програмен период 2007-2013 г. е изпълнена в три участъка, с три отделни договора за проектиране и строителство: - участък 1: Септември– Пазарджик; - участък 2: Пазарджик –Стамболийски; - участък 3: Стамболийски– Пловдив. |  |  |  |
| Цел и обхват: Освен основния ефект от увеличената скорост в отсечката на жп линията Септември – Пловдив, проектът си поставя редица социално-икономически цели, свързани с увеличена мобилност на населението, подобрени железопътни услуги, подобрени връзки между България- Турция и България – Гърция. Проектът цели и отклоняване на трафик към железопътния транспорт от 10% и увеличение на пътникопотока, а вследствие на това - намаляване на въглеродните емисии и намаляване на пътните инциденти. Намаляването на броя на железопътните прелези с пресичания на две нива (надлези) генерира ползи, свързани с безопасността на пътния транспорт и намалява забавянията в движението на пътния транспорт. Като по-глобални ползи са отчетени стимулирането на икономическото развитие в региона и на национално ниво, опазване на околната среда поради отклонения трафик, подобряване на безопасността на движението. Проектът повишава надеждността на жп инфраструктурата, подобряване на оперативния контрол и намаляване на оперативните разходи, подобряване на безопасността, осигуряване на достъп за хора с увреждания. Основни дейности: Модернизацията включва оптимизиране на нивелетата на трасето и частични изменения в единични криви, заздравяване на земното платно, подмяна на типа на горното строене, реконструкция на контактната мрежа и подмяна на съществуващите системи за управление на влаковете с нови, като се осигури по-високо ниво на безопасност. Основните цели на модернизацията на съществуващото трасе са: увеличаване на скоростта на движение на влаковете и създаване на конкурентост на жп транспорта с шосейния път, увеличаване на сигурността на придвижването чрез инсталиране на Европейската система за контрол на влаковете (ETCS) ниво 1, сигнализация и телекомуникация с GSM-R по време на движението и премахване на жп прелезите (пресичанията на едно ниво) и тяхното заместване с жп надлези/подлези. Очаквани резултати: Финансовите показатели на проекта са отрицателни и доказват необходимостта от финансиране от ЕС. Остойностените икономически ползи от реализацията на проекта включват: - ползи от спестено време при пътуване – при пътнически и товарни превози, съответно с дял 57,3% и 6,8%; - намаляване на забавянията при пътния транспорт поради премахване на прелези – с дял 21,2% от общите ползи; - намаляване на пътните инциденти поради привлечения трафик от пътния транспорт – съответно 1,1% за товарни превози и 2,5% за пътнически превози; - екологични ползи – 0,04% за товарни превози и 0,39% за пътнически превози; - намаляване на оперативните разходи – 4,65% за товарните превози и 5,9% за пътническите превози. Заложена е прогноза за увеличена скорост и намаляване на времето на пътуване за участъка Септември – Пловдив (53,6 км), съответно 12 минути за бързи и международни пътнически влакове и 3,25 мин. за товарни влакове. Крайни ползватели: Директен ползвател е собственика на инфраструктурата - НКЖИ, но също така и операторите на пътнически и товарни превози. Освен тях, пътуващите граждани, и фирмите, използващи ж.п. транспорта за превоз на своите стоки също се явяват крайни ползватели на реализирания проект. |  |  |  |
| Изпълнение и постигнати резултати: Техническите резултати от изпълнението на проекта са: - изградени 122,118 км. железопътни линии; - ремонтирани и модернизирани мостове - 23 бр.; - изградена контактна мрежа - 146,376 км.; - подменени стълбове на контактната мрежа - 2116 бр.; - подновена сигнализация на гари - 5 бр.; - инсталирани GSM-R станции и антени - 20 бр.; - положени оптични кабели - 184,00 км.; - изградена система ECTS за участъка Септември - Пловдив; - инсталирана телекомуникационна апаратура на гари - 16 бр. Вследствие намаляването на обхвата на дейностите, общият бюджет на проекта е редуциран почти наполовина през 2015 г., основно поради намаляване стойността на недопустимите разходи и поради по-ниските стойности на сключените договори от първоначално предвидените средства. В първоначалния договор за БФП поради ограничение на възможностите за финансиране по ОПТ в размера на БФП не се включват 294,373 млн. лв., които след проведени тръжни процедури към 30.09.2015 г. се свеждат до 31,153 млн. лв., а общо разходите по проекта, които Бенефициентът е задължен да съфинансира - до 112,262 млн. лв. Първоначално заложената стойност на приноса на ЕС е намалена от 160 млн. лв. на 128,5 млн. лв., но делът на приноса на ЕС се увеличава от 25,3% на 41,2%. През 2016 г. е направена окончателна корекция на всички финансови параметри на проекта след приключване на изпълнението. Във фазата на реализация са отчетени следните проблеми: - забавяне стартирането на проекта и произтичащи финансови претенции от трима изпълнители на строителни договори. Забавянето се дължи на обжалване на обществената поръчка за извършване на строителен надзор, което генерира общо забавяне на избора на Консултант по проекта и стартирането на договорите за проектиране и строителство със 17 месеца. Създадена е контактна работна група в НКЖИ за определяне на загубите на изпълнителите и са подписани извънсъдебни спогодби по претенциите на изпълнителите, по които са извършени плащания; - забавяне на процедурите за одобрение на подробните устройствени планове (ПУП) и откриване на процедурите по отчуждаване на земя, необходима за построяването на 4 броя пътни надлези, поради обжалването на процедурата за избор на Консултант по проекта; - генерирани забавяния и удължавания на изпълнението на договорите за строителство, в т.ч. усвояване на гаранции за неизпълнения на задължения по договора. Забавянията в договорите за строителство налагат удължаване и повишаване стойността на договора за строителен надзор; - затруднения при обезпечаването на съфинансирането на проекта и средствата за недопустими разходи, в т.ч. ДДС и финансови корекции. Съфинансирането се изисква поради факта, че проектът е приходогенериращ, а в допълнение част от разходите са определени като недопустими поради ограничения във възможностите за финансиране на проекта по ОПТ. За преодоляване на тези проблеми, през 2013 г. е взето решение за ползване на средства в размер около 60 млн. лв. от Кредитното споразумение за структурен програмен заем между РБ и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); - в хода на изпълнението на проекта са наложени финансови корекции по няколко от обществените поръчки – по процедурите за строителство /между 5 и 10% от стойността им/ и други поръчки. Това допълнително усложнява проблема с осигуряването на собствено финансиране на НКЖИ за реализация на проекта; - технически проблем с GSM-R - Радиочестотният спектър, в който работи системата GSM-R, е определен от техническите спецификации за GSM-R на UIC (EIRENE FRS v.7, EIRENE SRS v.15). Използваните честотни ленти са 876 – 880 MHz и 921 – 925 MHz и се използват от всички страни в Европейския съюз. Издаването на разрешение за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, което се извършва от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), зависи от съгласието на Министерството на отбраната (МО). Извършени са корективни действия за осигуряване на радиочестотния спектър за GSM-R в участъка София – Пловдив. Трикратно от КРС са получавани временни разрешения за срок от по 6 месеца за ползване на ограничен ресурс – честотен спектър за GSM-R. Инсталирането на апаратурата на GSM-R се осъществява в условията на тези временни разрешения и ограничения от страна на МО. Генерираните забавяния са довели да общо забавяне на проекта и необходимост от намаляване на неговия обхват в края на изпълнението му, с цел да се постигне завършването му в обхват за въвеждане в експлоатация в периода на допустимост на разходите по ОПТ 2007-2013 г. |  |  |  |
| Ефекти от реализацията на проекта: Участъкът е пуснат в експлоатация през 2017 г. Резултатите и икономическите ефекти (въздействие) се базират основно на обема на трафика, като ползите следват отклоненията в реално реализирания трафик. Данните показват отклонения между реалните и очакваните резултати. От гледна точка на пътническия трафик, през 2017 г. се отчита най-значим ефект по отношение на изминатите пътнико-километри, които са с 38,4%. над очакваните. Рязък спад се наблюдава през следващите 2 г., като през 2019 г. резултатите възлизат на 28,7% спрямо очакваните за съответната година. Темповете нарастват значително през 2020 и 2021 г., съответно със 105,9% и 97,6% спрямо предходните години. Очакванията за следващите две години е за намаление на пътническия трафик, като в края на 2023 г. се очаква извършената работа с пътнически железопътен транспорт да възлезе на 87,9% спрямо очакванията за същата година. От гледна точка на изминатите влакокилометри, резултатите следват сходна динамика, но остават значително под очакваните. Степента на постигане на целта варира значително в периода 2017-2021 г. – от 77,5% (2017 г.) до 16,1% през 2019 г. (виж следващата фигура). Съгласно извършената прогноза се очаква в края на 2023 г. целевата стойност да достигне до 51,3% спрямо очакваните резултати. Фигура 11. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм, влкм) за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г. в участъка Септември-Пловдив Източник: Данни НКЖИ (Годишни доклади за устойчивост), АРП, собствени изчисления Данните за товарния трафик са доста противоречиви. Наблюдава се ръст на броя товарни влакове в периода 2018-2020 г. между 247%-280% и рязък спад до близо 50% през 2021 г. спрямо 2017 г. Това се отразява върху оценката на изминатите влакокилометри, които са между 39,6-53,1% по-високи в периода 2018-2020 г. спрямо очакваните. Очакванията през 2022-2023 г. е леко нарастване на изминатите влакокилометри, като в края на периода се очаква те да достигнат до 94,0% спрямо прогнозираните в АРП на проекта. В същото време, регистрираният ръст в периода2018-2020 г. не се отразява върху извършената работа, измервана чрез тонкилометрите. Отчетените резултати показват, че те остават под очаквания прогнозен размер. Данните показват, че степента на изпълнение се движи в рамките на 68,8%-94,4%.в периода 2017-2021 г. На база наблюдаваната динамика, се очаква в края на 2023 г. извършената работа на товарни превози по железницата (млн. ткм) да достигне с 2,8% над целевата стойност. Фигура 12. Извършена работа товарни превози по железница по години за периода 2017-2021 г., влкм. и ткм. на година и прогноза до 2023 г. Източник: Данни НКЖИ (Годишни доклади за устойчивост), АРП на проекта, собствени изчисления Основните ползи от проекта, които определят икономическата целесъобразност на финансовата подкрепа, са свързани със спестеното време при пътнически и товарни превози, съответно с дял 57,3% и 6,8% от общите ползи. Те са резултат от подобряване на техническите характеристики на железопътната инфраструктура и намаляване на времето за пътуване на пътници със средно с 12 минути и с 3,25 минути при товарните превози. Данните за движението на пътническите влакове в участъка (бързи влакове (БВ), крайградски пътни влакове (КПВ) и пътнически влакове (ПВ) показват, че предварително определените цели не са реализирани в пълен обем. Средната стойност на спестеното време при пътническия превоз е близо 4,5 минути (общо в двете посоки), което е едва 37,5% от предварителните прогнози. Основният фактор, който не е взет предвид при предварително определяне размера на ползите е състоянието на подвижния състав, който не е в състояние да използва пълноценно изградената инфраструктура. Преизчислените ползи за периода 2017-2021 г., от спестеното време за пътници показва, че те варират от 22,4% (2019 г.) до 91,8% (2017 г.) спрямо целевите стойности. Към края на 2023 г. се очаква реализираното спестено време за пътниците да достигне до 53,0% спрямо заложената стойност в АРП на проекта. Фигура 13. Степен на постигане на очакваните резултати за пътниците по показателя „спестено време в хил. евро“ за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г. Източник: Данни НКЖИ (Годишни доклади за устойчивост), АРП на проекта, собствени изчисления По отношение на товарния превоз, информацията показва, че до голяма степен целта за намаляване на спестеното време при товарните превоза е постигната. Независимо от това, преизчислените ползи от спестеното време показват, че целите са изпълнени на близо 82,9% спрямо първоначално заложените. Това се дължи основно на по-ниския обем товари превозени в участъка. По отношение на ползите, свързани с намаляване на забавянията при пътния транспорт, поради премахване на прелези с прогнозен дял 21,2% от общите ползи, ефектът от изпълнението на конкретния проект не са реализирани. Причината се свързани отпадането на планираните четири броя пътни надлези, и фазирането на големия проект в два програмни периода. Поради тази причина, ползите, свързани с намаляване на забавянията при пътния транспорт не се отчитат, като резултат от настоящия проект. Други значими и очаквани ползи от проекта са свързани с намаляване на експлоатационни разходи на жп превозвачи – пътнически и товарни превози. Преизчислените ползи показват, че при пътническите влакове едва 62,1% от планираните ползи за 2021 г. са реализирани, като прогнозните очаквания за 2023 г. възлизат на 51,3% от очакваните спестявани през годината. При товарните превози постигнатия ефект в периода 2017-2021 г. варира в широки граници – от 41,6% (2017 г.) до преизпълнение с 53,1% (2020 г.) спрямо очакванията за съответната година. За 2023 г. се очаква изпълнението на целта да бъде в рамките на 94,0%. Данни по отделните години за нивото на изпълнение на заложените стойности, свързани с намаляване на експлоатационните разходи са дадени в следващата графика. Фигура 14. Степен на постигане на годишните цели по отношение на намаление на експлоатационните разходи на жп превозвачите за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г. Източник: Данни НКЖИ (Годишни доклади за устойчивост), АРП на проекта, собствени изчисления |  |  |  |

| BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма: |  | ОПТТИ 2014-2020 |  |  |  |
| Бенефициент: |  | НКЖИ |  |  |  |
| Период на изпълнение: |  | 01.02.2016 - 17.04.2024 |  |  |  |
| Финансиране (BGN): | Общо: |  | ЕС: | Национално съфинансиране | Собствен принос: |
|  | 810 018 562,65 |  | 478 684 415,48 | 84 473 720,38 | 111 934 557,22 |
| Контекст на проекта: Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на Република България и част от транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморски”. Коридорът свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море, като така се оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали. Проектът е продължение на стартиралите дейности, свързани с цялостно обновяване на мрежата по направлението София – Бургас. Фигура 15. Ситуация на трасето на жп проект „Пловдив-Бургас“ Източник: НКЖИ, https://www.rail-infra.bg/bg/187 Изпълнението на проекта предвижда рехабилитация и модернизиране на останалите необновени до момента жп участъци в участъка Пловдив-Бургас: - проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас –изграждане на: сигнализация в 18 гари; с-ма за влаков контрол ETCS, ниво 1; с-ма за диспечерска централизация в участъка Маноле-Бургас; с-ма за влакова комуникация GSM-R; полагане на оптичен кабел; - изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив–Бургас на мястото на съществуващи прелези–премахване на жп прелези и изграждане на надлези; - изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос за защита на железния път от неблагоприятни атмосферни влияния; - рехабилитация на жп участък Скутаре–Оризово–подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализация в гари; - модернизация на жп участък Оризово – Михайлово – подновяване и изграждане на железен път и контактна мрежа, реконструиране на мостове, изграждане на тунел, модернизация на ТПС Чирпан, премахване на жп прелези, изграждане на надлези и подновяване на сигнализация в гари; - модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой - изграждане на железен път включително в гара Завой, изграждане на мостове, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа; - реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа – подновяване на железен път, реконструирано коловозно развитие на гара Зимница, подновяване на контактна мрежа в гарите Зимница и Стралджа, подновена сигнализация в гара Зимница; - Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски – подновяване на железен път. |  |  |  |  |  |
| Цел и обхват: Основните цели на проекта са свързани със стимулирането на икономическото развитие в региона и на национално ниво, опазване на околната среда поради отклонения трафик, подобряване на безопасността на движението. Проектът повишава надеждността на жп инфраструктурата, подобряване на оперативния контрол и намаляване на оперативните разходи, подобряване на безопасността, осигуряване на достъп за хора с увреждания, като се търси и постигането на характеристиките на железопътната инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕО) № 1315/2013 за Транс-европейската транспортна мрежа, както и нуждите на потребителите на транспортни услуги за ефективен транспорт. Основни дейности: Дейностите по рехабилитация и модернизация включват ремонт на железопътни отсечки и контактна мрежа, подновяване на коловози и стрелки, изграждане на перони и обезопасителни съоръжения, изграждане на подлези / надлези, шумозащитни елементи, развитие на околното пространство вкл. места за паркиране, осигуряване на достъп за хора с увреждания. По трасето се изграждат и внедряват система за диспечерско управление на влаковото движение и системи за видеонаблюдение, нова система за влакова защита ETCS, а сградния фонд на гарите се ремонтира. Очаквани резултати: Предвидените продуктови резултати са: Индикатор; Мерна единица; Целева стойност. 1. Изградена оптична кабелна линия; м; 586 000,00. 2. Изградени GSM-R базови станции и антени; Брой; 33. 3. Изградени надлези на пътища от РПМ; Брой; 8. 4. Изградени железопътни линии; км; 36,00. 5. Изградени подлези на пътища от РПМ; Брой; 4. 6. Реконструирани, модернизирани или изградени мостове; Брой; 2. 7. Изградени селскостопански надлези; Брой; 26. 8. Изградена/ инсталирана система за управление/ контрол/ комуникация / сигнализация; Брой; 58. 9. Изградена контактна мрежа; м; 37 000,00. 10. Подновени/модернизирани железопътни линии; км; 75,00. 11. Обща дължина на реконструираните, модернизираните или изградени тунели; м; 835,00. 12. Изградена/подновена контактна мрежа; км; 87,00. 13. Премахнати ж.п. прелези; Брой; 39. 14. Възстановени/ ремонтирани/ модернизирани тягови подстанции; Брой; 1. В допълнение са предвидени и индикатори, свързани с въздействието от изпълнението на проекта: - намаляване на времето за пътуване с рехабилитация и модернизация на трасетата по линията Пловдив-Бургас и увеличаване на скоростта до 130 км/ч за участъци Скутаре - Оризово и Стралджа - Церковски, до 160 км/ч за участъците Оризово-Михайлов и Ямбол - Зимница, както и премахване на пресичанията на едно ниво; - намаляване на оперативните разходи на доставчиците на услуги с премахване на пресичанията на едно ниво, подновяване на контактната мрежа в гара Зимница и реконструкция на стрелковото развитие в гара Зимница; - прехвърляне на превоза на товари от пътен към железопътен транспорт с ползи за пътниците и общността чрез намаляване на разходите и привличане на нов трафик към железопътния транспорт в резултат на увеличаване на скоростта в рехабилитираните и модернизирани железопътни участъци; - повишаване на безопасността на движението в резултат на изграждане на ERTMS по жп линията между Пловдив и Бургас. С пълната реализация на рехабилитацията на железопътния участък Пловдив - Бургас ще се постигне увеличаване на капацитета на инфраструктурата чрез подобряване на оперативните параметри и въвеждане на съвременни методи за контрол на движението на влаковете. Крайни ползватели: Директен ползвател е собственика на инфраструктурата - НКЖИ, но също така и операторите на пътнически и товарни превози. Освен тях, пътуващите граждани, и фирмите, използващи ж.п. транспорта за превоз на своите стоки също се явяват крайни ползватели на реализирания проект. |
| Изпълнение и постигнати резултати: По данни от ИСУН, към етапа на извършване на сравнителния анализ са постигнати следните резултати за изпълнение: Индикатор; Мерна единица; Постигнат резултат. 1. Изградена оптична кабелна линия; м; 0.00. 2. Изградени GSM-R базови станции и антени; Брой; 0.00. 3. Изградени надлези на пътища от РПМ; Брой; 0.00. 4. Изградени железопътни линии; км; 0.00. 5. Изградени подлези на пътища от РПМ; Брой; 0.00. 6. Реконструирани, модернизирани или изградени мостове; Брой; 0.00. 7. Изградени селскостопански надлези; Брой; 0.00. 8. Изградена/ инсталирана система за управление/ контрол/ комуникация / сигнализация; Брой; 2. 9. Изградена нова контактна мрежа; м; 0.00. 10. Подновени/модернизирани железопътни линии; км; 28,00. 11. Обща дължина на реконструираните, модернизираните или изградени тунели; м; 0.00. 12. Изградена/подновена контактна мрежа; км; 32,00. 13. Премахнати ж.п. прелези; Брой; 0.00. 14. Възстановени/ ремонтирани/ модернизирани тягови подстанции; Брой; 0.00. |
| Ефекти от реализацията на проекта: Проектът е все още в изпълнение, като съгласно подписаното Допълнително споразумение №1/26.07.2021 г., общият срок за изпълнение на договора се удължава до 17.04.2024 г. Поради тази причина реалните ефекти, базирани на постигнатите резултати не могат да бъдат отчетени в пълен обем. Отчитайки тези обстоятелства, анализът на ефектите взима предвид постигнатия напредък към 31.12.2021 г., по следните показатели. - обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии – 28 км., като напредъка е от 25,4% спрямо целевата стойност; - допустими максимални скорости по железен път - 125,24 км./ч. (89% от целевата стойност) и с 26% по-висока спрямо базовата 99,39 км./ч. Данните за постигнатите резултати за извършената работа с пътнически железопътен транспорт (млн. пткм) за периода 2017-2021 г. показват плавно покачване на изминатите пътникокилометри с 21,9%, но резултатите остават значително под очакваните за съответната година – между 26,8% (2019 г.) и 36,3% (2021 г.). Независимо от прогнозирането увеличение в края на 2023 г. се очаква резултата от извършената работа с пътнически железопътен транспорт (млн. пткм) да достигне до 52,9% спрямо очакваната за 2023 г. По отношение на изминатите влакокилометри при пътническите влакове, резултатите са значително по-добри. Данните показват, че средногодишно изминатото разстояние за периода 2017-2021 г. е 2 430 хил. влкм., което възлиза на близо 84,1% спрямо средните прогнозни данни. Относително близките стойности между прогнозните и реално изминатите влкм. и значителното отклонение при показателя „пътникокилометри“, показва намаление на пътниците в рамките на участъка. Преизчислените показатели за извършената работа пътнически железопътен транспорт (пткм., влкм.) е дадено в следващата фигура. Фигура 16. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт (пткм., влкм.) за периода 2019-2021 г. и прогноза до 2023 г. в участъка Пловдив – Бургас Източник: Данни НКЖИ, АРП по проекта, собствени изчисления Първоначалните данни за резултатите при товарните превози показват нарастване на превозените товари и изминатите влакокилометри в периода 2017-2021 г. спрямо прогнозните в участъка Пловдив-Бургас. По отношение на изминатите влкм., резултатите сочат стойности по-високи между 50,4% (2017 г.) -120,6% (2020 г.) спрямо прогнозираните за съответната година. Към края на 2023 г. се очаква изминатите влакокилометри да бъдат с 104,7% над прогнозните залегнали в изготвеното АРП по проекта. Този ръст се отразява и върху извършената работа измерена чрез ткм., като се отчита значително увеличение (виж следващата фигура). Пикът е през 2020 г., когато превозените товари са над 5 пъти повече спрямо очакваните. Независимо, че през следващата година се наблюдава спад от 22%, резултатите остават 4 пъти над прогнозните данни. Към края на 2023 г. прогнозните очаквания показват, че изпълнението ще бъде с 442,2% над очакванията. Фигура 17. Извършена работа товарни превози по железница по години за периода 2019-2021 г., влкм. на година, ткм., в участъка Пловдив – Бургас Източник: Данни НКЖИ, АРП на проекта, собствени изчисления Най-значимите ползи от проекта са свързани с показателите за спестено време и по-висока безопасност, съответно 34,6% и 33,1% от добавените ползи за потребителите. Съгласно изготвеното АРП, показателят за спестено времепътуване разглежда само въздействието единствено по отношение на пътниците, като не се предвижда проекта да доведе до времеви ползи за товарните превозвачи. Прогнозата е след изпълнение на всички дейности, времето за превоз на пътниците в участъка Пловдив-Бургас да намалее с 14 минути, като „Спестяване на времепътуване за година“ да достигне до 33,09 млн. евро. Отчитайки, че достигната максималната допустима скорост по железопътния път е достигнала 89% спрямо целевата стойност и поради изпълнението на дейностите има забавяне в движението на влаковете, преизчислената стойност на спестеното време за 2021 г., условно възлиза на 12,3% спрямо прогнозната, като се очаква да нарасне до 13,2% през 2023 г. Успоредно с това, отчетеното намаление на изминатите пътникокилометри подсказва, че достигането на целевата стойност може да се определи коректно след цялостното приключване на проекта. Безопасността е свързана предимно с премахване на прелези, изграждане на подлези и др., като дейностите по това направление все още не са реализирани. Отчитайки тези обстоятелства, ефектът от проекта към момента е нулев. В изготвеното АРП съществени икономически ползи се очаква да бъдат реализирани чрез спестяване на експлоатационните разходи на жп превозвачите. Пречупени през призмата на постигнатия напредък при реконструкция или модернизацията на железопътната линия преизчислените ползи при пътническия превози се очакват да достигнат до 19,1% през 2023 г. спрямо очакваните за съответната година. При товарните превози, изчислените ползи за превозвачите възлизат на близо 52,0%, към 2023 г. спрямо очакваните за същата година. По-високият ефект при товарния превоз се дължи на изминатите повече влакокилометри спрямо прогнозните разчети. Към края на 2023 г., реализираните ползи за превозвачите (пътнически и товарни превози) се изчисляват на 31,4%. Фигура 18. Степен на постигане на годишните цели по отношение на намаление на експлоатационните разходи на жп превозвачите за периода 2017-2021 г. и прогноза до 2023 г. в участъка, в участъка Пловдив – Бургас Източник: Данни НКЖИ, АРП на проекта, собствени изчисления По отношение на очакваните допълнителни ефекти, свързани с реализация на проекта, а именно, замърсяване на въздуха, климатични промени и шум, реалните ефекти следва да бъдат отчетени след окончателното приключване на проекта и изпълнение на пълния обхват на дейностите и периодични замервания на измененията на отделните компоненти. |  |  |  |  |  |

## Приложение 3. Проектни фишове в областта на пътната инфраструктура (ПО2)

| Автомагистрала „Струма”, Лот 4 „Сандански - Кулата” от Км. 423+800 до км. 438+500 (дължина - 14,700 км.) BG161PO004-2.0.01-0009 „Автомагистрала „Струма”, лотове 1,2 и 4” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: | ОПТ 2007-2013 |  |  |
| Бенефициент: | АПИ |  |  |
| Период на изпълнение: | 01.12.2011 г. - 28.12.2015 г. |  |  |
| Финансиране (BGN): Изменения в бюджета на проекта (Забележка - стойностите за проекта, включващ в себе си Лот 1, Лот 2 и Лот 4) | Източници на финансиране | Първоначален бюджет на проекта | Финансово изпълнение |
|  | Обща стойност на проекта | 669 969 029,03 | 669 969 029,03 |
|  | Допустими разходи | 669 969 029,03 | 538 031 140,30 |
|  | КФ / ЕФРР | 535 975 222,90 | 430 424 912,24 |
|  | Национално съфинансиране | 133 993 805,70 | 107 606 228,06 |
|  | Общо допустими разходи | - | 538 031 140,30 |
|  | Общо недопустими разходи | 0,00 | 0,00 |
| Контекст на проекта: Трасето на Автомагистрала „Струма” е част от приоритетен проект 7 на Европейския съюз за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, включващ автомагистрална ос Игуменица/Патра - Атина - София - Будапеща. Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море. Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг. Трасето на Автомагистрала „Струма“ е част от коридор № IV на Транс – европейската транспортна мрежа. Целият коридор IV осигурява връзка между моста на река Дунав при Видин в Румъния през София до гръцката граница на юг при Кулата. Дължината на автомагистралата, подлежаща на доизграждане, е разделена на 4 лота и е както следва: Фигура 19. Ситуация на трасето на проект Автомагистрала „Струма“, лот 1, 2, 3 и 4 - Лот 1 „Долна Диканя - Дупница” от км 305+220 до км 322+000 (дължина - 16,780 км); - Лот 2 „Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52 (дължина - 37,483 км); - Лот 3 „Благоевград - Сандански” от км 359+483.52 до км 423+800 (дължина – 64,317 км); - Лот 4 „Сандански - Кулата” от км 423+800 до км 438+500 (дължина - 14,700 км)- техническият проект е изработен през 2008 г. и e одобрен от МРРБ през април 2012 г. за участъците от км 423+800 до км 424+640 и от км 435+560 до км 438+500 и през юни 2012 г. за участъка от км 424+640 до км 435+560 и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780). Източник: Проучване на ниво проект, към Оценителен доклад на тема: Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТ 2007 - 2013 г. |  |  |  |
| Цел и обхват: Основните цели на проекта са: - подобряване на ефективността на националната и Транс-европейската мрежа чрез осигуряване на високо качество на автомагистралния път от Долна Диканя до гръцката граница; - намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия; - намаляване на задръстванията и увеличаване скоростта на пътуване чрез премахване на ограниченията на капацитета, особено като се избягват населени райони; - поемане на прогнозния растеж на пътническия и товарния трафик, което води до развитие на регионалните и международни икономики; - намаляване на излагането на хората на замърсяването на въздуха, шума и пътно-транспортни произшествия; - предоставяне на хармонизирани условия на пътуване и подобрени услуги за потребителите. Основни дейности: Основните дейности по Лот 4 на автомагистрала „Струма“ са свързани със строително-монтажни работи и тяхната супервизия, обхващащи отсечката от км. 423+500 при гр. Сандански, до км. 438+500. Основните проблеми са били свързани с неприключили процедури по промяна на предназначение на имоти, археологически проучвания, необходимост от допълнителни действия по отчуждителни процедури, което забавя изпълнението, необходимост от промени в инвестиционния проект на етап строителство поради възникнали обстоятелства, неотразени в инвестиционния проект, както и възникване на форсмажорни обстоятелства – неблагоприятни климатични условия. Очаквани резултати: Изграждане на магистрален габарит на АМ "Струма" - лот 4, който започва от км. 423+500 при гр. Сандански, с етапна връзка при км 424+100, допълнителни връзки за селата Ново Делчево и Дамяница, пътен възел "Петрич - Мелник" тип "Полудетелина" при км. 425+180, пътен възел II клас при км. 431+200 при пресичането с общински път за с. Генерал Тодоров и с. Ново Кономлади. Крайни ползватели: Крайните ползватели според функцията им са преминаващи пътнически и товарни автомобили, обществен транспорт. Ползвателите според вида им са местно население, транзитно пътуващи, туристи, бизнес пътуващи автомобили и тежкотоварни превозни средства. |  |  |  |
| Изпълнение и постигнати резултати: Автомагистрала „Струма“ Лот 4, участък „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 с дължина - 14,700 км. е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване на обекта № СТ-05-1488/10.09.2015г. за директно трасе и № СТ-05- 2566/28.12.2015 г. за жп линията. Основен индикатор, заложен в проекта е „Изграждане на нови пътища (TEN)“ с целева стойност - 68,48 км., като показателят е изпълнен. Пътното платно за движение е с обща ширина 29 м., като всяка лента е по 3,75 м., а аварийните ленти - 2,5 м. Освен това, са изградени връзки на трасето с населените места Ново Делчево, Дамяница, Петрич и Мелник. Изградено е и изцяло ново трасе на жп линията София-Кулата в участъка „Генерал Тодоров – Марино поле” с дължина 4,200 км. и проектна скорост 160 км./час, както и две етапни връзки за превключване на обекта в съществуващия международен път Е 79. При строителството на ЛОТ 4 са изпълнени 16 големи съоръжения. |  |  |  |
| Ефекти от реализацията на проекта: Строителството на Лот 4 „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 (дължина - 14,700 км.) приключва в края на 2016 г. Съгласно подадената информация, данни за трафика по изградения участък са налични до 2018 г., като за периода 2019-2023 г. данните са преизчислени въз основа на информация за отчетения трафик от АУЗПТ 2048 Кочериново, по вид на транспортното средство. В следващата таблица е показана средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение в изследвания участък в периода 2017-2021 г. и прогнозният трафик до 2023 г. Данните илюстрират спад в трафика през 2020 г., които е резултат от въведените ограничителни мерки във връзка с разпространението на КОВИД-19, като най-значим е регистрирания спад при автобусните превози (-46,5%), мотоциклетите (-44,4%) и автомобилите (-23,8%) в сравнение с 2019 г. За същият период, при товарните превози се наблюдава ръст от 3,8%. След 2020 г. и облекчаване на ограничителни мерки се очаква нарастване на средноденонощната годишна интензивност с 12,0% средногодишно. Най-значимо се очаква да нарасне интензивността при леките автомобили (13,4%) и мотоциклетите с 23,5%. Таблица 12. Средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение на Лот 4 „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 Година; Леки автомобили; Автобуси; Общо товарни; Мотоциклети; Неразпознати; Общ брой превозни средства. 2017 г.; 12 185; 162; 2 876; 32; 102; 15 357. 2018 г.; 12 368; 164; 2 913; 33; 102; 15 580. 2019 г.; 13 581; 170; 3 028; 41; 123; 16 916. 2020 г.; 10 346; 91; 3 144; 23; 124; 13 824. 2021 г.; 13 226; 97; 3 572; 35; 137; 17 130. 2022 г.*; 14 046; 102; 3 784; 38; 142; 18 153. 2023 г.*; 14 918; 107; 4 008; 41; 147; 19 237. Забележка: *Данните за 2022 г. и 2023 г. са прогнози Източник: Годишни доклади за устойчивост, АПИ, собствени изчисления Оценката на реализираните ползи се фокусира върху два основни показатели, а именно: - средна стойност на спестеното време в минути; - инциденти (брой инциденти с фатален край, ранени, пътни произшествия, възникнали разходи от инциденти). По отношение на средната стойност на спестеното време, изграденият участък от 14,7 км. позволява средна скорост на движение от 108,7 км., което се равнява на приблизително 2,7 минути по-бързо предвиждане в сравнение с алтернативния участък по път Е-79. Остойностяването на ползите от спестеното време по цени към 2015 г. показват, че генерираните ползи за единица възлизат: - за бизнес пътувания – 0,49 евроцента за 2021 г. и нарастване до 0,52 евроцента през 2023 г. - за лични пътувания – 0,20 евроцента за 2021 г. и нарастване до 0,21 евроцента през 2023 г. - за товарни превози – 0,17 евроцента за 2021 г. и нарастване до 0,18 евроцента през 2023 г. По отношение на инцидентите, ефектите са разгледани спрямо алтернативния път Е-79 за периода 2012-2016 г. преди включване на участъка от магистралата в експлоатация. Данните показват, че в участъка на магистралата „Сандански - Кулата” пътнотранспортните произшествия са намалени с 27,3%. За сметка на това, поради по-висока скорост на движение, се стига по-често до фатален край. При тежките и леки наранявания вследствие на пътнотранспортни произшествия (ПТП), данните показват намаление 15,8%. Данните са дадени в следващата таблица. Таблица 13. Средни стойности на пътнотранспортните произшествия и инцидентите в участъка Сандански – Кулата, първокласен път Е-79 (2012-2016 г.) и автомагистрала Струма (2018-2021 г.) Инциденти; Е-79, средни стойности за периода 2012-2016 г.; Автомагистрала „Струма“ Лот 4, участък „Сандански - Кулата”, средни стойности за периода 2018-2020; Намаление на инцидентите в периода 2018-2021 г. в %. Брой ПТП; 11; 8; -27,3. ПТП на км; 0,72; 0,54; -25,0. Брой инциденти с фатален край; 0,25; 0,75; 200,0. Инциденти с фатален край (км); 0,02; 0,05; 150,0. Брой инциденти на нараняване; 4,75; 4,00; -15,8. Инциденти с наранявания на км.; 0,32; 0,27; -15,6. Забележка: За 2014 г. и 2017 г. не са представени данни; Източник: АПИ, МВР Въз основа на реалните данни, ефектите са преизчислени съгласно референтните стойности на разходите за злополуки. Резултатите показани в следващата таблица сочат, че в участъка от автомагистрала Струма – Сандански – Кулата се наблюдава нарастване на външните разходи в резултат на възникнали инциденти със 739 хил. евро в периода 2018-2021 г. Таблица 14. Разходи в евро, резултат на ПТП и инциденти в участъка Сандански – Кулата, първокласен път Е-79 (2012-2016 г.) и автомагистрала „Струма“ (2018-2021 г.) Показател; Средногодишни разходи в периода 2012-2016 (път Е-79); Средногодишни разходи в периода 2018-2021 (Автомагистрала „Струма“); Нетни разходи евро. Разходи за жертви; 393 354,50; 1 163 070,59; -769 716,09. Разходи за ранени; 208 765,30; 178 439,40; 30 325,91. Общо; 602 119,80; 1 341 509,98; -739 390,18. Източник: Собствени изчисления |

| Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 BG16M1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - Инфраструктурни проекти“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма: |  | ОПТТИ 2014-2020 |  |  |  |
| Бенефициент: |  | АПИ |  |  |  |
| Период на изпълнение: |  | 06.11.2015 г. - 05.11.2020 г. |  |  |  |
| Финансиране (BGN): | Общо: |  | ЕС: | Национално съфинансиране: | Собствен принос: |
|  | 288 609 742,05 |  | 245 318 280,74 | 43 291 461,31 | - |
| Контекст на проекта: Трасето на Автомагистрала „Струма“ е част от коридор № IV на Транс – европейската транспортна мрежа. Целият коридор IV осигурява връзка между моста на река Дунав при Видин в Румъния през София до гръцката граница на юг при Кулата. От общо 4 основни лота, Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка. Фигура 20. Ситуация на трасето на проект Автомагистрала „Струма“, лот 3 - Лот 3.1 от Благоевград до Крупник; - Лот 3.2 между Крупник и Кресна; - Лот 3.3 от Кресна до Сандански. Лот 3.3 е физически свързан при гр. Сандански с вече завършения Лот 4 „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500. Източник: Проучване на ниво проект, към Оценителен доклад на тема: Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТ 2007 - 2013 г. |  |  |  |  |  |
| Цел и обхват: Основните цели на проекта са: - подобряване на ефективността на националната и Транс-европейската мрежа чрез осигуряване на високо качество на автомагистралния път от Долна Диканя до гръцката граница; - намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия; - намаляване на задръстванията и увеличаване скоростта на пътуване чрез премахване на ограниченията на капацитета, особено като се избягват населени райони; - поемане на прогнозния растеж на пътническия и товарния трафик, което води до развитие на регионалните и международни икономики; - намаляване на излагането на хората на замърсяването на въздуха, шума и пътно-транспортни произшествия; - предоставяне на хармонизирани условия на пътуване и подобрени услуги за потребителите. Основни дейности: Основните дейности по Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“ са свързани със строително-монтажни работи и тяхната супервизия, обхваща отсечката от гр. Кресна, км. 397+000 по идеен проект, до км. 420+624, при който се включва в изградения вече Лот 4. Общата дължина на трасето е около 23,6 км., със стандартния магистрален габарит А29. Има предвидени два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански. В участъка има предвидени 11 големи съоръжения, четири площадки за отдих, няколко пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации. Основни дейности свързани с проектирането и строителството на участъка са: - преглед на изготвения идеен проект; - разработване, въз основа на идейния проект, технически проект на трасето на база картна основа в мащаб 1:2000; - преглед на геоложките проучвания от идейния проект и извършване на допълнителни геоложки проучвания, където това е необходимо. - проектиране на напречни профили; - технически проект за земните работи и тяхното изпълнение; - технически проекти за пътните възли и тяхното изпълнение; - проектиране и спецификация на земните работи и тяхното изпълнение; - изготвяне на проект и изпълнение на големите пътни съоръжения; - изготвяне на технически проект и изпълнение на пресичания и изместване на техническа инфраструктура по трасето; - изготвяне на окончателен парцеларен план, показващ терените, необходими за постоянните работи; - изготвяне на технически проект за отводняване и водостоци и изпълнението му; - изготвяне и изпълнение на проект за пътни принадлежности: - ограждения; - осветление в участъка на пътните възли и тунели (включително вариантни решения, маршрути на кабелната мрежа и включването им в парцеларния план); - поставяне на знаци, маркировка, предпазна ограда, шумозаглушителни панели и прегради за опазване на околната среда; - ИТС и системи за наблюдение; - технически проект и изпълнение на площадки за почивка и обслужване; - осигуряване на безопасността, по време и след завършване на строителството. Очаквани резултати: Извършени строителните работи по автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 за изграждане на път с магистрален габарит, и прилежащи съоръжения – пътни връзки, мостове, площадки за отдих. Крайни ползватели: Крайните ползватели според функцията им са преминаващи пътнически и товарни автомобили, обществен транспорт. Ползвателите според вида им са местно население, транзитно пътуващи, туристи, бизнес пътуващи автомобили и тежкотоварни превозни средства. |  |  |  |  |  |
| Изпълнение и постигнати резултати: На 02.09.2019 г. с Разрешение за ползване № РП СТ-05-1090 от 02.09.2019 г. е въведен в експлоатация строеж: „Автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански от км. 397+000 до км. 420+624 = 420+628,478 и прилежащите към него подобекти. Изградени 23,6 км. Магистрален път в участъка “Кресна – Сандански” (км. 397+000 до км. 420+624), вкл. 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м., 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези. |  |  |  |  |  |
| Ефекти от реализацията на проекта: Строителството на Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 приключва през декември 2018 г. Съгласно информацията, в участъка са поставени т.нар. „интелигентни транспортни системи, чрез които в реално време се следи тpaфиĸa и пътната oбcтaнoвĸa, измерва се теглото нa преминаващите превозни средства, зa да може да се санкционират претоварените тeжĸoтoвapни машини. Резултатите следват общата тенденция за намаляване на трафика през 2020 г. в следствие на КОВИД-19 и значително нарастване на средногодишната интензивност при леките автомобили (13,4%), мотоциклетите (23,5%) и средно товарните превозни средства с 12,5% средногодишно. Данните в периода 2019-2021 г. и прогнозните изчисления до 2023 г. са представени в следващата таблица. Таблица 15. Средноденонощната годишна интензивност на автомобилното движение на Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 Година; Леки автомобили; Автобуси; Общо товарни; Мотоцик-лети; Нераз-познати; Общ брой превозни средства. 2019 г.; 17 288; 317; 5 216; 58; 192; 23 072. 2020 г.; 13 170; 170; 5 457; 32; 194; 18 855. 2021 г.; 16 836; 182; 6 179; 50; 213; 23 364. 2022 г.*; 17 880; 190; 6 546; 54; 221; 24 759. 2023 г.*; 18 990; 199; 6 936; 58; 229; 26 237. Забележка: *Данните за 2022 г. и 2023 г. са прогнози Източник: Годишни доклади за устойчивост, АПИ, собствени изчисления В рамките на настоящия анализ са разгледани са разгледани следните ефекти: - средна стойност на спестеното време в минути; - инциденти (брой инциденти с фатален край, ранени, пътни произшествия, възникнали разходи от инциденти). По отношение на средната стойност на спестеното време, изграденият участък от 23,624 км. позволява средна скорост на движение от 106,8 км., което се равнява на приблизително 10,44 минути по-бързо предвиждане в сравнение с алтернативния участък по път Е-79. Остойностяването на ползите от спестеното време по цени към 2015 г. показват, че генерираните ползи за единица възлизат: - за бизнес пътувания – 1,89 евро за 2021 г. и нарастване до 1,99 евроцента през 2023 г.; - за лични пътувания – 0,76 евроцента за 2021 г. и нарастване до 0,80 евроцента през 2023 г.; - за товарни превози – 0,65 евроцента за 2021 г. и нарастване до 0,69 евроцента през 2023 г.; По отношение на инцидентите, ефектите са разгледани спрямо алтернативния път Е-79 за периода 2012-2016 г. преди включване на участъка от магистралата в експлоатация. Данните показват, че в участъка на магистралата Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 пътнотранспортните произшествия са намалели с 62,9%. В същото време, възникналите инциденти завършват по-често с фатален край, като средният ръст е с 49,3%. При тежките и леки наранявания вследствие на ПТП, данните не показват съществена промяна. Данните са дадени в следващата таблица. Таблица 16. Средни стойности на пътнотранспортните произшествия и инцидентите в участъка Кресна–Сандански, първокласен път Е-79 (2012-2018 г.) и автомагистрала Струма (2019-2021 г.) Инциденти; Е-79, средни стойности за периода 2012-2018 г.; АМ „Струма“ Лот 3.3, участък „Кресна–Сандански, средни стойности 2019-2021; Намаление на инцидентите в периода 2019-2021 г. в %. Брой ПТП; 35; 13; -62,9. ПТП на км.; 1,21; 0,56; -53,7. Брой инциденти с фатален край; 0,67; 1,00; 49,3. Инциденти с фатален край (км.); 0,02; 0,04; 100,0. Брой инциденти на нараняване; 11; 11; -0,0. Инциденти с наранявания на км.; 0,39; 0,45; 15,4. Забележка: За 2014 г. и 2017 г. не са представени данни; Източник: АПИ, МВР Въз основа на реалните данни, ефектите са преизчислени съгласно референтните стойности на разходите за злополуки. Резултатите показани в следващата таблица сочат, че участъка от автомагистрала Струма Лот 3.3, участък Кресна–Сандански, от км. 397+000 до км. 420+624 е довело до нарастване на външните разходи в резултат на възникнали инциденти с 561 хил. евро в периода 2019-2021 г. Таблица 17. Разходи в евро, резултат на ПТП и инциденти в участъка Кресна–Сандански, първокласен път Е-79 (2012-2018 г.) и автомагистрала Струма (2019-2021 г.) Показател; Средногодишни разходи в периода 2012-2018 (път Е-79); Средногодишни разходи в периода 2019-2021 (Автомагистрала „Струма“); Нетни разходи в евро. Разходи за жертви; 1 048 945,33; 1 616 214,97; -567 269,64. Разходи за ранени; 483 456,49; 477 139,33; 6 317,16. Общо; 1 532 401,82; 2 093 354,29; -560 952,47. Източник: Собствени изчисления |

## Приложение 4. Проектни фишове за разширение на метрото в София (ПО3)

| Проект В0161Р0004-3.0.01-0005 - Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма: |  | ОПТ 2007-2013 |  |  |  |  |  |
| Бенефициент: |  | Метрополитен ЕАД |  |  |  |  |  |
| Период на изпълнение: |  | 15.11.2012 г. – 08.05.2015 г. |  |  |  |  |  |
| Финансиране (BGN): | Общо: |  | ЕС: |  | Национално съфинансиране: |  | Собствен принос: |
|  | 385 054 780,43 |  | 169 317 644,79 |  | 29 879 584,37 |  | 185 857 551,27 |
| Изменения в бюджета на проекта | Източници на финансиране |  |  | При изпълнение на проекта (лв.) |  | След верифициране на разходите (лв.) |  |
|  | Обща стойност на проекта |  |  | 386 328 177,47 |  | 385 054 780,43 |  |
|  | Допустими разходи |  |  | 213 499 042,89 |  | 213 042 364,80 |  |
|  | От тях БФП |  |  | 199 641 725,86 |  | 199 197 229,16 |  |
|  | Общо недопустими разходи |  |  | 172 829 134,58 |  | 172 012 415,63 |  |
| Контекст на проекта: От 2009 г. след включване в ОП "Транспорт" чрез преобладаващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз с местно съфинансиране е започнато изпълнението на мащабен „Проект за разширение на метрото в София”. Той включва изграждане на Линия 2 и значително разширение на Линия 1 на Софийското метро. Разделен е на три етапа. Първите два етапа са завършени на 31.08.2012 г. От 2013г. започва изпълнението на трети етап от проекта, завършен през 2015 г. Етап III на проекта за разширение на метрото включва две отделни разклонения на метродиаметър 1 от Младост 1. Общата дължина на разширението е 7,47 км., двойна линия (с междурелсие 1 435 мм.): - лот 1 включва изграждането на 4,968 км. разширение на метродиаметър 1 между метростанции MС19 (бул. „Цариградско шосе“) и МС23 (Софийското летище). Проектът включва изграждането на 4 нови метростанции (MС20 до MС 23); - лот 2 включва изграждането на 2,620 км. разклонение на метродиаметър 1 на юг от Младост 1 (MС13). Проектът включва изграждането на 3 метростанции (MС14 до MС16) в Младост 2 и 3 и обслужва Бизнес парк София в Младост 4. Фигура 21. Ситуация на трасето на софийското метро, с означени трасетата на линия 1 и линия 4, обект на подкрепа по ОПТ 2007-2013 г. Източник: Метрополитен ЕАД, Окончателен доклад |  |  |  |  |  |  |  |
| Цел и обхват: Цел на конкретния проект е разширяване и оптимизиране мрежата на метрото, с достигане до крайни градски точки, със концентрация на бизнес дейности. В същото време , изграждането и разширяването на метрото се налага поради продължаващото интензивно застрояване и изграждане на големи жилищни комплекси, значително отдалечени от центъра, някои от които с население над 100 хил. души. Вследствие на това и на значителната миграция на населението през последните 15 - 20 години, заедно с временно пребиваващите в града, по неофициални данни, живеещите в столицата надхвърлят 1,6 млн. жители. Поради изчерпаната пропускателна способност на уличната мрежа и нарасналата интензивност на движението ежедневие за града са големите задръствания по основните транспортни направления. Това води до изключително ниски скорости на придвижване в пиковите часове, които с масовия градски транспорт са едва около 10 км. в час. Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направленията на най-големите пътнически потоци, както и транспортните и екологични проблеми на града налагат по тези направления да се работи по изграждането на подземен транспорт в града. Основни дейности: Етап ІІІ представлява продължението на първи метродиаметър от бул. Цариградско шосе, през ж.к. Дружба до Летище София, както и продължението след МС Младост І в ж.к. Младост І по бул. Ал. Малинов до Бизнес парка в Младост 4. Участъкът "ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” е изцяло подземен с дължина 2,7 км. и 3 метростанции. Участъкът „бул. Цариградско шосе – Летище София” е с дължина 5 км. и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена. Очаквани резултати: - изграждане на нови трасета – общо 7,47 км.; - изграждане на нови метростанции - 7 бр.; Крайни ползватели: Крайни ползватели са жителите и гостите на столичния град, в т.ч. и работещи и учещи в него хора, които имат постоянно местоживеене извън София. |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение и постигнати резултати: С реализирането на Линия 1, етап ІІІ от разширението на метрото е осигурена достъпност до транспортната система на града, чрез изградени нови 2 разклонения на съществуващата мрежа, с обща дължина от 7,47 км., и нови 7 метростанции, което води до следните ползи: - намаление на трафика на наземния градски транспорт, което ще доведе до намаление на броя на използваните автомобили, намаляване на пътно-транспортните произшествия и инцидентите; - намаляване на вредните емисии във въздуха; - съкратеното времетраене на пътуванията по маршрута на отсечките, обхванати от проекта – малко над 4 минути за Лот 2 и ок. 15 минути за Лот 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефекти от реализацията на проекта: Ефектите от проекта се изчисляват въз основа на индикатори отчитащи приноса на проекта към приоритетната ос. Показателите, заедно с целевата стойност са показани в следващата таблица. Таблица 18. Показатели за очаквани резултати и ефекти от изпълнение на проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“ Тип на индикатора; Показател; Целева стойност. Резултат; Пътници използващи метрото (бр./ден); 53 780. Въздействие; Спестени хиляди часове (човеко часа на ден); 4 755. Спестени милиони евро (млн. евро/ годишно); 6,92. Източник: Годишни доклади за устойчивост на проект В0161Р0004-3.0.01-0005 За периода 2016-2021 г., средният брой пътници дневно по изградените участъци възлиза на 19 433 души. През различните години динамиката в броя пътниците показва устойчива тенденция на нарастване в периода 2017-2019 г. със средно 3,5% на година, което е близо два пъти по-висок ръст за същия период спрямо увеличението в пътникопотока в цялата метросистема. Независимо от това, средния брой пътници на ден от 22 589 души остава значително под целта 53 780 бр./ден. През 2020-2021 г. се отчита значителен спад сред пътниците, ползващи изградените линии с близо 38,8% спрямо 2019 г. Основният фактор е свързан с възникналата епидемия с КОВИД-19, и по-специално с ограничения в посещенията в училища, преминаване на работа в домашни условия за служители от бизнеса и администрацията, ограничаване на полетите, спазване на разстояния и др. Тези ограничения засегнаха по-сериозно изградените две отделни разклонения на метродиаметър 1, чиито крайни точки са Летище София и Бизнес парк в Младост 4. Очакванията са до края на 2023 г., средният дневен брой пътници използващи метрото да достигне до 18 129 души, което ще бъде под средното за периода 2016-2021 г. Данни за средно дневния брой на пътниците, отклонението и покриването на целта, по отделните години е представено в следващата фигура. Фигура 22. Средно дневен брой пътници (горе) и степен на постигане на целта (долу) в периода 2016-2021 г. Източник: Годишни доклади за устойчивост за периода 2016-2020 г., Метрополитен ЕАД, собствени изчисления По отношение на очакваното въздействие, най-голяма ефект от реализацията на проекта се възлага на спестено време (хил. час на ден и млн. евро/годишно), в резултат от прехвърлянето към метрото от други транспортни средства. Тъй като ползите са обвързани с пътникотопока, реализираните ползи следва динамиката в броя пътуващи в участъка. Данните показват, че най-значими ползи са отчетени през 2019 г., като спестените часове на ден възлизат на 2,279 хил. и спестяването от по-бързото пътуване с метрото възлизат на 2,66 млн. евро. Независимо от това реализираните ползи остават под прогнозните (виж фигурата по-долу). През 2020-2021 г. разликата между прогнозните и реалните ползи от спестеното време за пътуване нарастват значително поради намаление на пътуващите в двата участъка, вследствие на наложените мерки за ограничаване на епидемията от КОВИД-19. При запазване на настоящата ситуация, се очаква до 2023 г. изпълнението да нарасне спрямо целевата стойност, до 33,8% при спестените часове на ден и до 31,5% при показателя „спестени милиони евро/годишно“. В следващата фигура са дадени реализираните ползи от спестено време по години. Фигура 23. Реализирани ползи от спестеното време за пътуващи в изследваните участъка и коефициент на реализираните ползи спрямо целевите стойности Източник: Годишни доклади за устойчивост за периода 2016-2020 г., Метрополитен ЕАД, собствени изчисления Допълнителните проучвания относно трафика в гр. София сочат, че среднодневната интензивност на автомобилния трафик е нараснала с близо 40% през 2019 г. до 38 хил. автомобила, в сравнение с 27 хил. автомобила през 2018 г. Проведеното непредставително анкетно проучване в рамките на настоящата оценка на пътниците ползващи метрото (линия 2 и линия 3) в гр. София показва, че няма доказателства за прехвърляне от автомобил към метро. Данните показват, че основната промяна е при използване на вида градски транспорт, поради възможността по-бързото пътуване и по-малкото смени на превозните средства. В същото време, данните преди пандемията с КОВИД 19 като цяло за метросистемата на София показват устойчиво увеличение на пътниците, ползващи метрото от 192 792 пътника средно дневно през 2011 до 334 460 през 2019 г. |

| Проект BG16M1OP001-3.001-0004 - Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстен път“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма: |  | ОПТТИ 2014-2020 |  |  |  |
| Бенефициент: |  | Метрополитен ЕАД |  |  |  |
| Период на изпълнение: |  | 30.05.2017 – 31.12.2020 |  |  |  |
| Финансиране (BGN): | Общо: |  | ЕС: | Национално съфинансиране: | Собствен принос: |
|  | 238 405 525.63 |  | 113421 529,36 | 20 015 564,00 | 104 968 432.27 |
| Контекст на проекта: Етап II на Линия 3 - участъка „ул. Житница – жк Овча купел – Околовръстен път” е част от поетапното изграждане на линията, заложена в Общия устройствен план и краткосрочната програма на Столична община за развитието на транспорта, като част от гръбнака на транспортно-комуникационната система на града. Фигура 24. Ситуация на трасето на софийското метро с обозначени трасетата на линия 3, обект на подкрепа по ОПТТИ 2014-2020 г. Източник: Метрополитен ЕАД, Окончателен доклад Проектът обхваща западната част на линията и започва от края на подземния участък след МС 14 (края на Етап І от Линия 3 участъка „бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ул. Житница”, който се изпълнява от 05.01.2016 г. с безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ 2014-2020), преминава през жк "Овча купел" и достига до МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе между ул. "Централна" и ж.п. линията София – Перник. |  |  |  |  |  |
| Цел и обхват: Проектът включва 4 подземни метростанции и метролиния с дължина 3,8 км., като в по-голямата си част е подземен с изключение на частта от трасето между МС 14 и МС 15, която ще бъде на естакада. При МС 18 се предвижда като част от проекта да бъде изградена връзка с жп линията и жп спирка. По този начин в най-близко бъдеще се създават условия за по-добра интегрирана работа на системите метро, автомобилен, ж.п. и въздушен транспорт, което пряко води до още по-ефективното развитие на приоритета за интермодалност при превоза на пътници. Основни дейности: - планиране и проектиране: Дейността има за цел да осигури работни проекти за изпълнението на строителството, съгласно заложените изисквания в тръжната документация по разработен идеен проект; - строително-монтажни работи: Участъкът започва от км 11+966,34 /11+941,33/ края на четвърта обособена позиция на Етап I разположен на ул. Житница след МС 14 преминава през жк "Овча купел" и достига до МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе между ул. "Централна" и ж.п. линията София – Перник - км.15+746,37. При МС 18 се предвижда като част от проекта да бъде изградена връзка с жп линията и жп спирка. Обща дължина на участъка е 3.8 км. и включва 4 метростанции; - доставка на съоръжения, машини и оборудване: включва доставка, монтаж, комплексни изпитания и обучение на персонала за съоръжения, машини и оборудване, предвидени като част от обхвата на проекта; - изпълнение на инженер-консултантски услуги: включва контрол над проектирането, строителния процес и изготвяне на необходимата документация; - закупуване на земя: Дейността обхваща процедура по отчуждаването на 66 бр. имоти, разположени в районите през които преминава трасето на проекта. Очаквани резултати: По проекта трябва да бъдат изградени трасе на метрото с обща дължина 3,8 км., 4 метростанци и ж.п. спирка, които са оборудвани със системи за експлоатация по части: Електроинсталации, Слаботокови системи, Транспортна автоматика, Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Водоснабдяване и Канализация, Релсов път, репери, пътни и сигнални знаци и Контактна мрежа. Предвидените технически показатели са както следва: Таблица 19. Планирани показатели по проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път“ Индикатор; Мерна единица; Базова стойност; Целева стойност. 1. Реконструирани гарови комплекси; Брой; 0.00; 1.00. 2. Организирано и проведено публично събитие за популяризиране на инвестиционен проект; Брой; 0.00; 5 032.00. 3. Пътувания с метро; брой на година; 80 000 000.00; 115 000 000.00. 4. Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии; км; 0.00; 3.80. 5. Нови метро станции; Брой; 0.00; 4.00. 6. Изградена контактна мрежа; м; 0.00; 3 800.00. 7. Изграден релсов път (от два коловоза за движение на метровлаковете в двете посоки); км; 0.00; 3.80. 8. Строителство на участъкови тунели между метростанциите с обща дължина; км; 0.00; 3.20. 9. Изградени системи за автоматика на движението и регулиране на скоростта на влаковете; Брой; 0.00; 1.00. 10. Извършено трасиране на кабелна линия; м; 0.00; 3 800.00. 11. Изградени конструкции и цялостно архитектурно оформяне на метростанции; Брой; 0.00; 4.00. Крайни ползватели: Крайни ползватели са жителите и гостите на столичния град, в т.ч. и работещи и учещи в него хора, които имат постоянно местоживеене извън София. |
| Изпълнение и постигнати резултати: Съгласно предвидения обхват на проекта, той е изпълнен в цялост, постигнати са всички технически параметри – изградено трасе на метрото с обща дължина 3,8 км., 4 метростанции и ж.п. спирка. |  |  |  |  |  |
| Ефекти от реализацията на проекта: Ефектите от проекта се изчисляват въз основа на предварително определени показатели позволяващи сравнение между отделните проекта. Показателите, заедно с целевата стойност (към 2021 г.) са показани в следващата таблица. Таблица 20. Показатели за очаквани резултати и ефекти от изпълнение на проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път“ Тип на индикатора; Показател; Целева стойност. Резултат; Пътници използващи метрото (бр./ден); 23 436. Въздействие; Спестени хиляди часове (човеко часа на ден); 1,365. Спестени милиони евро (млн. евро/ годишно); 5,545. Източник: Проучване за приложимост и финансов анализ, проект за разширение на метрото в София: трета метролиния – етап ІІ – “ул. Житница –ж.к. Овча купел – Околовръстен път”, февруари 2017 г. Линията е въведена в експлоатация през месец април 2021 г., като данните обхващат реалните резултати до края на месец декември 2021 г. В тези ограничени рамки, резултатите показват, че среднодневният брой пътници ползващи линията по участъка „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път” възлиза на 6 633 души, като общия брой пътници от пускането в експлоатация на участъка е 1 625 010 души през първите осем месеца. Постигнатият резултат възлиза на 28,3% спрямо прогнозния, като към края на 2023 г. се очаква да достигне до 36,8% (8 618 пътуващи дневно), спрямо целевата стойност. По отношение на въздействието, 66,0% от ползите се очаква да бъдат генерирани в резултат на спестеното време, като анализът на чувствителност показва, че при намаление с 4,7% на спестеното време, икономическите ползи от проекта стават отрицателни. Тъй като е минал сравнително кратък период от въвеждане в експлоатация на участъка (8 месеца до края на 2021 г.), не могат да се направят категорични изводи относно степента на ефектите. Препоръчително е тези ефекти да бъдат измерени на по-късен етап. Предварителните изчисления на база на данните до края на 2021 показват, че спестените часове на ден (в хил.) през 2023 г. е вероятно да достигнат около 37% спрямо планираните. По отношение на спестеното време измерено в млн. евро, изчисленията показват, че през 2023 г. може да се очаква ползите да достигнат до 2,04 млн. евро годишно (36,8% спрямо целта от 5,54 млн. евро). |

Доклад за национално проучване, „Извършване на национално проучване за определяне цената на времето“, „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД, София, септември 2015 г., Проект ЦКЗ-0105-1.1. "Подпомагане работата на Централното координационно звено", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013” (ОПТП), Цел на обичайните пътувания в градска среда

Version 2019 – 1.1, EUROPEAN COMMISSION, January 2019

Източник: Годишен доклад за напредъка на проекта, 2021 г.

Проект BG16М1ОР001-1.001-0003 - Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 е в процес на реализация

При проект BG161PO004-1.0.01-0008, съоръженията са изградени по проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези “, финансира със средства по ОПТТИ 2014-2020

Напр. изграждането на четири броя пътни надлези в участъка Септември – Пловдив, са отпаднали от първоначалния проекти финансиран по ОПТ 2007-2013 и са изградени със средства по ОПТТИ 2014-2020

Последни актуални данни от Евростат, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database

Дължината на магистралната мрежа, отнесен към всеки 1 000 км. от територията на съответната държава

Техническият проект за Лот 4 „Сандански - Кулата” от км. 423+800 до км. 438+500 (дължина - 14,700 км.) е изработен през 2008 г. и e одобрен от МРРБ през април 2012 г.

Проект В0161Р0004-3.0.01-0005 – „Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4“

Данните за постигнатия резултат обхващат първите осем месеца от функциониране на Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– ж.к. Овча купел – Околовръстен път”

Проучването на пътниците, ползващи метрото (линия 2 и линия 3), в рамките на настоящата оценка е реализирано от Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД през месец май 2022 г.

Източник: План за интегрирано развитие на община София 2021-2027 г., I.Териториален обхват и анализ на ситуацията, стр. 142, Анкета мобилност ПУГМ, 2017

Източник: План за интегрирано развитие на община София 2021-2027 г., I.Териториален обхват и анализ на ситуацията, стр. 142, Анкета мобилност ЦГМ, 2020

Източник: Данните за регистрираните МПС от СДВР

Източник: План за устойчива градска мобилност 2019 – 2035 на град София, Анкета мобилност ПУГМ, 2017, стр. 64

Източник: План за устойчива градска мобилност 2019 – 2035 на град София, стр.65

Източник: Визия за София, https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/04/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf

Източник: План за устойчива градска мобилност 2019 – 2035 на град София, Анкета мобилност ПУГМ, 2017, стр. 50

Източник: Национално-представително социологическо проучване сред българите на възраст над 15 г., Център за анализи и маркетинг ЕООД, Проект: BG16M1OP001-5.002-0007„Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания", Април 2019 г.

Тонкилометри - измерва реалната работа за придвижването на товари

Съоръженията са изградени по проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези “, финансира със средства по ОПТТИ 2014-2020

Източник: Годишен доклад за напредъка на проекта, 2021 г. „Очакваното приключване на проекта се измества поради подписаното Допълнително споразумение №1/26.07.2021 г. към Договор №6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“, с което общият срок за изпълнение на договора се удължава до 17.04.2024 г.“

Източник: Годишен доклад за напредъка на проекта, 2021 г., Индикатори отчитащи приноса на проекта към изпълнението на целите на приоритетната ос

Източник: Handbook on the external costs of transport, Version 2019 – 1.1, EUROPEAN COMMISSION, January 2019

Източник: Handbook on the external costs of transport, Version 2019 – 1.1, EUROPEAN COMMISSION, January 2019

Проучването на пътниците, ползващи метрото (линия 2 и линия 3), в рамките на настоящата оценка е реализирано от Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД през месец май 2022 г.