Версия 1

План за извършване на оценки

по

Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

Одобрен от КН на ПТС на 19.09.2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения	2

I.	Цел, обхват и координация на плана	3

I.1. Цел и задачи на планa за оценка	3

I.2. Покритие и координация	4

I.3. Специфика на ПТС	6

II.	Рамка на плана за оценка	7

II.1. Приложимо законодателство, стратегии и програми	7

II.2. Публичност	8

II.3. Участие на партньорите	9

II.4. Програма за обучение	10

II.5. График за извършване на оценките и прогнозен бюджет	11

III.	Планирани оценки	13

# Използвани съкращения

| ЕК | Европейска комисия |
| --- | --- |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕФСУ ЕСИФ | Европейски фондове при споделено управление Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| КФ ЗОП | Кохезионен фонд Закон за обществените поръчки |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение |
| КФ | Кохезионен фонд |
| КН | Комитет за наблюдение |
| МТС | Министерството на транспорта и съобщенията |
| ОПТ | Оперативна програма транспорт 2007 - 2013 |
| ОПТТИ | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 |
| ПТС | Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. |
| УО | Управляващ орган на ПТС |

# Цел, обхват и координация на плана

## I.1. Цел и задачи на плана за оценка

Целта на плана за извършване на оценки по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е да се представи времевата рамка и оценките, които се предвижда да бъдат извършени по програмата.

Планът за извършване на оценки е залегнал в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1060/2021, чл. 44, ал. 5, където се казва, че планът се изготвя от Управляващия орган или държавата-членка и може да включва повече от една програма.

Планът за оценка е стратегически документ, с който се предвижда провеждането на оценки, с фокус идентифициране и анализиране на резултатите от изпълнението на програмите и оценка на тяхната ефективност и въздействие. По този начин оценките се явяват съществено допълнение към политиката на ЕС през програмен период 2021-2027 г., ориентирана към резултатите.

В плана за оценка на ПТС се предвижда провеждането на следните оценки:

- Междинна оценка по ПТС

- Оценка на въздействието по ПТС (съгласно чл. 44, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 1060/2021)

- Ad hoc оценка/непредвидена оценка (при необходимост)

Чрез оценките се цели да се даде отговор на различни въпроси и по този начин да се прецени необходимостта от корективни действия за постигане на очакваните резултатите и изпълнение на програмните цели или за вземане на решения за планиране в транспортния сектор при подготовката на следващ програмен период, за да се осигури максимално ефективно и ефикасно изпълнение на провежданите политики.

Конкретни задачи на плана за оценки са:

- Определяне на основни теми/области, които да бъдат обект на оценка;

- Предоставяне на възможност за информирано управление на програмата и вземане на управленски решения на базата на заключенията, получени от оценките;

- Улесняване синтеза на данните от различни страни-членки от страна на ЕК и обмяната на налични доказателства/ съпоставка със сходни проекти/програми в други страни-членки на ЕС;

## I.2. Покритие и координация

Настоящият план за оценка обхваща предвидените оценки и съпътстващите ги дейности по Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г. Той определя индикативния им брой, последователността и основния им фокус и подпомага координацията на процесите и управленските решения. Тъй е възможно в хода на програмния цикъл на програмата да възникнат нови нужди за оценка, то планът се разглежда като динамичен документ, подлежащ на промяна и допълване.

На национално ниво плановете за оценки по отделните оперативни програми се предвижда да бъдат изготвени от съответния управляващ орган. В тази връзка настоящият документ е изготвен от Управляващия орган на оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Аналогична бе ситуацията и за програмен период 2007-2013 и 2014-2020 г. (по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.).

Планът за оценка, както и евентуални негови изменения, се одобряват от Комитета за наблюдение на програмата (съгласно разпоредбите на Постановление № 302 от 2022 г. на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.)

Извършването на оценките се възлага на вътрешни или външни експерти, които са функционално независими (Регламент (ЕС) № 1060/2021, чл. 44, ал. 3). В тази връзка по ПТС извършването на оценките се предвижда да бъде възложено на външен изпълнител, обявен по реда на Закона за възлагане на обществени поръчки.

Цялостната координация по извършването на оценките ще се осъществи от управляващия орган на програмата. Оценките и резултатите от тях ще бъдат представени на комитета за наблюдение и изпратени на Европейската комисия и заинтересованите страни.

## I.3. Специфика на ПТС

Изпълнението на проектите в транспортния сектор се характеризира с продължителен етап на подготовка и изпълнение. Подготовката започва години преди сключването на договор за изпълнение. За големите инфраструктурни проекти изпълнението може да обхване почти целия програмен период за изпълнение на дадена програма.

Ефектите от изпълнение на инфраструктурните проекти се проследяват няколко години след тяхното приключване. Целта е дадената инфраструктура да бъде пусната в експлоатация и да се даде време за отчитане на ефектите върху различни потребители и сфери на дейност.

В тази връзка ПТС изисква специално внимание и подход за определяне на ефектите от прилагането й, а така също следва да се отчете и по-голямата продължителност на процеса на договаряне и изпълнение. Дългият проектен цикъл налага оценките да се извършват във втората част на програмния период, като задължително трябва да се оцени и въздействието от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 г.

ПТС допълва и продължава усилията през предходните два програмни периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

# Рамка на плана за оценка

## II.1. Приложимо законодателство, стратегии и програми

Основни документи за извършването на оценки:

- Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета  от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

- Ръководството на ЕК за изпълнение, мониторинг и оценка (от м. юли 2021 г. – Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027)

- Споразумение за партньорство между България и ЕС

- Актуални секторни стратегии на европейско и национално ниво, засягащи сферите на подкрепа по ПТС.

Предложените оценки в плана се базират на предвиждания за процеса на прилагане и изпълнение на ПТС, и целят покриване на всички аспекти от програмния цикъл.

- Оценката на добрите практики и научени уроци от изпълнението и управлението на ОПТТИ ще подпомогне процеса на изпълнение и управление на ПТС, както и програмирането на програмата за следващ програмен период.

- Анализът на законодателната рамка свързана с изпълнението на ОПТТИ и ПТС цели идентифицирането на законодателните пречки, които водят да намаляване на ефектите от изпълнението на програмите и проектите, както и намирането на реалистичните стъпки за оптимизиране на изпълнението на ПТС.

- Оценката на въздействието и ефекта от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 и оценка на напредъка по ПТС и принос към стратегията на ЕС цели да се изследват и анализират постигнатите ефекти от осъществените в предишния програмен цикъл проекти, да се проследи напредъкът по ПТС, както и приносът към стратегията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Постигането на заложените цели за резултат следва да се проследи, за да се оцени проектната ефективност и ефикасност, приноса им за решаване на стратегически проблеми за сектора и страната. Оценката може да предизвика и промени в структурата на ПТС с цел да се избегнат установени несъответствия между очакваните и постигнатите ефекти по проектите в настоящия програмен период.

## II.2. Публичност

Резултатите от оценките се предвижда да бъдат визуализирани чрез най-подходящите начини и подходи, като напр. резюмета/презентации/видеа

Чрез интернет страницата на ПТС оценките стават обществено достояние. По своя преценка УО може да използва и допълнителни комуникационни канали за да разпространява информацията за извършените оценки, като например:

- Социални мрежи

- Медии

- Електронни издания

- Публични събития

Всички окончателни доклади от оценките заедно с необходимите приложения и допълнителни документи и визуализирани материали се изпращат до ЕК, партньорите и заинтересованите страни.

## II.3. Участие на партньорите

При реализацията на плана за оценки УО ще работи в сътрудничество с различни заинтересовани страни, които са ползватели на програмата, отговарят или предоставят необходимата информация за прилагането й:

- Европейската комисия, Централното координационно звено, Министърът на транспорта и съобщенията, контролните органи като Счетоводен орган, Одитен орган и Сметна палата;

- Комитетът за наблюдение на ПТС;

- Крайните бенефициенти на ТПС;

- Национален статистически институт;

- Други заинтересовани страни – структури на гражданското общество и на обществеността.

## II.4. Програма за обучение

За да се гарантира качественото изпълнение на дейностите по оценка ще се продължи с изграждането на административния капацитет на служителите в УО, ангажирани с процеса на оценките, изпълнението на плана за оценка, възлагането и контрола на договорите за извършване на оценка.

Отчита се необходимост от повишаване на познанието в следните области (чрез участие в конференции, обучения и др. подходящи):

- Планиране на оценките

- Оценителен процес

- Методи на оценка

- Приложимо законодателство и указания

- Подготовка на техническа спецификация

- Разчитане на резултатите от оценката

- Визуализиране на резултатите

Ще бъде насърчавано сътрудничеството и с други страни-членки на ЕС, за обсъждане и обмен на опит относно планирането и провеждането на оценките.

## II.5. График за извършване на оценките и прогнозен бюджет

Финансовите ресурси за провеждане на оценките се предвиждат от бюджета на Приоритетна ос „Техническа помощ“ на ПТС.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1060/2021 следва до 30.06.2029 г. да бъде изготвена оценка за въздействието.

Предвид различни съществени фактори като COVID-19 и войната в Украйна с нарушени вериги на доставки, инфлация и други утежняващи ефекти, приключването на програмен период 2014-2020 г. бе забавено. Съответно бе забавено одобрението на програмите за програмен период 2021-2027 г.

ПТС бе одобрена през есента на 2022 г., а обявяването на първите процедури е планирано за 2023 г.

С оглед на това УО планира по програмата да бъде извършена междинна оценка през 2026 г., когато се очаква реално изпълнение по проектите и съществен напредък по програмата.

Прогнозният бюджет за оценките е определен въз основа на бюджета от проведените по ОПТТИ оценки, като са добавени 20% завишение на средната стойност за отчитане на влиянието на инфлацията.

| Вид | Начин на възлагане | ‘23 |  |  |  | ‘24 |  |  |  | ‘25 |  |  |  | ‘26 |  |  |  | ‘27 |  |  |  | ‘28 |  |  |  | ‘29 |  |  |  | ‘30 |  |  |  | Прогнозен бюджет, лв. (без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 и междинна оценка по ПТС 2021-2017 (Период, който е обхванат от оценката – 2014-2025) | Външен изпълнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000 |
| Оценка на въздействието по ПТС (Период, който се предвижда да обхване оценката – 2021-2028) | Външен изпълнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000 |
| Ad hoc/непредвидена оценка (При необходимост) | Външен изпълнител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 000 |
| ОБЩ БЮДЖЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 000 |

| Подготовка на документация за възлагане на ОП |  |
| --- | --- |
| Провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор |  |
| Период за извършване на оценката |  |
| 1-во, 2-ро, 3-то и 4-то тримесечие | 1,2,3,4 |

# Планирани оценки

Планът за оценки предвижда 2 планирани оценки, съобразени с естеството на проектите финансирани по ПТС (големи и комплексни инвестиционни проекти, с дълга продължителност на подготовка и изпълнение).

Индикативно са посочени времето на възлагането им, както и времевия им обхват, но тези параметри могат да бъдат променяни съобразно конкретните нужди на УО към момента на възлагане на задачата.

Методите за извършване на оценките са информативни, и не задължават изпълнителите, които следва в своите технически предложения подробно да опишат по какъв начин ще отговорят на поставените оценителни въпроси, и каква методология и инструментариум ще използват за целите на оценката.

При провеждането на оценките се предвижда да бъде направено сравнение със сходни проекти/програми в други страни-членки на ЕС.

| Вид на оценката | Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020* и междинна оценка по ПТС 2021-2027 |
| --- | --- |
| Предмет и обосновка | Оценката на ефекта от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 цели да се изследват и анализират постигнатите ефекти от осъществените в предишния програмен цикъл проекти. Това ще позволи да се провери доколко първоначалните прогнози, заложени при програмиране на проектите са се реализирали. Съгласно указанията на ЕК и добрите практики, за да се извърши оценка на ефектите, породени от изпълнението на инфраструктурни проекти е необходимо да измине по-дълъг период след въвеждането им в експлоатация. Съответно считаме за подходящо Оценката на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТТИ да бъде включена в плана на ПТС. Следва да се отбележи като сериозно предизвикателство, че преобладаващата част от железопътните проекти по ОПТТИ ще бъдат фазирани, съответно вторите фази ще бъдат в изпълнение по ПТС. Тя ще се базира както на предишни оценки, така и на отчетността, следваща приключването на проектите. Постигането на заложените цели за резултат следва да се проследи, за да се оцени проектната ефективност и ефикасност, приноса им за решаване на стратегически проблеми за сектора и страната. Оценката може да предизвика и промени в структурата на ПТС с цел да се избегнат установени несъответствия между очакваните и постигнатите ефекти по проектите в настоящия програмен период. |
| Методи | Изборът на конкретни методи следва да е съобразен с утвърдените европейски практики за прилагане на качествени и количествени методи. Основна тежест при формирането на изводите, следва да е на база документално проучване интерпретирано с подходящ метод. Ако е необходимо, могат да бъдат използвани и подкрепящи интервюта и статистически проучвания, но те не следва да са водещата част от оценката. Допълнителни указания и изисквания ще бъдат представени при подготовката на тръжните документи. |
| Необходими данни и източници | - Публична информация - Отчетни документи от УО - Отчети на бенефициентите за изпълняваните от тях проекти - Извадки от счетоводната система на УО - Извадки от ИСУН - Евростат, НСИ и други източници |
| Основни оценителни въпроси | Оценката ще изследва няколко оценителни въпроса. Конкретните въпроси ще бъдат определени при подготовката на тръжните документи, в зависимост от възникналата необходимост. По-долу са представени примерни въпроси и теми, които биха могли да попаднат в обхвата на оценката: - Има ли разлика с прилагането на интервенцията? - Какъв/колко е приносът от интервенцията? - По какъв начин интервенцията е довела до промяна? - Има ли добавена стойност от интервенцията? - Каква е добавената стойност от измененията на ОПТТИ 2014-2020? - Степен на интеграция на националната транспортна мрежа с европейската транспортна мрежа - Подобряване на достъпността до населените места следствие реализираните проекти - Намаляване на натовареността на транспортната инфраструктура и постигне на баланс между отделните видове транспорт - Реализацията на икономически и екологични ползи и ефекти за сектор Транспорт - Принос на ОПТТИ към политиката за устойчиво развитие. - Напредък по ПТС - Какъв е приносът на ПТС към Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на ЕС. - Изследване на ефекта то COVID-19, нарастващите цени и други съществени фактори (разглеждане на сценарии с и без явлението, количествено и качествено изследване) - Изследване на ефекта от изпълнението на програмата върху отделни региони и ползватели на инвестициите - Сравнителен анализ на сходен проект/програма с друга страна-членка на ЕС |
| Период на оценката | 2014-2025 г. |
| Срок на изпълнение | 9 месеца |
| Прогнозен бюджет | 185 000 лв. без ДДС |

*Забележка: Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 е възможно да бъде включена към втората оценка, през 2028-2029, в зависимост от графика на изпълнение на фазираните от ОПТТИ в ПТС проекти.

| Вид на оценката | Оценка на въздействието по ПТС |
| --- | --- |
| Предмет и обосновка | Оценката на приноса на подкрепата планирана за 2028-2029 г. се базира на изискванията на чл. 44 (2) на Регламент (ЕС) № 1060/2021. Оценката се съобразява и с нуждата от подкрепа за програмирането на програмата за следващия програмен период. Тя ще използва информацията от вече приключили проекти, както и ще направи сравнителен анализ между сходни проекти от двата периода (2014-2020 г. и 2021-2027 г.), за да може да се изведат подходящи данни за очакваните ефекти по завършилите в рамките на ПТС проекти. |
| Методи | Изборът на конкретни методи следва да е съобразен с утвърдените европейски практики за прилагане на качествени и количествени методи. Основна тежест при формирането на изводите, следва да е на база документално проучване интерпретирано с подходящ метод. Ако е необходимо, могат да бъдат използвани и подкрепящи интервюта и статистически проучвания, но те не следва да са водещата част от оценката. Допълнителни указания и изисквания ще бъдат представени при подготовката на тръжните документи. |
| Необходими данни и източници | - Публична информация - Отчетни документи от УО - Отчети на бенефициентите за изпълняваните от тях проекти - Извадки от счетоводната система на УО - Извадки от ИСУН - Евростат, НСИ и други източници |
| Основни оценителни въпроси | Оценката ще изследва няколко оценителни въпроса. Конкретните въпроси ще бъдат определени при подготовката на тръжните документи, в зависимост от възникналата необходимост. По-долу са представени примерни въпроси и теми, които биха могли да попаднат в обхвата на оценката: - Изследване на постигнатия напредък при реализиране целите на програмата по отделните приоритетни оси - Оценка на изпълнението на целевите стойности на заложените показатели за краен продукт и за резултат по отделните приоритети - Оценка на приноса от подкрепата на ЕС за постигане на целите по приоритетни оси - Има ли разлика с прилагането на интервенцията? - Какъв/колко е приносът от интервенцията? - По какъв начин интервенцията е довела до промяна? - Има ли добавена стойност от интервенцията? - Степен на интеграция на националната транспортна мрежа с европейската транспортна мрежа - Подобряване на достъпността до населените места следствие реализираните проекти - Намаляване на натовареността на транспортната инфраструктура и постигне на баланс между отделните видове транспорт - Реализацията на икономически ползи и ефекти за сектор Транспорт - Подобряване конкурентоспособността на региони, през които преминават транспортните коридори, предмет на инвестиции по ПТС - Принос на ПТС към политиката за устойчиво развитие - Степен на реализиран напредък към развиване на устойчива транспортна система - Подобряване на екологичните показатели на околната среда, свързани с реализираните инвестиционни проекти - Изследване на ефектите от значими икономически фактори, които биха възникнали в хода на изпълнение на програмата - Изследване на ефекта от изпълнението на програмата върху отделни региони и ползватели на инвестициите - Сравнителен анализ на сходен проект/програма с друга страна-членка на ЕС |
| Период на оценката | Оценката ще обхване периода 2021 – 2028 г. |
| Срок на изпълнение | 9 месеца |
| Прогнозен бюджет | 185 000 лв. без ДДС |