

**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ**

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

**РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ**

**за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г.**

През 2020 г. за втора поредна година е избегната загубата на средства във връзка справилото N+3, значително е ускорено изпълнението на Програмата и в частност на подхода ВОМР.

Общият бюджет на отворените приеми през 2020 г. възлиза на 94 840 353 лева (48 491 847 евро) или 47 % от бюджета на ПМДР. Всички тези мерки са насочени към директно или косвено към бизнеса и имат за цел да се постигне насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури, както и насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури.

Договорените средства през 2020 г. са в размер на 34 835 283 лева (17 811 271 €) БФП или 17 % от бюджета на програмата.

 **Изплатени разходи през 2020 г. възлизат на 27 044 956 лв. БФП. Сертифицирани през 2020 г. са общо 22 945 887 лева  (11 732 226 €) БФП, или 11 % от бюджета на ПМДР (сумата на сертифицираните разходи включва и дог., сключени в предходни години).**

Общи постижения към 2019 г.:

Сключени договори на стойност от 52 369 279 € БФП, 186 бр.;

Сертифицираните средства са 22 185 788 € БФП.

Общи постижения към 2020 г.:

Сключени договори на стойност от 70 180 446 € БФП, 423 бр.;

Сертифицираните средства са 33 918 013 € БФП.

 В сравнение с предходната година е постигнато увеличение от 34 % в стойността и 127 % в бр. на сключени договори, като увеличението в стойността на верифицираните, вкл. сертифицирани средства е 53 %.

Одобрени са 2 изменения на ПМДР, в. 6.1 от 02/09/2019 и в. 7.1 от 14/12/2020. Първото изменение е с цел включване на 3 нови мерки за смекчаване на негативното въздействие в сектор „Рибарство“ в следствие на пандемията, второто изменение е за финансово подсилване на мерките, доказали са като ефективно приложими и допринасящи към целите на програмата, както и включването на финансови инструменти.

Проведено е 1 присъствено заседание на КН на 12.02.2020 г. и 6 писмени процедури.

В началото на 2020 г. Управляващият орган проведе мащабна информационна кампания на територията на цялата страна, като проведе 10 информационни срещи и достигна до широк кръг потенциални бенефициенти, включително и земеделски производители в съответните райони.

В периода 6-7 юли 2020 г. в гр. Поморие беше проведено Годишно информационно събитие по ПМДР. В него участваха бенефициенти, потенциални бенефициенти, медиатори, администрация, ангажирана с управлението на ЕСИФ, представители на академичната общност, асоциации в сектор рибарство, както и участници от широка общественост.

Във връзка с популяризирането на трите извънредни COVID-19 мерки и насърчаване на потенциалните кандидати, УО на ПМДР със съдействието на Националната рибарска мрежа изготви информационни брошури по всяка една от тях. Брошурите бяха изпратени до пощенските адреси на 720 оператора в сектор рибарство.

В помощ на потенциалните кандидати по трите извънредни COVID-19, УО на ПМДР проведе две онлайн обучения: на 12.06.2020 г. и на 17.06.2020 г. В тях се включиха и представители на Местните инициативни рибарски групи и експерти от Изпълнителна агeнция по рибарство и аквакултури, които в качеството си на медиатори подпомагаха кандидатите при изготвянето на проектните предложения.

През 2020 г. следните външни фактори оказаха влияние върху цялостното изпълнение на Програмата:

* Избухване на пандемията COVID-19;
* Затруднения при:

- набавянето на фин. средства за реализиране на проектите;

- възлагане на ОП, осигуряване на изискуеми документи;

- внос и износ на продукция и суровини;

* Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
* Развитието на онлайн търговия е в начален стадий;
* Необходимост от промяна на взаимодействието между производители и преработватели по отношение на използване на местни суровини;
* Природните условия в Черно море не позволявят извършването на риболов повече от 60-90 дни годишно

|  |
| --- |
| **ОТВОРЕНИ МЕРКИ** |

* **Основни постижения по ПС 1 - сключени са 73 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;

1.2 „Здраве и безопасност“;

1.4 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете;

1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“;

1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“(периодът на прием обхваща края на 2019 г. и приключва през 2020 г.);

1.9 "Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност**"**

**По Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” е обявен прием с бюджет 439 435 лева (224 683 евро) БФП.**

Приемът по мярката е отворен на 25.03.2020 г. Няма сключени договори.

**По Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ e обявен прием с бюджет 74 723 лева (38 206 евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 19.03.2020 г.**

Има сключени 2 договора на обща стойност 15 762 лева или 8 059 евро.

**По Мярка 1.4 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете е обявен прием с бюджет 260 454 лева (133 170 евро) БФП.**

Приемът по мярката е отворен на 18.03.2020 г. Няма сключени договори.

**По мярка 1.4 има крайно нисък интерес, видно от проведени допитвания на УО до браншови организации през януари и липсата на подадени проектни предложения при отваряне на прием през 2020 г., който приключи в края на месец юни. Мярката е закрита, като бюджетът й е насочен към мярка 5.4.**

**По Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на билогичното разнообразие” е обявен прием с бюджет 1 446 811 лева (739 754 евро) БФП.**

Приемът по мярката е отворен на 23.03.2020 г. Няма сключени договори.

**По Мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ е обявен прием с бюджет 2 075 061 лева (1 060 978 евро) БФП.**

Приемът по мярката е отворен на 18.10.2019 г. с краен срок 16.01.2020 г. Няма сключени договори.

**По мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ с бюджет 2 039 095 лева (1 042 589 евро) са сключени 71 договора на стойност 1 818 331 лева (929 712 евро) БФП.**

Създалата се ситуация след избухването на COVID-19 в света и най-вече в Европа постави сектор рибарство в безпрецедентна ситуация. УО на ПМДР дефинира дейностите, които най-адекватно ще отговорят на потребностите на сектора чрез осигуряване на компенсации за временно преустановяване на риболовните дейности. Бюджетът на мярката двукратно е увеличаван през 2020 г.

**Финансово изпълнение** на ниво ПС 1 до края на 2020 г.:

Общият напредък по ПС 1 по отношение на договорените средства през 2020 г. е в размер на 1 834 093 лева (937 771 евро) БФП или 5,11 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2020 г. е в размер на 7 817 495 лева (3 997 083 евро) БФП.

.Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 8 016 809 лв. (4 098 992 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 27 055 720 лева (13 833 582 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 13 508 351 лева (6 906 816 евро) БФП..

* **Основни постижения по ПС 2 - сключени са 93 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

* 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ (стартирали са три приема през 2020 г., като два от тях са с краен срок през 2021 г.);
* 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури улов“ (2 приема през 2019 г. като 2-ят прием приключи през 2020 г.);
* 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

  По **Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”** е отворен прием с бюджет 3 812 999 лева (1 949 585 евро) БФП.

Приемите по мярката са отворени на 19.03.2020 г. и съответно на 09.10.2020 г. за сектор „Малки проекти” и  на 06.11.2020 г. за големи проекти.

Сключени са 17 договора на стойност  3 876 019 лева (1 981 808 евро) БФП.

По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти” са сключени 8 договора през 2020 г. на стойност  372 504 лева (190 461евро) БФП.

По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – големи проекти са сключени 9 договора през 2020 г. на стойност  3 503 515 лева (1 791 346 евро) БФП.

По **Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури улов“** е обявен прием с бюджет 5 487 613 лева (2 805 815 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 04.11.2019 г. и е с краен срок 03.02.2020 г.

Сключени са 10 договора на стойност  6 317 587 лева (3 230 181  евро) БФП.

По **Мярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  е отворен прием** с бюджет 10 503 349 лева (5 370 359 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 03.06.2020 г.

Сключени са 66 договора на стойност 2 289 425 лева (1 170 582 евро) БФП.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:**

Планираните разходи по ПС 2 за 2020 г. са в размер на 19 803 961 лева (10 125 760 евро) БФП, което е 9,71 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 9,39 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на договорените средства през 2020 г. е в размер на 12 483 032 лева (6 382 571 евро) БФП или 20,69 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2020 г. е в размер на 6 060 693 лева (3 098 831 евро) БФП.

 Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 4 115 844 лв. ( 2 104 430 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 41 368 736 лева (21 151 824 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 17 694 709 лева (9 047 300 евро) БФП.

* **Основни постижения по ПС 3 - сключени са 1 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

 •          3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г. );

•           3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни  от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г. ).

 **Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение”** с бюджет 14 542 924 лева (7 435 793 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 25.07.2017 г.

Сключен е 1 договор на стойност 1 893 080 лева (967 931      евро) БФП.

**Мярка 3.2 „Събиране на данни”** с бюджет 5 000 000  лева (2 556 499 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 02.08.2017 г.

Няма сключени договори по мярката през 2020 г.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:**

Планираните разходи по ПС 3 за 2020 г. са в размер на 19 542 924,06 лева (9 992 291,68 евро) БФП, което е 9,58 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 12,36 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените средства през 2020 г. е в размер на 1 893 080 лева (967 931 евро) БФП или 8,34 % от бюджета на приоритета.

Изплатени средства през 2020 г. са 1 367 924 лева (699 419 евро) БФП.

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 990 022 лева (506 198 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 17 910 800 лева (9 157 787 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 11 805 698 лева (6 036 250 евро) БФП.

* **Основни постижения по ПС 4 - сключени са 34 АДПБФП** на стойност 6 161 196 лева (3 150 218 евро) БФП.

Общият бюджет по обявените процедури от стратегиите за ВОМР за 2020 г. възлиза на 22 491 822 лева (11 500 062 евро).

Подадени са 100 проектни предложения по отворените 50 процедури от стратегиите за ВОМР на МИРГ.

**2. Отворени процедури за прием:**

През 2020 г. са отворени 50 приема от одобрените 9 стратегии за ВОМР на местните инициативни рибарски групи (МИРГ), както следва:

* МИРГ ВБА Добавяне на стойност в рибарството;
* МИРГ ВБА Диверсификация и нови форми на доход;
* МИРГ БЧС Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места;
* МИРГ Поморие Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки;
* МИРГ-ШКБ Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места;
* МИРГ-ШКБ Продуктивни инвестиции в аквакултурите;
* МИРГ-ШКБ Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите;
* МИРГ-ШКБ Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия;
* МИРГ Несебър-Месемврия Развитие на нови туристически продукти и атракции ;
* МИРГ Пазарджик Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура;
* Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия на МИРГ Несебър-Месемврия;
* Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ Поморие  за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата;
* МИРГ Поморие Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район;
* Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ Поморие в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности от СВОМР;
* МИРГ Бургас-Камено Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ;
* МИРГ Бургас-Камено Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ;
* МИРГ Бургас-Камено Диверсификация и нови форми на доход;
* МИРГ Бургас-Камено Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури;
* Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ Несебър-Месемврия;
* Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ Несебър-Месемврия;
* МИРГ ПАЗАРДЖИК Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“;
* МИРГ Поморие Подкрепа за иновации в рибарството и аквакулутурите в МИРГ Поморие;
* МИРГ БЧС Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения;
* МИРГ БЧС Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор;
* Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от СВОМР на МИРГ Бургас – Камено;
* МИРГ ВЗР Защита на околната среда в рибарската територия;
* Мярка Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура в МИРГ Несебър-Месемврия;
* МИРГ Пазарджик Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район;
* МИРГ Самоков Преработване на продуктите от риболов и аквакултури;
* МИРГ Самоков Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия;
* МИРГ ВБА Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал;
* МИРГ ВБА Добавяне на стойност в рибарството;
* МИРГ ВБА Диверсификация и нови форми на доход;
* МИРГ Самоков Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги;
* МИРГ Самоков Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков;
* МИРГ Самоков Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите;
* МИРГ Пазарджик Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите;
* МИРГ Поморие Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район;
* МИРГ Пазарджик Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите;
* МИРГ Бургас-Камено Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено;
* МИРГ ВЗР Преработване на продуктите от риболов и аквакултури;
* МИРГ ВЗР Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности;
* Преработване на продуктите от риболов и аквакултури на МИРГ Бургас – Камено;
* Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено;
* Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ Несебър-Месемврия;
* Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ Несебър-Месемврия;
* МИРГ БЧС Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика;
* МИРГ Самоков Производствени инвестиции в аквакултурите;
* Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура в МИРГ Несебър-Месемврия;
* МИРГ Бургас-Камено Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:**

Планираните разходи по ПС 4 за 2020 г. са в размер на 22 491 822 лева (11 500 062 евро) БФП, което е 11 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 12 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 4 на договорените средства през 2020 г. е в размер на 6 161 196 лева (3 150 218 евро) БФП или 17 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 4 на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2020 г. е в размер на 2 402 172 лева (1 228 230 евро) БФП.

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 1 812 930 лева (926 951 евро) БФП.

Общо договор. средства до момента са в размер на 15 080 562 лева (7 710 687 евро) БФП, в т.ч. одобрените стратегии и текущи разходи на МИРГ.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 4 357 016 лева (2 227 741 евро) БФП.

* **Основни постижения по ПС 5 - сключени са 28 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

* 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“;
* 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ (два приема отворени през 2019 г. С краен срок през 2020 г.);
* 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“;
* 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

**Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара”** с бюджет 12 220 112 лева (6 248 140 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 17.03.2020 г. с краен срок 20.07.2020 г.

Подписан е 1 договор през 2020 г. по предходен прием проведен през 2019 г.

**Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”** с бюджет 1 411 157,00 лева (721 524,18 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 04.12.2019 г. с краен срок през 2020 г. и за втори път на 17.12.2019 г. с краен срок през 2020 г.

Сключен e 1 договор на стойност 948 121 лева (484 774 евро) БФП.

**Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”** с бюджет 5 900 000 лева (3 016 668 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 06.11.2020 г. продължава през 2021 г.

Сключени са 6 договора на стойност 3 647 075 лева (1 864 748 евро) БФП от предходен прием през 2019 г.

**Мярка 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“** с бюджет 4 785 625 лева (2 446 889 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 03.06.2020 г. до продължава през 04.08.2020 г.

Сключени са 20 договора на стойност 1 599 000 лева (817 568 евро) БФП.

Съгласно разпоредбите на чл. 67 от Регламент № 508/2014 „Помощта, посочена в параграф 1, приключва до 31 декември 2018 г.“. Следователно бюджетът по **мярка 5.2 „Помощ за съхранение“** е отменен на 100%.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:**

Планираните разходи по ПС 5 за 2020 г. са в размер на 12 220 112 лева (6 248 140 евро) БФП, което е 6 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 6 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

 Общият напредък по ПС 5 по отношение на договорените средства през 2020 г. е в размер на 6 249 343 лева (3 195 287 евро) БФП или 20 % от бюджета на приоритета.

 Общият напредък по ПС 5 по отношение на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2020 г. е в размер на 6 253 484 лева (3 197 405 евро) БФП .

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 5 772 220 лв. (2 951 334 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 20 026 580 лева (10 239 585 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 12 833 918 лева (6 561 979 евро) БФП.

* **Основни постижения по ПС 6 - сключени са 2 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

* 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“;
* 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ (приемът е стартирал през 2019 г.).

**Мярка 6.1 „** **Интегрирано морско наблюдение”** с бюджет 3 031 491 лева (1 550 000 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 07.01.2020 г. до 08.04.2020 г.

Сключен е 1 договор на стойност 3 017 091 лева (1 542 638 евро) БФП.

**Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”** с бюджет 637 921 лева (326 169 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 26.11.2019 г. с краен срок през 2020 г.

Сключен e 1 договор на стойност 375 786 лева (192 139 евро) БФП.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:**

Планираните разходи по ПС 6 за 2020 г. са в размер на 3 669 411 лева (1 876 169 евро) БФП, което е 2 % от общия бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 2 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 6 по отношение на договорените средства през 2020 г. е в размер на 3 392 877 лева (1 734 777 евро) БФП или 56 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 6 по отношение на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2020 г. е в размер на 905 127 лева (462 791 евро) БФП .

Няма сертифицираните средства през 2020 г. по ПС 6.

Общо договорените до момента средства са в размер на 4 244 518 лева (2 170 221 евро) БФП.

Общо изплатените до момента средства са в размер на 905 127 лева (462 791 евро) БФП.

Верифицирани средства до момента 0,00 евро БФП..

* **По ПС 7 са отворени 2 процедури по мярка „Техническа помощ“** през 2020 г. с бюджет 10 776 541 лева (5 510 043 евро) БФП (едната процедура е отворена през 2016 г. с краен срок през 2023 г.).

През 2020 г. по мярка „Техническа помощ“ са сключени 6 договора на обща стойност 2 821 662 лева (1 442 715 евро) БФП.

Общият напредък по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства е в размер на 11 572 003 лева (5 916 762 евро) БФП.

Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи е в размер на 6 138 735 лв. (3 138 733 eвро) БФП.

Сертифицираните средства до момента са в размер на 6 138 735 лв. (3 138 733 eвро) БФП.Средствата по ПС 7 се използват за провеждане на обучения, информационни срещи, изготвянето на промоционални материали и събития, публикации, провеждане на комитети за наблюдение, повишаване на административния капацитет на УО и органите по програмата, обновяване на материално-техническата база и анализи и проучвания за подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.

* **Индикатори за резултат за всички приоритети:**

Функциите по мониторинг на изпълнението на проектите са делегирани на МЗ - ДФЗ-РА през 2019 г. Процесът по мониторинг на изпълнението на проектите по програмата е в ход въпреки затрудненията породени от пандемията. Последвалата икономическа криза даде сериозно отражение на изпълнението на сключените договори. Това забавяне се отрази и на отчетените индикатори за изпълнение и резултат.

|  |
| --- |
| **КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ** |

Проведено е 1 присъствено заседание на КН на 12.02.2020 г. и 6 писмени процедури.

На деветото заседание на КН, което се проведе на 12.02.2020 г., беше представена информация за: напредъка при изпълнението на ПМДР; изменението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; изменената Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на ПМДР; изменение на критериите за подбор на проекти; финансов инструмент по ПМДР; използване на финансови инструменти по ПМДР; представяне на отчета на Годишния план да действие по ПМДР за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.; концепция на Министерството на земеделието храните и горите по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ от ПМДР; напредък при подготовката на програмен период 2021–2027 г.;

Чрез писмените процедури са одобрени двете предложения за изменение на ПМДР, критериите за подбор във връзка с въвеждане на COVID-19 мерките, одобрение на годишния доклад за 20219 г., осигуряване на финансов ресурс за два проекта по процедури по мярка 5.4, изменение на ИГРП 2020 и одобрение на ИГРП 2021, както и отчета на Годишния план за действие по ПМДР за 2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.