

**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ**

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО



**РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ**

**за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2021 г.**

По Програмата за морско дело и рибарство са постигнати финансовите цели, като за трета поредна година е избегната загубата на средства във връзка с правилото N+3, въпреки наложените ограничения и икономическите последствия върху сектор „Рибарство“ в резултат от пандемията COVID – 19. Засилен е темпът на изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Общ бюджет на отворените приеми през 2021 г. - 14 058 621 лв. (7 188 169 €) БФП или 7% от бюджета на ПМДР. Мерките са насочени директно или косвено към бизнеса и имат за цел насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури, както и насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури. Включени са и мерки за компенсиране на операторите в сектора в следствие на кризата, причинена от пандемията COVID-19.

Договорените средства през 2021 г. са 19 602 869 лв. (10 022 942 €) БФП или 10 % от бюджета на програмата.

**Изплатените разходи през 2021 г. възлизат на 26 562 835 лв. (13 581 570 €) БФП или 13% от бюджета на ПМДР. Сертифицирани през 2021 г. са общо 27 426 265 лв. (14 023 042 €) БФП или 13% от бюджета на ПМДР (сумата на сертифицираните разходи включва и дог., сключени в предходни години).**

Общи постижения към 2020 г.:

Сключени договори на стойност от 98 982 476 € БФП, 421 бр.

Сертифицираните средства са 33 918 013 € БФП.

Общи постижения към 2021 г.:

Сключени договори на стойност от 110 311 938 € БФП, 572 бр.

Сертифицираните средства са 51 481 868 € БФП.

В сравнение с предходната година е постигнато увеличение от 11% в стойността и 36% в бр. на сключените договори.

Предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19 за втора поредна година оказаха негативно влияние върху сектора и затрудниха изпълнението на програмата. През 2021 г. отново беше дадена възможност на операторите от сектора да се възползват от мерките за компенсиране на загубата на приходи в рамките на периода на допустимост.

На 16.03.2021 г. беше сключено Финансово споразумение (ФС) между УО на ПМДР, Държавен фонд „Земеделие“ и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР. ФМФИБ е на етап финализиране на документацията за провеждане на процедура за предоставяне на подкрепа чрез финансовия продукт за индивидуални гаранции по ПМДР. Във връзка с Разпореждане № 2 на МС от 15 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Разпореждане № 3 на МС от 22 юли 2015 г. за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала на ФМФИБ, предстои подписване на анекс към ФС. Предвижда се реалното изпълнение на ФИ, а именно, сключване на договори за финансиране да се осъществи през 2022 г.

Проведено е 1 онлайн заседание на 4.11.21 г. и 2 писмени процедури на КН.

Във връзка със задълженията за информираност и публичност по ПМДР през посочения период, съобразени с ограниченията, наложени от кризата свързана с пандемията COVID-19 са изпълнени следните дейности:

- Публикуване на информация за изпълнението на ПМДР – Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение по отворените процедури, списъци с класирани и отпаднали проекти, дейностите на Комитета за наблюдение, както и всяка друга информация свързана с Програмата се публикува в секцията на ПМДР на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове - <https://www.eufunds.bg>;

- Организиране на онлайн обучение за служителите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за популяризиране на трите извънредни COVID-19 мерки по ПМДР;

- Експертите от 28-те офиса на НССЗ осъществиха комуникация на място с потенциалните бенефициенти и разясниха условията, при които могат да получат компенсации за претърпени загуби в резултат от пандемията;

- Изготвени са информационни брошури по трите извънредни COVID-19 мерки по ПМДР са и са публикувани на интернет страниците на Националната служба за съвети в земеделието и Националната рибарска мрежа;

- Изготвени са хартиени информационни брошури по трите извънредни COVID-19 мерки по ПМДР - общо 2 000 бр.;

- В две онлайн издания са публикувани общо 8 информационни материала с успешни проекти по ПМДР, както следва:

∙ Maritime.bg – Морският портал – 6 бр. публикации

∙ Банкер – Национален седмичник за финанси, икономика и политика – 2 бр. публикации;

- Изготвени са рекламни материали - тефтери, календари, флашки и др. Те се разпространяват сред бенефициенти, медиатори на информация, браншови организации и други.

Управляващият орган на ПРМДР 2014-2020 г. активно работи по подготовката на програмен период 2021-2027 г. Споразумението за партньорство на Р България се очаква да бъде изпратено през 2-рото тримесечие на 2022 г.

Изготвени са Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (МНСПА), Ситуационен анализ на състоянието на сектор „Рибарство“ и Икономически анализ на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на национално ниво в рамките на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., като те са съгласувани с широката общественост и коментарите по тях са отразени. На тяхна база е изготвен SWОТ-анализ и са изведени потребностите за всеки приоритет, като са взети предвид новите политически приоритети и насоки на ЕС за програмен период 2021-2027 г. Подписан е договор с предмет „Предоставяне на консултантска помощ за провеждане на независима стратегическа оценка на околната среда за цел програмиране на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.“. На 9 март 2022 г. беше проведено Обществено обсъждане на Доклада за екологичната оценка и на втория проект на ПМДРА 2021-2027 г.

Проведени са 8 (5 през 2020) заседания на ТРГ по разработване на ПМДРА. Изготвен е и проект на бюджет на програмата, разпределен по видове действия и съответстващите им индикатори за изпълнение. УО планира да използва опростени разходи и финансови инструменти за широк набор от операциите.

В началото на 2021 г. УО на ПМДР стартира неофициални преговори с ЕК по проекта на ПМДРА. В момента се отразяват неформалните коментари на ЕК по втория проект на програмата.

През 2021 г. следните външни фактори оказаха влияние върху цялостното изпълнение на Програмата:

* Затруднения в резултат на ограниченията от пандемията COVID-19;
* Последвалата икономическа криза и повишаване на цените;
* Затруднения при:

- набавянето на фин. средства за реализиране на проектите;

- възлагане на процедури за избор на изпълнители и осигуряване на изискуеми документи;

- внос и износ на продукция и суровини;

* Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
* Онлайн търговия все още е недостатъчно развита;
* Необходимост от промяна на взаимодействието между производители и преработватели относно използването на местни суровини;
* Природните условия в Черно море не позволяват извършването на риболов повече от 60-90 дни годишно.

|  |
| --- |
| **ОТВОРЕНИ МЕРКИ** |

* **Основни постижения по ПС 1 - сключени са 12 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“;

1.9 "Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност"

Мярка 1.8 - настоящият бюджет на мярката е 27 826 238 лева (14 227 548 €). Сключени са 6 договора на обща стойност 23 629 234 лв. БФП (12 081 621 €) или 85%.

През 2021 г. по мярката е обявен прием с бюджет 4 158 429 лв. БФП (2 126 204 €). Получени са 4 проектни предложения, които са в процес на оценка. По мярката има планиран целеви прием, насочен единствено към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки и през 2022 г. с бюджет 1 898 071 лв. БФП (970 483 €).

По мярка 1.9  „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ през 2021 г. е обявен втори прием с бюджет 2 259 766 лв. (1 155 418 €) БФП. Получени са 89 проектни предложения. Оценката е приключила и през 2022 г. са подписани 61 договора на стойност  2 252 914лв. БФП (1 151 914 €), като в резерва са още 20 договора на стойност 679 211 лв. БФП (347 280 €).

По първия прием на мярката от прием през 2020 г. са сключени 71 договора на обща стойност 1 818 333 лв. БФП (929 713 €).

Настоящият бюджет по мярката възлиза на 4 078 097 лв. БФП (2 085 130 €).

Общо по двата приема са сключени 132 договора. Изпълнението е 100% от бюджета на мярката.

**Финансово изпълнение** на ниво ПС 1 до края на 2021 г.:

Планираните приеми по ПС 1 за 2021 г. са в размер на 6 418 195 лв. (3 281 621 €) БФП, което е 3% от общия бюджет на програмата.

Договорените средства през 2021 г. са в размер на 1 683 324 лв. (860 683 €) БФП или 5% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2021 г. е в размер на 7 443 595 лв. (3 805 908 €) БФП или 21% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2021 г. са в размер на 7 268 328 лв. (3 716 294 €) БФП или 20% от бюджета на приоритета.

Общо договорените средства до края на отчетния период са в размер на 28 700 469 лв. (14 674 542 €) БФП или 80% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 23 731 415 лв. (12 133 866 €) БФП или 66% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 7 725 370 € ЕФМДР или 58% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 2 - сключени са 45 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - втори прием.

  По **м**ярката е отворен прием с бюджет 6 153 537 лв. (3 146 302 €) БФП.

По втория прием са сключени 41 договора на стойност 1 541 483 лв. (788 160 €) БФП.

Настоящият бюджет на мярката възлиза на 8 511 562 лв. БФП (4 351 959 €). Сключени общо по двата приема са 109 договора на обща стойност 3 899 507 лв. БФП (1 993 817 €) или 46%.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2021 г.:**

Планираните приеми по ПС 2 за 2021 г. са в размер на 6 153 537 лв. (3 146 302 €) БФП, което е 3 % от общия бюджет на програмата.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на договорените средства през 2021 г. е в размер на 2 342 792 лв. (1 197 869 €) БФП или 4% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2021 г. е в размер на 5 090 257 лв. (2 602 647 €) БФП или 8% от бюджета на приоритета..

Сертифицираните средства през 2021 г. са в размер на 6 927 664 лв. ( 3 542 113 €) БФП или 11% от бюджета на приоритета..

Общо договорените средства до края на отчетния период са в размер на 43 046 795 лв. (22 009 814 €) БФП или 71% от бюджета на приоритета..

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 24 888 047 лв. (12 725 252 €) БФП или 41% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните средства от ЕК до края на отчетния период са в размер на 9 441 787 € ЕФМДР или 41% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 3 - сключени са 6 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г. );

3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни  от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г. ).

Настоящият бюджет по **Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение”** възлиза на 14 542 924 лева (7 435 793 €) БФП.

През 2021 г. са сключени 6 договора на стойност 2 799 981 лв. (1 431 630 €) БФП. Общо до момента по мярката са сключени 31 договора на стойност 15 858 431 лв. БФП (8 108 411 €) или 111%.

Настоящият бюджет по **Мярка 3.2 „Събиране на данни”** възлиза на 8 149 156 лв. (4 166 661 €) БФП.

Няма сключени договори по мярката през 2021 г. До момента са сключени 3 договора на стойноста 4 852 350 лв. (2 481 005 €) БФП или 60%.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2021 г.:**

Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените средства през 2021 г. е в размер на 2 799 981 лв. (1 431 630 €) БФП или 12% от бюджета на приоритета.

Изплатените средства през 2021 г. са 2 405 819 лв. (1 230 094 €) БФП или 11% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2021 г. са в размер на 680 728 лв. (348 056 €) БФП или 3% от бюджета на приоритета.

Общо договорените средства до края на отчетния период са в размер на 20 710 781 лв. (10 589 417 €) БФП или 93% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 14 589 419 лв. (7 459 566 €) БФП или 66% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните средства от ЕК до края на отчетния период са в размер на 10 794 854 лв. (5 519 406 €) ЕФМДР или 56% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 4 - сключени са 58 АДПБФП**.

Общият бюджет по обявените процедури от стратегиите за ВОМР за 2021 г. възлиза на 10 871 996 лв. (5 558 848 €).

До края на отчетния период са подадени 218 проектни предложения по отворените 104 процедури от стратегиите за ВОМР на МИРГ.

**2. Отворени процедури за прием:**

През 2021 г. са отворени 30 процедури за прием на проектни предложения от одобрените 9 стратегии за ВОМР на местните инициативни рибарски групи (МИРГ).

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2021 г.:**

Планираните приеми по ПС 4 за 2021 г. са в размер на 10 871 996 лв. (5 558 848 €) БФП, което е 5% от общия бюджет на Програмата.

Общият напредък по ПС 4 на договорените средства през 2021 г. е в размер на 6 897 280 лв. (3 526 577 €) БФП или 19% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 4 на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2021 г. е в размер на 4 568 210 лв. (2 335 724 €) БФП или 13% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2021 г. са в размер на 4 754 124 лв. (2 430 782 €) БФП или 13 % от бюджета на приоритета..

Общо договорените средства по проекти от стратегиите на МИРГ до края на отчетния период са в размер на 21 795 184 лв. (11 143 872 €) БФП, в т.ч. подготвителна помощ и текущи разходи на МИРГ или 60% от бюджета на приоритета, 115 договора.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 9 666 622 лв. (4 942 541 €) БФП или 27% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 7 744 469 лв.(3 959 745 €) ЕФМДР или 25% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 5 - сключени са 20 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“;

5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приемът по Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара” е с бюджет 178 330 лв. (91 180 €) БФП.

До 2021 г. е сключен 1 договор на стойност 49 920 лв. (25 524 €) БФП и е получено е 1 проектно предложение на стойност 77 250 лв. БФП (39 498 €), оценката е приключила през май 2022 и е подписан договор или 43% от бюджета на мярката.

Общо по мярката са сключени два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 127 170 лв. БФП (65 022 €) или 71% от бюджета на мярката.

Обявеният прием по Мярка 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - втори прием“ е с бюджет 3 186 625 лв. (1 629 321 €) БФП.Сключени са 14 договора на стойност 1 059 300 лв. (541 620 €) БФП. Общо по двата приема са сключени 35 договора на обща стойност 2 738 300 лв. (1 400 092 €) БФП.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2021 г.:**

Приемите по ПС 5 за 2021 г. са в размер на 3 309 955 лв. (1 692 379 €) БФП, което е 10% от общия бюджет на програмата.

Общият напредък по ПС 5 по отношение на договорените средства през 2021 г. е в размер на 1 465 096 лв. (749 103 €) БФП или 5% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 5 по отношение на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2021 г. е в размер на 4 482 474 лв. (2 291 888 €) БФП или 14% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2021 г. са в размер на 5 410 986 лв. (2 766 636 €) БФП или 17% от бюджета на приоритета.

Общо договорените средства до края на отчетния период са в размер на 21 526 008 лв. (11 006 242 €) БФП или 68% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 18 196 392 лв. (9 303 810 €) БФП или 57% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 13 683 025 лв. (6 996 127 €) ЕФМДР или 57% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 6 - сключени са 5 АДПБФП.**

**Мерки отворени за прием:**

През 2021 г. по ПС 6 не са обявявани приеми.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2021 г.:**

Общият напредък по ПС 6 по отношение на договорените средства през 2021 г. е в размер на 1 660 844 лева (849 189 €) БФП или 27% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 6 по отношение на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2021 г. е в размер на 188 044 лв. (96 147 €) БФП или 3% от бюджета на приоритета.

Няма сертифицираните средства през 2021 г. по ПС 6.

Общо договорените до момента средства са в размер на 5 905 363 лв. (3 019 410 €) БФП или 97% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените до момента средства са в размер на 1 093 171 лв. (558 938 €) БФП или 18% от бюджета на приоритета.

Към момента няма сертифицирани разходи по приоритета.

* **По ПС 7 е отворена 1 процедури по мярка „Техническа помощ“ през 2021 г.** с бюджет 2 821 544 лв. (1 442 655 €) БФП

През 2021 г. по мярка „Техническа помощ“ са сключени 5 договора на обща стойност 2 753 552 лв. (1 407 890 €) БФП.

Общият напредък по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства е в размер на 14 325 555 лв. (7 324 652 €) БФП или 133%.

Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи е в размер на 8 523 170 лв. (4 357 895 €) БФП или 79%.

Сертифицираните средства от ЕК до момента са в размер на 6 392 378 лв. (3 268 421 €) ЕФМДР или 79%.

Средствата по ПС 7 се използват за провеждане на обучения, информационни срещи, изготвянето на промоционални материали и събития, публикации, провеждане на комитети за наблюдение, повишаване на административния капацитет на УО и органите по програмата, обновяване на материално-техническата база и анализи и проучвания за подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.

|  |
| --- |
| **КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ** |

Проведено е 1 онлайн заседание на 4.11.21 г. и 2 писмени процедури на КН.

На десетото заседание на КН беше представена информация за: напредъка при изпълнението на ПМДР; изменената Индикативната годишна работна програма за 2021 г. на ПМДР; одобрение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. на ПМДР; напредък при прилагането на финансови инструменти по ПМДР; представяне на отчета на Годишния план да действие по ПМДР за 2021 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и представяне на Годишния план за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. за 2022 г.; напредък при подготовката на програмен период 2021–2027 г.

Чрез проведените две писмени процедури са одобрени:

• Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2020 г., проведена в периода 21 май 2021 г. - 27 май 2021 г.;

• Методология и критерии за подбор на операции за прилагане на финансови инструменти по ПМДР, проведена в периода 22 юни 2021 г. - 5 юли 2021 г.