## Slide 1
1
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
2021-2027
14 МАРТ 2024 Г.
Приморец Гранд Хотел & СПА
гр. Бургас

## Slide 2
2
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Напредък в изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020

## Slide 3
3
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Chart: 
| Бюджет ПМДР | Договорени средства | Изплатени средства | Бюджет на отворени процедури (компенсации) | Подадени проектни предложения по отворените процедури
 | 204 | 202 | 150 | 12 | 15
Общо изпълнение на ПМДР в лева

## Slide 4
4
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Chart: 
| ПС 1 | ПС 2 | ПС 3 | ПС 4 | ПС 5 | ПС 6 | ПС 7
Бюджет | 43 | 36 | 22 | 37 | 46 | 5 | 14
Изплатени средства ПС | 33 | 30 | 18 | 25 | 28 | 5 | 12
Сертифицирани средства | 30 | 29 | 17 | 19 | 20 | 3 | 11
Изплатени и сертифицирани средства по приоритети на съюза по ПМДР (в лева)

## Slide 5
5
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Chart: 
 | 0.69767 | 0.80556 | 0.77273 | 0.51351 | 0.43478 | 0.6 | 0.78571
Процентно изпълнение на ПМДР в лева (сертифицирани разходи)

## Slide 6
6
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 по стратегиите на
Местните инициативни рибарски групи - 9 броя
Обявени са 127 процедури по стратегиите на МИРГ
на обща стойност над
86 млн. лв. БФП
Подадени са
382 проектни предложения
Сключени са
192 бр. АДПБФП по стратегиите на МИРГ, на обща стойност
28 млн. лв. БФП

## Slide 7
7
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Какво предстои по ПМДР:
В края на 2023 г. са обявени четири процедури за прием на проекти по мерките за смекчаване на последиците от войната на Русия в Украйна за операторите в сектор „Рибарство“ с общ бюджет на стойност 12,3 млн. лева. БФП.
Крайният срок за подаване на проекти е 27 март 2024 г.
По процедурите се прилагат опростени разходи за улеснение на кандидатите и бърза оценка на проектните предложения.

## Slide 8
8
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Приключване на програмата
В средата на 2023 г. рискът от отчисление на средства по програмата възлизаше на 16,4%. УО на ПМДР предприе спешни действия за минимизиране загубата.
Рискът от неусвояване на средства по ПМДР е свален под 8,5% (6,87 млн. евро ЕФМДР).

## Slide 9
9
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Напредък в изпълнението на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури
2021 – 2027

## Slide 10
10
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Обявени са 3 процедури за подбор на проектни предложения:
BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” 0,7 млн. лева;
BG14MFPR001-1.001 „Контрол и правоприлагане“ 23, 7 млн. лева;
BG14MFPR001-1.002 „Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели. 12 млн. лева.“
Общ брой подадени проектни предложения – 35 с обща стойност над
3 млн. лв.

## Slide 11
11
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Проведени подготвителни срещи с ИАРА във връзка с подготовка на проекти по видовете дейности, по които агенцията е конкретен бенефициент;
Проведени подготвителни срещи с ИАМА за надграждане на интегрираното морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация CISE върху проект ИнБулМарС 2;
Изготвен е Планът за оценка на ПМДРА, одобрен от членовете на КН на ПМДРА;
Разработени и одобрени системи за управление и контрол на програмата;

## Slide 12
12
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Подписано е Споразумение за делегиране на функции на Междинното звено – ДФ „Земеделие“ – 21 ноември 2023 г.;
Изготвена е информационна стратегия и са подготвени нови аудио-визуални материали с цел популяризиране на програмата и достигане до по-широк кръг от бенефициенти;
Стартирано е провеждането на рекламни кампании в социалните мрежи и създаване на обяснителна анимация за ПМДРА;

## Slide 13
13
Напредък по Програма за морско дело,
рибарство и аквакултури 2021-2027
Предстои обявяване на приеми по общо 12 процедури от Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на обща стойност 132 187 228 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Опростяване на правилата за избор на изпълнител от бенефициентите, сключили договор за изпълнение на проект по ПМДРА;
Изготвени са методологии за прилагане на опростени разходи по ПМДРА и намаляване на административната тежест, които са процес на съгласуване с Одитния орган;

## Slide 14
Благодаря за вниманието!
14
Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027
www.eufunds.bg