Приложение № 2

към Заповед № МДР-ПП-09-56/24.07.2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на проекти по

Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

процедура чрез подбор на проекти

проекти № BG14MFPR001-1.005 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“

Съдържание

1. Техническо изпълнение на проектите	2

2. Финансово изпълнение на проектите и плащане	6

3. Видимост и комуникация	7

4. Приложения към Условията за изпълнение	9

1. Техническо изпълнение на проектите

При изпълнението на проектното предложение (ПП) трябва да са спазени поетите ангажименти от страна на кандидата/бенефициента за постигане на целите, резултатите и да е видим и измерим ефектът от изпълнението на ПП. При неизпълнение или несъответствие, Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) ще редуцира финансирането по ПП и/или ще налага финансови корекции на основание член 69, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) № 2021/1060) в съответствие с изискванията на член 33, член 36, параграф 1 и член 63 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 (Финансовия регламент).

Съгласно чл. 2, т. 65 от Финансовия регламент „добро финансово управление“ означава изпълнение на бюджета в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Съгласно чл. 33, параграф 1, букви а), б) и в) на Финансовия регламент:

а) принципът икономичност се отнася за ресурсите, използвани от съответната инвестиция за осъществяване на нейните дейности, в подходящо количество и качество и на най-добрата цена;

б) ефикасността се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси, предприетите дейности и постигането на целите;

в) принципът на ефективност е свързан със степента, в която се постигат поставените цели посредством предприетите дейности.

В процеса на изпълнение на одобрените проекти бенефициентите могат да възлагат на изпълнители – външни за тях лица, извършването на определени дейности по проекта.

Не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента.

След сключване на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) бенефициентът сключва договор с лицинзираната компания, с която на етап кандидатстване е сключил предварителен договор за съответните дейности по проекта.

Правата и задълженията, които възникват за бенефициента, са описани в приложения образец на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (Приложение № 8) и Общите условия към финансираните по процедурата договори за безвъзмездна финансова помощ (Приложение № 9).

Във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и/или при изпълнение, съответно отчитане на проекта, всеки кандидат/бенефициент може да подаде сигнал за наличие на нередности и/или измами или съмнение за нередности и/или измами.

1.1. Изисквания към бенефициента във връзка с изплащане на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по проекта:

След сключване на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) и преди подаване на искане за плащане собственикът на риболовния кораб е необходимо да извърши следните дейности:

1.1.1. Оригиналът на разрешителното за стопански риболов на риболовния кораб трябва да бъде предаден от бенефициента в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и регистрацията на риболовния кораб следва да бъде заличена от Регистъра на риболовните кораби.

1.1.2. Необходимо е Бенефициентът да сключи договор с лицензираната компания (с която има предварителен договор на етап подаване на формуляр за кандидатстване) за покупко-продажба на кораба за скрап или договор за нарязване на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането. Изчислената по Методология за изчисляване на компенсациите при прилагане на операция окончателно преустановяване на риболовни дейности (Приложение № 4.1) безвъзмездна финансова помощ (БФП) се намалява с размера на продажната цена на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците.

1.1.3. Бенефициентът трябва да премахне и унищожи риболовните уреди и оборудването свързано с тяхната експлоатация на датата, на която риболовния кораб ще бъде нарязан за скрап в присъствието на представител/и на УО на ПМДРА. В случай че бенефициентът продаде риболовните уреди и оборудването на риболовния кораб, изчислената по Методология за изчисляване на компенсациите при прилагане на операция окончателно преустановяване на риболовни дейности (Приложение № 4.1) БФП се намалява с размера на продажната цена на риболовните уреди и оборудването на риболовния кораб.

В случай че риболовният кораб разполага с комуникационен модул и бордови компютър за навигация, предоставени от ИАРА, бенефициентът задължително трябва да ги да демонтира за собствена сметка и да ги върне на ИАРА в десетдневен срок преди датата на скрапиране на риболовния кораб.

ВАЖНО: След скрапирането на кораба и унищожаването на риболовните уреди и оборудването, чрез кореспонденция в ИСУН, когато е приложимо бенефициентът представя фактура/и с включена детайлна информация за видовете метали, техните количества и цените на металите за скрап и/или фактура/и за продадените риболовни уреди и оборудване на риболовния кораб.

След получаване на фактурата/те, УО служебно намалява стойността на изчислената БФП в бюджета на проектното предложение в ИСУН, приложение към сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) със сумата от предоставената/ните фактура/и от бенефициента.

След отразяване на редуцираната/те сума/и на АДПБФП в бюджета на проектното предложение, УО на ПМДРА уведомява бенефициента чрез комуникация в ИСУН за окончателната стойност на БФП по проектното предложение, за която той следва да подаде искане за окончателно плащане (Приложение № 14).

1.2. Изменения и/или допълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Измененията и/или допълненията на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и проекта се извършват чрез сключването на допълнителни споразумения към него, по инициатива на Управляващия орган или на Бенефициента, при условията на чл. 39 от ЗУСЕФСУ и раздел VII от Общите условия. Допълнителното споразумение не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на административния договор и равното третиране на бенефициентите.

ВАЖНО: Не се сключва допълнително споразумение за изменение на АДПБФП при изчисление на окончателната стойност на БФП по проектното предложение, описани в т. 1.1.

1.3. Проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти от изпълнението на одобрените проекти.

Съгласно правилата на Регламент (ЕС) № 2021/1060 и Споразумението за делегиране на функции от УО на ПМДРА на Междинното звено (МЗ) - Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, Междинното звено следва да извърши проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите аспекти от изпълнението на одобрените проекти. Проверките  са административни – проверка на документи за изпълнение на дейностите, заложени по одобрения проект.

УО на ПМДРА извършва задължителни проверки на място по време на изпълнение на дейностите по скрапиране на риболовния кораб.

Бенефициентът е длъжен да уведоми УО на ПМДРА в десетдневен срок преди датата, на която риболовния кораб, ще бъде нарязан за скрап от лицензирана компания, за да бъде планирано посещение на място.

Дейностите, съответно разходите по проекта следва да се извършат в срока, определен  в административния договор.

ВАЖНО: Бенефициентът е задължен да осигури и предостави в ИСУН снимков материал с включена геолокация, видими дата и час на заснемането преди и по време на изпълнение на дейностите по проекта.

След завършване на всички дейности/разходи, бенефициентът подава искане за окончателно плащане в срок, заложен в административния договор, за изплащане на безвъзмездната финансова помощ, след приспадането на генерираните приходи.

Искане за окончателно плащане се подава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока, съгласно административния договор за БФП.

След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на ДФЗ-РА финален технически и финансов отчет, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати. Отчетите се изготвят и подават в ИСУН. Тези отчети трябва да посочват и постигането на резултатите и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори, както и да показват реалното изпълнение на заложените очаквани резултати.

Отчетите следва да отразяват и съответствието на дейностите с хоризонталните политики на ЕС, да описват основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени.

Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на проекта и одобряване на финалния технически и финансов отчет.

ДФЗ – РА одобрява дейностите и верифицира разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за окончателно плащане, подробно описани в Приложение № 14, след което изплаща на бенефициента верифицираните разходи.

Бенефициентът е задължен да осигури директен достъп (както по време на изпълнението на проекта, така и след неговото приключване) на представители на Управляващия орган, Междинното звено на Управляващия орган и/или други одитиращи институции с цел извършването на проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта.

Бенефициентът е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта в съответните отчетни форми и документи чрез ИСУН.

ВАЖНО: В съответствие с разпоредбите на чл. 20, пар. 2, буква д)  от Регламент (ЕС) № 2021/1139 бенефициентът не може да регистрира риболовен кораб в рамките на пет години след получаването на подкрепата. Проверката за спазването на това задължение се извършва всяка година през целия период от пет години след извършване на окончателното плащане в полза на този бенефициент.

- 2. Финансово изпълнение на проектите и плащане.

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за целия програмен период.

Бенефициентът е задължен да поддържа отделни счетоводни аналитични сметки или отделна счетоводна система за допустимите разходи по проекта и използването на средствата от безвъзмездната финансова помощ, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗУСЕФСУ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ задължително се посочва в АДПБФП. Този размер се основава на бюджета, формиран на база предварителната оценка на размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. Фиксираният в административния договор размер на безвъзмездната финансова помощ е максимален, но действителният размер на подлежащата на изплащане помощ се определя след приключване на всички допустими дейности по проекта и зависи от тяхното надлежно удостоверяване на получените в резултат на изпълнението на дейностите приходи.

Недопустими са промени в бюджета на одобрения проект, водещи до увеличаване на първоначално договорения размер на БФП по договора, както и размера на публичното финансиране.

ВАЖНО: Във връзка с разпоредбите на чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) No 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, безвъзмездната финансова помощ не се изплаща, а изплатената финансова помощ подлежи на възстановяване от бенефициента, за който е установено, че е създал изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на дейността от ПМДРА.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвижда единствено окончателно плащане, като редът, условията и срокът за неговото извършване са определени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Общите условия към него.

Искането за окончателно плащане на бенефициента се подава по ред, условия и в срок определени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Общите условия към него.

ВАЖНО: В изпълнение на Решение № 592 на Министерски съвет от 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори новия ред за разплащания с публични средства, регламентиран в Глава двадесет и първа „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 03.05.2024 г. след сключване на договор на стойност, равна или надвишаваща 10 000,00 лв. и преди извършване на плащане, УО на ПМДРА чрез ДФЗ – РА има ангажимент да уведомява Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ за предстоящата за изплащане сума и за стойността на конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за проверка на наличие/липса на данъчни задължения. При наличие на данъчни задължения към Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“, УО на ПМДРА чрез ДФЗ – РА извършва банков превод на запорираната сума по посочената в разпореждането за изпълнение банкова сметка и уведомява бенефициента за извършения превод в модул „Кореспонденция“ в ИСУН.

- 3. Видимост и комуникация

Всички бенефициенти трябва да прилагат подходящи мерки за видимост и комуникация съгласно изискванията на чл. 50 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 и използване на техническите характеристики в Приложение IX към него.

Бенефициентите и субектите, изпълняващи финансови инструменти, обявяват подкрепата от фондовете за операцията, включително използвани повторно ресурси в съответствие с член 62 от Регламент 2021/1060, като:

а) включват на официалния уебсайт на Бенефициента, ако има такъв, и на сайтове в социални медии кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепата, в което се посочват нейните цели и резултатите от нея и се открояват финансовата подкрепа от Съюза;

б) включват по видим начин текст, подчертаващ подкрепата от Съюза, в документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на операцията и предназначени за обществеността или за участниците;

в) поставят устойчиви табели или табла, ясно видими за обществеността, на които се откроява емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, посочени в приложение IX на Регламент 2021/1060, веднага щом започне физическото изпълнение на операциите, включващи физически инвестиции, или инсталирането на закупеното оборудване, в следните случаи:

•	операциите, получаващи подкрепа от ЕФРР и Кохезионния фонд, с общ размер на разходите над 500 000 EUR;

•	операциите, получаващи подкрепа от ЕСФ+, ФСП, ЕФМДРА, ФУМИ, ФВС или ИУГВП, с общ размер на разходите над 100 000 EUR;

г) за операции, които не попадат в обхвата на буква в), поставят на място, ясно видимо за обществеността, поне един хартиен плакат с минимален размер А3 или еквивалентен електронен екран с информация за операцията, подчертаващ подкрепата от фондовете; когато Бенефициентът е физическо лице, той осигурява, доколкото е възможно, наличието на подходяща информация, подчертаваща подкрепата от фондовете, на видимо за обществеността място или чрез електронен екран;

ВАЖНО: Постоянните обяснителни табели трябва да бъдат ситуирани на места, видими за широката общественост, а не само за ползвателите на обектите.

В случай че се установи, че бенефициентът не изпълнява задълженията си по член 47 или параграфи 1 и 2 от член 50 от Регламент 2021/1060 и не са предприети корективни действия, Управляващият орган прилага мерки, отчитайки принципа на пропорционалност, като анулира до 3% от БФП по договора.

В основата на признаването на подкрепата от ЕС е емблемата и изявлението за финансиране от Съюза, които бенефициентите трябва да използват, когато своите дейности за видимост, прозрачност и комуникация.

Емблемата на Съюза винаги се използва неразделно с изявлението за финансиране: „Съфинансирано от Европейския съюз“ (Приложение № 15).

Съвместно с изявлението за финансиране: „Съфинансирано от Европейския съюз“ следва да се използва и логото на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (Приложение № 16).

Двата логотипа следва да бъдат с един и същ размер, измерен по височина или ширина.

Готовите за използване изявления за финансиране могат да бъдат изтеглени и от центъра за изтегляния:

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en

Допълнителна информация можете да намерите и в брошурата „Оперативни насоки за използване на емблемата на ЕС в контекста на програмите на ЕС:

https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_en.pdf

Пълният набор от мерки за видимост, прозрачност и комуникация, които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, се съдържа в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г., публикуван на следната интернет страница:.  https://www.eufunds.bg/bg/node/15854

- 4. Приложения към Условията за изпълнение:

1. Приложение № 8 - Aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027;

2. Приложение № 8.1 – Инструкция за подписване на електронен договор;

3. Приложение № 9 - Общи условия към финансираните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

4. Приложение № 10 - Декларации към Условията за изпълнение (Декларация за липса на нередности; Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 на Европейския  парламент; Декларация  по чл. 11, от Регламент (ЕС) № 2021/1139; Декларация за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК; Декларация по чл. 139 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509, Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и чл. 7 от ПМС № 23/2023 г.);

5. Приложение № 11 – Декларации към АДПБФП - Декларация липса на нередности, подписана от кандидата към датата на сключване на договора; Декларация за липса на конфликт на интереси, подписана от кандитата към датата на сключване на договора; Декларация по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 2021/1139, подписана от кандитата към датата на сключване на договора; Декларация за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, подписана от кандидата към датата на сключване на договора; Декларация по чл. 139 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509); Декларация за липса на промяна в обстоятелствата, декларирани при подаване на формуляр за кандидатстване) – подписано от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато бенефициентът се представлява само заедно от няколко физически лица, заявлението се попълва и подписва от всички от тях.

6. Приложение № 12 - Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020;

7. Приложение № 13 - Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020

8. Приложение № 14 - Искане за окончателно плащане;

9. Приложение № 15 - Графични лога на Емблемата на Съюза с изявлението за финансиране: „Съфинансирано от Европейския съюз“;

10. Приложение № - 16 Графични лога на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027.