**Приложение № 2**

**към Заповед № МДР-ПП-09-……………..**

**УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**на проекти по процедура за подбор на проекти**

**BG14MFPR001-1.009 „Подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова“**

**Вид дейност 1.1.2. „Подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова“**

Съдържание

[**1.** **Техническо изпълнение на проектите**](#_Toc509920774) 3

[**2.** **Финансово изпълнение на проектите и плащане.** 12](#_Toc509920775)

[**3.** **Мерки за информиране и публичност**](#_Toc509920776) 12

[**4. Приложения към Условията за изпълнение:** 13](#_Toc509920777)

**1. Техническо изпълнение на проектите**

При изпълнението на проектното предложение (ПП) трябва да са спазени поетите ангажименти от страна на кандидата/бенефициента за постигане на целите, резултатите и да е видим и измерим ефектът от изпълнението на ПП.

При неизпълнение или несъответствие, Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) ще редуцира финансирането по ПП и/или ще налага финансови корекции на основание член 69, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) № 2021/1060) в съответствие с изискванията на член 33, член 36, параграф 1 и член 63 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 (Финансовия регламент).

Съгласно чл. 2, т. 65 от Финансовия регламент „добро финансово управление“ означава изпълнение на бюджета в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Съгласно чл. 33, параграф 1, букви „а“, „б“ и „в“ на Финансовия регламент:

а) принципът икономичност се отнасят за ресурсите, използвани от съответната институция за осъществяване на нейните дейности, в подходящо количество и качество и на най-добрата цена;

б) ефикасността се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси, предприетите дейности и постигането на целите;

в) принципа на ефективност, който е свързан със степента, в която се постигат поставените цели посредством предприетите дейности.

В процеса на изпълнение на одобрените проекти бенефициентите могат да възлагат на изпълнители – външни за тях лица, извършването на определени дейности по проекта.

При подготовката на проектните предложения кандидатите следва да съобразят сроковете за сключване на договори с изпълнителите съобразно предвидените за изпълнение дейности/етапи, отразени във финансовия план към Условията за кандидатстване и времевия график за изпълнение на проекта във Формуляра за кандидатстване.

**ВАЖНО:** След подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът следва в срок до 6 месеца да има избран/и изпълнител/и и сключен/и договор/и за предвидените дейности, съгласно одобрения проект, както и да е започнало изпълнението на проекта. Съгласно чл. 39, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), финансирането с безвъзмездна финансова помощ се прекратява едностранно от ръководителя на управляващия орган, когато бенефициент не сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за неговото сключване. Случаите, при които този срок спира да тече, се определят с ПМС № 23/13.02.2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.

**1.1. Условия за избор на изпълнител.**

Бенефициентите могат да изберат изпълнител по следния ред:

**А.** **„Процедура за избор с публична покана“** по реда на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление (ПМС № 4 от 2024 г.).

При избор на изпълнител с публична покана, на кандидатите се предоставя възможност да проведат процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС № 4 от 2024 г. след подаване на формуляра за кандидатстване.

При избор на изпълнител бенефициентите задължително прилагат разпоредбите на настоящите Условия за изпълнение.

**ВАЖНО:** При провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно праговете, посочени в чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, бенефициентите следва да прилагат разпоредбите на ПМС № 4 от 2024 г. Същото може да бъде намерено на следния интернет адрес: [*https://eufunds.bg/bg/pmdr/node/15348*](https://eufunds.bg/bg/pmdr/node/15348)*.*

Когато бенефициентът не е възложител по смисъла на Закона за обществени поръчки (ЗОП), съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕФСУ, бенефициентът провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:

• строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв. / 25 564,59 евро;

• доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв./ 15 338.76 евро.

Бенефициентът трябва да обяви процедурата за избор на изпълнител. Публичната покана следва да съдържа информацията, посочена в чл. 51 от ЗУСЕФСУ.

Крайният срок за подаване на офертите в процедурата следва да е съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите за изпълнител, но не трябва да бъде по-кратък от 10 дни от публикуването на поканата - за строително-монтажни работи и разходи за закупуване на оборудване по индивидуално технологично/техническо задание. За всички останали разходи за доставки и услуги, крайният срок за подаване на офертите в процедурата не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на поканата.

В срок до 5 работни дни от сключване на договор с избрания изпълнител, бенефициентът представя, чрез ИСУН на УО на ПМДРА, цялата документация от проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на последващ контрол за законосъобразност. Когато процедурата за избор на изпълнител е проведена преди сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), този срок започва да тече от датата на въвеждането на АДПБФП в ИСУН.

В срок до 20 работни дни от датата на получаването на документацията по проведения избор, УО на ПМДРА извършва последващия контрол по законосъобразност. Срокът спира да тече, в случай че е изискана допълнителна информация. В резултат на извършената проверка за законосъобразност на процедурата/е за избор/и на изпълнител/и, УО на ПМДРА уведомява чрез ИСУН бенефициента с писмо, в което се посочват избраните изпълнители и стойността на договорите с избраните изпълнители, за които е извършен последващ контрол.

Управляващият орган на ПМДРА осъществява последващ контрол на проведената/ите от бенефициентите процедура/и за избор на изпълнител/и на етап сключен от бенефициента договор с избрания изпълнител и след сключване на АДПБФП.

В случай на необходимост, УО на ПМДРА изисква от бенефициента допълнителни документи/информация и разяснения във връзка с представената документация, относно проведения избор на изпълнител. Искането за разяснение се изпраща чрез ИСУН посредством електронния профил на бенефициента. Срокът за представяне на допълнителни документи/информация е 10 дни от датата на изпращане на искането. Бенефициентът представя липсващите документи по електронен път чрез ИСУН. Допълнителна информация и документи могат да бъдат предоставени само по искане на УО на ПМДРА.

Когато бенефициентът не е представил изисканите допълнителни документи/информация и разяснения в посочения по-горе срок, УО на ПМДРА ще предостави повторна възможност на бенефициента за предоставяне на същата в срок от 5 работни дни. В случай че бенефициентът не предостави и в този срок изисканите допълнителни документи/информация и разяснения, УО на ПМДРА ще се произнесе на база на наличната представена документация от проведения избор за изпълнител/и.

**Б. Избор на изпълнител „Чрез представяне на поне три съпоставими независими и конкурентни оферти“:**

Когато бенефициентът не е възложител по смисъла на Закона за обществени поръчки и размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, бенефициентът избира изпълнител на базата на поне три съпоставими и конкурентни оферти от независими оференти.

С цел спазване на принципите за икономичност, ефикасност и ефективност при разходване на средства от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г., при избор на изпълнител „Чрез представяне на поне три съпоставими, независими и конкурентни оферти“, бенефициентите предоставят поне три съпоставими, независими и конкурентни оферти, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.

В този случай Бенефициентите определят изпълнител между получените поне три съпоставими, независими и конкурентни оферти, към които могат да бъдат прилагани официални каталози от производители/оторизирани доставчици, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание. Предложените в офертата дейности (доставка, услуга или строителство), следва да съответстват на заложените в одобрения проект.

*„Независими оферти“* са оферти, подадени от лица, които не са свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица или свързани предприятия не могат да представят самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

*„Съпоставими оферти“* са оферти, които съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики - в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на техника, машини и оборудване;

б) общ капацитет на оборудването - в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване или производствени линии, съставени от различни машини, съоръжения и оборудване;

в) количествено-стойностни сметки - в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи;

г) еднотипно описание на видовете дейности - в случаите, когато се кандидатства за разходи за услуги.

Офертите трябва да са независими, съпоставими и конкурентни, да съдържат минимум името на оферента, ЕИК/БУЛСТАТ, описание на предложението/подробна техническа спецификация/характеристика (марка, модел, ако е приложимо)/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата. Цената трябва да бъде определена в лева и/или евро с описан ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

При строителство, оферентите следва да имат право да извършват такава дейност и да са вписани в съответните регистри на държавата, в която са регистрирани/установени.

Бенефициентите не могат да сключват договори с оференти, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с бенефициента или с член на неговия управителен или контролен орган.

В срок до 5 работни дни от сключване на договор с избрания изпълнител, бенефициентът представя, чрез ИСУН на УО на ПМДРА, цялата документация за извършване на последващ контрол за законосъобразност на проведения избор на изпълнител „Чрез представяне на поне три съпоставими независими и конкурентни оферти“ като задължително го уведомява за това чрез модул „Кореспонденция“.

В този случай бенефициентът представя на УО на ПМДРА, чрез ИСУН, минимум следните документи:

- запитване за оферта;

- събраните поне 3 оферти;

- обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти;

- договор с избрания изпълнител.

- превод на български език на събраните оферти/сключен договор, в случай, че са предоставени оферти/сключен договор с чуждестранни оференти;

- документ за регистрация съгласно националното законодателство за оферентите чуждестранни лица, придружен с превод на български език.

В случай на необходимост, УО на ПМДРА изисква от бенефициента допълнителни документи/информация и разяснения във връзка с представената документация, относно проведения избор на изпълнител. Искането за разяснение се изпраща чрез ИСУН посредством електронния профил на бенефициента. Срокът за представяне на допълнителни документи/информация е 10 дни от датата на изпращане на искането. Бенефициентът представя липсващите документи по електронен път чрез ИСУН. Допълнителна информация и документи могат да бъдат предоставени само по искане на УО на ПМДРА.

Когато бенефициентът не е представил изисканите допълнителни документи/информация и разяснения в посочения по-горе срок, УО на ПМДРА ще предостави повторна възможност на бенефициента за предоставяне на същата в срок от 5 работни дни. В случай че бенефициента не предостави и в този срок изисканите допълнителни документи/информация и разяснения, УО на ПМДРА ще се произнесе на база на наличната представена документация от проведения избор за изпълнител/и.

Разходите от бюджета на проекта, за които не са представени поне три съпоставими, независими и конкурентни оферти или офертите не включват минимално изискуемото съдържание, са недопустими и не подлежат на възстановяване/плащане при подаване на искане за плащане.

***ВАЖНО:*** В случай на установяване на нередности по смисъла на чл. 2, т. 31 и 33 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело рибарство и аквакултури и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело рибарство и аквакултури, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 2021/1060), в проведената процедура, УО на ПМДРА налага финансова корекция по реда на чл. 70 и следващите от ЗУСЕФСУ.

Правата и задълженията, които възникват за бенефициента, са описани в приложения образец на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело рибарство аквакултури” 2021-2027 (Приложение № 8) и Общите условия към финансираните по процедурата договори за безвъзмездна финансова помощ (Приложение № 9).

Във връзка с провеждане на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или при изпълнение, съответно отчитане на проекта, всеки кандидат/бенефициент може да подаде сигнал за наличие на нередности и/или измами или съмнение за нередности и/или измами по реда и при условията, установени в Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове за споделено управление, приета с  ПМС № 111 от 10.08.2023 г. на Министерския съвет, и съобразно подписаната от него Декларация за нередности по образец (част от Приложение № 18).

В случаите, когато проектът е свързан с придобиването на патент, полезен модел или ноу-хау, не се изискват три независими, съпоставими и конкурентни оферти.

Следва да се има предвид, че когато се придобива патент или полезен модел за иновация се представят документи издадени от Патентното ведомство на Република България за тяхното доказване:

- патент за изобретение,

или

- свидетелство за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта.

В случаите, когато се придобива ноу-хау, също се представят доказателства за притежаваният производствен опит (ноу-хау) с техническа документация, научни публикации, независими становища от компетентни организации в областта на иновацията или независими хабилитирани лица в областта на иновацията. Документите не трябва да са с декларативен характер, а да съдържат оценка за иновативния продукт/процес/съоръжения и да доказват неговата иновативност.

При придобиване на ноу-хау, следва изрично да се посочи кой е притежателя му –юридическо лице или физическо/и лице/а в трудовоправни отношения със същото юридическо лице.

Следва да се има предвид, че предметът на лицензионният договор се ограничава само и единствено до придобиване на права на интелектуална собственост, а не до придобиване на оборудване и съоръжения. За всички останали случаи, например ако се предвижда придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт или процес, задължително се съблюдават изискванията на т. 1.1. Процедури за избор на изпълнител.

За удостоверяване на разходите по закупуване на патент, полезен модел или ноу-хау се представя лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост и съответните разходо-оправдателни документи. Представя се документ (уведомление/удостоверение) от Патентното ведомство, че договора е вписан в техният регистър.

Необходимо е да се има предвид, че когато дадена иновация е разработена благодарение на финансиране с публични средства, то резултатите от прилагането й са общодостъпни. Авторите на създадените патентоспособни изобретения и полезните модели, разработени при тези условия, не могат да получат права върху тях като не се засяга тяхното право да бъдат посочени като негови изобретатели.

**1.2. Изменения и/или допълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.**

Измененията и/или допълненията на договора и проекта се извършват чрез сключването на допълнителни споразумения към него, по инициатива на Управляващия орган на ПМДРА или на Бенефициента, при условията на чл. 39 от ЗУСЕФСУ и раздел VIII от Общите условия. Допълнителното споразумение не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на административния договор и равното третиране на бенефициентите.

**1.3. Проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти от изпълнението на одобрените проекти.**

Съгласно правилата на Регламент (ЕС) № 2021/1060 и Споразумението за делегиране на функции от УО на ПМДРА на Междинното звено (МЗ) – Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ –РА), последното следва да извърши проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти от изпълнението на одобрените проекти. Проверките могат да бъдат както административни – проверка на документи, така и проверки на място за изпълнение на дейностите, заложени по одобрения проект.

Управляващият орган на ПМДРА извършва задължителни проверки преди подписване на договори.

Междинното звено – ДФЗ-РА извършва административни проверки и проверки на място преди плащане по реда установен в Общите условия към административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и мониторингови проверки на изпълнените проекти на база извадка (проверките са административни и проверки на място)

При подаване на искане за междинно/окончателно плащане бенефициентът предоставя чрез ИСУН и междинен/финален отчет за изпълнението на проекта. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция извършва задължителни проверки, като в случай че бъдат констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати, като ще бъдат прилагани съответните европейски и национални норми. Бенефициентът е задължен да осигури директен достъп (както по време на изпълнението на проекта, така и след неговото приключване) на представители на Управляващия орган, Междинното звено на Управляващия орган и/или други одитиращи институции с цел извършването на проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта.

Бенефициентът е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта в съответните отчетни форми и документи чрез ИСУН.

**2. Финансово изпълнение на проектите и плащане.**

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност) могат да бъдат представени за плащане само веднъж, т.е. разходите не могат да бъдат заявявани и за тях не може да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ, вкл. по други проекти и по други програми.

**Бенефициентът е задължен да поддържа отделни счетоводни аналитични сметка/подсметка или отделна счетоводна система за допустимите разходи по проекта/ите и използването на средствата от безвъзмездната финансова помощ, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗУСЕФСУ.**

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ задължително се посочва в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Този размер се основава на бюджета, формиран на база предварителната оценка на размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. Фиксираният в административния договор размер на безвъзмездната финансова помощ е максимален, но действителният размер на подлежащата на изплащане помощ се определя след приключване на всички допустими дейности по проекта и зависи от тяхното надлежно удостоверяване и одобряване на действително извършените разходи.

Недопустими са промени в бюджета на одобрения проект, водещи до увеличаване на първоначално договорените процент и размер на безвъзмездната финансова помощ по договора.

**ВАЖНО:** Във връзка с разпоредбите на чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, безвъзмездната финансов помощ не се изплаща, а изплатената финансова помощ подлежи на възстановяване от бенефициера, за който е установено, че е създал изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на дейността от ПМДРА.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предвиждат авансови/междини и окончателно плащане като редът, условията и сроковете за тяхното извършване са определени в административния договор и Общите условия към него.

В изпълнение на Решение № 592 на Министерски съвет от 2018 г. след сключване на договор на стойност, равна или надвишаваща 10 000,00 лв./5 112,92 евро и преди извършване на плащане, МЗ има ангажимент да уведомява Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ за предстоящата за изплащане сума и за стойността на конкретния договор, по който ще се извърши плащането, за проверка на наличие/липса на данъчни задължения. При наличие на данъчни задължения към Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“, МЗ извършва банков превод на запорираната сума по посочената в Запорното разпореждане банкова сметка и уведомява бенефициента за извършения превод в модул „Кореспонденция“ в ИСУН.

**3. Видимост и комуникация**

Всички бенефициенти трябва да прилагат подходящи мерки за видимост и комуникация съгласно изискванията на чл. 50 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 и използване на техническите характеристики в Приложение IX към него.

Бенефициентите и субектите, изпълняващи финансови инструменти, обявяват подкрепата от фондовете за операцията, включително използвани повторно ресурси в съответствие с чл. 62 от Регламент (ЕС) 2021/1060, като:

а) включват на официалния уебсайт на Бенефициента, ако има такъв, и на сайтове в социални медии кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепата, в което се посочват нейните цели и резултатите от нея и се открояват финансовата подкрепа от Съюза;

б) включват по видим начин текст, подчертаващ подкрепата от Съюза, в документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на операцията и предназначени за обществеността или за участниците;

в) поставят устойчиви табели или табла, ясно видими за обществеността, на които се откроява емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, посочени в приложение IX на Регламент 1060/2021, веднага щом започне физическото изпълнение на операциите, включващи физически инвестиции, или инсталирането на закупеното оборудване, в следните случаи:

• операциите, получаващи подкрепа от ЕФРР и Кохезионния фонд, с общ размер на разходите над 500 000 EUR;

• операциите, получаващи подкрепа от ЕСФ+, ФСП, ЕФМДРА, ФУМИ, ФВС или ИУГВП, с общ размер на разходите над 100 000 EUR;

г) за операции, които не попадат в обхвата на буква „в“, поставят на място, ясно видимо за обществеността, поне един хартиен плакат с минимален размер А3 или еквивалентен електронен екран с информация за операцията, подчертаващ подкрепата от фондовете; когато Бенефициентът е физическо лице, той осигурява, доколкото е възможно, наличието на подходяща информация, подчертаваща подкрепата от фондовете, на видимо за обществеността място или чрез електронен екран;

**ВАЖНО:** Постоянните обяснителни табели трябва да бъдат ситуирани на места, видими за широката общественост, а не само за ползвателите на обектите.

В случай че се установи, че бенефициентът не изпълнява задълженията си по чл. 47 или чл. 50, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и не са предприети корективни действия, Управляващият орган прилага мерки, отчитайки принципа на пропорционалност, като анулира до 3% от подкрепата по програмата за съответната операция.

В основата на признаването на подкрепата от ЕС е емблемата и изявлението за финансиране от Съюза, които бенефициентите трябва да използват, когато своите дейности за видимост, прозрачност и комуникация.

Емблемата на Съюза винаги се използва неразделно с изявлението за финансиране: „Съфинансирано от Европейския съюз“ (Приложение № 19).

Съвместно с изявлението за финансиране: „Съфинансирано от Европейския съюз“ следва да се използва и логото на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (Приложение № 20 ).

Двата логотипа следва да бъдат с един и същ размер, измерен по височина или ширина.

Готовите за използване изявления за финансиране могат да бъдат изтеглени и от центъра за изтегляния:

[*https://ec.europa.eu/regional\_policy/information-sources/logo-download-center\_en*](https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en)

Допълнителна информация можете да намерите и в брошурата „Оперативни насоки за използване на емблемата на ЕС в контекста на програмите на ЕС:

[*https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules\_en.pdf*](https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_en.pdf)

**4. Приложения към Условията за изпълнение:**

Приложение № 8 – Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.;

Приложение № 17 Декларации към АДПБФП;

Приложение № 9 – Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

Приложение № 10 – Образец на банкова гаранция;

Приложение № 11 – Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН;

Приложение № 12 – Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН;

Приложение № 13 – Списък с изискуеми документи към Искане за авансово плащане;

Приложение № 14 – Списък с изискуеми документи към Искане за междинно/окончателно плащане;

Приложение № 15 – Декларация за втора употреба;

Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове за споделено управление и чл. 7 от Постановление № 23 на МС от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027 г.

Приложение № 18 – Общи декларации към Условията за изпълнение (Декларация за липса на нередности; Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; Декларация по чл. 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури; Декларация за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК; Декларация по чл. 139 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, Декларация по чл. 11, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури);

Приложение № 19 - Графични лога на Емблемата на Съюза с изявлението за финансиране: „Съфинансирано от Европейския съюз“;

Приложение № 20 Графични лога на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027;

Приложение № 21 Инструкция за подписване на електронен договор;

Приложение № 22 Застрахователни рискове;

Приложение № 23. Декларация за упражняване правото на данъчен кредит;