Д  О  Г  О  В  О  Р      №  / …..22

за предоставяне на услуга

Днес …... г. в гр. Смолян, между

Регионална Туристическа Асоциация « РОДОПИ», с адрес и седалище на управление: гр.Смолян, Бул. «България» №14, ЕИК:120547825, която е  Бенефициент №4  по проект „Преосмисляне на микрокредитирането, като инструмент за подпомагане на Малките и Средни Предприятия  и засилване на местните икономики“  /„RE-thinking MICRO-credit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies“/  с акроним „REMICRO LOCAL” – MIS 5070104, одобрен за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A„Гърция-България 2014-2020“ c Договор за субсидия: № B6.3a.03 / 19.04.2021 г., представлявана от Пантелей Стоянов Мемцов с  ЕГН: 5905236069, наричана за по-кратко  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и,

…………………………….,  наричано занапред накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и Решение ………………..2022 за избор на изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчка с предмет: „Подпомагане на микро и малки настоящи и потенциални предприемачи, чрез разработване на обучителна програма и материали; провеждане на коучинг сесии, консултации, „работилници“ и семинари, както и организиране  на събития  за работа в мрежа“   по проект: „Преосмисляне на микрокредитирането, като инструмент за подпомагане на Малките и Средни Предприятия  и засилване на местните икономики“                 /„RE-thinking MICRO-credit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies“/  с акроним „REMICRO LOCAL” – MIS 5070104, одобрен за финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A„Гърция-България 2014-2020“

се сключи настоящият договор за следното:

- Раздел I.

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следната услуга: „Подпомагане на микро и малки настоящи и потенциални предприемачи, чрез разработване на обучителна програма и материали; провеждане на коучинг сесии, консултации, „работилници“ и семинари, както и организиране  на събития  за работа в мрежа“, наричани за краткост „Услугата“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугата в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Раздел II.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, справки и обяснения, свързани с изпълнението на задълженията по този договор.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до собствената си документация, предоставена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки относно моментното състояние по изпълнението на услугата, които да му бъдат предоставени в определен по взаимно съгласие между Страните срок, в зависимост от времето,  необходимо за изготвянето им.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на неговите задължения.

/5/ За извършената съгласно този договор работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, в сроковете, по начина и съгласно условията, определени в раздел ІІІ на настоящия договор

Чл. 4. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава информацията, необходима за извършване на договорената дейност в съответствие с етапите на нейното изготвяне, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в писмена форма.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи в срок уговореното по настоящия договор възнаграждение.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя своевременна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми в хода на извършваната актуализация, които касаят пряко неговата дейност.

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява информацията, предоставена от и на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резервен електронен носител /външна памет/.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация, касаеща дейността на възложителя и станала му известна във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен когато това е необходимо за изпълнение разпоредбите на действащото законодателство

Раздел III.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.5./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на  …………. евро в левовата им равностойност в размер ………….. лева /………………./ с  включен ДДС, след подписване на Приемо-предавателен протокол между страните и издаване на фактура от Изпълнителя,  по банкова сметка на Изпълнителя в ……………………………………..

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  изплаща договорената сума на две части:

- Междинно плащане: 50% до 15 календарни дни след представяне на Междинен доклад за изпълнена дейност 1 и проведени минимум 5 семинара/обучения/работилници по дейност 2, и проведени минимум 5 консултации по дейност 3, след подписан приемо-предавателен протокол между страните и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.

- Финално плащане: 50% до един месец след приключване на всички дейности, представяне на Окончателен доклад, подписан приемо-предавателен протокол между страните и представена фактура от страна на Изпълнителя.

- Раздел IV.

- НЕУСТОЙКИ

Чл. 6./1/  При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи на Възложителя обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението на Изпълнителя.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение, ако неизпълнението е резултат от виновно поведение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Раздел V

- СРОКОВЕ, ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7./1/  Срокът на договора е от датата на подписването му, посочена в началото на договора до  31.03.2023г.

/2/ Срокът на договорът може да се удължи със същото време, с което евентуално се  удължава срокът за изпълнение на проекта.

/3/ Договорът може да бъде изменян и/или допълван само със съгласието на двете страни, изразено в писмена форма.

- Раздел VI

- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. Настоящият договор влиза в сила от датата, на коята е подписан.

Чл. 9./1/ Всеки спор относно съществуването, действителността, действието, прекратяването, изпълнението и/или тълкуването на настоящия договор, Страните ще уреждат чрез споразумение и взаимни отстъпки.

/2/ За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага Закона за задълженията и договорите.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра –

по един за всяка от Страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	...........................          ИЗПЪЛНИТЕЛ:...............................

Пантелей Стоянов Мемцов